## LD
Tipo | Proj | Área | Disc | Seq | Título | PlanejadoPrevista | PlanejadoRepro | Emitida | Ver | % | TE | PrimeiraEmissão
RL | I725918001 | 0301 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C 0301-DEPOSIÇÃO DE REJEITOS - PILHA 1 - 0301-WET-001B - SUSTAINING | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
CP | I725918001 | 0000 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIOS DE PROJETO - AUTOMAÇÃO | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 | 1 | 100% | G | 2019-05-03
CP | I725918001 | 0000 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIO DE PROJETO - ESTRUTURAS DE CONCRETO | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 1 | 100% | A | 2019-04-23
CP | I725918001 | 0000 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIOS DE PROJETO - ELÉTRICA | 2019-07-01 |  | 2019-07-01 | 1 | 100% | G | 2019-04-26
CP | I725918001 | 0000 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIOS DE PROJETO - INSTRUMENTAÇÃO | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 | 1 | 100% | G | 2019-05-03
CP | I725918001 | 0000 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIOS DE PROJETO - MECÂNICA | 2019-05-09 |  | 2019-05-09 | 1 | 100% | G | 2019-04-25
DE | I725918001 | 0606 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO - PLANTA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-04
CP | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIOS DE PROCESSO - DADOS BÁSICOS E CRITÉRIOS DE PROJETO PROCESSO | 2019-06-24 |  | 2019-06-24 | 1 | 100% | G | 2019-05-14
CP | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIOS DE PROJETO - COMUNICAÇÃO | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 | 2 | 100% | G | 2019-06-05
CP | I725918001 | 0000 | TUB | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIOS DE PROJETO - TUBULAÇÃO | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 4 | 100% | G | 2019-05-30
DE | I725918001 | 0606 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO - CORTE E COBERTURA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-04
CR | I725918001 | 0000 | COR | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C CRONOGRAMA | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | A | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0606 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO - FACHADAS E DETALHES | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 2 | 100% | G | 2019-07-04
DE | I725918001 | 0610 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-11-01
MC | I725918001 | 0610 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0610 - OFICINA DE EQUIPAMENTOSMÓVEIS - CONCRETO | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 0 | 100% | A | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA - CORTE A-A - CORTE B-B | 2019-10-20 |  | 2019-10-20 | 2 | 100% | G | 2019-06-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - FUNDAÇÃO - FORMA DAS SAPATAS - PARTE 1 | 2019-10-20 |  | 2019-10-20 | 2 | 100% | G | 2019-06-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - FORMA DAS SAPATAS - PARTE 2 | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | 1 | 100% | G | 2019-06-03
FL | I725918001 | 0600 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - UTILIDADES PARA INSTALAÇÕES DE APOIO INDUSTRIAL | 2019-07-15 |  | 2019-07-15 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - FORMA DAS SAPATAS - PARTE 3 | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | 1 | 100% | G | 2019-06-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-10-14 18:06 |  | 2020-10-14 18:06 | 3 | 100% | G | 2019-06-07
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA - WET-0303-001A | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 1 | 100% | G | 2019-10-04
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DRENAGEM - PLANTA - WET-0301-001A | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-12
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDERARIA - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C 0110-CCM-070A - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-007A | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 3 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C 0110-CCM-070B - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-007B | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 3 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C 0110-CCM-070C - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-007C | 2019-06-19 |  | 2019-06-19 | 2 | 100% | G | 2019-04-26
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - FORMA - 1ª PARTE | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 3 | 100% | G | 2019-08-13
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C 0110-CCM-070D - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-007D | 2019-06-19 |  | 2019-06-19 | 2 | 100% | G | 2019-04-26
DE | I725918001 | 0000 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANO DIRETOR | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 6 | 100% | G | 2019-05-24
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - PISO - FORMA - 2ª PARTE | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 2 | 100% | G | 2019-08-13
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - TANQUES E BACIA - FUNDAÇÃO - FORMA - 1ª PARTE | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 4 | 100% | G | 2019-08-13
DE | I725918001 | 0000 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA GERAL DA ÁREA INDUSTRIAL | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 4 | 100% | G | 2019-05-24
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - TANQUES E BACIA - FUNDAÇÃO - FORMA - 2ª PARTE | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 3 | 100% | G | 2019-08-13
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0301-WET-001A | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 1 | 100% | G | 2019-06-28
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA - WET-0303-0001B | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - TANQUES E BACIA - FUNDAÇÃO - FORMA - 3ª PARTE | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | 1 | 100% | G | 2019-08-13
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - ARRANJO GERAL | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - TUBULAÇÃO | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTE E DETALHES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | G | 2019-11-04
NS | I725918001 | 0303 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C 0303-DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS-PILHA 2-ESTÉRIL - NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTO - 0303-WET-001A | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO LOGÍSTICO MAPEAMENTO DE ROTAS – PROJETO ARIPUANÃ | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 | 0 | 100% | A | 2019-09-24
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C NOTA DE COORDENAÇÃO - PLANO DE EXECUÇÃO DE PROJETO - PEP | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 0 | 100% | A | 2020-02-28
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO RELATÓRIO SEMANAL DE MEIO AMBIENTE | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 0 | 100% | A | 2019-07-16
FD | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - PK-79A - SISTEMA DE REDE DE DADOS | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 5 | 100% | G | 2019-06-19
FD | I725918001 | 0000 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE TELEFONIA | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 4 | 100% | G | 2019-06-19
FD | I725918001 | 0000 | TIC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO TRONCALIZADO | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 3 | 100% | G | 2019-06-18
FD | I725918001 | 0000 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 6 | 100% | G | 2019-06-19
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO RELATÓRIO MENSAL DE MEIO AMBIENTE | 2019-08-20 |  | 2019-08-20 | 0 | 100% | A | 2019-08-20
RT | I725918001 | 0000 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PACOTE PK-026AB - CALDEIRARIA E PEQUENAS - ESTRUTURAS | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 0 | 100% | C | 2019-12-04
RT | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PACOTE PK-031 - AGITADORES | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 1 | 100% | A | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA - WET-0301-0001A | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 1 | 100% | G | 2019-06-28
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CORTES WET-0301-0001A | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 1 | 100% | G | 2019-06-28
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA - WET-0303-001A | 2019-08-06 |  | 2019-08-06 | 1 | 100% | G | 2019-06-19
LM | I725918001 | 0000 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE MATERIAL ELETROMECÂMICO (EM AVANÇO) - CABOS PARA ATERRAMENTO | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-10-04
IS | I725918001 | 0610 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:33 |  | 2020-10-08 17:33 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0610 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0610ELE3000 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-07-09
LM | I725918001 | 0610 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0610ELE3001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-07-09
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E DETALHES - RBE4 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 3 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E DETALHES - RBE2 | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 4 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CORTES - 0303-WET-0001B | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 1 | 100% | G | 2019-07-31
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA 0301-WET-0001B | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 1 | 100% | G | 2019-10-17
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - AREX | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 4 | 100% | G | 2019-11-16
RL | I725918001 | 0220 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIOS DOS SILOS - RELATÓRIO DO 1º DR | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-03
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 5 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - LAJE DO POÇO DE ADUÇÃO RB_A4 - PLANTA - CORTE - FORMA | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 1 | 100% | G | 2019-11-06
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA - RAISE LOCAÇÃO RB2 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA - RAISE DETALHE DA BASE 1 - RBE2 | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 0 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA - RAISE DETALHE DAS BASES RBE2 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0230 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - EXTRATOR 0230-EXS-003B E PENEIRAS 0230-PR-002A/0230-PR-002B | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA E PERFIL - ACESSO WET-0303-0001B | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 1 | 100% | G | 2019-06-28
PT | I725918001 | 0000 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - PACOTE PK-056 - FORNECIMENTO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | A | 2019-07-03
ET | I725918001 | 0000 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - MONTAGEM - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 1 | 100% | A | 2019-06-17
MC | I725918001 | 0610 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | A | 2019-06-25
CP | I725918001 | 0000 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIO DE PROJETO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-09-05
DE | I725918001 | 0230 | AUT | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - MOAGEM | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
FL | I725918001 | 0000 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - AR DE INSTRUMENTOS / SERVIÇO / PROCESSO | 2019-07-15 |  | 2019-07-15 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
MC | I725918001 | 0606 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - GALPÃO DO ALMOXARIFADO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | A | 2019-07-04
FL | I725918001 | 0210 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - BRITAGEM PRIMÁRIA - MANDÍBULAS | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 3 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0611 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LAVADOR DE VEÍCULOS - PLANO DAS BASES & QUADRO DE CARGAS | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-08-23
DE | I725918001 | 0611 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - LAVADOR DE VEÍCULOS - PLANTAS, ELEVAÇÕES & DETALHES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-08-07
FL | I725918001 | 0220 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA PROCESSO - ESTOCAGEM DE BRITADO - ALTERNATIVA 3 SILOS | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 3 | 100% | G | 2019-06-19
DE | I725918001 | 0611 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - LAVADOR DE VEÍCULOS - PLANO DA TESOURA & COBERTURA-DETALHES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-08-07
MC | I725918001 | 0220 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - PRÉDIOS DOS SILOS | 2019-07-03 |  | 2019-07-03 | 1 | 100% | G | 2019-06-15
LM | I725918001 | 0611 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - ESTRUTURA METÁLICA - 0611 - LAVADOR DE VEÍCULO | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-08-07
DE | I725918001 | 0607 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TERMINAL DE ÔNIBUS - PLANTA, COBERTURA, CORTE E FACHADAS | 2019-08-19 |  | 2019-08-19 | 1 | 100% | G | 2019-06-13
MC | I725918001 | 0611 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - LAVAGEM DE VEÍCULOS - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-07-11 |  | 2019-07-11 | 0 | 100% | A | 2019-07-11
NS | I725918001 | 0303 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0303-DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS-PILHA 2-ESTÉRIL - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - 0303-WET-0001A | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-18
NS | I725918001 | 0301 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0301- DEPOSIÇÃO DE REJEITOS-PILHA 1 - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - 0301-WET-0001A | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLANAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0303-WET-0001A E ACESSO A 0303-WET-0001A | 2019-08-06 |  | 2019-08-06 | 1 | 100% | G | 2019-07-31
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CORTES - WET-0303-001A | 2019-08-06 |  | 2019-08-06 | 1 | 100% | G | 2019-07-31
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLANAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0303-WET-0001A | 2019-08-06 |  | 2019-08-06 | 1 | 100% | G | 2019-07-31
NS | I725918001 | 0303 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C 0303 - DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - PILHA 2 - ESTÉRIL - NOTA SERVIÇO TERRAPLENAGEM - 0303-WET-001B | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CORTES WET-0301-001A | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 1 | 100% | G | 2019-10-17
FL | I725918001 | 0240 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR DE PROCESSO PARA COLUNAS DE FLOTAÇÃO | 2019-07-15 |  | 2019-07-15 | 1 | 100% | G | 2019-06-14
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C 0120-CCM-080A - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-008A | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C 0120-CCM-080B - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-008B | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C 0130-CCM-090A - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-009A | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 3 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C 0130-CCM-090B - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-009B | 2019-06-19 |  | 2019-06-19 | 2 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C 0130-CCM-090C - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-009C | 2019-06-04 |  | 2019-06-04 | 2 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C 0600-CCM-050- DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 3 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA UNIFILAR 480V - CAPTAÇÃO NA BARRAGEM / PONDS/POSTO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 6 | 100% | G | 2019-04-26
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - ATERRAMENTO E SPDA - PLANTA | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2019-04-26
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - ATERRAMENTO E SPDA - COBERTURA E CORTE A-A | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2019-04-26
FL | I725918001 | 0240 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - GERAÇÃO DE AR DE PROCESSO PARA CÉLULAS DE FLOTAÇÃO | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2 | 100% | G | 2019-06-18
PQ | I725918001 | 0301 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C 0301-DEPOSIÇÃO DE REJETOS-PILHA 01 - 0301-WET-0001A | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0230 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - BRITAGEM DE PEBBLES | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA - WET-0303-0001B | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 1 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE LINK - RB_E1 - SUSTAINING - PLANTA E VISTA | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE LINK - RB_E2 - PLANTA E VISTA | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 2 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0000 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE DETALHES TÍPICOS - ELÉTRICA | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 | 1 | 100% | G | 2019-05-17
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - GEOMETRIA ACESSO - WET-0301-0001B | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-23
NS | I725918001 | 0301 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C 0301-DEPOSIÇÃO DE REJEITOS-PILHA 1 - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - 0301-WET-0001B | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
PQ | I725918001 | 0303 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0303-DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS-PILHA 2-ESTÉRIL - 0303-WET-001A | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2 | 100% | G | 2019-06-14
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E DETALHES | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-06-14
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS, VISTA, CORTE E DETALHES | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-06-14
LM | I725918001 | 0610 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - ESTRUTURA METÁLICA - 0610 - OFICINA DE EQUIP. MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 1 | 100% | A | 2019-06-18
LM | I725918001 | 0610 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0610ELE3008 - ATERRAMENTO E SPDA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-06-13
DE | I725918001 | 0606 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ALMOXARIFADO - PLANO DAS BASES | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0606 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ALMOXARIFADO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0606 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ALMOXARIFADO - ELEVAÇÃO DAS FILAS E PLATAFORMA EL. 192,155 | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0606 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ALMOXARIFADO - PLANO DAS TESOURAS E DETALHES DE LIGAÇÃO | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0606 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ALMOXARIFADO - PLANO DA COBERTURA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0606 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA ALMOXARIFADO TAPAMENTO DOS EIXOS E FILAS | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
LM | I725918001 | 0606 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - 0606 - ALMOXARIFADO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | A | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTAS E CORTES - ESTAQUEAMENTO - LOCAÇÃO E ARMAÇÃO | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | 1 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PREDIO DA BRITAGEM DE PEBBLES - PISO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA E ARMACAO - DETALHES - 1ª PARTE | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - PLANTA INFERIOR E CORTE A-A - FORMA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 3 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0610-PL-001 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 1 | 100% | G | 2019-06-14
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPORTE PARA AGULHAS 0220-YY-026 - CONJUNTO E PROJETO | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DRENAGEM - PLANTA - WET-0301-0001B | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2 | 100% | G | 2019-09-02
NS | I725918001 | 0303 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C 0303 - DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - PILHA 2 - ESTÉRIL - NOTA SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - 0303-WET-001B | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0603 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - ESCRITÓRIO E SALA DE CONTROLE - PLANTA | 2019-08-13 |  | 2019-08-13 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0603 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - ESCRITÓRIO E SALA DE CONTROLE - COBERTURA E PERSPECTIVA | 2019-08-13 |  | 2019-08-13 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0603 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - ESCRITÓRIO E SALA DE CONTROLE - CORTE E FACHADAS | 2019-08-13 |  | 2019-08-13 | 1 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0618 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - VESTIÁRIO 2 - PLANTA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-06-26
DE | I725918001 | 0618 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - VESTIÁRIO 2 - COBERTURA, CORTES, FACHADA E PERPECTIVAS | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-06-26
PT | I725918001 | 0000 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - PK-006 | 2020-02-27 |  | 2020-02-27 | 5 | 100% | G | 2019-06-24
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - PLANTA SUPERIOR, CORTE D-D E PEDESTAIS PM4/PM6 - FORMA | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 1 | 100% | G | 2019-09-06
FL | I725918001 | 0200 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - PONDS DE EMERGÊNCIA - USINA BENEFICIAMENTO | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 | 2 | 100% | G | 2019-06-19
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA - 0290-WET-0001 | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 2 | 100% | G | 2019-08-22
NS | I725918001 | 0301 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C 0301-DEPOSIÇÃO DE REJEITOS-PILHA 1 - NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - 0301-WET-001B | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0610 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INDSTRUMENTOS PRÉDIO DA MOAGEM - FL.3/3 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-11-01
ES | I725918001 | 0200 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0200-UC-001 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 1 | 100% | H | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - CORTE B-B, CORTE C-C E PEDESTAIS PM5/PM8/PM9/PM10 - FORMA | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 1 | 100% | G | 2019-09-06
PT | I725918001 | 0000 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS - PK-026 | 2019-07-24 |  | 2019-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-07-24
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE AREX - RB_E6 - SUSTAINING - PLANTA E VISTA | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0000 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PORTA DE INSPEÇÃO TÍPICA 610 X 610 - DETALHE TÍPICO | 2019-07-18 |  | 2019-07-18 | 1 | 100% | G | 2019-07-18
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHES E PEDESTAL PM7 - PLANTAS E CORTES - FORMA | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 1 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - LOCAÇÃO DOS CHUMBADORES E INSERTOS METÁLICOS-PLANTA - FORMA | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 | 2 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - LOCAÇÃO DOS CHUMBADORES E INSERTOS METÁLICOS-VISTAS E CORTES | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 | 0 | 100% | G | 2019-10-14
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - PLANO DAS BASES | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - DETALHES DAS BASES | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - PLATAFORMAS EL. 193,270 E EL. 197,870 & EL. DOS EIXOS 1,1' &14 | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - PLATAFORMA EL. 195,070 | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - DETALHES PLATAFORMA EL. 195,070 | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - DETALHES PLATAFORMA EL. 195,070 | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO 0230-MO-001 - PLANTA DO NÍVEL INFERIOR - FORMA | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 1 | 100% | G | 2019-08-09
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - DETALHES PLATAFORMA EL. 195,070 | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - DETALHES PLATAFORMA EL. 195,070 | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - ELEVAÇÃO DO EIXO 2 @ 14 | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - ELEVAÇÃO DAS FILAS A & B | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - ELEVAÇÃO DAS FILAS A', B', B''' & C | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0130 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ LINK - CONJUNTO DOS TANQUES 0130-TQ-001A-B/0134-TQ-001 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-16
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BOMBAS DE POLPA SUBMERSÍVEIS - PK-035B | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 2 | 100% | G | 2019-06-27
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE ADUÇÃO RB_A5 - PLANTA E CORTES | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0130 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ LINK - PROJETO DOS TANQUES 0130-TQ-001A/B | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-16
DE | I725918001 | 0130 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ LINK - PROJETO 0134-TQ-001 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-16
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - PLANTA DO NÍVEL SUPERIOR E CORTE A-A - FORMA | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 1 | 100% | G | 2019-08-09
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTAIS - PK-060 | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
FL | I725918001 | 0404 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-09-05
FL | I725918001 | 0210 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - BRITAGEM PRIMÁRIA - MANDÍBULAS - ALTERNATIVA 3 SILOS | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 3 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0243 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 3 | 100% | G | 2019-08-22
FL | I725918001 | 0404 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 2020-10-08 17:55 |  | 2020-10-08 17:55 | 3 | 100% | G | 2019-08-28
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - 0230-MO-001 - CORTE B-B, CORTE C-C E DETALHES - FORMA | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 1 | 100% | G | 2019-08-09
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - 0230-MO-001 - DETALHES "1" A "4" - FORMA | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 1 | 100% | G | 2019-08-09
DE | I725918001 | 0000 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE SIMBOLOGIA - CAPAS, NOTAS E HISTÓRICO DE REVISÕES | 2019-05-17 |  | 2019-05-17 | 1 | 100% | G | 2019-05-17
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - 0230-MO-001 - DETALHES "1" A "4" - FORMA | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-08-09
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - LOCAÇÃO DOS INSERTOS METÁLICOS - PLANTA E CORTES | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 | 0 | 100% | G | 2019-10-14
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - PLANTA E DETALHES - FORMA 1ª PARTE | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - CORTES E DETALHES - FORMA 2ª PARTE | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CAIXA 0230-CX-005 - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - CORTES E DETALHES - FORMA 3ª PARTE | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DO SILO - SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO E GUINDASTE GIRATÓRIO - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 2 | 100% | G | 2019-12-26
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - PISO - DETALHES - FORMA 4ª PARTE | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 - DETALHE DA BASE B1 - FORMA | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 - DETALHE DE SAPATAS - FORMA 01/02 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0606 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C DETALHES DAS SAPATAS S1/S8/S11/S14S/S15/S18/S21 E S28 - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 0 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0606 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C SAPATAS S2 A S7/S9/S10/S12/S13/S16/S17/S19/S20/S22 A S27 - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 0 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0606 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ALMOXARIFADO - PISO - PLANTA E DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-03-23 |  | 2020-03-23 | 2 | 100% | G | 2019-06-12
FL | I725918001 | 0200 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - PONDS EMERGÊNCIA - USINA BENEFICIAMENTO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0240 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTÍCULAS | 2020-10-15 19:10 |  | 2020-10-15 19:10 | 4 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0240 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - ANALISADOR DE TEOR ONLINE | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 4 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0242 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO COBRE FL. 1/7 | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 3 | 100% | G | 2019-07-11
FL | I725918001 | 0242 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO COBRE FL. 2/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 3 | 100% | G | 2019-07-11
FL | I725918001 | 0242 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO COBRE FL. 3/7 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 4 | 100% | G | 2019-07-11
FL | I725918001 | 0242 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO COBRE FL. 4/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-11
FL | I725918001 | 0242 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO COBRE FL. 5/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 3 | 100% | G | 2019-07-11
FL | I725918001 | 0242 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO COBRE FL. 6/7 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-07-11
FL | I725918001 | 0242 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO COBRE FL. 7/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 3 | 100% | G | 2019-07-11
FL | I725918001 | 0108 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - PASTEFILL | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 4 | 100% | G | 2019-06-19
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DA MOAGEM - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3081 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-003 (24" ) - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO E DETALHE DAS SAPATAS S1 A S8 - FORMA | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3082 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-003 (24") - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3086 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA TRANSPORTADOR 004 | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | 0 | 100% | G | 2020-02-12
FL | I725918001 | 0243 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO CHUMBO - FL. 1/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-03
FL | I725918001 | 0243 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO CHUMBO - FL. 2/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-03
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3087 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-004 (24" ) - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS S2 A S12 - ARMAÇÃO | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
FL | I725918001 | 0243 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO CHUMBO - FL. 3/7 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-07-03
FL | I725918001 | 0243 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO CHUMBO - FL. 4/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-03
FL | I725918001 | 0243 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO CHUMBO - FL. 5/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-03
FL | I725918001 | 0243 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO CHUMBO - FL. 6/7 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-07-03
FL | I725918001 | 0243 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO CHUMBO - FL. 7/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-03
FL | I725918001 | 0290 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - FL. 1/2 - SISTEMAS DE UTILIDADES | 2020-02-20 |  | 2020-02-20 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0290 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - FL.2/2 - SISTEMAS DE UTILIDADES | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
PT | I725918001 | 0600 | PCD | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER - TÉCNICOEQUIPAMENTOS PARA OFICINAS - LUBRIFICANTES | 2020-09-18 |  | 2020-09-18 | 1 | 100% | D | 2020-03-31
PT | I725918001 | 0403 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - ETE - PK-062 | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 1 | 100% | G | 2019-09-17
FL | I725918001 | 0108 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PARA PLANTA DE PASTEFILL - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0241 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 3 | 100% | G | 2019-06-19
FL | I725918001 | 0108 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - PASTEFILL - FL. 1/4 | 2020-11-05 18:37 |  | 2020-11-05 18:37 | 3 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0108 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - PASTEFILL - FL. 2/4 - CIMENTO | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 2 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0108 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - PASTEFILL - FL. 3/4 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 5 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0241 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO TALCO - FL. 1/3 | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 3 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0241 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO TALCO - FL. 2/3 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 4 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0241 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO TALCO - FL. 3/3 | 2020-10-15 19:11 |  | 2020-10-15 19:11 | 5 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0242 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 5 | 100% | G | 2019-08-22
FL | I725918001 | 0290 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - ESTOCAGEM E BOMBEAMENTO DE ÁGUA RECUPERADA | 2020-10-08 19:56 |  | 2020-10-08 19:56 | 3 | 100% | G | 2019-09-03
FL | I725918001 | 0244 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 2 | 100% | G | 2019-08-22
FL | I725918001 | 0610 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - LUBRIFICAÇÃO - ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LUBRIFICANTES | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 4 | 100% | G | 2019-07-01
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - AGITADOR - PK-031 | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 2 | 100% | G | 2019-08-21
FL | I725918001 | 0271 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FILTRAÇÃO E ESPESSAMENTO REJEITO TALCO | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 4 | 100% | G | 2019-08-22
FL | I725918001 | 0271 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FILTRAÇÃO E ESPESSAMENTO REJEITOS FINAL | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 3 | 100% | G | 2019-08-22
FL | I725918001 | 0271 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - ESPESSAMENTO REJEITO TALCO | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 2 | 100% | G | 2019-08-26
FL | I725918001 | 0271 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO REJEITO TALCO - FL 1/2 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 4 | 100% | G | 2019-08-26
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 - TANQUE DE ÁGUA E SPCI - LAJE DE FUNDO/ LAJE DE COBERTURA - PLANTA - FORMA | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
FL | I725918001 | 0271 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO REJEITO TALCO - FL. 2/2 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-08-26
PQ | I725918001 | 0606 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES – ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO - CONCRETO | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | H | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C ADUÇÃO DO AREX RB_A5 E EXAUSTOR DE AREX - RB_A5 - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C ADUÇÃO DE AREX - RB_A5 - DETALHE DA BASE B1 - ARMAÇÃO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E5 - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
FL | I725918001 | 0272 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - ESPESSAMENTO DE CONCENTRADO COBRE | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-08-23
FL | I725918001 | 0272 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO COBRE - FL. 1/2 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 4 | 100% | G | 2019-08-23
FL | I725918001 | 0272 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO COBRE - FL. 2/2 | 2020-10-23 10:50 |  | 2020-10-23 10:50 | 4 | 100% | G | 2019-08-23
FL | I725918001 | 0273 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FILTRAÇÃO E ESPESSAMENTO DE CHUMBO | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 2 | 100% | G | 2019-08-22
FL | I725918001 | 0273 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - ESPESSAMENTO DE CONCENTRADO DE CHUMBO | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-08-23
FL | I725918001 | 0273 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO DE CHUMBO - FL. 1/2 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 4 | 100% | G | 2019-08-23
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3088 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-004 (24") - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS DE GABARITO | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E5 - DETALHE DA BASE B1 - FORMA | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 0 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3085 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-003 (24" ) - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO - DETALHES | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
FL | I725918001 | 0273 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO DE CHUMBO - FL. 2/2 | 2020-10-23 10:54 |  | 2020-10-23 10:54 | 4 | 100% | G | 2019-08-23
FL | I725918001 | 0273 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - DESPACHO DE CONCENTRADO DE CHUMBO | 2020-03-03 |  | 2020-03-03 | 2 | 100% | H | 2019-08-23
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - EXAUSTORES DE LINK - RB_E2 - LOCAÇÃO, FORMA E ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE APOIO | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
MC | I725918001 | 0606 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 | 1 | 100% | G | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - LAJE DO POÇO DE ADUÇÃO RB_A4 - CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 1 | 100% | G | 2019-11-06
FL | I725918001 | 0274 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - ESPESSAMENTO DE CONCENTRADO DE ZINCO | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-08-27
FL | I725918001 | 0274 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO CONCENTRADO ZINCO - FL. 1/2 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 4 | 100% | G | 2019-08-27
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - PLANO DAS TESOURAS | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - PLANO DA COBERTURA | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - ELEVAÇÃO DE TAPAMENTO DA FILA B & EIXOS 2,12 & 14 | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA / CALDERARIA - ELEVAÇÃO DE TAPAMENTO DAS FILAS A & C | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
FL | I725918001 | 0274 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO CONCENTRADO ZINCO - FL. 2/2 | 2020-10-23 10:55 |  | 2020-10-23 10:55 | 4 | 100% | G | 2019-08-27
DE | I725918001 | 0000 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PADRONIZAÇÃO - NOTAS GERAIS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
FL | I725918001 | 0274 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - DESPACHO CONCENTRADO ZINCO E COBRE | 2020-03-03 |  | 2020-03-03 | 2 | 100% | H | 2019-08-27
FL | I725918001 | 0271 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - ESPESSAMENTO REJEITOS FINAL | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-08-26
FL | I725918001 | 0271 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO REJEITO FINAL - FL.1/3 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 4 | 100% | G | 2019-08-26
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ANÁLISE INTEGRADA DE RISCOS - RELATÓRIO DA ANÁLISE DE RISCOS DO PROJETO | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 0 | 100% | A | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C VENTILAÇÃO - LISTA DE CHUMBADORES - DETALHES | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C ADUÇÃO DE AREX - RB_A3 - DETALHE DA BASE B1 - ARMAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO RAISE 2 DA MINA LINK | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 0 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO RAISE 2 DA MINA LINK | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 0 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO RAISE 2 DA MINA LINK | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 0 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO RAISE 2 DA MINA LINK | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
MC | I725918001 | 0220 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO TRANSPORTADOR 0220-TC-006 CONCRETO TRANSPORTADOR 006 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | A | 2019-12-22
FL | I725918001 | 0271 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO REJEITO FINAL - FL. 2/3 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-08-26
FL | I725918001 | 0274 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FILTRAÇÃO E ESPESSAMENTO DE ZINCO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 4 | 100% | G | 2019-08-22
MC | I725918001 | 0000 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR - COMPRIMIDO | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 1 | 100% | A | 2019-07-16
MC | I725918001 | 0600 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - UTILIDADES PARA INSTALAÇÕES DE APOIO - INDUSTRIAL | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 1 | 100% | G | 2019-07-15
MC | I725918001 | 0404 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2 | 100% | A | 2020-01-31
CP | I725918001 | 0000 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DADOS BÁSICOS E CRITÉRIOS DE PROJETO - SISTEMAS DE UTILIDADES E DE CONTROLE AMBIENTAL | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2 | 100% | A | 2019-09-16
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - PORTARIA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2019-07-31
DE | I725918001 | 0607 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - SALA DE CONTROLE DA BALANÇA | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 2 | 100% | G | 2019-08-09
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - PORTARIA | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 2 | 100% | G | 2019-07-31
ET | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE REDE DE DADOS | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
ET | I725918001 | 0000 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE TELEFONIA | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 3 | 100% | G | 2019-07-15
ET | I725918001 | 0000 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 3 | 100% | G | 2019-07-03
ET | I725918001 | 0000 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 4 | 100% | G | 2019-07-08
ET | I725918001 | 0000 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 2 | 100% | G | 2019-07-15
ET | I725918001 | 0000 | TIC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE CFTV PATRIMONIAL | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 3 | 100% | G | 2019-07-03
DE | I725918001 | 0607 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - PORTARIA | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 2 | 100% | G | 2019-07-31
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - PORTARIA | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 2 | 100% | G | 2019-07-31
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - SALA DE CONTROLE DA BALANÇA | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 2 | 100% | G | 2019-08-09
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - SALA DE CONTROLE DA BALANÇA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2019-08-09
DE | I725918001 | 0604 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - RESTAURANTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0610 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - ESCRITÓRIO DA OFICINA | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 - FORMA E ARMAÇÃO - ESTRUTURAS DE APOIO | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 - DETALHE DE SAPATAS - FORMA 02/02 | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 - DETALHE DA BASE B1 - ARMAÇÃO | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 - DETALHE DE SAPATAS - ARMAÇÃO 01/02 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0608 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - AMBULATÓRIO E BRIGADA DE INCÊNDIO | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-09-10
EL | I725918001 | 0604 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - RESTAURANTE | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CHUMBADORES RAISE 2 DA MINA LINK | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO DOS NICHOS - PLANTAS NÍVEL B | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3002 | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 0 | 100% | G | 2019-11-16
EL | I725918001 | 0610 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - ESCRITÓRIO DA OFICINA | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - CONDICIONADORES DE POLPA - PK-041 | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 2 | 100% | G | 2019-08-07
FL | I725918001 | 0290 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RECUPERADA DE ALTA PRESSÃO | 2020-10-08 16:50 |  | 2020-10-08 16:50 | 3 | 100% | G | 2019-09-03
FL | I725918001 | 0610 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - LUBRIFICAÇÃO - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2019-07-01
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - FORMA - 3ª PARTE | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - FORMA - 4ª PARTE | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - ALVENARIA ESTRUTURAL - FORMA - 5ª PARTE | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - ALVENARIA ESTRUTURAL - FORMA - 6ª PARTE | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO DOS NICHOS - PLANTAS NÍVEL B | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3002 | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 0 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - PARTE 1 | 2019-07-01 |  | 2019-07-01 | 0 | 100% | G | 2019-07-01
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - PARTE 2 | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 1 | 100% | G | 2019-07-01
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - PARTE 3 | 2019-07-01 |  | 2019-07-01 | 0 | 100% | G | 2019-07-01
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 0 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PAREDES 1 A 8 - ARMAÇÃO | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 0 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PAREDES PAR.9 A PAR.12 E CAIXA CX.4 - ARMAÇÃO | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 0 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - EL.186,140 - PLANTA - ARMAÇÃO - 1A. PARTE | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 0 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - EL.186,140 - CORTES - ARMAÇÃO - 2A. PARTE | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 0 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - BASES B1 A B3 - 0610-TQ.005/006/007 - ARMAÇÃO | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 0 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - BASES BE.1 A BE.6 - CAIXAS CX.1, CX.2, CX.3 E CX.5 - ARMAÇÃO | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 0 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - ALVENARIA ESTRUTURAL - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - ALVENARIA ESTRUTURAL - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - ALVENARIA ESTRUTURAL - ARMAÇÃO - 3ª PARTE | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - 2ª PARTE - ARMAÇÃO - 1/2 | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 0 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PISO - 2ª PARTE - ARMAÇÃO - 2/2 | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - TANQUES E BACIA - ARMAÇÃO | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 - DETALHE DE SAPATAS - ARMAÇÃO 02/02 | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
EL | I725918001 | 0604 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - RESTAURANTE | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
EL | I725918001 | 0608 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃOREDE DE DADOS E TELEFONIA - AMBULATÓRIO E BRIGADA DE INCÊNDIO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-09-10
FL | I725918001 | 0244 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO ZINCO - FL. 1/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0244 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO ZINCO - FL. 2/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0244 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO ZINCO FL. 3/7 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0244 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO ZINCO - FL.4/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0244 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO ZINCO - FL. 5/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0244 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO ZINCO - FL. 6/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0244 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOTAÇÃO ZINCO - FL. 7/7 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2 | 100% | G | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C VENTILAÇÃO - LISTA DE CHUMBADORES - DETALHES | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE AREX - RB_E5 E POÇO DE ADUÇÃO R_A5 - PLANTA E VISTA | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 2 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3084 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012/0220 TC-006 - PLANTA E DETALHES - PISOS 01/02 - FORMA - 1° PARTE | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE LINK - RB_E3 - SUSTAINING - PLANTA E VISTA | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | H | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 - TANQUE DE ÁGUA E SPCI - CORTES E DETALHES - PLANTA - FORMA 1/2 | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3083 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-004 (24" ) - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DAS SAPATAS - FORMA | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0604 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - RESTAURANTE - PLANTAS E COBERTURAS | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-18
DE | I725918001 | 0604 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - RESTAURANTE - PLANTA DE EQUIPAMENTOS | 2019-08-22 |  | 2019-08-22 | 1 | 100% | G | 2019-08-23
DE | I725918001 | 0604 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C CENTRAL DE GÁS GLP- PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E DETALHES | 2019-08-20 |  | 2019-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-07-24
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICOS/CALDEIRARIA - PISO 1ª E 2ª PARTES - TANQUES E BACIA - ARMAÇÃO | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 0 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CORTES - 0290-WET-0001 | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES 610-TQ-005/006/007 - CONJUNTO - PLANTA E CORTES | 2019-07-22 |  | 2019-07-22 | 1 | 100% | G | 2019-07-10
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0610-TQ-0005 - CONJUNTO E PROJETO - PLANTA, CORTES E VISTA | 2019-07-22 |  | 2019-07-22 | 1 | 100% | G | 2019-07-10
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0610-TQ-006 - CONJUNTO E PROJETO - PLANTA, CORTES E VISTA | 2019-07-22 |  | 2019-07-22 | 1 | 100% | G | 2019-07-10
EL | I725918001 | 0610 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO DA OFICINA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - MISTURADOR - PK-049 | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 | 1 | 100% | G | 2019-07-10
FL | I725918001 | 0270 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - LAVAGEM DE TECIDOS DOS FILTROS PRENSA | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 2 | 100% | G | 2019-08-28
MC | I725918001 | 0130 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS DOS TANQUES TAÇAS | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3072 | PROJETO DETALHADO – E&C INSERTOS METÁLICOS - DETALHES - 2° PARTE | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 | 0 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3073 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 / 0220-TC-006 - PLANTA, CORTES E DETALHES - PISOS 01/02 - ARMAÇÃO 1°PARTE | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3077 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS - FORMA | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3078 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0220-TC-006 (30") - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO PARTE 1 | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3079 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0220-TC-006 (30") - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO - PARTE 2 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 0 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3088 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0220-TC-006 (30" ) - DETALHES - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPA GABARITO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3086 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012/0220-TC-006 - PLANTA, CORTES E DETALHES - PISOS - 01/02 FORMA 2° PARTE | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C CHAPÉU DE COBERTURA DO SILO 0220-SL-012 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-19 |  | 2020-03-19 | 2 | 100% | G | 2019-07-30
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C CHAPÉU DE COBERTURA DO SILO 0220-SL-012 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-19 |  | 2020-03-19 | 2 | 100% | G | 2019-07-30
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO - PLANTA E DETALHES - RBE4 | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-10-08
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3003 - ATERRAMENTO - AREX | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
EL | I725918001 | 0604 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - RESTAURANTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
EL | I725918001 | 0608 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CONTROLE DE ACESSO - AMBULATÓRIO E BRIGADA DE INCÊNDIO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-09-10
FL | I725918001 | 0611 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - LAVADOR DE VEÍCULOS | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 2 | 100% | G | 2019-07-03
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3084 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-004 (24" ) - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS S2 A S12 - FORMA | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
RL | I725918001 | 0240 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA REMOAGEM - RELATÓRIO DO 1º DR | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2019-08-08
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 E POCO DE ADUÇÃO RB_A4 PLANTA E VISTA | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 3 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE LINK - RB_E7 - SUSTAINING - PLANTA E VISTA | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3087 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012/0220-TC-006 - PLANTA E DETALHES - PISOS 01/02 - FORMA 3° PARTE | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO - PLANTA, DETALHE E CORTE - RBE2 | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 2 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3089 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-004 (24") - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS S1 E BE. 1 - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2 | 100% | G | 2020-01-06
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3003 - ATERRAMENTO | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 2 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E5 - DETALHES DE SAPATAS - FORMA 01/02 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E5 - DETALHES DE SAPATAS - FORMA 02/02 | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 0 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E5 - DETALHES DE SAPATAS - ARMAÇÃO 01/02 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E5 - DETALHES DE SAPATAS - ARMAÇÃO 02/02 | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 0 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - EXAUSTORES DE AREX - RB_E5 - DETALHE DA BASE B1 - ARMAÇÃO | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 0 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3090 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-004 (24") - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA - ACESSO A WET-0290-001A | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0411 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA - WET-0411-0001 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-22
DE | I725918001 | 0604 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - RESTAURANTE - CORTES E FACHADAS | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-18
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0610-TQ-007 - CONJUNTO E PROJETO - PLANTA, CORTES E VISTA | 2019-07-22 |  | 2019-07-22 | 1 | 100% | G | 2019-07-10
EL | I725918001 | 0610 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - ESCRITÓRIO DA OFICINA | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
FL | I725918001 | 0290 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RECUPERADA DE BAIXA PRESSÃO FL 1/4 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0290 | PCD | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RECUPERADA DE BAIXA PRESSÃO FL 2/4 | 2020-10-08 19:48 |  | 2020-10-08 19:48 | 3 | 100% | G | 2019-09-03
FL | I725918001 | 0290 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RECUPERADA DE BAIXA - PRESSÃO - FL. 3/4 | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2 | 100% | G | 2019-09-03
FL | I725918001 | 0290 | PCD | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RECUPERADA DE BAIXA PRESSÃO FL 4/4 | 2020-10-08 19:48 |  | 2020-10-08 19:48 | 3 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA BRITAGEM DE PEBBLES - PLANTAS E CORTES - FORMA - PARTE 1 | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 4 | 100% | G | 2019-07-24
PQ | I725918001 | 0303 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES 0303-DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS - PILHA 2 - ESTÉRIL - 0303-WET-001B SUSTAINING | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
PT | I725918001 | 0402 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - ETA - PK-061 | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | 1 | 100% | G | 2019-09-17
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C ADUÇÃO DE AREX - RB_A3 - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE ADUÇÃO RB_A4 - PLANTA E CORTES | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE ADUÇÃO RB_A5 - PLANTA E CORTES | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE AREX - RB_E6 - SUSTAINING - PLANO BASE | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE ADUÇÃO RB_A2 - PLANTA E CORTES | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | H | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE ADUÇÃO RB_A1 - PLANTA E CORTES | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE LINK - RB_E1 - SUSTAINING - PLANO DE BASE | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3074 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0220-TC-006 (30") - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 2 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA EXTRAÇÃO DO SILO 0220-MG-012A / 012B - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA EXTRAÇÃO DO SILO 0220-MG-012A - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA EXTRAÇÃO DO SILO 0220-MG-012A - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA EXTRAÇÃO DO SILO 0220-MG-012B - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA BRITAGEM DE PEBBLES - DETALHES - PLANTA E CORTES - FORMA - PARTE 2 | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 4 | 100% | G | 2019-07-24
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA BRITAGEM DE PEBBLES - PISO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 3 | 100% | G | 2019-07-24
DE | I725918001 | 0608 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - AMBULATÓRIO E BRIGADA DE INCÊNDIO - PLANTA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-02
DE | I725918001 | 0608 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - AMBULATÓRIO E BRIGADA DE INCÊNDIO - COBERTURA, CORTE E FACHADA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-02
EL | I725918001 | 0608 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CFTV DE SEGURANÇA - AMBULATÓRIO E BRIGADA DE INCÊNDIO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-09-10
FD | I725918001 | 0250 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - PONTE ROLANTE - REAGENTES | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-17
FL | I725918001 | 0270 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR DE PROCESSO | 2020-02-20 |  | 2020-02-20 | 3 | 100% | G | 2019-08-29
MC | I725918001 | 0240 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 1 | 100% | G | 2019-09-13
PQ | I725918001 | 0301 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C 0301-DEPOSIÇÃO DE REJETOS-PILHA 01 - 0301-WET-001B (SUSTAINING) | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0610-TQ-033/034 - CONJUNTO | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2 | 100% | G | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C SAPATAS S1 A S4, VIGAS V1 A V6 E BE.1 - ARMAÇÃO | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | 1 | 100% | G | 2019-07-30
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LAJE EL.178,200 - PLANTA E CORTES - ARMAÇÃO | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | 1 | 100% | G | 2019-07-30
FL | I725918001 | 0100 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - ESTOCAGEM/DISTRIBUIÇÃO ÁGUA RECUPERADA - MINAS | 2020-10-29 08:11 |  | 2020-10-29 08:11 | 3 | 100% | G | 2019-08-29
LM | I725918001 | 0604 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - RESTAURANTE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0604 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - RESTAURANTE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA EXTRAÇÃO DO SILO 0220-MG-012B - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DO SILO - CORRIMÃO, PLATAFORMA E SUPORTE COM VÁLVULAS - CONJUNTO E PROJETO | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 2 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-12
FD | I725918001 | 0270 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - PONTE ROLANTE - FILTRAGEM DE CONCENTRADO | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-17
FL | I725918001 | 0290 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SELAGEM - SISTEMAS DE UTILIDADES | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE AREX - RB_E5 - PLANO BASE | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE LINK - RB_E2 - PLANO DE BASE | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0290-WET-0001 E ACESSO - FL.1/2 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-19
DE | I725918001 | 0411 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CORTES - 0411-WET-0001 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-22
DE | I725918001 | 0411 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0411-WET-0001 FL.1/3 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-19
DE | I725918001 | 0604 | ARQ | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - ÁREA DE CONVIVÊNCIA - PLANTA, COBERTURA, CORTE E FACHADA | 2019-08-20 |  | 2019-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-07-18
DE | I725918001 | 0610 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRA-ESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTAS E CORTE | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 1 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0610 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRA-ESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - COBERTURA, CORTE, FACHADAS PERSPECTIVAS | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 1 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0610 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIP. MÓVEIS - ESCRITÓRIO - PLANTA E COBERTURA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-16
DE | I725918001 | 0613 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - GALPÃO DE TESTEMUNHO | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
LM | I725918001 | 0610 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0610ELE3003 - LEITO PARA CABOS - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2019-12-07
LM | I725918001 | 0610 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0610ELE3011 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 2 | 100% | G | 2019-06-13
LE | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 5 | 100% | G | 2019-07-05
LI | I725918001 | 0000 | INS | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE INSTRUMENTOS | 2020-10-23 14:17 |  | 2020-10-23 14:17 | 4 | 100% | G | 2019-09-19
FD | I725918001 | 0271 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - PONTE ROLANTE - FILTRAGEM DE REJEITOS | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-17
LM | I725918001 | 0000 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ÁREA EXTERNA - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-11-05 18:58 |  | 2020-11-05 18:58 | 3 | 100% | A | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA BRITAGEM DE PEBBLES - DETALHES - PLANTA E CORTES - LISTA DE INSERTOS METÁLICOS | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE AREX - RB_E4 - PLANO BASE | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATAFORMAS DE MANUTENÇÃO DO EXAUSTOR RB_E5 - PLANO DAS BASES E QUADRO DE CARGAS | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATAFORMAS DE MANUTENCAO DO EXAUSTOR RB_E5 - PLANTA & ELEVACOES DE EIXOS & FILAS | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATAFORMAS DE MANUTENÇÃO DO EXAUSTOR RB_E4 - PLANO DAS BASES E QUADRO DE CARGAS | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE LINK - RB_E3 - PLANO DE BASE | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | H | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - MINA AREX - SISTEMA DE ADUÇÃO RB-A4 - ESCADAS - ELEVAÇÃO, PLANTA, CORTES E FIXAÇÕES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - MINA AREX - SISTEMA DE ADUÇÃO RB-A4 - ESCADAS - ELEVAÇÃO, PLANTA E CORTES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - MINA AREX - SISTEMA DE ADUÇÃO RB-A3 - ESCADAS - ELEVAÇÃO, PLANTA, CORTES E FIXAÇÕES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - MINA AREX - SISTEMA DE ADUÇÃO RB-A3 - ESCADAS - ELEVAÇÃO, PLANTA E CORTES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - MINA AREX - SISTEMA DE ADUÇÃO RB-A5 - ESCADAS - ELEVAÇÃO, PLANTAS, CORTES E FIXAÇÕES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - MINA AREX - SISTEMA DE ADUÇÃO RB-A5 - ESCADAS - ELEVAÇÃO, PLANTAS E CORTES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0115 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATAFORMAS DE MANUTENCAO DO EXAUSTOR RB_E5 - PLANTA & ELEVACOES DE EIXOS & FILAS | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0135 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATAFORMAS DE MANUTENÇÃO DO EXAUSTOR RB_E2 - PLANO DAS BASES E QUADRO DE CARGAS | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0135 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - MINA LINK - SISTEMA DE ADUÇÃO RB-A1 - ESCADAS - ELEVAÇÃO, PLANTAS, CORTES & FIXAÇÕES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0135 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - MINA LINK - SISTEMA DE ADUÇÃO RB-A1 - ESCADAS - ELEVAÇÃO, PLANTAS & CORTES | 2020-10-09 06:08 |  | 2020-10-09 06:08 | 1 | 100% | G | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0135 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATAFORMAS DE MANUTENÇÃO DO EXAUSTOR RB_E2 - PLANTA & ELEVAÇÕES DE EIXOS & FILAS | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
MC | I725918001 | 0230 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO -PRÉDIO DA BRITAGEM DE PEBBLES - CONCRETO | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | A | 2019-12-28
MC | I725918001 | 0230 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTADORES 0230-TC-003 E 0230-TC-004 - MOAGEM | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 0 | 100% | A | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DAS SAPATAS E CINTAS - FORMA | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 2 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0618 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - SALA DE LANTERNAS - PLANTA E CORTE | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-06-27
DE | I725918001 | 0618 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - SALA DE LANTERNAS - FACHADA E COBERTURA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-06-27
FL | I725918001 | 0401 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - AR DE INSTRUMENTOS - PLANTA DE BENEFICIAMENTO FL. 1/4 | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 2 | 100% | G | 2019-08-19
FL | I725918001 | 0401 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - AR DE INSTRUMENTO - PLANTA DE BENEFICIAMENTO - FL. 2/4 | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 2 | 100% | G | 2019-08-12
FL | I725918001 | 0401 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - AR DE INSTRUMENTOS - PLANTA DE BENEFICIAMENTO - FL. 3/4 | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 3 | 100% | G | 2019-08-12
FL | I725918001 | 0401 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - AR DE INSTRUMENTOS - PLANTA DE BENEFICIAMENTO FL. 4/4 | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 2 | 100% | G | 2019-08-12
NS | I725918001 | 0290 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0290-ÁGUA RECUPERADA - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - 0290-WET-001 E ACESSO | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
NS | I725918001 | 0411 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0411-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS-ETEI - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - 0411-WET-0001 | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-18
RL | I725918001 | 0270 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO FILTRAGEM DE CONCENTRADO E DESPACHO - RELATÓRIO DO 1º DR | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 1 | 100% | G | 2019-08-13
LM | I725918001 | 0115 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO DO EXAUSTOR RB_E5 - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 0 | 100% | G | 2019-12-20
LM | I725918001 | 0115 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO DO EXAUSTOR RB_E4 - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 0 | 100% | G | 2019-12-20
LM | I725918001 | 0135 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL- MINA LINK - ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO DO EXAUSTOR RB_E2 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 0 | 100% | G | 2019-12-20
LM | I725918001 | 0135 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0135 - SISTEMA DE ADUÇÃO - RB_A1 - ESTRUTURA METÁLICA - LISTA DE MATERIAL | 2020-10-08 11:35 |  | 2020-10-08 11:35 | 1 | 100% | A | 2020-02-06
RL | I725918001 | 0271 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITOS - RELATÓRIO DO 1º DR | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-07-03
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE MOAGEM - FUNDAÇÃO - CORTES - FORMA | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS 1ª PARTE - FORMA | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS - 2ª PARTE - FORMA | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS - 3ª PARTE - FORMA | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - LOCAÇÃO - FORMA | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 0 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - CORTES E DETALHES - FORMA | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 0 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - PISO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - TORRE DO AMOSTRADOR - 0271-AM-017 - LOCAÇÃO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 0 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - TORRE DO AMOSTRADOR - 0271-AM-017 - DETALHE DAS SAPATAS - ARMAÇÃO | 2020-04-22 |  | 2020-04-22 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - PISO - ARMAÇÃO 1ª PARTE | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-03
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - PLANTA 03 | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 4 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - PLANTA 04 | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - PISO - ARMAÇÃO 2ª PARTE | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-03
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3057 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - ELETROCENTRO | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - RESISTOR DE ATERRAMENTO DE MEDIA TENSAO | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS RESISTOR DE ATERRAMENTO DE BAIXA TENSAO | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DE MÉDIA TENSÃO | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE AMORTIZADOR 0271-TQ-020B - DESENHO DE PROJETO | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 2 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANO DE BASE DAS BOMBAS 0271-BP-020A/B - DESENHO DE PROJETO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 4 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0613 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TESTEMUNHO - PLANTA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-06-27
DE | I725918001 | 0613 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TESTEMUNHO - COBERTURA, CORTE E FACHADA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-06-27
FL | I725918001 | 0130 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE DESAGUAMENTO LINK | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 2 | 100% | G | 2019-08-12
FL | I725918001 | 0134 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DESAGUAMENTO DA MINA LINK - RB-A1 | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 3 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0134 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE DESAGUAMENTO - LINK - ACESSO RB-A2 | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0134 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE DESAGUAMENTO - LINK - ACESSO RB-A7 | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 3 | 100% | G | 2019-08-29
DE | I725918001 | 0115 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO DOS EXAUSTORES - CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C EXAUSTORES DE LINK - RB_E7 - SUSTAINING - PLANO DE BASE | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS - 4ª PARTE - FORMA | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - CORTES E DETALHES - FORMA 5ª PARTE | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - CORTES E DETALHES - FORMA 6ª PARTE | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - DETALHES - FORMA E ARMAÇÃO 7A PARTE | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
FL | I725918001 | 0200 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO E NEBULIZAÇÃO | 2020-03-19 |  | 2020-03-19 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
MC | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - EQUIPAMENTOS PROCESSO | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 0 | 70% | B | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0130 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - TANQUES DE ÁGUA 0130-TQ-001A-B / 0134-TQ-001 - PLATÔ LINK - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0130 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - TANQUES DE ÁGUA 0130-TQ-001A-B / 0134-TQ-001 - PLATÔ LINK - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0130 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA LINK - BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - FUNDAÇÃO - FORMA | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 3 | 100% | G | 2020-02-14
MC | I725918001 | 0200 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - DESPOEIRAMENTO E NEBULIZAÇÃO | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 1 | 100% | A | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTE E DETALHES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | G | 2019-11-04
LM | I725918001 | 0610 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 3 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0610-TQ-033/034 - PROJETO | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C CARRO DE DESLOCAMENTO DE PEÇAS - CONJUNTO | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISITOS PARA CIVIL - PLANTA, DETALHES, VISTA E CORTE | 2019-06-13 |  | 2019-06-13 | 1 | 100% | G | 2019-06-13
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESCADA DE ACESSO AO TANQUE 0610-YY-021/022/023 - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-07-24 |  | 2019-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-07-24
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ESCADA DE ACESSO AO TANQUE 0600-YY-021/022/023 - PROJETO | 2019-07-24 |  | 2019-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-07-24
EL | I725918001 | 0613 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS E TELEFONIA - GALPÃO DE TESTEMUNHO | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
ES | I725918001 | 0240 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS 0240-UC-001 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 1 | 100% | H | 2019-10-25
FL | I725918001 | 0401 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO - PLANTA DE BENEFICIAMENTO | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 | 1 | 100% | G | 2019-08-12
MC | I725918001 | 0270 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO E DESPACHO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 2 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - PLANTA E CORTES RAIDER 1 - ARMAÇÃO | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 0 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHES PM1/PM4/PM6/PM9 - ARMAÇÃO | 2019-09-09 |  | 2019-09-09 | 0 | 100% | G | 2019-09-09
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHES PM5/PM7/PM8/PM10 - ARMAÇÃO | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-09
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE PM1 - PLANTAS E CORTES - ARMAÇÃO | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 | 0 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE PM1, V1M E V2M - CORTES - ARMAÇÃO | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 | 0 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - ARMADURA DE REFORÇO DO TOPO PM1 | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE DAS ESPERAS PM2/PM3 - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 | 0 | 100% | G | 2019-09-12
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE DAS ESPERAS PM2/PM3 - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 | 0 | 100% | G | 2019-09-12
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE PM2 / PM3 - ARMAÇÃO 3ª PARTE | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DRENAGEM - PLANTA - 0290-WET-0001 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-23
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA - ACESSO A WET-0290-0001 | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0411 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE DRENAGEM - PLANTA - WET-0411-0001 | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA UNIFILAR 13,8 KV E 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0100 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA LINK - BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA -DESENHO DE CONJUNTO E PLANO DE BASES | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0135 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO DOS EXAUSTORES - CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-09 |  | 2020-03-09 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE 0274-TQ-003 - 0274-CX-013 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES 0271-TQ-003/013 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 3 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0271-TQ-003 - DESENHO DE PROJETO | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 3 | 100% | G | 2019-09-23
FL | I725918001 | 0405 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA E COMBATE A INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES E SPRINKLERS - FL. 1/2 | 2020-10-08 17:56 |  | 2020-10-08 17:56 | 4 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0130 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA LINK - BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0130 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA LINK - BACIA DE DECANTAÇÃO/SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0130 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA LINK - BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C CARRO DE DESLOCAMENTO DE PEÇAS - DESENHO DE PROJETO | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-25
PQ | I725918001 | 0000 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - INSTRUMENTOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2 | 100% | G | 2019-11-26
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE PM2 / PM3 - ARMAÇÃO 4ª PARTE | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE PM2 / PM3 - ARMAÇÃO 5ª PARTE | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - CORTES - FORMA | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - DETALHES SAPATAS - FORMA - 1/2 | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - DETALHES SAPATAS - FORMA - 2/2 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - PLANTA, CORTES E DETALHES - 0410-SE-RBE5 (0410-SE-007A) | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISITO CIVIL - PLANTA, CORTES E DETALHES - 0410-SE-RBE5 (0410-SE-007A) | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 2 | 100% | G | 2020-02-03
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - DETALHES - BASES B1A A B1F/B2A/B2B/B2C - FORMA | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISITO CIVIL - PLANTA, CORTES E DETALHES - RBE4 | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 2 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTO - PLANTA CORTES E DETALHES - RBE4 | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 3 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA - 0290-WET-0002 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-23
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 0 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 - TANQUE DE ÁGUA E SPCI - LAJE DE FUNDO - PLANTA E DETALHES - ARMAÇÃO 1/3 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 0 | 100% | G | 2020-03-20
NS | I725918001 | 0290 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C 0290 ÁGUA RECUPERADA - NOTA SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO 0290-WET-001 | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0130 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA LINK - BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - ARMAÇÃO - 3ª PARTE | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0130 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA LINK - BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - LISTA DE INSERTOS METÁLICOS | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE AMORTIZADOR 0272-TQ-013 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE 0274-TQ-003 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0271-TQ-003 - DESENHO DE PROJETO - DETALHES | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 3 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0271-TQ-013 - DESENHO DE PROJETO | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 3 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE PM2 / PM3 - ARMAÇÃO 6ª PARTE | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-09-25
EL | I725918001 | 0613 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO CONTROLE DE ACESSO - GALPÃO DE TESTEMUNHO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE PM2 / PM3 - ARMAÇÃO 7ª PARTE | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE PM2 / PM3 - ARMAÇÃO 8ª PARTE | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE PM2 / PM3 - ARMAÇÃO 9ª PARTE | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-09-25
PT | I725918001 | 0000 | TIC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO PK-023 - INFRAESTRUTURA DE REDE E CABOS DE FIBRA ÓPTICA | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 2 | 100% | D | 2020-04-17
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DO SILO - CORRIMÃO 0220-YY-024 NOS PISOS DE CONCRETO - CONJUNTO E PROJETO | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 2 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO MOVEL 0220-YY-027 - CONJUNTO E PROJETO | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - PLANTA E CORTES RAIDER 2 - ARMAÇÃO | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 0 | 100% | G | 2020-07-16
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - CASA DE COMPRESSOR - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 2 | 100% | G | 2019-07-03
FL | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - AR DE PROCESSO E AR PARA INSTALAÇÕES DE APOIO | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2 | 100% | G | 2019-07-16
FL | I725918001 | 0000 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - BALANÇO DE DE ÁGUA RECUPERADA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0000 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - BALANÇO DE ÁGUA RECUPERADA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
MC | I725918001 | 0000 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | A | 2019-11-23
RL | I725918001 | 0240 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DAS FLOTAÇÕES - RELATÓRIO DO 1º DR | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 3 | 100% | A | 2019-07-19
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DE BAIXA TENSÃO | 2019-05-02 |  | 2019-05-02 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MT | 2019-05-02 |  | 2019-05-02 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - INVERSORES DE FREQUÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | 2019-05-02 |  | 2019-05-02 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - GERADOR DE EMERGÊNCIA | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 3 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO | 2019-05-02 |  | 2019-05-02 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS QUADROS DE ILUMINAÇÃO | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS PAINÉIS DE BOMBAS - CAPTAÇÃO BARRAGEM, AMBREX E WETLAND | 2019-05-02 |  | 2019-05-02 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS SOFT STARTER DE BAIXA TENSÃO | 2019-05-02 |  | 2019-05-02 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - PLANTA GERAL | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-16
CS | I725918001 | 0000 | AUT | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE - CAMPO | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 3 | 100% | G | 2019-09-19
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-CCM-021 - DIAGRAMA UNIFILAR 480 V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - CAIXAS DE POLPA - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 3 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISITO CIVIL - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CAIXA DE POLPA 0243-CX-021 - DESENHO DE PROJETO | 2020-04-03 |  | 2020-04-03 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CAIXA DE POLPA 0274-CX-013 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE AMORTIZADOR 0274-TQ-013 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0271-TQ-015 - CONJUNTO E PROJETO | 2020-07-02 |  | 2020-07-02 | 3 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANO DE BASE DAS BOMBAS 0271-BA-015A/B/C | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 3 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA TERRAPLENAGEM - CORTES - 0290-WET-0002 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-22
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 0410-SE-005 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - 0410-SERBE5 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 0410-SERBE4 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
FL | I725918001 | 0120 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE DESAGUAMENTO AMBREX | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 2 | 100% | G | 2019-08-12
FL | I725918001 | 0124 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DESAGUAMENTO DA MINA - AMBREX - RB-A6 E RB-A6 INFERIOR | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0124 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DESAGUAMENTO DA MINA - AMBREX - ACESSO SE | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0124 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DESAGUAMENTO DA MINA - AMBREX - ACESSO INFERIOR | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
MD | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIAL DESCRITIVO - PROCESSO | 2020-10-23 10:57 |  | 2020-10-23 10:57 | 4 | 100% | G | 2019-11-25
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - ENSACADEIRA - PK-043 | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 | 1 | 100% | H | 2019-09-25
MC | I725918001 | 0241 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 2 | 100% | A | 2019-08-05
MC | I725918001 | 0242 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 1 | 100% | G | 2019-09-30
MC | I725918001 | 0243 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-04
MC | I725918001 | 0244 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-04
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE DAS ESPERAS PM-13/PM14 - ARMAÇÃO | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 | 0 | 100% | G | 2019-09-18
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 - TANQUE DE ÁGUA E SPCI - LAJE DE FUNDO - CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO 2/3 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 0 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 -TANQUE DE ÁGUA E SPCI - PAREDES PAR. 3 E PAR.5 - ARMAÇÃO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 0 | 100% | G | 2020-03-13
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 -TANQUE DE ÁGUA E SPCI - LAJE DE COBERTURA - PLANTA E DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 0 | 100% | G | 2020-03-13
FL | I725918001 | 0000 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - BALANÇO DE ÁGUA RECUPERADA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - PLANTA DE ARTICULAÇÃO - PLATÔ PRINCIPAL | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-16
MC | I725918001 | 0130 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA – MINA LINK - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | A | 2019-12-12
RL | I725918001 | 0220 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DO SILO - RELATÓRIO DO 2º DR | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-09-18
DE | I725918001 | 0220 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0411 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE 0273-TQ-003 - 0273-CX-013 - CONJUNTO DE CONJUNTO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE 0273-TQ-003 - CONJUNTO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA DE POLPA 0271-CX-010 - DESENHO DE PROJETO | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE AMORTIZADOR 0271-TQ-010 - DESENHO DE PROJETO | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0220 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0220 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE BASES 0242-YY-023 E 0242-YY-026 DAS BOMBAS 0242-BPO-032/034 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO - PLANTA ARRANJO GERAL DO SPCI | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CAIXA DE POLPA 0243-CX-024 - DESENHO DE PROJETO | 2020-04-03 |  | 2020-04-03 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0290-WET-0002 FL.1/2 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-22
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 3 | 100% | G | 2020-01-14
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-18 |  | 2020-09-18 | 3 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PLANTA - EL.236,000 | 2020-10-29 17:55 |  | 2020-10-29 17:55 | 4 | 100% | G | 2020-04-29
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK 0410-SE-RBE5 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK 0410-SE-RBE4 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
MD | I725918001 | 0000 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIAL DESCRITIVO - SISTEMAS DE UTILIDADES E DE CONTROLE AMBIENTAL | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | A | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - FUNDAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PLANTA - EL.236,000 | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-04-29
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM11/PM12/PM15/PM16/PM17 - ARMAÇÃO | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-18
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - PLANTAS | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3071 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_A5-RB_E5-MINA AREX - SE-RBE5 - (SE-007A) - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 3 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3072 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_A5-RB_E5-MINA AREX - SE-RBE5 - (SE-007A) - DETALHES - PLANTAS E CORTES - FORMA | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3073 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_A5-RB_E5-MINA AREX - SE-RBE5 - (SE-007A) - SAPATAS S1 A S22 - ARMAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3081 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3082 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS E CAIXAS - FORMA | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA PASTEFILL | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-24
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - 0410-SE-005 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
FD | I725918001 | 0000 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | 2020-02-03 |  | 2020-02-03 | 1 | 100% | G | 2019-08-28
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | H | 2019-10-28
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE NÍVEL RADAR | 2020-10-23 14:17 |  | 2020-10-23 14:17 | 3 | 100% | G | 2019-11-01
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SEMÁFORO | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE NÍVEL POR PRESSÃO DIFERENCIAL | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 2 | 100% | G | 2019-09-24
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 4 | 100% | G | 2019-10-07
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MANÔMETRO | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE PARTÍCULAS EM ÓLEO | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | 1 | 100% | G | 2019-10-07
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE DENSIDADE RADIOATIVO | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 3 | 100% | G | 2019-09-24
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SENSOR DE PRESENÇA TIPO BARREIRA LASER | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE PH | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-09-12
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS ANALISADOR DE TURBIDEZ | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-11-05
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE VAZÃO CORIOLIS | 2020-10-23 10:43 |  | 2020-10-23 10:43 | 2 | 100% | G | 2019-10-28
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE UMIDADE | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - CHAVE DE NÍVEL TIPO BARREIRA DE MICROONDAS | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SENSOR DE TEMPERATURA | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SENSOR DE PRESENÇA TIPO GARFO VIBRATÓRIO | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-05
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS VÁLVULA ON-OFF GUILHOTINA | 2020-10-23 10:43 |  | 2020-10-23 10:43 | 6 | 100% | G | 2019-10-17
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - VÁLVULA BORBOLETA ON-OFF | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-07
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - VÁLVULAS ESPECIAIS PARA O PASTEFILL | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 2 | 100% | H | 2019-10-28
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - VÁLVULA DE CONTROLE TIPO SEGMENTO DE ESFERA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-07
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOSVÁLVULA DE CONTROLE TIPO AUTO-OPERADA | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 2 | 100% | G | 2019-11-01
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS VÁLVULA ESFERA ON-OFF | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 2 | 100% | G | 2019-10-17
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE NÍVEL 3D - ONDAS ACÚSTICAS | 2019-09-04 |  | 2019-09-04 | 0 | 70% | B | 2019-09-04
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - MEDIDOR DE VAZÃO TERMAL | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2019-09-25
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM POLPA | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-07-03
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE ESPUMA POR IMAGEM | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-07-03
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - BALANÇA RODOVIÁRIA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - ANALISADOR QUÍMICO POR RAIO X | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-07-03
IS | I725918001 | 0220 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-09 09:25 |  | 2020-10-09 09:25 | 2 | 100% | G | 2019-11-08
PQ | I725918001 | 0290 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - 0290-DEPOSIÇÃO DE REJEITOS | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - PLANTA, CORTE E DETALHE - LOCAÇÃO E DETALHES DAS ESTACAS | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 2 | 100% | G | 2019-08-09
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ELETROCENTROS | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TRANSFORMADOR DE FORÇA A SECO | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - RESISTOR DE ATERRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESISTOR DE ATERRAMENTO - BT | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DE MÉDIA TENSÃO | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DE BAIXA TENSÃO | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INVERSORES DE FREQUENCIA DE MT | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INVERSORES DE FREQUENCIA DE BT | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA | 2019-07-26 |  | 2019-07-26 | 2 | 100% | G | 2019-04-30
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CABINE DE MEDIÇÃO DE MT | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO SUBTERRÂNEA INSTALADA SOBRE RODAS | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - TRANSFORMADORES DE FORCA A OLEO | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CORTES E DETALHES - ESTACAS DE ARMAÇÃO | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | 3 | 100% | G | 2019-08-09
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÕES PLANTA E CORTES - LOCAÇÃO DOS BLOCOS - FORMAS | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÕES E CORTES - DETALHES DOS BLOCOS - FORMAS - 1ª PARTE | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÕES E CORTES - DETALHES DOS BLOCOS - FORMAS - 2ª PARTE | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO-SL-0220-012 - SUPERESTRUTURAS - LAJE - EL. 178.600 - PLANTA E CORTES - FORMA | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO-0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS - LAJE - EL. 186.400 - PLANTA E CORTES - FORMA | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO-0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS - TOPO DE SILO - EL 195.400 - PLANTA E CORTES - FORMA | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO-0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS - TOPO DE SILO - EL. 195,400 - DETALHES DO CONSOLO 1 A 4 - FORMA | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO-0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS - CORTE A-A (GERAL) - FORMA | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO-0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS - CORTE B-B (GERAL) - FORMA | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO-0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS - LAJE - EL. 178,600 - LOCAÇÃO DOS CHUMBADORES - PLANTA/CORTES | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C LAJES EL. 183,400 / EL. 181,700 - LOCAÇÃO INSERTOS METÁLICOS | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DO SILO - SUMP DP PLATÔ DO PRÉDIO DO SILO - FORMA | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2019-10-03
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DO SILO - SUMP DO PLATÔ DO PRÉDIO DO SILO - CANALETAS CRCT(V)-15/CRCT(V)16 - DETALHES | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C BLOCOS BL1/BL2/BL6/BL8 - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 1 | 100% | G | 2019-09-12
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C BLOCOS BL4/BL10/BL11 - CINTAS C1/C2/C3 - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 1 | 100% | G | 2019-09-12
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C BLOCOS BL3./BL.5/BL.7/BL.9 - ARMAÇÃO DOS BLOCOS - 3ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 1 | 100% | G | 2019-09-12
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - PILARES - ARMAÇÃO | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS ELEVAÇÃO EL.178,600 - ARMAÇÃO 1ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - SUPERESTRUTURA ELEVAÇÃO EL. 178,600 | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS ELEVAÇÃO EL. 178,600 - ARMAÇÃO DAS VIGAS | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS ELEVAÇÃO EL. 183,400 - ARMAÇÃO 1ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS ELEVAÇÃO EL. 183,400 - ARMAÇÃO 2ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS ELEVAÇÃO EL. 183,400 - ARMAÇÃO CISALHAMENTO - 1ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS - PAREDE DO SILO - ESPERAS E ARMAÇÃO CHANFRO | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS - PAREDE DO SILO - ARMAÇÃO | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - SUPERESTRUTURAS - PAREDE DO SILO - ARMAÇÃO DOS CONSOLOS | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C SUMP DO PLATÔ DO PRÉDIO DO SILO - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C SUMP DO PLATÔ DO PRÉDIO DO SILO - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 0 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C SUMP DO PLATÔ DO PRÉDIO DO SILO - CANALETAS CRCT (V)-15/CRCT(V)16 - ARMAÇÃO | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 0 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3069 | PROJETO DETALHADO – E&C SUMP DO PLATÔ DO PRÉDIO DO SILO - INSERTOS METÁLICOS | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 0 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - LISTA DE CHUMBADORES E GABARITOS - DETALHES | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 2 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3071 | PROJETO DETALHADO – E&C INSERTOS METÁLICOS - DETALHES - 1° PARTE | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 3 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO - RADIER 1 | 2019-12-07 |  | 2019-12-07 | 0 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO - BASES B1A EB1F E PILARES PE1A E PE1M | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO - RADIER 2 | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO - BASES BE2A/BE2B/BE2C E PEDESTAIS PE2A A PE2J | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO PARTE1/3 | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - PLANTA | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 4 | 100% | G | 2019-09-12
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - CORTES | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 3 | 100% | G | 2019-09-12
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CAIXA DE POLPA - 0273-CX-013 - DESENHO DE POJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE AMORTIZADOR 0272-TQ-013 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0271-CX-011 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 3 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0271-CX-011 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 3 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0220 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
LM | I725918001 | 0108 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PASTEFILL - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-11-05 18:59 |  | 2020-11-05 18:59 | 7 | 100% | A | 2020-04-14
MC | I725918001 | 0220 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉDIO DO SILO - SUMP - CONCRETO | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2 | 100% | A | 2019-11-07
MC | I725918001 | 0210 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | 2 | 100% | G | 2019-09-10
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - SILO DE ESTOCAGEM - PLANTA GERAL | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - SILO DE ESTOCAGEM - PLANTA - EL. 199,600 | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - SILO DE ESTOCAGEM - PLANTA - EL. 183,400 | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - SILO DE ESTOCAGEM - PLANTA - EL. 178,600 | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - SILO DE ESTOCAGEM - PLANTA EL. 175,000 | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - SILO DE ESTOCAGEM - CORTES AA E BB | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM14 - PLANTA E CORTES - ARMAÇÃO | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 0 | 100% | G | 2019-09-19
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - DESENHO DE CONJUNTO DAS CAIXA DE POLPA - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 2 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0411 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CAIXA DE POLPA 0243-CX-028 - DESENHO DE PROJETO | 2020-04-03 |  | 2020-04-03 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CORRIMÃO 0243-YY-020 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA PASTEFILL | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 1 | 100% | G | 2020-04-28
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA PASTEFILL | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | 0 | 100% | G | 2020-04-24
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA PASTEFILL | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0220 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INTRUMENTOS - SILO DE ESTOCAGEM - FL. 1/2 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0220 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INTRUMENTOS - SILO DE ESTOCAGEM - FL. 2/2 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
LM | I725918001 | 0220 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTOCAGEM DE BRITADO - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | A | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO GERAL - DESENHO DE CONJUNTO DAS CAIXAS DE POLPA - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO GERAL - CAIXA DE POLPA 0242-CX-021 - DESENHO DE PROJETO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - CAIXA DE DESCARGA DOS MOINHOS - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - CAIXA DE DESCARGA DOS MOINHOS -0244-CH-017/0242-CH-023/0243-CH-017 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM BASE 0240-YY-024 DA BOMBA 0242-BPO-033 E 0243-BPO-027 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - CAIXAS DE ALIMENTAÇÃO DOS CONDICIONADORES - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA EL, 175,200 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 3 | 100% | G | 2019-09-12
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0290-WET-0002 FL.2/2 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-22
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA UNIFILAR 13,8 KV E 4,16 KV - SUBESTAÇÃO 0410-SE-001 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-CCM-011 - DIAGRAMA UNIFILAR 480 V - FL.1/2 - SUBESTAÇÃO 0410-SE-001 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 6 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-CCM-010 - DIAGRAMA UNIFILAR 480 V - FL.2/2 - SUBESTAÇÃO 0410-SE-001 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 3 | 100% | H | 2019-04-26
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - 0410-SE-RBE5 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - 0410-SE-RBE4 | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
MD | I725918001 | 0000 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIAL DESCRITIVO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SISTEMAS DE UTILIDADES | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
IS | I725918001 | 0405 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | H | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0000 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DETALHES TÍUPICOS DE MONTAGEM DE INSTRUMENTOS | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0000 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2019-07-18 |  | 2019-07-18 | 1 | 100% | G | 2019-07-18
DE | I725918001 | 0000 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C BOCA DE VISITA 610 TÍPICA PARA TANQUES - DETALHE TÍPICO | 2019-08-12 |  | 2019-08-12 | 1 | 100% | G | 2019-07-16
DE | I725918001 | 0000 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PORTA DE VISITA DE CHUTES - DETALHES TÍPICOS | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-12
DE | I725918001 | 0210 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-22
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - FUNDAÇÃO - PLANTA INFERIOR E CORTES - FORMA | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 2 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - FUNDAÇÕES - DETALHES - FORMA | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 2 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMARIA - SUPERESTRUTURA - PLANTA - EL. 197,300, CORTES E DETALHES - FORMA | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LAJE DE APROXIMAÇÃO 0210-MG-004 - PLANTA, CORTES - FORMA | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - FUNDAÇÃO - RADIER 1 - ARMAÇÃO | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA - DETALHES DOS PEDESTAIS, BASE DE ESCADA BE.1 - ARMAÇÃO | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA/LAJE DE APROXIMAÇÃO - LAJE EL. 197,300 / LAJE EL. 210,300 E EL. 210,100 - ARMAÇÃO | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 | 0 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - CAN. 1/BE.2A - ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 2 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMARIA - SUMP NO PLATO DA BRITAGEM - PLANTA - FORMA | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-11-20
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - SUMP NO PLATÔ DA BRITAGEM - CANALETA CRC-14 - FORMA | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SILO DE ESTOCAGEM - TORRE DA ESCADA - PLANO DAS BASES & INSERIDOS | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SILO DE ESTOCAGEM - MONOVIAS - PLANO DAS BASES & INSERIDOS | 2019-12-07 |  | 2019-12-07 | 0 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - LISTA DE CHUMBADORESS E CHAPAS GABARITO - FUNDAÇÃO/ SUPERESTRUTURA | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 2 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - ÁREA DO SILO - PASSAGEM SOB 0210-TC-011 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 1 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C ALIMENTADOR 0220-AP-013/014 E TRANSP. 0220-TC-013/014 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
MC | I725918001 | 0220 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIAL DE CALCULO AREA DO SILO PASSAGEM SOB 0210-TC-011 - ESTRUTURAS METALICAS | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | A | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - PLANTA - FORMA | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 3 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CORTES - FORMA | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 1 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CANALETAS 1 A 4 - FORMA | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 3 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CANALETAS CAN.5 A CAN.13 - FORMA | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 3 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CANALETAS CAN5 A CAN.13 - CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 1 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE CARREGAMENTO DE BOLAS 0240-YY-020 - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE CARREGAMENTO DE BOLAS 0240-YY-021 - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0000 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MALHA GERAL DE ATERRAMENTO - PROCESSO - PLANTA | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-CCM-101 - DIAGRAMA UNIFILAR 480 V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CAIXA DE POLPA 0242-CX-010 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CORRIMÃO 0242-YY-020 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE PROJETO | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SOPRADORES - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - PASTEFILL - PLANTA GERAL | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - CAIXA DE POLPA 0244-CX-021 - DESENHO DE PROJETO | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE 0272-TQ-003 - 0272-CX-003-013 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0271-CX-020 E TANQUES 0271-TQ-020A/B - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 2 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA DE POLPA 0271-CX-020 - DESENHO DE PROJETO | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 2 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - OFICINA - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - OFICINA - DETALHES - FORMA 1/2 | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - OFICINA - DETALHES - FORMA 2/2 | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - 0410-SE-005 | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - AMOSTRADORES - PK-033 | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2 | 100% | G | 2019-09-23
LM | I725918001 | 0405 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-11-11 08:43 |  | 2020-11-11 08:43 | 3 | 100% | A | 2020-01-13
PQ | I725918001 | 0411 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - 411-ESTAÇÃO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS-ETEI - 0411-WET-0001 | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
MC | I725918001 | 0210 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - BRITAGEM PRIMÁRIA - ESTRUTURA DE CONCRETO | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 0 | 100% | A | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA E DETALHES DE INSERTOS METÁLICOS / MATÉRIAS | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMARIA - SUMP NO PLATO DA BRITAGEM - ARMAÇÃO - PARTE 2/2 | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 0 | 100% | G | 2019-11-18
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - L0220 - ESTOCAGEM DE BRITADO - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | A | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0220 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-21
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3057 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM14, VM3 E VM4 - CORTES - ARMAÇÃO | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 0 | 100% | G | 2019-09-19
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - REDE DE DUTOS - PLANTA E DETALHES | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - REDE DE DUTOS - PLANTA | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
FL | I725918001 | 0110 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE DESAGUAMENTO - AREX | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2 | 100% | G | 2019-08-12
FL | I725918001 | 0114 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DESAGUAMENTO DA MINA AREX - ACESSOS RB-A4 E RB-A3 | 2020-06-16 |  | 2020-06-16 | 3 | 100% | G | 2019-08-29
FL | I725918001 | 0114 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DESAGUAMENTO DA MINA AREX - ACESSO RB-A5 | 2020-06-16 |  | 2020-06-16 | 2 | 100% | G | 2019-08-29
MC | I725918001 | 0271 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESPESSADOR DE REJEITO 0271-EP-011 - CONCRETO | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 0 | 100% | A | 2019-12-16
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3058 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM13 - ARMAÇÃO 1ª PARTE | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DO SILO - CORRIMÃO 0220-YY-028 NO CONCRETO - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - LISTA DE CHUMBADORES E GABARITOS - DETALHES | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0411 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS / LEITO PARA CABOS - PLANTAS E CORTES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE 0272-TQ-003 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CAIXA DE POLPA 0272-CX-013 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0271-CX-001 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 3 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0271-CX-001 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 3 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3074 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_A5-RB_E5-MINA AREX - SE-RBE5 - (SE-007A) - CAIXAS CX. 1 A 3 - ARMAÇÃO | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - PASTEFILL - POUND 01 - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - PASTEFILL - POUND 01 - ARMAÇÃO 1A. PARTE | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 0 | 100% | G | 2020-07-10
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3077 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_A5 E RB_E5 - MINA AREX - SE-RBE5 (SE-007A) - LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO E DETALHES - FORMA | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3078 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_A5 E RB_E5 - MINA AREX - SE-RBE5 (SE-007A) - TRANSFORMADOR/GERADOR - PLANTA EL. 196,650 / EL. 196,750 E CORTES - FORMA | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3084 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTACAO ELETRICA SECUNDARIA SE-RBE4 - SAPATAS S1 A S22 - ARMACAO | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3085 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTACAO ELETRICA SECUNDARIA - SE-RBE4 - CAIXAS 1, 2 E 3 - ARMACAO | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3086 | PROJETO DETALHADO – E&C SE-RBE4 (SE-007B) - PISO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA UNIFILAR 13,8KV E 4,16KV - SUBESTAÇAO 0410-SE-002 | 2020-08-13 |  | 2020-08-13 | 3 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-021 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CMM-022 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-023 - DIAGRAM UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-024 - DIAGRAM UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-025 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 - FL01/02 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-025 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 - FL02/02 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 3 | 100% | G | 2019-04-26
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3087 | PROJETO DETALHADO – E&C SE-RBE4 (SE-007B) - PISO - ARMAÇÃO | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - LOCAÇÃO GERAL - PLANTA - FORMA PARTE 1 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-07-15
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-RBE5 | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-RBE4 | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
MD | I725918001 | 0000 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIAL DESCRITIVO - SUBSÍDIOS PARA PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | A | 2019-11-23
RL | I725918001 | 0240 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA REMOAGEM - RELATÓRIO DO 2º DR | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGAS 0242-MG-023, 0243-MG-017 E 0244-MG-017 - DESENHO DE PROJETO | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CAIXA DE POLPA 0242-CX-016 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - PASTEFILL MOEGA DE RECEBIMENTO - PLANTA GERAL E CORTES | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C CONDICIONADOR 0243-CN-003/004 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTES A-A E B-B | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C 0220-TC-006 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E CORTE | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - CAIXA DE POLPA 0244-CX-024 - DESENHO DE PROJETO | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C DRENAGEM - 0290-WET-0001A/0002 - DETALHES - FORMA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C DRENAGEM - 0290-WET-0001A/0002 - DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3059 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM13 - ARMAÇÃO 2ª PARTE | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-005 | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
MC | I725918001 | 0000 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 2020-09-18 |  | 2020-09-18 | 1 | 100% | A | 2020-01-31
NS | I725918001 | 0290 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLENAGEM - 0290-ÁGUA RECUPERADA - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - 0290-WET-0002 | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0110 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ AREX - CONJUNTO DOS TANQUES 0110-TQ-001/0114-TQ-001 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-11
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMARIA - SUMP NO PLATO DA BRITAGEM - ARMAÇÃO - PARTE 2/2 | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 0 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-011(30") - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA - FORMA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C SUMP DO PLATÔ DO PRÉDIO DO SILO - PLANTA E CORTES | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 2 | 100% | G | 2019-08-12
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM13 - ARMAÇÃO 3ª PARTE | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND EFLUENTES INDUSTRIAIS 1500M3 - 02-TQ-023 - 0290-BA-21A/21B - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 1 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3061 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM13 - ARMAÇÃO 4ª PARTE | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
EL | I725918001 | 0290 | AUT | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - WETLAND 0290-WET-002 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | H | 2020-02-28
ES | I725918001 | 0110 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0110-UC-001 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 1 | 100% | H | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA AREX - TANQUES DE ÁGUA - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:45 |  | 2020-11-05 18:45 | 4 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3062 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM13 - ARMAÇÃO 5ª PARTE | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3063 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM13 - ARMAÇÃO 6ª PARTE | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3064 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM13 - ARMAÇÃO 7ª PARTE | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM FUNDAÇÃO ARMAÇÃO PARTE 02/03 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO PARTE 03/03 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - DETALHES - FORMA | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 0 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - DETALHES DAS BASES BA1 A BA4 / B2 A B9 - FORMA | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - DETALHES DAS BASES BA5 A BA7 A B21 - FORMA | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - DETALHES DAS BASES BA8 A BA11 / B22 A B29 - FORMA | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CANALETAS CAN. 1A A CAN. 4 - PARTE 1/2 - ARMAÇÃO | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 0 | 100% | G | 2020-01-21
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CANALETAS CAN. 1A A CAN. 4 - PARTE 2/2 - ARMAÇÃO | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 0 | 100% | G | 2020-01-21
LC | I725918001 | 0410 | ELE | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS FORÇA CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO - MINA AREX - SUBESTAÇÃO 0410-SE-007A (RBE5) | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CAIXA CX.1 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3024 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - 0410-SE-005 | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0000 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MALHA GERAL DE ATERRAMENTO - PLANTA | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3027 - ATERRAMENTO E SPDA - 0410-SE-005 | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3028 - REDE DE DUTOS - SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
LM | I725918001 | 0411 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0411ELE3000 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - ÁGUA DE PROCESSO USINA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 3 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0411 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0411ELE3000 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - ÁGUA DE PROCESSO USINA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 3 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0411 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0411ELE3003 ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - ÁGUA DE PROCESSO USINA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 3 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORRIMÃO 0270-YY-021 NO PISO DE CONCRETO EL. 169,600 - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - CAIXA 02920-CX-002 - DESENHO DE CONJUNTO E PLANO DE BASES | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3059 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - PROTEÇÃO 0271-YY-22 A/B/C DO DENSIMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - OFICINA - DETALHES DAS SAPATAS - ARMAÇÃO 1/2 | 2020-04-14 |  | 2020-04-14 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3057 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - OFICINA - DETALHES DAS SAPATAS - ARMAÇÃO 2/2 | 2020-04-22 |  | 2020-04-22 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3058 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - OFICINA - LISTA DE TAMPAS METÁLICAS E INSERIDOS | 2020-04-14 |  | 2020-04-14 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - CORTES A-A E B-B - DETALHE - FORMA PARTE 2 | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - SAPATAS S1, S2 E S3 - DETALHES - FORMA PARTE 3 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-07-15
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-026 - DIAGRAMA UNIFIFLAR 480V - SUBESTAÇÃO 410-SE-002 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 3 | 100% | G | 2019-04-26
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - REAGENTES - FL. 1/3 - TIOCOMPOSTOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 6 | 100% | G | 2019-08-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - REAGENTES - FL. 2/3 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 6 | 100% | G | 2019-08-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - REAGENTES - FL. 3/3 | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 5 | 100% | G | 2019-08-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - REAGENTES - COLETOR A208 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 3 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - REAGENTES - DEPRESSOR ZNSO4 | 2020-03-03 |  | 2020-03-03 | 2 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - REAGENTES - COLETOR 3418A | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 3 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - REAGENTES - DEPRESSOR SMBS | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - REAGENTES - DEPRESSOR CMC | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 4 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - REAGENTES - ATIVADOR CUSO4 | 2020-03-03 |  | 2020-03-03 | 2 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - REAGENTES - ESPUMANTE MIBC | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 3 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - RECEPÇÃO E PREPARAÇÃO DE CAL HIDRATADA | 2020-03-03 |  | 2020-03-03 | 2 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DOSAGEM DE CAL HIDRATADA | 2020-03-03 |  | 2020-03-03 | 3 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FLOCULANTE | 2020-03-03 |  | 2020-03-03 | 1 | 100% | G | 2019-07-22
FL | I725918001 | 0250 | PCD | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - REAGENTES - COLETOR A3894 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 4 | 100% | G | 2019-07-22
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORADOR 0210-TC-011(30") - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS S1. S2 S4A, S4B E BASES BE1 E BE2 - FORMA | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CHUMBADORES - TRANSPORTADORES E CHAPAS GABARITO - DETALHES | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-009 (42") LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - DETALHE DOS PEDESTAIS PARA 0220-TC-009 (30") - PLANTA INFERIOR E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - SUMP NO PLATÔ DA BRITAGEM - CANALETA CRC-14 - ARMAÇÃO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-009 (42") - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0220 | MEC | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C STOP LOG - SUMP DO PLATÔ DO PRÉDIO DO SILO - PLANTA, CORTE E VISTA - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 2 | 100% | G | 2019-08-13
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3065 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - DETALHE PM13 - ARMAÇÃO 8ª PARTE | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PLANO DAS BASES E DETALHE DAS BASES | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - ELEVAÇÃO DAS FILAS B, E, G @ L | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - ELEVAÇÃO DAS FILAS A, C, D & F | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - ELEVAÇÃO DOS EIXOS 1 @ 19 | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PLAT. EL.176,400, EL.178,200 & EL.179,700 TRECHOS 1, 3 & 5 | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 2 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PLATAFORMAS EL.176,400 TRECHOS 2 & 4 | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PLATAFORMAS EL.178,200 TRECHOS 2 & 4 | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PLATAFORMAS EL.179,700 TRECHOS 2 & 4 | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PLATAFORMAS TRECHO 6 | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PLANO DE FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0607 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CONTROLE DE BALANÇA - PLANO DAS BASES & QUADRO DE CARGAS | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 0 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0607 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CONTROLE DE BALANÇA - PLANO DAS TESOURAS - DETALHES | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-09-26
DE | I725918001 | 0607 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CONTROLE DE BALANÇA - PLANO DA COBERTURA-DETALHES | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-09-26
DE | I725918001 | 0607 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - TERMINAL DE ÔNIBUS - PLANO DAS BASES & QUADRO DE CARGAS | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0607 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - TERMINAL DE ONIBUS - PLANO DAS TESOURAS & DETALHES | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-10-08
MC | I725918001 | 0200 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIA DE CALCULO PIPE RACK TRECHO 1 ESTRUTURA METALICA | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | A | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0607 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - TERMINAL DE ONIBUS - PLANO DA COBERTURA - VISTAS E DETALHES | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - TANQUE DE REAGENTE 0250-TQ-054A - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 3 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGAS 0242-MG-023, 0243-MG-017 E 0244-MG-017 - DESENHO DE PROJETO | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CAIXA DE POLPA 0242-CX-043 - DESENHO DE PROJETO | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CÉLULA DE FLOTAÇÃO 0243-CF-005@010 - DIGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - CAIXA DE POLPA 0244-CX-028 - DESENHO DE PROJETO | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - ATERRAMENTO E SPDA - PLANTA | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 3 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - ATERRAMENTO E SPDA - VISTA E DETALHE 1 | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PERCOLADO - LEITO DE SECAGEM - PLANTA, CORTE E DETALHES - FORMA 1/2 | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 2 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO DE SECAGEM - CORTES E DEALHES - FORMA - 2/2 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO DE SECAGEM - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 0 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO DE SECAGEM - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 0 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0603 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO CENTRAL E SALA DE CONTROLE | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
EL | I725918001 | 0130 | AUT | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - PLATÔ MINA LINK - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | H | 2020-02-28
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-RBE5 | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-RBE4 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - DETALHES DOS FUSTES - FORMA PARTE 4 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - LAJE L1 - PLANTA - FORMA PARTE 5 | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0110 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ AREX - PROJETO DO TANQUE 0110-TQ-001 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-11
DE | I725918001 | 0110 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ AREX - PROJETO DO TANQUE 0114-TQ-001 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-11
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE/PIPE-RACK - TRECHO 1 - LOCAÇÃO - PLANTAS E CORTES - FORMA | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 2 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE/PIPE-RACK - TRECHO 1 - DETALHES - PLANTAS E CORTES - FORMA | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 2 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - TRECHO 2 - MODULOS 1 E 2 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - TRECHO 2 - MODULOS 1 E 2 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1/S2/S3/S7/S11/S15 - FORMA | 2020-04-22 |  | 2020-04-22 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - TRECHO 2 - MODULOS 1 E 2 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S4 A S6/S8 A S10/S12 A S14/S16/S17 - FORMA | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - SAPATAS S4 - PLANTA E CORTES - FORMA PARTE 6 | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA CABLE/PIPE RACK | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | 0 | 100% | G | 2020-02-12
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA CABLE/PIPE RACK | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | 0 | 100% | G | 2020-02-12
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA CABLE/PIPE RACK | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | 0 | 100% | G | 2020-02-12
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO TRANSPORTADOR 00210-TC-011(30") - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS S3, S5A/B E BE3 - FORMA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 4 | 100% | G | 2019-12-08
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-PIPE-RACK - TRECHO 1 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
LM | I725918001 | 0607 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA 0607 - TERMINAL DE ÔNIBUS | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3066 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CAIXA 0230-CX-005 - PLANTA E CORTES - ARMAÇÃO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 0 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - PLANTA GERAL | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - PLANTA BAIXA | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - PLANTA EL.174,500/172,400/178,500/178,300/176,200 | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 0 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - PLANTA EL.185,900, 182,900 & 177,500 | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 0 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - PLANTA EL.188,300/185,900/183,500/179,900/174,900 | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 0 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - CORTE AA - CHUMBO | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - CORTE BB - COBRE | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - CORTE CC - ZINCO | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - CORTE DD | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 0 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - REMOAGEM - VISTA EE / VISTA FF | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 0 | 100% | G | 2019-12-04
RL | I725918001 | 0000 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA - LAUDO CONCLUSIVO - CA-1566/17-LC-REV.0 - ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA DE ÁREAS | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-04-08
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C DRENAGEM - 0290-WET-0001A/0002 - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C DRENAGEM - 0290-WET-0002 - GALERIA - FORMA | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C DRENAGEM - 0290-WET-0002 - GALERIA - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE DRENAGEM- PLANTA - 0290-WET-0002 | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 2 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0406 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | H | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - LOCAÇÃO GERAL - PLANTA - FORMA PARTE 1 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0607 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA | 2020-08-13 |  | 2020-08-13 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0607 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TERMINAL DE ÔNIBUS | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 1 | 100% | G | 2020-01-06
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-005 | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DB | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE BLOCO REDE COLETORA DE ESGOTO | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - LISTA DE INSERIDOS METÁLICOS | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA AREX - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:45 |  | 2020-11-05 18:45 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA AREX - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:45 |  | 2020-11-05 18:45 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE/PIPE RACK - TRECHO 1 - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - TRECHO 2 - MODULOS 1 E 2 - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 176,400 E EL. 178,200 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 4 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 176,400 E EL. 178,200 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 4 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 176,400 E EL. 178,200 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 4 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 176,400 E EL. 178,200 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 4 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 176,400 E EL. 178,200 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 4 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 176,400 E EL. 178,200 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 4 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 168,800 À EL.178,200 | 2020-11-05 18:53 |  | 2020-11-05 18:53 | 2 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 168,800/ 170,800/ 172,800 | 2020-11-05 18:53 |  | 2020-11-05 18:53 | 3 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 168,800/ 170,800/ 172,800 | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 3 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 168,800/ 170,800/ 172,800 | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 5 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 170,800/ 172,800 | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 3 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 170,800/ 172,800 | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 5 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 170,000 | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 5 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PIPE RACK ÁREA 200 - CADERNO DE SUPORTES - TRECHO 1 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 3 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 168,800 / 170,800 / 172,800 | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 5 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO GERAL - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-011 (30") - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS S1, S2, S4A E S4B - ARMAÇÃO - 1/2 | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 2 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-011(30") - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS - S3, S5A E S5B - ARMAÇÃO - 2/2 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 0 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3067 | PROJETO DETALHADO – E&C PREDIO DA BRITAGEM DE PEBBLES PISO - PLANTA, CORTES E DETALHES - ARMACAO 2ª PARTE | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PROTEÇÃO 0242-YY-028 DO DESENÍMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 1 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - CAIXA DE POLPA 0242-CX-035 - DESENHO DE PROJETO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C BASE DA BOMBA DE POÇO 0241-BPO-012 - CONJUNTO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-11-21
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO GERAL - CAIXA DE POLPA 0243-CX-022 - DESENHO DE PROJETO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CAIXA DE POLPA 0242-CX-027 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-027 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 4 | 100% | G | 2019-06-04
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA UNIFILAR 13,8KV E 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-030 - DIAGRAMA UNIFILAR 480 V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 3 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-031 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - CORRIMÃO 0244-YY-020 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - CORRIMÃO 0244-YY-020 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE PROJETO | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA EL. 169,500 | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 3 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0604 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 2 | 100% | G | 2019-07-29
DE | I725918001 | 0618 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 3 | 100% | G | 2019-07-29
LM | I725918001 | 0604 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0604ELE3001 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 3 | 100% | G | 2019-08-06
LM | I725918001 | 0606 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0606ELE3004 - ATERRAMENTO E SPDA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-06-13
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - ESTRUTUTA DA GRELHA 0273-YY-021 DA PILHA DE CHUMBO - DESENHO DE DETALHE | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-05
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO -GRELHA DESAGREGADORA - DESENHO DE DETALHE | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-05
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITOS - BASES 0271YY-027 E 0271-YY-028 DAS BOMBAS 0271-BPO-25/26 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND DE ÁGUA RECUPERADA/ REC. CHUVA - 0404-TQ-004 - 0290-TQ-006 - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
LM | I725918001 | 0618 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0618ELE3002 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-07-03 |  | 2020-07-03 | 1 | 100% | G | 2019-08-06
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES OLEOSOS - ETEO - PK-064 | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-20
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SERBE5 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-RBE5 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SERBE4 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-RBE4 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
MC | I725918001 | 0100 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - SISTEMAS DE DESAGUAMENTO E DE ÁGUA DE SERVIÇO DAS MINAS | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 2 | 100% | A | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-009 (42") - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS S1A A S4A, S1B A S4B - FORMA | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-009 (42") - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS S5A, S5B, S6A, S6B E BASES BE2 E BE3 - FORMA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3068 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - 1ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3069 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - 2ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - 3ª PARTE | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3071 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - 4ª PARTE | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3072 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - 5ª PARTE | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM BASE 0244-YY-025 DA BOMBA 0244-BPO-027 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO - PLANTA EL.170,540 / CORTES B-B / C-C / D-D- / E-E / FF | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO GERAL - PLANTA | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO - PLANTA EL.178.500 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO GERAL - PLANTA EL.182,900 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO GERAL - PLANTA EL. 185,900 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO - PLANTAS | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REMOAGEM - PLANTA | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REMOAGEM - PLANTAS E CORTES | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO - PLANTA | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0110 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA AREX - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - CORTES A-A E B-B | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTES | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0411 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DE ÁGUA RECUPERADA - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0411-QL-001 | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | H | 2020-01-17
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-034 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-033 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
CP | I725918001 | 0000 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CRITÉRIOS DE PROJETO - ARQUITETURA | 2019-08-02 |  | 2019-08-02 | 1 | 100% | G | 2019-06-10
DE | I725918001 | 0612 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PLANTAS, CORTES, FACHADAS E COBERTURA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-06-06
DE | I725918001 | 0614 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRA-ESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - DEPOSITO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - ARRANJO | 2019-08-20 |  | 2019-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-06-10
DE | I725918001 | 0614 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DEP. DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - GALPÃO II - PLANTA, COBERTURA, CORTES E FACHADA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 2 | 100% | G | 2019-06-10
DE | I725918001 | 0614 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DEP. DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - GALPÃO I - PLANTA, COBERTURA, CORTE E FACHADA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 2 | 100% | G | 2019-06-10
DE | I725918001 | 0603 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - ESCRITÓRIO CENTRAL E SALA DE CONTROLE | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0606 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALMOXARIFADO E ESCITÓRIO | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TERMINAL DE ÔNIBUS - LOCAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 1 | 100% | G | 2019-09-20
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-005 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-005 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0607 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - TERMINAL DE ÔNIBUS | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
LM | I725918001 | 0607 | TIC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - TEMINAL DE ÔNIBUS | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
MC | I725918001 | 0110 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS DOS TANQUES TAÇAS | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-011 (30'') - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS S6A, S6B, S7A, S7B - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 0 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - BRITAGEM PRIMÁRIA - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - FORMA 1/3 | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - BRITAGEM PRIMÁRIA - FUNDAÇÃO - CORTES E DETALHES - FORMA 2/3 | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C RANSPORTADOR 0210-TC-009 (42") - FUNDAÇÃO - PISO, CORTE E DETALHES - FORMA E ARMAÇÃO | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - SAPATA S3 - DETALHES - ARMAÇÃO PARTE 1 | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 0 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - BRITAGEM PRIMÁRIA - FUNDAÇÃO - CORTES E DETALHES - FORMA 3/3 | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - LAJE DO PISO - PARTE 1/2 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - LAJE DO PISO - PARTE 2/2 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - V.B.1/V.B.4/V.B.5/V.B.7/ E BASES BE1/ BE2/ B1 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - CANALETAS - 2/2 PARTE - ARMAÇÃO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - DESAGREGADOR DE PLACAS/TORTAS - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-05
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - ESTRUTUTA DA GRELHA 0274-YY-021 DA PILHA DE ZINCO - DESENHO DE DETALHE | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-05
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - ESTRUTUTA DA GRELHA 0272-YY-021 DA PILHA DE COBRE - DESENHO DE DETALHE | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-05
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0271-TQ-013 - DESENHO DE PROJETO - DETALHES | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 3 | 100% | G | 2019-09-23
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0271-TQ-015 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 4 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - CORRIMÃO 0271-YY-023 NO PISO DA FILTRAGEM - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-09-26
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C CORRIMÃO 0271-YY-024 (REMOVIVEL) - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 1 | 100% | G | 2019-09-26
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C CORRIMÃO 0271-YY-021 NO PISOS DAS TANCAGENS - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-26
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C CORRIMÃO 0271-YY-021 NO PISOS DAS TANCAGENS - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-09-26
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO FINAL - GUARDA CORPO 0271-YY-020 CONTENÇÃO ESPESSADOR - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO FINAL - GUARDA CORPO 0271-YY-020 CONTENÇÃO ESPESSADOR - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3061 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO CAIXA 0290-CX-002 DESENHO DE PROJETO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0606 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
ES | I725918001 | 0270 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0270-UC-001 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 1 | 100% | H | 2019-10-25
LM | I725918001 | 0607 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - PORTARIA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0607 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - PORTARIA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - SAPATA S3 - DETALHES - ARMAÇÃO PARTE 2 | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 0 | 100% | G | 2020-07-16
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BALANÇA RODOVIÁRIA - PK-025 | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 | 0 | 100% | G | 2019-11-21
MC | I725918001 | 0000 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 1 | 100% | A | 2019-11-12
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3073 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - 6ª PARTE | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - CAIXA DE POLPA 0243-CX-031 - DESENHO DE PROJETO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0240 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - REMOAGEM - PLANO E DETALHES DAS BASES | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0270 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C SALA DE APOIO AO DESPACHO - PLANTA, COBERTURA, CORTE E FACHADA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-05-14
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO SISTEMA DE AMOSTRAGEM 0241-AM-001 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - POND DA FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTA E CORTES | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 | 3 | 100% | G | 2019-11-11
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CAIXA DE POLPA 0242-CX-028 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C PROTEÇÃO 0244-YY-23 DO DENSÍMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CAIXA DE POLPA 0243-CX-015 - DESENHO DE PROJETO | 2020-04-03 |  | 2020-04-03 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0607 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS/ATERRAMENTO - PLANTA, VISTA, CORTES E DETALHE | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2 | 100% | G | 2019-08-05
DE | I725918001 | 0608 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 3 | 100% | G | 2019-07-29
LM | I725918001 | 0607 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0607ELE3001 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS/ATERRAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-08-06
LM | I725918001 | 0608 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0608ELE3001 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-08-05
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRO ANAERÓBIO - FORMA | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRO ANERÓBIO - ARMAÇÃO | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 0 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TRATAMENTO PRELIMINAR - CALHA - FORMA E ARMAÇÃO | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 1 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C GALPÃO ATERRO SANITÁRIO - LOCAÇÃO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA - 1/2 PARTE | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 3 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C GALPÃO ATERRO SANITÁRIO - DETALHES - FORMA - 2/2 PARTE | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 3 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PISO - CÉLULAS 1 E 2 - DETALHE E ARMAÇÃO | 2019-07-26 |  | 2019-07-26 | 1 | 100% | G | 2019-07-26
DE | I725918001 | 0607 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE CONTROLE DA BALANÇA | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
EL | I725918001 | 0110 | AUT | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - PLATÔ MINA AREX - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | H | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0130 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA LINK - TANQUES DE ÁGUA - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:46 |  | 2020-11-05 18:46 | 4 | 100% | G | 2020-02-27
NS | I725918001 | 0290 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C 0290 - ÁGUA RECUPERADA - NOTA SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO 0290-WET-002 | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA - BRITAGEM PRIMÁRIA - SAPATA S1 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3074 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DE CINTAS 1ª PARTE | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3075 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DE CINTAS 2ª PARTE | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3076 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - 7ª PARTE | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 0 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0240 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO GERAL - FL.1/4 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0240 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO GERAL | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0240 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO GERAL FL. 3/4 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0240 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO GERAL | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-032 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 4 | 100% | G | 2019-04-26
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PROTEÇÃO DAS COLUNAS DE FLOTAÇÃO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM MOINHO VERTICAL 0242-MO-023, 0243-MO-017 E 0244-MO-017 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2 | 100% | G | 2019-12-26
LM | I725918001 | 0240 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0240 - REMOAGEM - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | 1 | 100% | A | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CANALETAS CAN. 10A A CAN. 13 - PARTE 1/2 - ARMAÇÃO | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 0 | 100% | G | 2020-01-21
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CANALETAS CAN. 10A A CAN. 13 - PARTE 2/2 - ARMAÇÃO | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 0 | 100% | G | 2020-01-21
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3069 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTO - PLANTA, CORTE E DETALHES | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0603 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS, VISTA A-A-, CORTE E DETALHES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 3 | 100% | G | 2019-07-09
DE | I725918001 | 0606 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA, VISTA A-A E DETALHES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-07-09
LM | I725918001 | 0603 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO DE-I792518001-0603ELE3001 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PRÉDIO ADMINISTRATIVO / SALA DE CONTROLE | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C GALPÃO ATERRO SANITÁRIO - SAPATAS - ARMAÇÃO - 1/2 - PARTE | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
LM | I725918001 | 0606 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0606ELE3001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2019-07-09
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO DE SECAGEM / TRATAMENTO PRELIMINAR - INSERTOS METÁLICOS | 2019-07-25 |  | 2019-07-25 | 3 | 100% | G | 2019-06-12
DE | I725918001 | 0600 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE IMPLANTAÇÃO - PORTARIA E PLATÔ ADMINISTRATIVO | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2 | 100% | G | 2019-07-24
EL | I725918001 | 0606 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3077 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DA MOAGEM - LAJE E PAREDES - ARMAÇÃO | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3078 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-007 - DETALHE DOS CHUMBADORES | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3079 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHOS 0230-MO-001 E 0230-MO-007 - DETALHE DOS INSERTOS METÁLICOS | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 | 0 | 100% | G | 2019-10-14
LM | I725918001 | 0607 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - 0607 - CONTROLE DE BALANÇA | 2020-10-08 11:39 |  | 2020-10-08 11:39 | 1 | 100% | A | 2019-09-26
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORRIMÃO 0270-YY-021 NO PISO DE CONCRETO EL. 169,600 - DESENHO DE DETALHE | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORRIMÃO 0270-YY-020 NO PISO DE CONCRETO EL. 163,300 - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORRIMÃO 0270-YY-020 NO PISO DE CONCRETO EL. 163.300 - DESENHO DE DETALHE | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORRIMÃO REMOVÍVEL 0270-YY-022 NO PISO DE CONCRETO EL. 169.600 - DES. DE CONJUNTO E DETALHE | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 1 | 100% | G | 2019-11-21
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORRIMÃO REMOVÍVEL 0270-YY-022 NO PISO DE CONCRETO EL. 169.600 - DESENHO DE DETALHE | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 1 | 100% | G | 2019-11-21
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANO DE BASE DA BOMBA 0271-BP-010A - DESENHO DE PROJETO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 4 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE AMORTIZADOR 0271-TQ-020A - DESENHO DE PROJETO | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 2 | 100% | G | 2019-09-13
PB | I725918001 | 0000 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ELETRICA - PLANO DE CORTES DE BOBINAS DE CABOS | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-05-06
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - TERMINAL DE ÔNIBUS - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 1 | 100% | H | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ ADMINISTRATIVO - COBERTURA DA BALANÇA - LOCAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 1 | 100% | H | 2019-09-27
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO - PLANTA, CORTE E DETALHES - FORMA 1/5 | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO - CORTES E DETALHES - FORMA 3/5 | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO - CORTES E DETALHES - FORMA 2/5 | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0130 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA LINK - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:46 |  | 2020-11-05 18:46 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTAS REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - ESGOTO SANITÁRIO - FL. 1/3 | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
LM | I725918001 | 0607 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - SALA DE CONTROLE DA BALANÇA | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
MC | I725918001 | 0210 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTADORES 0210-TC-009 E 0210-TC-011 - CONCRETO | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 0 | 100% | A | 2019-12-16
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - SAPATA S3 - DETALHES - ARMAÇÃO PARTE 3 | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 0 | 100% | G | 2020-07-16
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTAS REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - ESGOTO SANITÁRIO - FL. 2/3 | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTAS REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - ESGOTO SANITÁRIO - FL. 3/3 | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DE BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 168,800 / 170,800 / 172,800 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0130 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA LINK - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:46 |  | 2020-11-05 18:46 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0130 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA LINK - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:46 |  | 2020-11-05 18:46 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0130 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA LINK - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:47 |  | 2020-11-05 18:47 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
LM | I725918001 | 0130 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA LINK - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-10-21 10:46 |  | 2020-10-21 10:46 | 5 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 170,000, EL. 171,400 & EL. 172,800 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 168,800 / 170,800 | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 5 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C DETALHES - REDE COLETORA DE ESGOTO | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO - PLANTA EL. 177,500 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA - BRITAGEM PRIMÁRIA - SAPATA S5 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - TANQUES DE REAGENTE 0250-TQ-054A - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA - BRITAGEM PRIMÁRIA - SAPATA S2 A S4/S6 A S8 E CAIXA CP.1 - ARMAÇÃO | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CAIXA DE POLPA 0242-CX-030 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - DESENHO DE CONJUNTO DAS CAIXAS DE POLPA - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-04-03 |  | 2020-04-03 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO BASES 0243-YY-023 E 0243-YY-026 DAS BMBAS 0243-BPO-026/030 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SOPRADORES - DIGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - DESENHO DE CONJUNTO DAS CAIXA DE POLPA - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 2 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0108-QL-001 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA EL. 236,200 E EL. 243,600 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTAS ELEVAÇÕES SUPERIORES | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA EL. 169,500/EL. 179,900 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA EL. 172,400/EL. 174,500 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA EL.176,200/ EL. 178,300/178,500/ EL.183,500 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE A-A | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE B-B | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0240-QL-001 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND DE ÁGUA RECUPERADA/ REC. CHUVA - 0290-TQ-006 - PISO E BASES - ARMAÇÃO | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND DE ÁGUA RECUPERADA/ REC. CHUVA - 0290-TQ-006 - CANALETA - ARMAÇÃO | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADO - POND DE ÁGUA RECUPERADA / REC. CHUVA - 0404-TQ-004 - PISO E BASES - ARMAÇÃO | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - ATERRAMENTO E SPDA - PLANTAS, CORTES E DETALHE | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3006 - ILUMINAÇÃO - PASTEFILL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3007 - ILUMINAÇÃO - PASTEFILL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3008 - EMBUTIDOS ELETRICOS - INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3005 - ATERAMENTO E SPDA - INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - DISTRIBUIÇÃO GERAL - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-03-19 |  | 2020-03-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3091 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0610 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - ESCRITÓRIO | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
ET | I725918001 | 0000 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2019-09-23
ET | I725918001 | 0000 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - NO-BREAK | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2019-07-10
ET | I725918001 | 0000 | AUT | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2019-07-10
ET | I725918001 | 0000 | INS | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - VÁLVULAS AUTOMATIZADAS | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-07-10
ET | I725918001 | 0000 | INS | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - BALANÇA RODOVIÁRIA | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2019-09-19
ET | I725918001 | 0000 | INS | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INSTRUMENTOS | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-07-10
ET | I725918001 | 0000 | INS | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM POLPA | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-07-03
ET | I725918001 | 0000 | INS | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANALISADOR QUÍMICO POR RAIO X | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-07-03
ET | I725918001 | 0000 | INS | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANALISADOR DE ESPUMA POR IMAGEM | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-07-03
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-21
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-21
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-22
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-11-22
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - HIDROCICLONES SECUNDÁRIOS 0242-HC-022, 0243-HC-016 E 0244-HC-016 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 170,000, EL. 171,400 & EL. 172,800 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND DE ÁGUA RECUPERADA/ REC. CHUVA - 0404-TQ-004 - 0290-TQ-006 - LISTA INSERTOS METÁLICOS | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
MC | I725918001 | 0240 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIA DE CÁLCULO FLOTAÇÃO GERAL - REMAGEM - ESTRUTURAS METALICAS | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | A | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0220 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0220-QL-001 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0607 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA, CORTES E VISTA | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2 | 100% | G | 2019-08-05
DE | I725918001 | 0618 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS, CORTES, VISTA E DETALHE | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 3 | 100% | G | 2019-07-09
LM | I725918001 | 0220 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0220ELE3000 - LEITOS PARA CABOS - ESTOCAGEM DE BRITADOS | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
LM | I725918001 | 0220 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0220ELE3004 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - ESTOCAGEM DE BRITADOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
LM | I725918001 | 0220 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0220ELE3002 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 0220-TC-06 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0220 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0220ELE3008 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - ESTOCAGEM DE BRITADOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-29
LM | I725918001 | 0220 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0220ELE3009 - ATERRAMENTO E SPDA - ESTOCAGEM DE BRITADOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-09-17
LM | I725918001 | 0220 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0220ELE3011 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 1 | 100% | G | 2019-09-17
LM | I725918001 | 0607 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0607ELE3000 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-08-05
LM | I725918001 | 0618 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0618ELE3001 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-07-09
DE | I725918001 | 0606 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - PLANTAS, VISTA A-A E DETALHES | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2 | 100% | G | 2019-06-07
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-035 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2019-06-03
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0410-SE-004 | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
EL | I725918001 | 0606 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
LM | I725918001 | 0220 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - PRÉDIO DO SILO | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 -TANQUE DE ÁGUA E SPCI - PAREDES PAR. 6 - ARMAÇÃO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 0 | 100% | G | 2020-03-13
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C MOINHO 0230-MO-001 - LISTA DE CHUMBADORES | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 0 | 100% | G | 2019-09-30
MC | I725918001 | 0230 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOAGEM - CONCRETO | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 | 0 | 100% | A | 2019-11-26
DE | I725918001 | 0110 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA 0114-TQ-001 E 0110-TQ-001 - PLATÔ AREX - FORMA E ARMAÇÃO | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 0 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0110 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA 0114-TQ-001 E 0110-TQ-001 - PLATÔ AREX - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 0 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - CAIXA DE POLPA 0244-CX-022 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECUPERAÇÃO DE BOLAS - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CORRIMÃO 0242-YY-020 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CORRIMÃO 0242-YY-020 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE PROJETO | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA DE POLPA 0244-CX-028 - CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - CÉLULA DE FLOTAÇÃO 0244-CF-005 @012 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE 0270-TQ-003 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLTRAGEM DE CONCENTRADO - TANQUE 0270-TQ-003 - DESENHO DE PROJETO | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 3 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - BOMBAS 0274-005A/B E 0272-BA-005A - 0273-BA-005A - PLANO DE BASE | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - PLANTAS - PARTE 01 E 02 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - PLANTAS - PARTE 03 E 04 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3075 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISITO CIVIL - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 2 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0608 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AMBULATÓRIO E BRIGADA DE INCÊNDIO | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
MC | I725918001 | 0308 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - GALPÃO ATERRO SANITÁRIO - CONCRETO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | H | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - BRITAGEM PRIMARIA - BASES BA1 E BA4 - ARMAÇÃO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - BRITAGEM PRIMARIA - BASES BA2 E BA3 - ARMAÇÃO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - CONDICIONADORES 0242-CN-024/025-0243-CN-018/019-0244CN-018/019- DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0613 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - GALPÃO DE TESTEMUNHO | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2020-07-23
LM | I725918001 | 0610 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - ESCRITÓRIO DA OFICINA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0610 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO DA OFICINA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACKS 0410-SE-004 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
EL | I725918001 | 0606 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
MC | I725918001 | 0200 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIA DE CALCULO - PIPE RACK / CABLO RACK - CONCRETO | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | A | 2019-12-08
MC | I725918001 | 0607 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 0 | 100% | A | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE/PIPE RACK - TRECHO 1 - SAPATAS - S3 A S16, S19 A S29, S31 A S50 - PLANTAS CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TRECHO 1 - SAPATAS - S1/S2/S17/S18/S51/S52 - PLANTAS CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 0 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - TRECHO 2 - MODULOS 1 E 2 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1/S2/S3/S7/S11/S15 - ARMAÇÃO | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - TRECHO 2 - MODULOS 1 E 2 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S4 A S6/S8 A S10/S12 A S14/S16/S17 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 -TANQUE DE ÁGUA E SPCI - PAREDES PAR. 4, BASES BA1 E PISO - ARMAÇÃO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 0 | 100% | G | 2020-03-13
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - DETALHES - FORMA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULOS 4 E 5 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S11/S14 - FORMA | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULO 6 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S11 - ARMAÇÃO | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULO 7 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 1 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULO 7 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S6 - FORMA | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 2 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULO 7 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S6 - ARMAÇÃO | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 0 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULO 6 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S11 - FORMA | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3093 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - FUNDAÇÃO - DETALHES DOS CHUMBADORES | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO / SPDA - PLANTA EL+169,500 | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 4 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO / SPDA - PLANTAS EL. 172,600, 177,200, 178,800 E 182,800 | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL.170,000 A EL. 172,800 | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - CAIXA DE POLPA 0244-CX-031 - DESENHO DE PROJETO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - RASGADOR DE BAG DE BOLAS DO MOINHO VERTICAL - 0240-YY-021 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0242-EP-018 PARA ALIMENTAÇÃO DO CHUMBO - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 0242-AM-036 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - POND DA FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA E CORTES | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 3 | 100% | G | 2019-11-11
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - POND DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLANTA E CORTES | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 3 | 100% | G | 2019-11-11
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA EL+169,500 | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 4 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - LEITO PARA CABOS - PLANTA | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0604 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RESTAURANTE | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2019-11-22
EL | I725918001 | 0603 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - ESCRITÓRIO CENTRAL E SALA DE CONTROLE | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
LM | I725918001 | 0000 | TIC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - CFTV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0608 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - AMBULATÓRIO E BRIGADA DE INCÊNDIO | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0608 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - AMBULATÓRIO E BRIGADA DE INCÊNDIO | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0110 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA AREX - BACIA DE DECANTAÇÃO / SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - FUNDAÇÃO - FORMA | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0110 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA - AREX - BACIA DE DECANTAÇÃO/SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 0 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0110 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA AREX - BACIA DE DECANTAÇÃO/SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 0 | 100% | G | 2020-02-19
PQ | I725918001 | 0290 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - ÁGUA RECUPERADA - 0290-WET-002 | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 | 0 | 100% | A | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0110 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ESTOCAGEM/ DISTRIBUIÇÃO ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-03-16
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRONICA - BRITAGEM PRIMARIA - LAJES L-1 E L-2/ CINTAS C1 A C6 - ARMAÇÃO | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - PLANTAS | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 3 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - CORTES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 3 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS EL. 190,600 E EL. 194,000 | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 5 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0230-TC-003 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTE | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE D-D | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA E CORTE A-A | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE B-B E CC | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE A-A | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEMLEITO PARA CABOSCORTES E DETALHES - 1 DE 2 | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS B-B E C-C | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - COLUNA DE FLOTACAO 0242-CF-026/029 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-26
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO CHUMBO - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO CHUMBO - FUNDAÇÃO - CORTES - FORMA | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - FUNDAÇÃO - DETALHES SAPATAS - FORMA | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - FUNDAÇÃO - DETALHES SAPATAS - FORMA | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPERESTRUTURA - LOCAÇÃO DAS BASES DOS TANQUES - PLANTA - CORTES - FORMA | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 0 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPERESTRUTURA - DETALHE DAS BASES E LOCAÇÃO GERAL DOS CHUMBADORES - PLANTA | 2020-04-22 |  | 2020-04-22 | 1 | 100% | G | 2019-11-07
LM | I725918001 | 0606 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
LM | I725918001 | 0606 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
RL | I725918001 | 0210 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA BRITAGEM PRIMÁRIA - RELATÓRIO DO 1º DR | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-07-19
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA 1 DE 2 | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C CONDICIONADOR 0241-CN-003 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0271-CX-010 E TANQUE 0271-TQ-010 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 4 | 100% | G | 2019-09-13
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO FILTROS 0271-FLP-014A/B E 004C - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTE | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - ILUMINACAO E TOMADAS - PLANTA GERAL | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - ILUMINACAO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM ILUMINAÇÃO E TOMADAS PLANTA 4 DE 4 | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0613 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - GALPÃO DE TESTEMUNHO | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0110 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA AREX - BACIA DE DECANTAÇÃO / SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0110 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA AREX - BACIA DE DECANTAÇÃO/SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - ARMAÇÃO - 3ª PARTE | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 0 | 100% | G | 2020-02-19
PT | I725918001 | 0000 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - PK-002 | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 3 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA 1 DE 2 - SUPORTES | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE A-A | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTE AA, BB | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - TANQUES DE REAGENTES 0250-TQ-051B, 052B, 053 E 54B - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 2 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - MOEGA DE RECUPERAÇÃO DE BOLAS - 240-YY-020 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 2 | 100% | G | 2019-10-04
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - FLOTAÇÃO DE TALCO - DETALHES - FORMA | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-04
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - PISO - FORMA 1º PARTE | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 3 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - PISO - FORMA 2º PARTE | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - BASES - DETALHES 1º PARTE | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - BASES - DETALHES 2º PARTE | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 3 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - BASES - DETALHES 3º PARTE | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 3 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - POND DA FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - BASE B2 - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 2 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE INSERTOS METÁLICOS/GRADES METÁLICAS FLOTAÇÃO CHUMBO | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO - DETALHES SAPATAS - FORMA 4/5 | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO - DETALHES - FORMA 5/5 | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - SAPATA S1 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - SAPATA S6 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - LAJES L-1 E L-2 / CINTAS C-1 A C6 - ARMAÇÃO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRONICA - ADMINISTRATIVO - BASES BA2 E BA3 - ARMAÇÃO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - SAPATAS S2 A S5/S7 A S10 E CAIXA CP.1 - ARMAÇÃO | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA- 0410-SE-004 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
EL | I725918001 | 0603 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO CENTRAL E SALA DE CONTROLE | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
MC | I725918001 | 0290 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - POND DE ÁGUA RECUPERADA, 0290-TQ-023 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | A | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - CORTES "AA" E "BB" | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C DIPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 169,500 | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOISÇÃO DOS ELETRODUTOS - PLANTA (EL. 172,800/173,400/173,800/174,000) | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DOS ELETRODUTOS - PLANTAS E DETALHES | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - CORTE | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - COLUNA DE FLOTACAO 0243-CF-020/023 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-26
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3121 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SE-RBE2 - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3122 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SE-RBE2 - DETALHES DAS SAPATAS E CAIXAS - FORMA | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LIINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-09
LM | I725918001 | 0271 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - FILTRAGEM DE REJEITO | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
MC | I725918001 | 0220 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DO SILO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | A | 2019-08-22
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C DETALHES TÍPICOS INSTALAÇÃO DE CFTV DE SEGURANÇA | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - TANQUES DE REAGENTES 0250-TQ-051B, 052B, 053 E 54B - DESENHO DE PROJETO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
RL | I725918001 | 0210 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA BRITAGEM PRIMÁRIA - RELATÓRIO DO 2º DR | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 1 | 100% | G | 2019-09-18
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - LISTA DE CHUMBADORES - DETALHES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - FLOTAÇÃO DE TALCO - LISTA DE MATÉRIAS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 4 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA - RAISE 3 RB-A1 | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2020-06-26
MC | I725918001 | 0135 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0135 - MINA LINK - RB_E2 / RB_A1 - CONCRETO | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 0 | 100% | A | 2020-07-16
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3131 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - DETALHES DAS SAPATAS - ARMAÇÃO 1/3 | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3132 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - DETALHES DAS SAPATAS - ARMAÇÃO 2/3 | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3133 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - DETALHES DAS SAPATAS - ARMAÇÃO 3/3 | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - PLANTA - PARTE 05 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MÓDULO 3 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-12
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MÓDULOS 4 E 5 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DOS ELETRODUTOS - PLANTAS | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO 410 - SE-005 - CONCRETO | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 0 | 100% | A | 2020-07-16
MC | I725918001 | 0110 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE AGUA - MINA AREX - CONCRETO - MEMORIA DE CÁCULO | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | A | 2019-12-08
RL | I725918001 | 0240 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DAS FLOTAÇÕES - RELATÓRIO DO 2º DR | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 3 | 100% | A | 2019-10-04
RL | I725918001 | 0271 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA FILTRAGEM DE REJEITO - RELATÓRIO DO 2º DR | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 2 | 100% | A | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0230-QL-001 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2 | 100% | G | 2019-11-30
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3000/2/5/7 - LEITO PARA CABOS - MOAGEM | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - COLUNA DE FLOTACAO 0244-CF-020/023 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-26
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTE | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 0 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS S1 A S14, S27 A S30, S39 A S42 - FORMA | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 0 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS S15 A S26, S31 A S38 - FORMA | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 0 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS BASES B1, B2, B4 A B6 - FORMA | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 0 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS BASES B3 E B7 - FORMA | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 0 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - EL.175,000 - PLANTA E CORTES - FORMA 1/4 | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 0 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - EL.175,000 - PLANTA E CORTES - FORMA 2/4 | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 0 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - EL.175,000 - PLANTA E CORTES - FORMA 3/4 | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 0 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - CORTES - FORMA 4/4 | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 0 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - PISO - PLANTA, CORTE A-A E DETALHES - FORMA 1/2 | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 3 | 100% | G | 2019-11-01
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - PISO - CORTES E DETALHES - FORMA 2/2 | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 2 | 100% | G | 2019-11-01
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C INSERTOS METÁLICOS - EL. 175,000 - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - 1/2 | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C INSERTOS METÁLICOS - EL. 175,000 - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - 2/2 | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 0 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - PLANTA, CORTE E DETALHES - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - TORRE DO ESPESSADOR - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS DE GABARITO | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 0 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - DETALHE DAS BASES - B1, B2, B4, B5 E B6 - ARMAÇÃO | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 | 0 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - DETALHE DAS BASES - B3 E B7 - ARMAÇÃO | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 | 0 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS - S1 A S8, S27 A S30, S39 A S42 - ARMAÇÃO 1A.PARTE | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 0 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS - S9, S10, S31, S33, S35 E S37 - ARMAÇÃO 2A.PARTE | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 0 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS - S15 A S26, S32, S34, S36, S38 - ARMAÇÃO 3ª PARTE | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 0 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C PILARES - P1 A P48 - ARMAÇÃO | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 1 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C PAREDES - PAR. 1 E PAR.2 - ARMAÇÃO | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 0 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - EL.175,000 - PLANTA - 1A PARTE | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - EL.175,000 - CORTES - 1A PARTE | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - EL.175,000 - PLANTA - ARMAÇÃO - 2A PARTE | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - EL.175,000 - CORTES - ARMAÇÃO - 2A PARTE | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - EL.175,000 - PLANTA - ARMAÇÃO - 3A PARTE | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - EL.175,000 - PLANTA - ARMAÇÃO - 3A PARTE | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 0 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - VIGAS V1-V2-V10-V11-V13-V14-V24-V25-V35-V36-V47-ARMAÇÃO | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 0 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - VIGAS V3-V4-V5-V7-V8-V12 - ARMAÇÃO | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 0 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - PISO - PLANTA E DETALHES - ARMAÇÃO 1/3 | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 0 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - PISO - PLANTA E DETALHES - ARMAÇÃO 2/3 | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 0 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - PISO - PLANTA E DETALHES - ARMAÇÃO 3/3 | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 0 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - CAIXA CX.1 - ARMAÇÃO - 3ª PARTE | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - VIGAS V6-V9-V15 A V23-V26 A V34-V37 A V45 - ARMAÇÃO | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 0 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS DE GRANITO | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 | 0 | 100% | G | 2019-10-18
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3139 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SE-RBE2 - LISTA DE TAMPAS METÁLICAS | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3140 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SE-RBE4 - LISTA DE TAMPAS METÁLICAS | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 169,500 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS EL.172,400 A EL. 178,500 | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-004 | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3069 - DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 3 | 100% | G | 2019-09-23
EL | I725918001 | 0603 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO CFTV DE SEGURANCA ESCRITORIO CENTRAL E SALA DE CONTROLE | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
PT | I725918001 | 0000 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - PONTES ROLANTES - PK-028 | 2019-12-07 |  | 2019-12-07 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTE | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
IS | I725918001 | 0240 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO | 2020-10-08 17:14 |  | 2020-10-08 17:14 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPERESTRUTURA - LOCAÇÃO DOS CHUMBADORES - CORTES E DETALHES | 2020-04-22 |  | 2020-04-22 | 1 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO PARTE 01/03 | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 0 | 100% | G | 2019-11-06
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO PARTE 02/03 | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 0 | 100% | G | 2019-11-06
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO PARTE 03/03 | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 0 | 100% | G | 2019-11-06
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO CHUMBO - SUPERESTRUTURA - VIGAS - ARMAÇÃO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 0 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPERESTRUTURA - LAJE - ARMAÇÃO - PARTE 01/02 | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 0 | 100% | G | 2019-11-22
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPERESTRUTURA - LAJE - ARMAÇÃO - PARTE 01/02 | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 0 | 100% | G | 2019-11-22
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPERESTRUTURA - BASES B101 A B108 - ARMAÇÃO | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 0 | 100% | G | 2019-11-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULOS 4 E 5 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S01 A S10/S12/S13/S15/S16 - FORMA | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 1 | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - FORMA - PLANTA | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 3 | 100% | G | 2019-10-14
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - SUPERESTRUTURA - FORMA - CORTES E DETALHES | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 2 | 100% | G | 2019-10-14
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO NA EL. 164,00 E EL. 165,900 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS E PISO EL. 160,100 - FORMA ( 1ª PARTE) | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS E PISO EL. 160,100 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS E PISO EL. 160,100 - FORMA (3ª PARTE) | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS E PIOS EL. 160,100 - FORMA (4ª PARTE) | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO PISO EL. 163,400 - FORMA 1ª PARTE | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - PISO EL. 163,400 - FORMA 2ª PARTE | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA - LOCAÇÃO DOS FROS - PLANTA E CORTES - FORMA | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 0 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - DETALHES DAS SAPATAS E PEDESTAIS - FORMA | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - PILARES P2-P15-P17-P19-P21 A P27 - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - EL. 163,600 E EL 165,900 - VIGAS V1 A V4 E PILARES PT.1 - ARMAÇÃO | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 0 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - SUPERESTRUTURA - FORMA - DETALHES | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 2 | 100% | G | 2019-10-14
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - PASTEFILL - PLANTA GERAL E CORTES | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 2 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0210 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - CORTES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0240 | MEC | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - BANDEJAS DOS TANQUES DE REAGENTES 0250-TQ-051B, 052B, 053 E 54B - DESENHO DE PROJETO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 2 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0210 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-05
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 0230-TC-03 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3018DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0230 - MOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3003 - LEITOS PARA CABOS - BRITAGEM DE PEBBLES | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3008 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - MOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-06
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3009 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - MOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-06
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3024 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 0230-TC-04 - MOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - PLANTA - PARTE 07 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL.170,000 A EL. 172,800 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
PQ | I725918001 | 0000 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - 0000 - GERAL - CONCRETO | 2020-03-17 |  | 2020-03-17 | 6 | 100% | G | 2019-10-29
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMAS DE DESPOEIRAMENTO - PK-065 | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
PT | I725918001 | 0200 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMAS DE NEBULIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DE PÓ - PK-067 | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0210 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - BRITAGEM PRIMÁRIA FL. 2/2 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-16
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 0 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - SUPERESTRUTURA - DETALHE DOS INSERTOS METÁLICOS | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
IS | I725918001 | 0210 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 16:53 |  | 2020-10-08 16:53 | 2 | 100% | G | 2019-11-08
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - PLANTA, CORTES E DETALHE | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 4 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - PLANTAS E DETALHE | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 3 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - CORTE E VISTA | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS, CORTE E DETALHES | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | G | 2019-11-19
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - PLANTAS E DETALHE | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 3 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - CORTE E VISTA | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - PLANTA EL. +163,700 | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - COBERTURA, CORTE E DETALHE | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
LM | I725918001 | 0241 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0241ELE3016 - ATERRAMENTO E SPDA - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-12-06
LM | I725918001 | 0606 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0606ELE3002 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E MALHA DE ATERRAMENTO | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 3 | 100% | G | 2019-06-13
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANTA GERAL | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
MC | I725918001 | 0607 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CONTROLE DA BALANÇA - COBERTURA DA BALANÇA - CONCRETO - MEMORIA DE CALCULO | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | A | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C DETALHES TÍPICOS INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANTA EL. 210,300 | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANTAS EL. 202,800 & EL. 199,900 | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANTA EL. 197,300 | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANTA DO PISO | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - BRITAGEM PRIMÁRIA - CORTE AA | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - BRITAGEM PRIMÁRIA - CORTES DD, EE & FF | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - BRITAGEM PRIMÁRIA - CORTES BB & CC | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0241 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE TALCO - ARRANJO GERAL | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTA GERAL | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 3 | 100% | G | 2019-11-06
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTA ELEVAÇÃO DO PISO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 3 | 100% | G | 2019-11-06
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTAS EL. 170,500/ EL. 1780,500 & EL.185,500 | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 3 | 100% | G | 2019-11-06
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE TALCO - VISTA A-A & CORTE B-B | 2020-04-08 |  | 2020-04-08 | 1 | 100% | G | 2019-11-06
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE TALCO - CORTES | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 4 | 100% | G | 2019-11-06
DE | I725918001 | 0241 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTA EL. 170,500, CORTES E DETALHES | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0241 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTA EL. 174,500, E DETALHES | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0241 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTA EL. 178,500, CORTES E DETALHES | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0241 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTA EL. 182,500, E CORTES | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO GERAL - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA GERAL | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 | 2 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA BAIXA/ CORTE EE | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA EL. 174,300 / EL.0175,000 & EL. 178,000 | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA EL. 176,637/ EL.177,287/ EL. 177,937/ EL. 178,587/ EL. 1789,237 | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 2 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE COBRE - CORTES AA & BB | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 2 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE COBRE - VISTA CC & CORTE DD | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 | 2 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA E CORTES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA E CORTES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA EL.176,637 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL.170,000 A EL. 172,800 | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 3 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA GERAL | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTAS | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE REJEITO - CORTES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE REJEITO - CORTES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO CASA DE COMPRESSORES PLANTA GERAL | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO CASA DE COMPRESSORES CORTES AA & BB | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3124 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SE-RBE2 - SAPATAS S1 A S22 - ARMAÇÃO | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3125 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTACAO ELETRICA SECUNDARIA - SE-RBE2 - CAIXAS 1, 2 E 3 - ARMACAO | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3126 | PROJETO DETALHADO – E&C SE-RBE2 - (SE-009) - PISO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3127 | PROJETO DETALHADO – E&C SE-RBE4 (SE-009A) - PISO - ARMAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
MC | I725918001 | 0210 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTROLE BALANÇA - CONCRETO | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 0 | 100% | A | 2020-06-26
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C PROTEÇÃO 0210-YY-020 DA GRELHA FIXA 0210-GR-002 E MOEGA 0210-MG-004 - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - PLANTA - PARTE 06 E 11 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3000 - LEITO PARA CABOS - REMOAGEM | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3001 - LEITO PARA CABOS - REMOAGEM | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3002 - LEITO PARA CABOS - REMOAGEM | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3013 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - REMOAGEM ¦ FLOTAÇÃO GERAL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3016 - ATERRAMENTO E SPDA - FLOTAÇÃO GERAL - REMOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-11-29
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3012 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - REMOAGEM ¦ FLOTAÇÃO GERAL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3011 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - REMOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3010 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - REMOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3009 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - REMOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - PLANTA - PARTE 09 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - PLANTA - PARTE 08 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3018 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - REMOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3008 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - FOTAÇÃO GERAL - REMOAGEM | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-RBE2 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-07-23
LM | I725918001 | 0210 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | A | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PROTEÇÃO 0210-YY-020 DA GRELHA FIXA 0210-GR-002 - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA-0290-TQ-006 - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL.150,100 / CORTES | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0603 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - ESCRITÓRIO CENTRAL E SALA DE CONTROLE | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0603 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO CENTRAL E SALA DE CONTROLE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - FUNDAÇÃO - RAIDER 1 - ARMAÇÃO | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 | 0 | 100% | G | 2019-10-04
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S4 - ARMAÇÃO | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 | 0 | 100% | G | 2019-10-04
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - FUNDAÇÃO - BASES B1A/ B1B/ B1C - ARMAÇÃO | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - POND DA FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - PISO - PISO - BASES BE1 E BE2 - V.B.1 A V.B.5 - ARMAÇÃO | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 0 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - PISO - BASES BA1 A BA10 E B1 A B24 - ARMAÇÃO | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - PISO - CAIXA CX.1 - ARMAÇÃO | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - CABALETAS CAN.1 A CAN.13 - ARMAÇÃO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | H | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0241 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO DE TALCO - FL.1/2 | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 0 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0241 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - 0241 - FLOTAÇÃO DE TALCO - FL.2/2 | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 0 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0241 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - 0241 - POND DE FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PROTEÇÃO 0210-YY-024 DA GRELHA FIXA 0210-GR-002 - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C GRELHA FIXA 0210-GR-002 - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA 0210-MG-004 - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA 0210-MG-004 - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA 0210-MG-004 - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - CORRIMÃO 0210-YY-023 ESCADA DE CONCRETO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C CHUTE DE DESCARGA 0210-CH-008 DO BRITADOR 0210-BR-008 - DESENHO DE PROJETO | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
MC | I725918001 | 0244 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C 0244 - FLOTAÇÃO DE ZINCO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 0 | 100% | A | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA-0290-TQ-006 - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL.169,700 | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA - 0290-TQ-006/0290-TQ-023 - ARRANJOGERAL | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO POND DE ÁGUA RECUPERADA - 0290-TQ-006 PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 3 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL.170,000 E EL. 171,400 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - PASTEFILL - PLANTA DE ELEVAÇÕES | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIARIA ELETRÔNICA - BRITAGEM PRIMÁRIA - CAIXA CP.1 - LISTA DE MATERIAIS | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | G | 2020-02-14
MC | I725918001 | 0240 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONCRETO - REMOAGEM | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 1 | 100% | A | 2020-06-15
MC | I725918001 | 0240 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PONDS FLOTAÇ. DE TALCO, COBRE, CHUMBO E ZINCO - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | A | 2020-02-14
MC | I725918001 | 0241 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - FLOTAÇÃO DE TALCO - CONCRETO | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 0 | 100% | A | 2020-02-13
MC | I725918001 | 0243 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - FLOTAÇÃO CHUMBO - CONCRETO | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 0 | 100% | A | 2020-04-30
MC | I725918001 | 0290 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0290-TQ-006 E 0404-TQ-004 - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 0 | 100% | A | 2019-12-16
LM | I725918001 | 0210 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0210 - PRÉDIO DA BRITAGEM PRIMÁRIA - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
LM | I725918001 | 0240 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REMOAGEM / FLOTAÇÃO CLEANER / RECLEANER - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 4 | 100% | A | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 3 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS EL. 163,500 E EL. 169,500 | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 3 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS EL. +163,500 E 169,500 | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 3 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA EL. +163,700 | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C CHUTE DE DESCARGA DO BRITADOR 0210-BR-008 - CONJUNTO E PROJETO | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - ANALISADOR QUÍMICO POR RAIO X - PK-078 | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | 2 | 100% | G | 2019-12-18
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - ANALISADOR TAMANHO DE PARTÍCULAS - PK-077 | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | 2 | 100% | G | 2019-12-18
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3011 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - BRITAGEM DE PEBBLES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-07
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-25918001-0230ELE3020 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - BRITAGEM DE PEBBLES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-06
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3006 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS, ATERRAMENTO E SPDA - BRITAGEM DE PEBBLES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SOPRADORES - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
MC | I725918001 | 0243 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0243 - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | A | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0290 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND EFLUENTES INDUSTRIAIS 1500M³ - PLANTA GERAL | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 2 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0290 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND EFLUENTES INDUSTRIAIS 1500M³ - CORTES E DETALHES | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 2 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0290 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND DE ÁGUA RECUPERADA/REC. CHUVA - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0290 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND DE ÁGUA RECUPERADA/RECUPERADA DA CHUVA - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0290 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND DE ÁGUA RECUPERADA/RECUPERADA DE CHUVA - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0290 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁGUA RECUPERADA - POND DE ÁGUA RECUPERADA/RECUPERADA DE CHUVA - ÁGUA RECUPERADA | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃOEQUIPAMENTOS - 0410-SE-RBE2 | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
IS | I725918001 | 0290 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C POND EFLUENTES INDUSTRIAIS - 0290-TQ-023 - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | H | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-004 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-004 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
MC | I725918001 | 0244 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - TANCAGEM DE ZINCO - CONCRETO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | A | 2020-06-22
MC | I725918001 | 0244 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - CONCRETO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | A | 2020-01-24
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-RBE2 - CONCRETO | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 0 | 100% | A | 2019-12-16
RL | I725918001 | 0200 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADORES - RELATÓRIO DO 1º DR | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-08
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0200ELE3001 - LEITO PARA CABOS - GERAL | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0200ELE3002 - LEITO PARA CABOS - GERAL | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3021 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - MOAGEM | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3022 - ATERRAMENTO E SPDA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0230 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | 0 | 100% | G | 2019-11-01
DE | I725918001 | 0230 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - PRÉDIO DA MOAGEM - FL.2/3 | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 0 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0230 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INDSTRUMENTOS PRÉDIO DA MOAGEM | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-11-01
DE | I725918001 | 0230 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - PRÉDIO DE BRITAGEM DE PEEBLES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
DE | I725918001 | 0230 | INS | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - 0230 - POND DE EMERGÊNCIA DA MOAGEM | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM DE PEBBLES - 0230-CH-012A - ALIMENTAÇÃO DO BRITADOR - 0230-BR-013 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 3 | 100% | G | 2019-07-05
RL | I725918001 | 0230 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIOS DO PRÉDIO DA BRITAEGM DE PEBBLES - RELATÓRIO DO 1º DR | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-07-03
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM DE PEBBLES - CHUTES 0230-CH-012A / 012B - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 4 | 100% | G | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C 0230-CH-012B - ALIMENTAÇÃO DO TRANSPORTADOR - 0220- TC-006 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 4 | 100% | G | 2019-07-05
MC | I725918001 | 0230 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS - BRITAGEM DE PEBLLES | 2019-07-03 |  | 2019-07-03 | 1 | 100% | G | 2019-06-15
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM DE PEBBLES - CHUTE - 0230-CH-013 - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 2 | 100% | G | 2019-07-24
RL | I725918001 | 0230 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - RELATÓRIO DO 1º DR | 2019-07-19 |  | 2019-07-19 | 1 | 100% | G | 2019-07-19
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM DE PUBBLES - 0230-CH-013-DESCARGA DO BRITADOR-0230-BR-013 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 2 | 100% | G | 2019-07-24
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MESA GIRATÓRIA 0230-YY-025 DO SPOOT FEEDER - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PROTEÇÃO 0230-YY-024 ABC DOS DENSÍMETROS - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
MC | I725918001 | 0230 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-26
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANO DAS BASES E DET. DAS BASES | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 0 | 100% | G | 2019-11-11
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLATAFORMAS EL. 170,500 & EL. 174,500 | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 0 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLATAFORMAS EL. 178,500 & EL. FILA B' | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLATAFORMA EL. 182,500 | 2019-04-12 |  | 2019-04-12 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLATAFORMA EL. 185,500 | 2019-04-12 |  | 2019-04-12 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - ELEVAÇÃO FILA A & EL. EIXO 1 | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - ELEVAÇÃO FILA B & EL. EIXO 2 | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - EL. EIXOS 6 - ESCADA ENTRE EIXOS 4 & 5 | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLATAFORMAS EL. 172,500 & EL. 176,900 | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - EL. EIXOS 3, 4 & 5 | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
MC | I725918001 | 0210 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0210 - BRITAGEM PRIMÁRIA - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 0 | 100% | A | 2019-11-07
MC | I725918001 | 0241 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - FLOTAÇÃO DE TALCO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 0 | 100% | A | 2019-12-06
MC | I725918001 | 0242 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - FLOTAÇÃO DE COBRE - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-01-09 |  | 2020-01-09 | 0 | 100% | A | 2020-01-09
DE | I725918001 | 0271 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FILTRAGEM DE REJEITO E ESPESSADOR DE REJEITO FL. 1/5 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FILTRAGEM DE REJEITOS E ESPESSADOR DE REJEITO FL. 2/5 | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 0 | 100% | G | 2019-11-05
DE | I725918001 | 0271 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FILTRAGEM DE REJIETO E ESPESSADOR DE REJEITO FL.3/5 | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 0 | 100% | G | 2019-11-05
DE | I725918001 | 0271 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FILTRAGEM DE REJEITO E ESPESSADOR DE REJEITO FL. 4/5 | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 | 0 | 100% | G | 2019-11-19
DE | I725918001 | 0271 | INS | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FILTRAGEM DE REJEITO E ESPESSADOR DE REJEITO FL. 5/5 | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 0 | 100% | G | 2019-11-18
LM | I725918001 | 0200 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PIPE RACK - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-11-05 19:00 |  | 2020-11-05 19:00 | 7 | 100% | A | 2020-02-27
IS | I725918001 | 0242 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:17 |  | 2020-10-08 17:17 | 1 | 100% | G | 2020-06-17
DE | I725918001 | 0244 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-12 19:22 |  | 2020-10-12 19:22 | 1 | 100% | G | 2020-02-17
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO REAGENTES - CAL | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO REAGENTES - CAL | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES INFLAMÁVEIS - CADERNO DE SUPORTES | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 0 | 100% | G | 2020-08-03
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - PLANTA EL.169.200 EIXOS 4 @ 7' | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - PASTEFILL - PLANTAS | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - PASTEFILL - CORTES | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C CORRIMÃO 0210-YY-022 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE PROJETO | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - CORRIMÃO 0210-YY-025 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 2 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C CHUTES 0210-CH-007A/007B E GUIA 0210-YY-021 - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C CHUTE GUIA DA PENEIRA 0210-YY-021 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0308 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C GALPÃO ATERRO INDUSTRIAL - PLANTA E COBERTURA | 2019-08-20 |  | 2019-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-05-17
DE | I725918001 | 0308 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C GALPÃO ATERRO INDUSTRIAL - CORTES E FACHADA | 2019-08-20 |  | 2019-08-20 | 2 | 100% | G | 2019-05-17
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CABLE RACK LISTA DE MATERIAL POR DESENHO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-12
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CABLE RACK LISTA DE MATERIAL POR DESENHO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-12
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CABLE RACK LISTA DE MATERIAL POR DESENHO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-12
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3016 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - MOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULACAO POND EFLUENTES INDUSTRIAIS 0290-TQ-023 CADERNO DE SUPORTES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C REGENTES - PISO - PLANTA DE LOCAÇÃO - FORMA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 4 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C CONDICIONADOR 0242-CN-003/004 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM DE PEBBLES - CORRIMÃOS NO PISO DE CONCRETO 0230-YY-023 - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 2 | 100% | G | 2019-07-30
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - PASTEFILL - CORTES | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - UNIDADES DO PASTEFILL - PLANTA GERAL, CORTE E VISTA | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0241 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0241 - FLOTAÇÃO DE TALCO - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 0 | 100% | A | 2019-11-09
LM | I725918001 | 0290 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS POR LINHA 0290-TQ-023 | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 | 1 | 100% | A | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - UNIDADES DO PASTEFILL - PLANTA E CORTES | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DE EFLUENTES INDUSTRIAIS - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS E CORTES | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTA E CORTE | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0290ELE3002 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - ÁGUA RECUPERADA | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 2 | 100% | G | 2020-01-16
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0290ELE3005 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - ÁGUA RECUPERADA | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 2 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0611 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO GERAL - LAVADOR DE VEÍCULOS - PLANTA | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 | 2 | 100% | G | 2019-06-17
DE | I725918001 | 0611 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO GERAL - LAVADOR DE VEÍCULOS - DETALHE E CORTES | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 | 2 | 100% | G | 2019-06-17
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - ARRANJO GERAL | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C CHUTE DE DESCARGA 0210-CH-008 DO BRITADOR 0210-BR-008 - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 2 | 100% | G | 2019-09-04
MC | I725918001 | 0271 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-07-26
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITADOR 0230-BR-013 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-21
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - SISTEMA DE ARRASTE 0230-YY-027 DAS PENEIRAS - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-11-08
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - SISTEMA DE ARRASTE 0230-YY-027 DAS PENEIRAS - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-11-08
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CHUTE DE DESCARGA 0230-CH-001 DO MOINHO SAG - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CHUTE DE DESCARGA 0230-CH-001 DO MOINHO SAG - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CHUTE DE OVER 0230-CH-002A DAS PENEIRAS 0210-PE-002AB - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CHUTE DE OVER DA PENEIRA 0230-CH-002A DAS PENEIRAS 0210-PE-002AB - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CHUTES DE DESCARGA 0230-CH-007 DO MOINHO DE BOLAS - SKID DO TROMMEL - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 2 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CHUTE DE DESCARGA 0230-CH-007 DO MOINHO DE BOLAS - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 2 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - 230-MO-007 - CHUTE DE DESCARGA 0230-CH-007 DO MOINHO DE BOLAS - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 2 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - SUPORTE DO TROMMEL MAGNÉTICO 0230-YY-028 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 | 2 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CAIXA 0230-CX-007 - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - 0230-CX-007 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DA MOAGEM - PLANTA E CORTES | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 3 | 100% | G | 2019-08-12
RL | I725918001 | 0230 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA BRITAGEM DE PEBBLES - RELATÓRIO DO 2º DR | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 1 | 100% | G | 2019-08-01
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA DE BOMBA 0230-CX-011 - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 2 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA DE POLPA 0230-CX-011 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 2 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM DE PEBLLES - PLANTA GERAL | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM DE PEBLLES - PLANTAS | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM DE PEBLLES - CORTES | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-04
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO SAG - MOEGA 0230-MG-001 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO SAG 0230-MO-001 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO SAG - RASGADOR DE BAG 0230-YY- 031 DO MOINHO SAG - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO DE BOLAS - SISTEMA DE CARREGAMENTO DE BOLAS - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO DE BOLAS - CESTO DE BOLAS 0230-YY-030 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO DE BOLAS - MOEGA 0230-MG-007 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO DE BOLAS - RASGADOR DE BAG 0230-YY- 029 DO MOINHO DE BOLAS -DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 2 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO DE BOLAS 0230-MO-007 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MOINHO SAG - SISTEMA DE CARREGAMENTO DE BOLAS - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C MAGEM- MOINHO SAG - SISTEMA DE CARREGAMENTO DE BOLAS - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C UNIDADE HIDRÁULICA E LUBRIFICADORA DO BRITADOR - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-21
RL | I725918001 | 0230 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - RELATÓRIO DO 2º DR | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-08-30
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - MOAGEM - PLANTA GERAL | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - MOAGEM - PLANTA EL. 169,500 N.T (REF.) | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - MOAGEM - PLANTA EL. 172,200 (TV) | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - MOAGEM - PLANTAS EL.177,200, EL.178,800, EL.180,200 E EL.182,900 | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - MOAGEM - CORTE A-A | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - MOAGEM - CORTE B-B E C-C | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - MOAGEM - CORTE D-D | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - MOAGEM - CORTE E-E & F-F | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM PENEIRAS 0230-PE-002AB - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - HIDROCICLONE - 0230-HC-006 - DIAGRAMA DE MONAGEM | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C CORRIMÃO 0230-YY-021 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CORRIMÃO 0230-YY-021 NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0230 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - MESA GIRATÓRIA 0230-YY-025 DO SPOOT FEEDER - DESENHO DE CONJUNTO E DETALHES | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
LM | I725918001 | 0230 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - MOAGEM DE BRITAGEM DE PEBBLES | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
MC | I725918001 | 0230 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM E BRITAGEM DE PEBBLES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 2019-12-07 |  | 2019-12-07 | 1 | 100% | G | 2019-11-11
MC | I725918001 | 0230 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOAGEM - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-12-11 |  | 2019-12-11 | 0 | 100% | A | 2019-12-11
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPORTE PARA IÇAMENTO DAS BOMBAS - ESTRUTURA METÁLICA - PLANO DAS BASES, QUADRO DE CARGAS & ELEVAÇÃO DOS EIXOS E FILAS | 2020-10-08 11:44 |  | 2020-10-08 11:44 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CANALETAS CAN.5 A CAN.9 - PARTE 1/2 - ARMAÇÃO | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 0 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - PISO - CANALETAS CAN.5 A CAN.9 - PARTE 2/2 - ARMAÇÃO | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 0 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - CAIXA CX.2 - ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA EL. 169,600 | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 3 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLATAS EL. 174,500 E EL. 185,500 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE A-A | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 3 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE A-A E CORTE B-B | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 3 | 100% | G | 2019-12-22
LM | I725918001 | 0241 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0241ELE3000 - LEITO PARA CABOS - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 4 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0241 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0241ELE3001 - LEITO PARA CABOS - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0241 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I75918001-0241ELE3010 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - CANALETAS 1 A 5 E DETALHES - FORMA | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - CAIXAS CX. 1 A CX.5 - FORMA | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0402 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C 0402 - ETA -001 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - LISTA DE MATERIAIS | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2020-07-21
MC | I725918001 | 0242 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - FLOTAÇÃO DE COBRE - CONCRETO | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 1 | 100% | A | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA 0108-MG-001 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0406 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POSTO DE COMBUSTÍVEL | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - 0410-SERBE2 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA 1 DE 2 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA 2 DE 2 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0271-EP-001 - LEITO PARA CABOS - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3017 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0230 - MOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - DIAGRAMA TRIFILAR - PAINEL DE ILUMINAÇÃO - 0240-QL-002 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | G | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0606 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0606-PL-002 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-20
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3014 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - REMOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3015 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - REMOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0240 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - REMOAGEM | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CÉLULA DE FLOTAÇÃO 0242-CF-005 @ 009, 0242-CF-011 @ 015 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE - CAIXA 0242-CX-018 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR PARA ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - BASE DA BOMBA DE POÇO - 0243-BPO-036 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - PLANTA, PERFIL E CORTES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - PLANTA, PERFIL, CORTES E DETALHES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - PLANTA, PERFIL, CORTES E DETALHES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - PLANTA, PERFIL, CORTES E DETALHES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - PLANTA, PERFIL, CORTES E DETALHES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - PLANTA, PERFIL, CORTES E DETALHES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL PLANTA, PERFIL, CORTES E DETALHES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PLANO DAS BASES E DETALHE DAS BASES | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DE ÁGUA RECUPERADA ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA, CORTE E DETALHES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
LM | I725918001 | 0241 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0241ELE3006 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0290ELE3003 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0611 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA, CORTE E VISTA - DESENHO DE PROJETO | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 2 | 100% | G | 2019-07-30
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - DETALHE DAS BASES | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - LAJE - PLANTA E DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
MC | I725918001 | 0242 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO ÁREA 0242 - FLOTAÇÃO DE COBRE - TANCAGEM CONCRETO TANCAGEM | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | A | 2019-12-22
RL | I725918001 | 0270 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO FILTRAGEM DE CONCENTRADO E DESPACHO - RELATÓRIO DO 2º DR | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | A | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - PLANTA EL.169.200 EIXOS 1 @ 4 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - BASES BA7 E BA8 - B13 A B16 - DETALHES - 2ª PARTE | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - BASES BA9 E BA10 - B17 A B20 - DETALHES - 3ª PARTE | 2020-01-08 |  | 2020-01-08 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - V.B.2/V.B.6 E BASE BE3 - ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - MURETA 1/ 2 / 3 E V.B.3 - ARMAÇÃO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - MURETA 4 A 9 - ARMAÇÃO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0242 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - POND DA FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPORTE PARA IÇAMENTO DAS BOMBAS - ESTRUTURTA METÁLICA - PLANO DAS BASES E QUADRO DE CARGAS & ELEVAÇÃO DOS EIXOS E FILAS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0242 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - DESENHO DE PROJETO | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0290 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO ANALISADOR DE ESPUMA DE FLOTAÇÃO E SISTEMA DE CONTROLE AVANÇADO (APC) - PK-089 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 0 | 100% | G | 2020-09-02
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE PESAGEM DE SILO | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | 1 | 100% | G | 2020-02-05
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO DE ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C ETEO 0611-EO-004 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA E DETALHES | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 | 0 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C ETEO 0611-EO-004 - FUNDAÇÃO - CORTES E DETALHES | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 0 | 100% | G | 2020-06-12
DE | I725918001 | 0290 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0406 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - POSTO DE COMBUSTÍVEL | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES INFLAMÁVEIS - CORTES E DETALHES | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
IS | I725918001 | 0290 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DE ÁGUA RECUPERADA - 0290-TQ-006 - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | H | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0241 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0241ELE3007 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-02-20
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3006 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PREDIO DA MOAGEM - ELEVACAO DA FILA A | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2 | 100% | G | 2019-10-08
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BOMBAS ANFÍBIAS - PK-097 | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-05
LM | I725918001 | 0242 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - ÁREA 0242 - PÓRTICO DO POND DA FLOTAÇÃO DE COBRE - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 0 | 100% | A | 2019-12-02
MC | I725918001 | 0270 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CALCULO FILTRAGEM DE CONCENTRADO E DESPACHO ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | A | 2019-12-15
MC | I725918001 | 0271 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIA DE CALCULO FILTRAGEM DE REJEITO ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | A | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3007 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-20
FL | I725918001 | 0402 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 4 | 100% | G | 2019-08-29
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - CAIXA DE POLPA 0241-CX-006 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - CAIXA DE POLPA 0241-CX-007 - DESENHO DE PROJETO | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - CAIXA DE POLPA 0241-CX-009 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 3 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - CAIXA DE POLPA 0241-CX-011 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - CAIXA DE POLPA 0241-CX-013 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 4 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPERESTRUTURA - LOCAÇÃO DAS BASES DOS TANQUES - FORMA | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 0 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO /SUPERESTRUTURA - CORTES -FORMA | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA - DETALHES 01/02 - FORMA | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPERESTRUTURA - DETALHES 02/02 - FORMA | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 | 0 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES - ARMAÇÃO | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPERESTRUTURA - VIGAS - ARMAÇÃO PARTE 01/02 | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 0 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPERESTRUTURA - VIGAS - ARMAÇÃO PARTE 02/02 | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - TANCAGEM - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 3 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - TNACAGEM - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-01-08 |  | 2020-01-08 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE PARA ALIMENTAÇÃO DO CHUMBO - BASE 0242-YY-025 DA BOMBA 0242-BPO-040 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0243-EP-013 PARA ALIMENTAÇÃO DE ZINCO - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 0243-AM-032 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCRETO - FUNDAÇÃO E CORTES - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCRETO - PAREDES 1 A 5 - ARMAÇÃO | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO NA EL. 164,000 - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - PARTE 1 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-08
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO NA EL. 164,000 - ARMAÇÃO DAS SAPATAS - PARTE 2 | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-01-08
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO, BATENTES EL. 163,400 - ARMAÇÃO (PARTE 1) | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-01-08
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO, BATENTES EL. 163,400 - ARMAÇÃO (PARTE 2) | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-01-08
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO EL.160,100 E RAMPA - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS 1B/ 1C/ 1D/ 2A - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS 2B/ 2C/ 1E/ 1F - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS 8A/ 8B/ 1A - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS 6B/ 6C/ 6D/ 6E/ 1G - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS 6F/ 11B/ 6G - ARMAÇÃO | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS 5/ 7/ 7A/ 11A/ 6A - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - MUROS 3/ 4 - CONTRA FORTES CF.3/ CF.4/ CF.5 - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTR. DE CONCENTRADO FUNDAÇÃO -CONTRA FORTES CF.1/ CF.2/ CF.6 A CF.14/PILARES P14/ P16/ P18/P20/ P61/ P62/ P63 - ARMAÇÃO | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO DE ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - DETALHES DAS SAPATAS - FORMA | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 0 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO E CANALETAS - TQ-0274 - FORMA (2º PARTE) | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO E CANALETAS - TQ-0272/TQ-0273 - FORMA (3º PARTE) | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPERESTRUTURA - CISALHAMENTO - ARMAÇÃO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO DE ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - PISO - DETALHES - FORMA | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO DE ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - DETALHE DAS SAPATAS - ARMAÇÃO DE CINTAS 1ª PARTE | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 0 | 100% | G | 2020-03-04
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - LOCAÇÃO GERAL - PLANTA E CORTE - FORMA | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 4 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - DETALHES - FORMA 1/2 | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410-SE-002 - PISO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 3 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA 410 - SE-002 | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 0 | 100% | G | 2020-05-08
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - TRANSFORMADORES/ GERADORES - LOCAÇÃO, PLANTA E DETALHES - FORMA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - DETALHES - FORMA 2/2 | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 0410-SE-001 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0611 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LAVADOR DE VEICULOS - BOMBAS 0611-BA-002A/B - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C CHUTE DE OVER 0210-CH-007A - CONJUNTO DE PROJETO | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C CHUTE DO BRITADOR - 0210-CH-007B - CONJUNTO DE PROJETO | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - DUTOS DO SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO 0210-ST-012 - REQUISITO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - DUTOS DO SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO 0210-ST-012 - REQUISITO | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DE EFLUENTES INDUSTRIAIS - ILUMINAÇÃO - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DE ÁGUA RECUPERADA - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0290-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3009 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3010 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3014 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE COBRE ¦ ESPESSADOR 0242-EP-018 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0290ELE3000 - ILUMINAÇÃO - ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-16
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - 0410-SE-RBE2 | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
LM | I725918001 | 0290 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS POR LINHA 0290-TQ-006 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 5 | 100% | A | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO DE ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - ARMAÇÃO CINTAS 2ª PARTE | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 0 | 100% | G | 2020-03-04
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPERESTRUTURA - LOCAÇÃO DAS BASES DOS TANQUES - FORMA | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA - CORTES A-A E B-B - FORMA | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA - DETALHES 01/02 - FORMA | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - FUNDAÇÃO/ SUPERESTRUTURA - DETALHES 02/02 - FORMA | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 0 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA - CORTES C-C / D-D E DETALHES DAS SAPATAS S10 E S12 - FORMA | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - FUNDAÇÃO /SUPERESTRUTURA - DETALHES DAS SAPATAS S16 A S21 - FORMA | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 0 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE ZINCO PISO FORMA | 2020-02-27 |  | 2020-02-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA DE ÁGUA DE CHUVA-0404-TQ-004 - ARANJO GERAL | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE AGUA RECUPERADA DE AGUA DA CHUVA-0404-TQ-004 - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL.150,100/CORTES | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DE AGUA RECUPERADA - 0290-TQ-006 -CADERNO DE SUPORTES | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO ATERRAMENTO E SPDA PLANTA EL 163 000 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO ATERRAMENTO E SPDA PLANTAS EL 168,680,169,00,171,680,172,250/ CORTES A E B | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3005 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3009 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
EL | I725918001 | 0406 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - ESTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PLANTA | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE CONCENTRADO FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PLANTA EL. 167,200 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORTE AA | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE CONCENTRADOS - CORTE BB | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORTES CC E DD | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORTE EE | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 0 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - DESPACHO DE CONCENTRADO - CORTES EE, GG, HH & JJ | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 0 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - DESPACHO DE CONCENTRADO - CORTE KK & LL | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 0 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CORTE NN | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 0 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - COLUNAS DE FLOTAÇÃO 0241-CF-005/008/010 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - PLANO DAS BASES | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - PLANO DAS BASES | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - PLANO DAS BASES | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - PLANO DAS BASES | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS 1, 1' & 13 | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS 2 & 3 | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS 4, 5 & 6 | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS - 7, 5' & 8' | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS - 8, 9 & 10 | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS - 11 & 12 | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS - A & B | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS - C & D | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DA FILA C' & CORTES | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS - C' & CORTES | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANO DA EL.183,525 (T.V.R.) | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - PLANO DA COBERTURA | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - PLANO DA COBERTURAS | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - TAPAMENTO DAS FILAS | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO - TAPAMENTO DOS EIXOS, CORTES & DETALHES | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRADO DE REJEITO (AGITADORES) - PLANO DAS BASES | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-18
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANO DAS COBERTURAS CORTES | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0400 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - PLANTA GERAL | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0400 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - CORTES E DETALHES | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2 | 100% | G | 2019-10-30
DE | I725918001 | 0611 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CORRIMÃOS NO PISO DE CONCRETO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-07-30
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA 1 DE 2 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA 2 DE 4 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTES | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0290-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3018 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3014 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - 0243-EP-013 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
IS | I725918001 | 0241 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-29 08:47 |  | 2020-10-29 08:47 | 1 | 100% | H | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 0 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE ZINCO LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METALICOS DETALHES | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-10-08 16:43 |  | 2020-10-08 16:43 | 3 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - CORTES "L-L","M-M","N-N","OO" P-P" | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
IS | I725918001 | 0250 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE ISOMÉTRICOS 0250 - CAL HIDRATADA | 2020-10-08 17:22 |  | 2020-10-08 17:22 | 1 | 100% | G | 2020-04-30
IS | I725918001 | 0250 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE ISOMÉTRICOS 0250 - REAGENTES | 2020-10-08 17:22 |  | 2020-10-08 17:22 | 1 | 100% | G | 2020-04-30
LM | I725918001 | 0250 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES CAL HIDRATADA - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-10-12 19:28 |  | 2020-10-12 19:28 | 3 | 100% | A | 2020-05-04
LM | I725918001 | 0250 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES INFLAMÁVEIS - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 5 | 100% | A | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA E DETALHES | 2020-10-08 16:43 |  | 2020-10-08 16:43 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA, DETALHE | 2020-10-08 16:43 |  | 2020-10-08 16:43 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0271 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0271 - FILTRAGEM DE REJEITO - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 | 0 | 100% | G | 2019-11-26
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO DE ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - DETALHE DAS SAPATAS - ARMAÇÃO 1ª PARTE | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 0 | 100% | G | 2020-03-04
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO ATERRAMENTO E SPDA PLANTA DA COBERTURA | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA GERAL | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA EL. 173,750 | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTES A-A, B-B | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3017 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA E DETALHE | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA E DETALHE | 2020-10-08 16:46 |  | 2020-10-08 16:46 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-RBE2 | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - CAIXA DE POLPA 0244-CX-013 - DESENHO DE PROJETO | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - CAIXA DE POLPA 0244-CX-015 - DESENHO DE PROJETO | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 2 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - EDIFÍCIO DE INFLAMÁVEIS - PISO - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FILTRO 0272-FLP-004A - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - EDIFÍCIO DE INFLAMÁVEIS - PISO - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2020-02-06
MC | I725918001 | 0250 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉDIO DOS REAGENTES - CONCRETO | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | A | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0403 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ETE - FUNDAÇÃO - DETALHES - FORMA 2/2 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0400 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRRANJO GUARDACORPO DO TANQUE 0404-TQ-003 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - 0410-SE-001 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0611 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-11-01
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - SUMP NO PLATO DA BRITAGEM - PLANTA E CORTES | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - CORRIMÃO 0210-YY-024 NO SUMP NO PLATO DA BRITAGEM - CONJUNTO E PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO DE CABOS - PLANTAS | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO DE CABOS - CORTES | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO DE CABOS - PLANTA EL. 163,500 E CORTES | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA 1 DE 2 | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
MC | I725918001 | 0200 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADORES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - TORRES DE RESFRIAMENTO - PK-091 | 2020-03-19 |  | 2020-03-19 | 2 | 100% | G | 2019-11-07
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - TANQUES DE REAGENTE 0250-TQ-051A - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 3 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - TANQUES DE REAGENTE 0250-TQ-051A - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 3 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE INTERLIGAÇÃO 0242-EP-018 - PROTEÇÃO 0242-YY-27 DO DENSÍMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0606 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA, VISTA A-A E DETALHES | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 2 | 100% | G | 2019-06-07
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - POND DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE ZINCO PISO CORTES | 2020-02-27 |  | 2020-02-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE ZINCO PISO DETALHES FORMA | 2020-02-27 |  | 2020-02-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA E DETALHE | 2020-10-08 16:46 |  | 2020-10-08 16:46 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
MC | I725918001 | 0240 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - FLOTAÇÃO GERAL - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 0 | 100% | G | 2019-11-13
LM | I725918001 | 0210 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0270 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - DESPACHO | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0270 | AUT | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - FILTRAGEM | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-23
DE | I725918001 | 0270 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - ESPESSAMENTO | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0108 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - PASTEFILL - FL.1/4 | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 0 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0270 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - GERAL ESPESSAMENTO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - FL. 2/2 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-26
MC | I725918001 | 0250 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTOCAGEM DE INFLAMÁVEIS | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 0 | 100% | A | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0403 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ETE - FUNDAÇÃO - TANQUES TQ-01 E TQ-02 - ARMAÇÃO | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 0 | 100% | G | 2020-04-09
IS | I725918001 | 0404 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DE ÁGUA RECUPERADA - 0404-TQ-004 - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | H | 2019-12-30
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0244ELE3006 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0241 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLANTA EL. 185,500, E CORTES | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPERESTRUTURA - LAJE INSFERIOR E SUPERIOR 01/02 - ARMAÇÃO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPERESTRUTURA - LAJE INFERIOR E SUPERIOR 02/02 - ARMAÇÃO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPERESTRUTURA - BASES B101 A B112 - ARMAÇÃO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO - CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE COBRE PISO FORMA 1 PARTE | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE COBRE PISO FORMA 2 PARTE | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE COBRE PISO FORMA 3 PARTE | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE COBRE PISO FORMA 4 PARTE | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO - SAPATAS S19 E S20 - ARMAÇÃO | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - POND DA FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - POND DA FLOTAÇÃO DE COBRE - LAJE E PAREDES - ARMAÇÃO | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - BASES BA5 A BA8 - B9 A B16 - DETALHES - FORMA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - BASES B17 A B20 - DETALHES - FORMA | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FILTRO 0273-FLP-004A - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0400 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO ESCADA DE MARINHEIRO DO TANQUE 0404-TQ-003 - DESENHO DE PROJETO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
MC | I725918001 | 0250 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉDIO DE ESTOCAGEM DE INFLAMÁVEIS - CONCRETO | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | A | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO DE ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - DETALHE DAS SAPATAS - ARMAÇÃO 2ª PARTE | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 0 | 100% | G | 2020-03-04
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO - 410-SE-002 | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 0 | 100% | G | 2020-06-05
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-003 - TRANSFORMADOR/ GERADOR - FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - FORMA | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 1 | 100% | G | 2020-04-17
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-003 - TRANSFORMADOR/ GERADOR - PISO - FORMA | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 1 | 100% | G | 2020-05-07
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO 410 - SE-002 | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - TRANSFORMADORES/ GERADORES - CINTAS C8/C9, PILARES, VIGAS E PISO - ARMAÇÃO | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 0 | 100% | G | 2020-06-08
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-004 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 2 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-004 - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS - FORMA | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 2 | 100% | G | 2020-04-01
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-003 - TRANSFORMADOR/ GERDOR - DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 | 0 | 100% | G | 2020-05-29
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-RBE2 | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - STOPLOG - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
LM | I725918001 | 0210 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0210ELE3004 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-11-28
LM | I725918001 | 0210 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0210ELE3005 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
LM | I725918001 | 0210 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0210ELE3008 - DISPOSIÇÃO D EELETRODUTOS - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-06
LM | I725918001 | 0210 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0210ELE3010 - ATERRAMENTO E SPDA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-09-12
LM | I725918001 | 0210 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0210ELE3011 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 1 | 100% | G | 2019-09-12
IS | I725918001 | 0242 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:16 |  | 2020-10-08 17:16 | 1 | 100% | G | 2019-12-03
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0241 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE TALCO - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-11-11 08:35 |  | 2020-11-11 08:35 | 3 | 100% | A | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PREDIO DA MOAGEM - ELEVACAO DAS FILAS B, C, D & E | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2 | 100% | G | 2019-10-08
PT | I725918001 | 0000 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - REDE DE DADOS - SWITCH - PK-79A | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-05-21
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE INSERTOS METÁLICOS/GRADES METÁLICAS FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES - ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPERESTRUTURA - VIGAS - ARMAÇÃO PARTE 01/02 | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 0 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPERESTRUTURA - VIGAS - ARMAÇÃO PARTE 02/02 | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPERESTRUTURA - LAJE - ARMAÇÃO 01/02 | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPERESTRUTURA - LAJE - ARMAÇÃO 02/02 | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPERESTRUTURA - BASES B101 A B110 - ARMAÇÃO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - FUNDAÇÃO - PILARES - P10A, P10B, P10C, P11, P12A, P12B, P16A, P16B, P19 A P21 - ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE ZINCO - PISO - PLANTA E DETALHES - ARMACAO 01/03 | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - PISO - DETALHES - ARMAÇÃO 1/2 | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 0 | 100% | G | 2020-03-13
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - EDIFÍCIO DE INFLAMÁVEIS - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE ZINCO - PISO - DETALHES - ARMACAO 02/03 | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA DE CHUVA - 0404-TQ-004 - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-12 19:29 |  | 2020-10-12 19:29 | 1 | 100% | G | 2019-12-30
DE | I725918001 | 0600 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - SANITÁRIOS DE ÁREA - PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E ARRANJOS | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 2 | 100% | G | 2019-05-28
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-004 - SALA DO TRAFO - LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO E EL. 168,293 - FORMA | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 1 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 169,600 | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS CORTE A-A E DETALHE 1 | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CHUMBO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS, CORTE E DETALHES | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA 2 DE 2 | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTES | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS PLANTAS EL 163,700 EL 173,750 E EL 177 750 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS CORTES A A BB C C E D D | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0600 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA GERAL DA OFICINA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 2 | 100% | G | 2019-05-24
LM | I725918001 | 0241 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0241ELE3011 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2 | 100% | G | 2020-01-06
LM | I725918001 | 0241 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0241ELE3012 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0272-CX-001 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 2 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE 0272-EP-001 - PROTEÇÃO 0272-YY-20 DO DENSÍMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0272-CX-001 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 2 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0290-CX-003 - CONJUNTO E PROJETO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0290-CX-003 - CONJUNTO E PROJETO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0603 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C CENTRO DE TREINAMENTO - PLANTA, COBERTURA E PERSPECTIVA | 2019-08-22 |  | 2019-08-22 | 1 | 100% | G | 2019-08-23
DE | I725918001 | 0603 | ARQ | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CENTRO DE TREINAMENTO - CORTES E FACHADAS | 2019-08-22 |  | 2019-08-22 | 1 | 100% | G | 2019-08-23
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSAMENTO DE CONCENTRADO DE COBRE - BASE 0272-YY-022 DA BOMBA DE POÇO 0272-BPO-016 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0404 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0404-TQ-003 - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - LAJE DE FUNDO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-11-05 19:07 |  | 2020-11-05 19:07 | 4 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0404 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C 0404-TQ-003 - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - LAJE DE COBERTURA - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-11-05 19:07 |  | 2020-11-05 19:07 | 4 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0404 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C 0404 - TQ -003 - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - LAJE DE FUNDO - PLANTA E DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-11-05 19:07 |  | 2020-11-05 19:07 | 3 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTES A-A E B-B | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO EMBUTIDOS ELETRICOS PLANTA EL 163 000 | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0606 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTAS E CORTES | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | 1 | 100% | G | 2019-06-05
DE | I725918001 | 0606 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DETALHES DAS SAPATAS S1 A S28 - FORMA | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | 1 | 100% | G | 2019-06-05
DE | I725918001 | 0606 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PISO - PLANTA E DETALHES | 2020-03-23 |  | 2020-03-23 | 2 | 100% | G | 2019-06-05
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SERBE2 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-RBE2 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
PT | I725918001 | 0000 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - CFTV PATRIMONIAL - PK-020B | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 3 | 100% | D | 2019-12-19
PT | I725918001 | 0000 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - PK-021A | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 3 | 100% | D | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - ALIMENTADOR DE PLACAS 0210-AP-005 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0606 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ALMOXARIFADO - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPA GABARITO | 2020-03-23 |  | 2020-03-23 | 2 | 100% | G | 2019-06-07
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - POND DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - LAJE E PAREDE - ARMAÇÃO | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTACAO DE ZINCO - PISO - DETALHES - ARMACAO 03/03 | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 1 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZONCO - TANCAGEM - FUNDAÇÃO E PISO - PLANTA E FORMA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCOP- TANCAGEM - FUNDAÇÃO E PISO - CORTES - FORMA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - BASES BA1 A BA4 - BI A B8 - DETALHES - FORMA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FILTRO 0274-FLP-004A - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0400 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - TANQUE DE AGUA POTAVEL 0402-TQ-003A/003B - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0244ELE3007 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0404 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS POR LINHA 0404-TQ-004 | 2020-11-11 08:40 |  | 2020-11-11 08:40 | 3 | 100% | A | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PREDIO DA MOAGEM - ELEVACAO DAS FILAS F, G, H & I | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0607 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C SALA DE APOIO AO CAMINHONEIRO - PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E ARRANJO | 2019-05-30 |  | 2019-05-30 | 1 | 100% | G | 2019-05-30
DE | I725918001 | 0607 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PORTARIA DE PESSOAL E SEGURANÇA - PLANTA | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2 | 100% | G | 2019-05-30
DE | I725918001 | 0607 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PORTARIA DE PESSOAL E SEGURANÇA - PLANTA, COBERTURA, CORTE E FACHADA | 2019-08-19 |  | 2019-08-19 | 1 | 100% | G | 2019-05-30
DE | I725918001 | 0607 | ARQ | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA E SALA DE CONTROLE BALANÇA - PLANTA | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0607 | ARQ | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA E SALA DE CONTROLE BALANÇA - CORTE, FACHADA E COBERTURA | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0607 | ARQ | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C SALA DE APOIO ÀS TRANSPORTADORES - PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E ARRANJO | 2019-05-30 |  | 2019-05-30 | 1 | 100% | G | 2019-05-30
DE | I725918001 | 0607 | ARQ | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C SALA CONTROLE BALANÇA E PORTARIA DE PESSOAL - ARRANJO DE LOCAÇÃO | 2019-08-20 |  | 2019-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-05-30
DE | I725918001 | 0270 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE APOIO AO DESPACHO | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0404 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C 0404-TQ-003 - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - INSERTOS METÁLICOS | 2020-11-05 19:07 |  | 2020-11-05 19:07 | 2 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LINK - SE-001 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LINK - SE-001 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S26 - FORMA | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 3 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LINK - SE-001 - PISO - FORMA | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LINK - SE-001 - PISO - ARMAÇÃO | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - 0410-SE-001 - SALA DO TRAFO - LOCAÇÃO, PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 1 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LINK - SE-001 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S26 - ARMAÇÃO | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA | 2020-10-08 16:48 |  | 2020-10-08 16:48 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0241 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0241-QL-001 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 3 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTAS - ATERRAMENTO E SPDA | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C VISTAS E DETALHES - ATERRAMENTO E SPDA | 2020-05-15 |  | 2020-05-15 | 1 | 100% | G | 2019-11-20
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0271-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3012 LEITO PARA CABOS - FILTRAGEM DE REJEITO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3014 LEITO PARA CABOS - FILTRAGEM DE REJEITO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCODISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOSLISTA DE MATERIAL POR DESENHO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3015 - LEITO PARA CABOS - ESPESSADOR 0271-EP-001 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-16
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0244ELE3011 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 169,200 (FL. 2/2) | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-02-13
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3002 DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FILTRAGEM DE REJEITO ¦ ESPESSADOR 0271-EP-011 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3022 EMBUTIDOS ELÉTRICOS - FILTRAGEM DE REJEITOS | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0241 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0242 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-10-16 09:50 |  | 2020-10-16 09:50 | 5 | 100% | A | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO GERAL - PLANTA | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLANTA GERAL | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLANTA BAIXA /CORTE DD | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLANTA BASES DAS CELULAS / PLANTA EL.181,000 & EL.184,000 | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLANTA DAS PLATAFORMAS | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - VISTA AA / CORTES EE | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - CORTES BB, CC | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0273-CX-001 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 2 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0273-CX-001 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 2 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - CAIXA 0290-CX-004 - DESENHO DE CONJUNTO E PLANO DE BASES | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - CAIXA 0290-CX-004 - DESENHO DE PROJETO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS/CALDERARIA - LISTA DE MATERIAIS | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 1 | 100% | G | 2019-07-10
DE | I725918001 | 0610 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS/CALDERARIA - INSERTOS METÁLICOS | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 2 | 100% | G | 2019-07-10
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO 0273-EP-001 - PROTEÇÃO 0273-YY-20 DO DENSÍMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO - BASE 0273-YY-022 DA BOMBA DE POÇO 0273-BPO-016 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 | 2 | 100% | G | 2019-11-21
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PREDIO DA MOAGEM - ELEVACAO DOS EIXOS 1 @ 7 | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PREDIO DA MOAGEM - ELEVACAO DOS EIXOS 8 @ 12 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-10-08
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA EL+170,800, CORTES E DETALHES | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLAT.EL+170,800, CORTES E DETALHES & PLAT. EL+171,475 | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA EL+172,800 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA EL.+173,400 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA DE EL. + 173,400 CORTES E DETALHES | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBODISPOSIÇÃO DE ELETREDUTOSPLANTA 1 DE 2 | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0243-EP-013 - LEITOS PARA CABOS - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2020-01-14
DE | I725918001 | 0611 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E CORTE | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 2 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0612 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS, ATERRAMENTO E SPDA - PLANTAS E VISTA A-A | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3008 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-07-03 |  | 2020-07-03 | 2 | 100% | G | 2019-12-06
LM | I725918001 | 0611 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0611ELE3000 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - LAVADOR DE VEICULOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-06
LM | I725918001 | 0612 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0612ELE3001 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS, ATERRAMENTO E SPDA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-01
LM | I725918001 | 0273 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - ESPESSADOR DE CHUMBO - 0273-EP-001 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - TANQUES - TQ-0272/TQ-0273 / TQ-0274 | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0244 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO DE ZINCO - FL. 1/2 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO DE ZINCO FL.2/2 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0244 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - 0244 - POND DE FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0270 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - SALA DE APOIO AO DESPACHO | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 2 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0274-CX-001 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 2 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C CAIXA 0274-CX-001 - DESENHO DE PROJETO | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 | 3 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - CAIXA 0290-CX-005 - DESENHO DE CONJUNTO E PLANO DE BASES | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO 0274-EP-001 - PROTEÇÃO 0274-YY-020 DO DENSÍMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - CAIXA 0290-CX-005 - DESENHO DE PROJETO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0404 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C 0404 - TQ -003 - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - LAJE DE FUNDO - CORTES 01/02 - ARMAÇÃO | 2020-11-05 19:07 |  | 2020-11-05 19:07 | 3 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0404 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C 0404 - TQ -003 - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - LAJE DE FUNDO - CORTES 2/2 - ARMAÇÃO | 2020-11-05 19:07 |  | 2020-11-05 19:07 | 3 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0404 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C 0404-TQ-003 - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - PAREDES 1,2,4 E 6 - ARMAÇÃO | 2020-11-05 19:07 |  | 2020-11-05 19:07 | 3 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LAVADOR DE VEÍCULOS - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 2 | 100% | G | 2019-09-05
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LAVADOR DE VEÍCULOS - FUNDAÇÃO - BACIA E PISO - FORMA - 1ª PARTE | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2 | 100% | G | 2019-09-05
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LAVADOR DE VEÍCULOS - FUNDAÇÃO - BACIA E PISO - FORMA - 2ª PARTE | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2 | 100% | G | 2019-09-05
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PLANTA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 3 | 100% | G | 2019-05-03
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PLANTA BAIXA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 3 | 100% | G | 2019-05-03
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - VISTAS, CORTES E DETALHES | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 3 | 100% | G | 2019-05-03
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - VISTAS E CORTES | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 | 2 | 100% | G | 2019-05-03
DE | I725918001 | 0610 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MOVÉIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - PLANTA, CORTE E VISTA | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 4 | 100% | G | 2019-05-03
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA- 0410-SE-001 | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-12-10
LM | I725918001 | 0242 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
MC | I725918001 | 0210 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | 0 | 100% | G | 2019-11-01
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - CADERNO DE SUPORTES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0244 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - POND DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPORTE PARA IÇAMENTO DAS BOMBAS - ESTRUTURA METÁLICA - PLANO DAS BASES, QUADRO DE CARGAS & ELEVAÇÃO DOS EIXOS E FILAS | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0244 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLANO DAS BASES ,INSERIDOS & DETALHES | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 0 | 100% | G | 2020-01-29
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0242-EP-018 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS E CORTES | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 0 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTAS EL. 163,500 E 169,500 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS EL. 174,700 E EL. 177,500 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0250-QL-002 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 3 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTES A-A/ B-B | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 3 | 100% | G | 2020-02-21
MC | I725918001 | 0270 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - FILTRAGEM/DESPACHO DE CONCENTRADO - CONCRETO | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 0 | 100% | A | 2020-06-22
MC | I725918001 | 0271 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - FILTRAGEM DE REJEITO - CONCRETO | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 0 | 100% | A | 2020-05-12
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - FORMA - PLANTA E DETALHES | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 | 0 | 100% | G | 2019-10-14
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - PISO - FORMA | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA, CORTE E DETALHES - FORMA | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES 0271-TQ-003/013 - PLANO DE BASE DAS BOMBAS 0271-BP-013A@D | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 2 | 100% | G | 2019-09-25
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO 0271-EP-011 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 0271-AM-017/018 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO 0271-EP-011 - PROTEÇÃO DE DENSÍMETRO 0271-YY-026 - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3057 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - BASE 0 271-YY-030 DA BOMBA 0271-BPO-023 - DESENHO DE PROJETO CONJUNTO | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3058 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITOS - BASE 0271-YY-029 DA BOMBA 0271-BPO-027 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO 0271-EP-001 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 0271-AM-005 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRRADO & DESPACHO - PLANO DE BASES | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - DETALHE DAS BASES | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DAS FILAS "A", "B" & "C" | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DAS FILAS "D" @ "K" | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DE EIXOS E FILAS | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DE EIXOS 2 & 3 | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DE EIXOS 4 & 5 | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DE EIXOS "5.1", "6" & "9" | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS "7" & "8" | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - PLANO DE ELEVAÇÃO EL.174,300 & EL 176,442 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - PLANO DAS ELEVAÇÕES E CORTES | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DAS ESCADAS E PLANO DAS ELEVAÇÕES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - PLANO DAS TESOURAS & MARQUISES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DO EIXO "A", PLANO DA ELEVAÇÃO EL.+166,402 E CORTES | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - DETALHE DE LIGAÇÃO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - DETALHE DE LIGAÇÃO | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - DETALHE DE LIGAÇÃO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - PLANO DA COBERTURA | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-08
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - CORTES DA COBERTURA | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | E | 2019-11-08
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - PLANO DA COBERTURA & CORTES | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-08
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS & FILAS | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-08
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO - TAPAMENTO DOS EIXOS & FILAS | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 1 | 100% | G | 2019-11-08
LM | I725918001 | 0244 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - AREA 0243 - PÓRTICO DO POND DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 0 | 100% | A | 2019-12-02
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 169,200 (FL. 1/2) E DETALHE "X" | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-13
MC | I725918001 | 0271 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - CASA DOS COMPRESSORES | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | A | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - 0243-EP-013 - LOCAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - 0243-EP-013 - FUNDAÇÃO PISO - FORMA | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2 | 100% | G | 2019-11-20
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PISO - PLANTA - FORMA | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - POND DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 0 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0272 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0272 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO - PLANTA | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0272 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
LM | I725918001 | 0243 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - AREA 0244 - PÓRTICO DO POND DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-10-08 11:36 |  | 2020-10-08 11:36 | 1 | 100% | A | 2019-12-02
LM | I725918001 | 0270 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - 0270 - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO & DESPACHO | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2019-10-22
MC | I725918001 | 0272 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESPESSADOR DE CONCENTRADO DE COBRE - 0272-EP-001 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | A | 2020-01-10
EL | I725918001 | 0270 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C REDE DE DADOS E TELEFONIA - SALA DE APOIO AO DESPACHO | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA EL+173,455 | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA DE EL. 173,800 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA EL+173,800 CORTES E DETALHES | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 2 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMAS EL+174,000 & PLATAFORMA EL+176,400 | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA EL+177,200 & EL+176,598 | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0243-QL-001 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | G | 2020-01-04
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO PARA ALIM. DE ZINCO 0243-EP-013 - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0243-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES INFLAMÁVEL - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA, CORTE E DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 3 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0272 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS, CORTE E DETALHE | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0611 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA E DETALHE | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3000 - LEITO PARA CABOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3010 -LEITOS PARA CABOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - ESPESSADOR 0243-EP-013 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-16
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3002 - LEITO PARA CABOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES INFLAMAVEL - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3000 - LEITOS PARA CABOS - REAGENTES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3001 - LEITOS PARA CABOS - REAGENTES | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3009 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - REAGENTES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3011 - ATERRAMENTO E SPDA - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-12-07
LM | I725918001 | 0611 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0611ELE3001 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2019-11-01
LM | I725918001 | 0243 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0243 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-10-16 09:53 |  | 2020-10-16 09:53 | 6 | 100% | A | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0272 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO ESPESSADOR DE COBRE 0272-EP-001 - PLANTA GERAL | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO ESPESSADOR DE COBRE 0272-EP-001 - PLANTA BAIXA | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO ESPESSADOR DE COBRE 0272-EP-001 - CORTES AA,BB E CC | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTAS EL. 163,700 / EL. 169,700 E DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE A-A B-B E DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE C-C E DETALHES | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CHUMBO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS, CORTE E DETALHES | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR PARA ALIMENTAÇÃO DE CHUMBO - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0242-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3013 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3005 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS ¦ ATERRAMENTO E SPDA - REAGENTES INFLAMÁVEL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3015 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-19
MC | I725918001 | 0272 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESPESSADOR DE COBRE - 0272-EP-001 - CONCRETO | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 0 | 100% | A | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0273 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CHUMBO E ESPESSAMENTO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0273 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CHUMBO E ESPESSAMENTO - PLANTA EL. 163,300 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0273 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE COBRE E ESPESSAMENTO - PLANTA EL.168,600 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0272 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PEBBLES - PLANO DAS BASES, DETALHES DAS BASES & DETALHES | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0400 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL 0402-TQ-003A/003B - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - 0410-SE-001 - SALA DO TRAFO - SAPATAS S1 A S6 E PILARES P1 E P6 - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 0 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - 0410-SE-001 - SALA DO TRAFO - CINTAS C1 A C4 E VIGAS V101 A V105 - ARMAÇÃO | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 0 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - 0410-SE-001 - SALA DO TRAFO - PISO FORMA E ARMAÇÃO | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 0 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - 0410-SE-001 - SALA DO TRAFO - LISTA DE MATERIAIS | 2020-10-14 18:03 |  | 2020-10-14 18:03 | 3 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - 0410-SE-001 - GERADORES - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - SALA DO TRAFO - LOCAÇÃO, PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-04-14 |  | 2020-04-14 | 0 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - SALA DO TRAFO - SAPATAS S1 A S16 - FORMA | 2020-04-14 |  | 2020-04-14 | 0 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - SALA DO TRAFO - SAPATAS S1 A S16 E PILARES P1 A P16, P12A E P13A - ARMAÇÃO | 2020-03-27 |  | 2020-03-27 | 0 | 100% | G | 2020-03-27
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - SALA DO TRAFO - CINTAS C1 A C9 E VIGAS V101 A V110 - ARMAÇÃO | 2020-03-27 |  | 2020-03-27 | 0 | 100% | G | 2020-03-27
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - 0410-SE-001 - GERADORES - FUNDAÇÕES E COBERTURAS - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-06-16 |  | 2020-06-16 | 0 | 100% | G | 2020-06-16
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-001 | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTAS | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTES | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA EL. 163,500 | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPORTE DAS CALHAS EXTERNAS DE COLETA DE FLOTADO - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPORTE 0242-YY-022 DAS CALHAS EXTERNAS DE COLETA DE FLOTADO - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SUPORTE 0242-YY-022 DAS CALHAS EXTERNAS DE COLETA DE FLOTADO - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
LM | I725918001 | 0271 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS POR LINHA FILTAÇÃO DE REJEITOS | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE - CAIXA 0242-CX-018 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-29
IS | I725918001 | 0270 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:25 |  | 2020-10-08 17:25 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0274 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0274 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE ZINCO - PLANTA | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0274 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO - PLANTA EL. 166,205 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
LM | I725918001 | 0272 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0272 - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO - 0272-EP-001 ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | A | 2020-01-24
MC | I725918001 | 0273 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0273 - ESPES. DE CONC. DE CHUMBO - 0273-EP-001 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 0 | 100% | A | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-004 - SALA DO TRAFO - DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 1 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-004 - PISO - FORMA | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 1 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-004 - SALA DO TRAFO - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 1 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - TRANSFORMADORES/ GERADORES - SAPATAS S1 A S17, CINTAS C1 A C7 - ARMAÇÃO | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-004 - PISO ARMAÇÃO | 2020-03-27 |  | 2020-03-27 | 0 | 100% | G | 2020-03-27
DE | I725918001 | 0272 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0272-EP-001 - LEITO PARA CABOS - CORTES E DETALHES | 2020-08-13 |  | 2020-08-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
DE | I725918001 | 0273 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS, CORTE E DETALHE | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-12-02
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPORTE DAS CALHAS EXTERNAS DE COLETA DE FLOTADO - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - S1 A S33 - PLANTAS, CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 | 0 | 100% | G | 2019-10-14
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - PISO - ARMAÇÃO | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-12-03
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - FUNDAÇÃO - PISO - PLANTA, CORTE E DETALHES | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0272 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE 0272-EP-001 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 0272-AM-014 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE CHUMBO - 0273-EP-001 - PLANTA GERAL | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE CHUMBO - 0273-EP-001 - PLANTA BAIXA & PLANTA EL. 168,600 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE CHUMBO - 0273-EP-001 - CORTES AA, BB & CC | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - SALA DO TRAFO - PISO - ARMAÇÃO | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-03-27
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - SALA DO TRAFO - PISO - FORMA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-04-22
IS | I725918001 | 0272 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE - 0272-EP-001 - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:30 |  | 2020-10-08 17:30 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA EL+178,800 & EL+177,760 | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 2 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 163,000 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS E DETALHES | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 163,000 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0274 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS, CORTE E DETALHE | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0611 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0611-PL-001 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA EL.180,200 EL.182,900 & EL. 185,300 | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 2 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PLANO FUNDO DA MONOVIA EL+186,700 & EL+184,690 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - ESCADAS EIXOS 2/3 & 10/11 & PLATAF. EL+170,194 & EL+171,170 | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-22
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - DET. DE FURAÇÃO EL.+171,775 & EL+172,800 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - DET. FURAÇÃO EL+177,200 & EL+173,800 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - DET DE FURAÇÃO EL+171,475, EL+173,400 & EL+178,800 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
LM | I725918001 | 0230 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C AREA 0230 - PÓRTICO DO POND DA MOAGEM - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
LM | I725918001 | 0230 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0230 - PRÉDIO DA MOAGEM - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | A | 2019-10-07
RL | I725918001 | 0230 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C 0230 – PRÉDIO DA MOAGEM - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 | 2 | 100% | A | 2019-10-07
RL | I725918001 | 0230 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0230 – PRÉDIO DA MOAGEM - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 | 0 | 100% | A | 2019-10-09
FL | I725918001 | 0230 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - MOAGEM | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 3 | 100% | G | 2019-06-19
FL | I725918001 | 0230 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - MOAGEM SAG E CLASSIFICAÇÃO | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 2 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0230 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - TRANSPORTADORES CARGA CIRCULANTE MOAGEM SAG | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 2 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0230 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - MOAGEM BOLAS E CLASSIFICAÇÃO | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-07-05
FL | I725918001 | 0230 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - BOMBEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 4 | 100% | G | 2019-07-05
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
LM | I725918001 | 0270 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - FILTRAGEM DE CONCENTRADO | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0270 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 4 | 100% | A | 2020-01-28
MC | I725918001 | 0273 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPESSADOR DE CHUMBO | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | A | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - 0242-EP-018 - FORMA - PLANTA E DETALHES | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 0 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - 0242-EP-018 - PISO - FORMA | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO - SAPATAS S21, S22 E PILARES - ARMAÇÃO | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE – PISO - ARMAÇÃO - 1A PARTE | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE REJEITO TALCO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-01 - PLANTAS | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-04-02
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-01 - PLANTAS EL. 166,500 / CORTE H-H | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-04-02
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE REJEITO FINAL - 0271-EP-011 - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 3 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO 0271-EP-011 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 3 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO TALCO - PLANTA ELEVAÇÃO 170,100 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 3 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0273 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FILTRAÇÃO DE CUMBO ESPESSAMENTO | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE ZINCO - PLANTA GERAL | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE ZINCO - PLANTA BAIXA | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE ZINCO - CORTES AA, BB & CC | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0273 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - ESPESSADOR DE CHUMBO - 0273-EP-001 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 0 | 100% | G | 2020-01-29
MC | I725918001 | 0290 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - DRENAGEM – WET-001/WET002 - CONCRETO | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 0 | 100% | A | 2020-07-13
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3015 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - REAGENTES INFLAMÁVEL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-03-12
MC | I725918001 | 0274 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - CONCRETO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | A | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 - ARMAÇÃO | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - POND DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - LAJE E PAREDES - ARMAÇÃO | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PISO - CORTES - FORMA | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PISO - DETALHES - FORMA | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 1 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO-0243-EP-013 - ARRANJO GERAL | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO-0243-EP-013 - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL.162,550/CORTES/DETALHES | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO-0243-EP-013 - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL.165,000/EL.173,200/DETALHES | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL. 163,100 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0274 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0274 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - ESTRUTURA METALICA - PLANO E DETALHE DAS BASES | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0273 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0273 - ESPESSADOR DE CHUMBO 0273-EP-001 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 0 | 100% | A | 2020-01-29
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S9 - BE.1/BE.2/ - PAREDE 4 E DETALHE "1" - ARMAÇÃO | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - BACIA E PISO - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FUNDAÇÃO - BACIA E PISO - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C PAREDE 6 - ARMAÇÃO - 3ª PARTE | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C PAREDE 6 - ARMAÇÃO - 3ª PARTE | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-10-11
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PISO E CANALETA - ARMAÇÃO - 5ª PARTE | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PISO E CANALETA 2 - ARMAÇÃO - 6ª PARTE | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - 041-SE-001 | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS 1 DE 2 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
ES | I725918001 | 0000 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE CARGAS DE CONTROLE | 2020-10-30 09:36 |  | 2020-10-30 09:36 | 4 | 100% | G | 2019-05-22
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E CORTES - FL. 2/2 | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 0 | 100% | G | 2020-01-14
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 169,500 E CORTE | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS, CORTES E DETALHE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-11-08
DE | I725918001 | 0273 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0273-EP-001 - LEITO PARA CABOS - PLANTA E DETALHES | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
LM | I725918001 | 0272 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE COBRE - 0272-EP-001 - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-10-21 10:52 |  | 2020-10-21 10:52 | 3 | 100% | A | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - 0242-EP-018 - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - 0242-EP-018 - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPORTE DAS CALHAS EXTERNAS DE COLETA DE FLOTADO - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPASSADOR DE REJEITO FINAL - 0271-EP- 011 PLANTA GERAL | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPASSADOR DE REJEITO FINAL - 0271-EP- 011 PLANTA BAIXA | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPASSADOR DE REJEITO FINAL - 0271-EP- 011 PLANTA EL 163,280 | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPASSADOR DE REJEITO FINAL - 0271-EP- 011 CORTES AA,BB & CC | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE REJEITO TALCO - PLANTA GERAL | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE REJEITO DE TALCO - PLANTA BAIXA | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE REJEITO TALCO - CORTES AA, BB E CC | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0272 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0272-EP-001 - LOCAÇÃO - FORMA | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0272 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE - ESPESSADOR 0272-EP-001 - PISO - FORMA | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-26
DE | I725918001 | 0272 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE 0272-EP-001 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - PLANTA, CORTE E DETALHES - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0273 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO 0273-EP-001 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 0273-AM-014 - DIAGRAMA DE AMOSTRAGEM | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0274 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL0274 - ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | A | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTAS | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 2 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0274 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0274-EP-001 - LEITO PARA CABOS - CORTE E DETALHES | 2020-08-10 |  | 2020-08-10 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
RL | I725918001 | 0200 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADORES - RELATÓRIO DO 2º DR | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 4 | 100% | A | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - 0242-EP-018 - S1 A S73 - PLANTAS CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - 0242-EP-018 - PISO - ARMAÇÃO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-26
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE – PISO - ARMAÇÃO - 2A PARTE | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE – PISO - ARMAÇÃO - 3A PARTE | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - 0243-EP-013 - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - 0243-EP-013 - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0243 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - FL.1/3 | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 | 0 | 100% | G | 2019-11-26
DE | I725918001 | 0243 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - FL.2/3 | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 | 0 | 100% | G | 2019-11-26
DE | I725918001 | 0243 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ESPESSAMENTO DE CHUMBO FL.1/3 | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0243 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ESPESSAMENTO DE CHUMBO FL. 2/3 | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0243 | INS | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ESPESSAMENTO DE CHUMBO FL. 3/3 | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0243 | INS | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - 0242 - POND DE FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CORTES CC & DD | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA BAIXA & CORTE EE | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTAS BASES DAS CÉLULAS / EL.181,200 & EL.183,700 | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA DAS PLATAFORMAS | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CORTES AA & BB | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CORTES CC & DD | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE REJEITO PARA ALIMENTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 - PLANTA GERAL | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2 | 100% | G | 2020-01-10
ET | I725918001 | 0000 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 | 1 | 100% | G | 2019-04-18
ET | I725918001 | 0000 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PONTE ROLANTE | 2019-05-02 |  | 2019-05-02 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
ET | I725918001 | 0000 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - TALHAS ELÉTRICA / MANUAL E GUINDASTE GIRATÓRIO | 2019-05-02 |  | 2019-05-02 | 1 | 100% | G | 2019-05-02
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE REJEITO PARA ALIMENTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 - PLANTA BAIXA | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE REJEITO PARA ALIMENTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 - CORTES AA, BB & CC | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA ARRANJO GERAL | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL. 169,700 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL. 172, 150 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL. 177,287 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL.179,000/EL.183,700 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA EL. 163,500 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA EL. 165,500 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0272 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE - ESPESSADOR 0272-EP-001 - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 0 | 100% | G | 2019-11-22
DE | I725918001 | 0272 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE 0272-EP-001 - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
ET | I725918001 | 0000 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:58 |  | 2020-11-05 18:58 | 5 | 100% | G | 2019-05-31
ET | I725918001 | 0000 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TUBULAÇÃO | 2019-08-07 |  | 2019-08-07 | 1 | 100% | G | 2019-05-23
ET | I725918001 | 0108 | MEC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ALIMENTADOR DESAGREGADOR (LIVE BOTTOM FEEDER) - PASTEFILL | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 | 1 | 100% | G | 2019-04-12
ET | I725918001 | 0108 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MIXER - PASTEFILL | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 1 | 100% | G | 2019-04-11
ET | I725918001 | 0108 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TECHINCAL SPECIFICATION - PISTON PUMPS - PASTEFILL | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 2 | 100% | G | 2019-04-29
DE | I725918001 | 0272 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO - PLANTA | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO 0274-EP-001 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 0274-AM-014 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - ESPESSADOR DE REJEITO DE TALCO - 0271-EP-001 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
FD | I725918001 | 0000 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - NOBREAK | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 1 | 100% | G | 2019-05-22
FD | I725918001 | 0000 | AUT | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 3 | 100% | G | 2019-05-22
FD | I725918001 | 0000 | AUT | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - NOBREAK - SALA DE CONTROLE | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-05-22
LM | I725918001 | 0271 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0271 - FILTRAGEM DE REJEITO - ESP. DO REJ. TALCO - 0271-EP-001 ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | A | 2020-01-24
MC | I725918001 | 0271 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESPESSADOR DO REJEITO DE TALCO – 0271-EP-001 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | A | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CHUMBADORES E CHAPA GABARITO | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 | 1 | 100% | G | 2019-09-05
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C LAVADOR DE VEÍCULOS - INSERTOS METÁLICOS | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 | 1 | 100% | G | 2019-09-05
IS | I725918001 | 0274 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO - 0272-EP-001 - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 11:47 |  | 2020-10-08 11:47 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3008 - ILUMINAÇÃO - REAGENTES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS E DETALHE | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-11-08
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTAS, CORTES E DETALHE | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0611 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO - PLANTA E CORTE | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 4 | 100% | G | 2019-06-05
DE | I725918001 | 0613 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS/ ATERRAMENTO - PLANTAS, VISTA A-A E DETALHE | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2019-11-11
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0270ELE3000 LEITO PARA CABOS - FILTRAGEM DE CONCENTRADO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3003 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - REAGENTES INFLAMÁVEL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-12
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0270ELE3004 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - FILTRAGEM DE CONCENTRADO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3010 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0250 - REAGENTES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0270ELE3010 - ATERRAMENTO E SPDA - FILTRAGEM DE CONCENTRADO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0270ELE3005 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - FILTRAGEM DE CONCENTRADO | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3011 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0250 - REAGENTES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0613 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0613 - GALPÃO DE TESTEMUNHO - EMBUTIDOS ELÉTRICOS/ ATERRAMENTO - LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0613ELE3002 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-11
LM | I725918001 | 0273 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE CHUMBO - 0273-EP-001 - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-10-21 10:59 |  | 2020-10-21 10:59 | 4 | 100% | A | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-001 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-001 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
MC | I725918001 | 0271 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESPESSADOR DE TALCO 0271-EP-001 - CONCRETO | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | A | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTA / CORTE E DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-30
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPORTE 0244-YY-022 DAS CALHAS EXTERNAS DE COLETA DE FLOTADO - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
DE | I725918001 | 0244 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO BASES 0244-YY-024 E 0244-YY-026 DAS BOMBAS 0244-BPO-026/030 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
IS | I725918001 | 0243 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - 0243-EP-013 - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:19 |  | 2020-10-08 17:19 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTAS | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTAS | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
LM | I725918001 | 0274 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-10-21 11:01 |  | 2020-10-21 11:01 | 3 | 100% | A | 2019-11-29
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0410-SE-001 - CONCRETO | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 0 | 100% | A | 2020-07-29
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANQUE DE REAGENTE 0250-TQ-052A - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPORTE DAS CALHAS EXTERNAS 0243-YY-022 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0272 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0272-EP-001 - ARMAÇÃO | 2020-01-09 |  | 2020-01-09 | 1 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0272 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE - ESPESSADOR 0272-EP-001 - PISO - ARMAÇÃO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0272 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE 0272-EP-001 - TORRE DO ESPESSADOR - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0273 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE CHUMBO 0273-EP-001 - PLANTA EL. 177,500, VISTAS AA E B-B | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2020-01-09
FD | I725918001 | 0000 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - TALHAS ELÉTRICAS, TALHAS MANUAIS, GUINCHOS E GD | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 2 | 100% | G | 2019-04-30
FD | I725918001 | 0000 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 3 | 100% | G | 2019-06-05
FD | I725918001 | 0000 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - CONTROLE DE ACESSO | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 4 | 100% | G | 2019-06-05
FD | I725918001 | 0000 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA CFTV PATRIMONIAL | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 5 | 100% | G | 2019-06-05
FD | I725918001 | 0108 | MEC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - ALIMENTADOR DESAGREGADOR (LIVE BOTTOM FEEDER) - PASTEFILL | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 | 1 | 100% | G | 2019-04-12
FD | I725918001 | 0108 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MIXER - PASTEFILL | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | G | 2019-04-11
FD | I725918001 | 0108 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C DATA SHEET - PRIMARY PISTON PUMP - PASTEFILL | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 2 | 100% | G | 2019-04-29
FD | I725918001 | 0602 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - PONTE ROLANTE - OFICINA DA CALDEIRARIA | 2019-04-18 |  | 2019-04-18 | 1 | 100% | G | 2019-04-18
FD | I725918001 | 0610 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - PONTE ROLANTE - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | 2019-04-18 |  | 2019-04-18 | 1 | 100% | G | 2019-04-18
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA E DETALHE X | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 163,500 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
MC | I725918001 | 0242 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESPESSADOR PARA ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO 0242-EP-018 - CONCRETO | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 | 0 | 100% | A | 2019-11-25
MC | I725918001 | 0243 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESPESSADOR PARA ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 - CONCRETO | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 | 0 | 100% | A | 2019-11-25
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE REJEITO PARA ALIMENTAÇÃO DE COBRE 0242-EP-018 - PLANTA GERAL | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE REJEITO PARA ALIMENTAÇÃO DE COBRE 0242-EP-018 - PLANTA BAIXA | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - ESPESSADOR DE REJEITO PARA ALIMENTAÇÃO DE COBRE 0242-EP-018 - CORTES | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0274 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO - PLANTAS EL.166,205/EL.168,810/EL.171,408 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
LM | I725918001 | 0243 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 2 | 100% | A | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0271 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 3 | 100% | A | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0271 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS POR LINHA 0271-EP-011 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | A | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0402 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0402 - ETA -001 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - FUNDAÇÃO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-05-20
MC | I725918001 | 0611 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LAVADOR DE VEÍCULOS - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 0 | 100% | A | 2019-10-23
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - VÁLVULAS AUTOMATIZADAS – TIPO BORBOLETA - PK-004 | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-18
DE | I725918001 | 0242 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO DE COBRE - FL.1/3 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0242 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - FLOTAÇÃO DE COBRE - FL. 2/3 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0242 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS -ESPESSAMENTO DE COBRE FL.1/3 | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | G | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0242 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ESPESSAMENTO DE COBRE FL.2/3 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 0 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0242 | INS | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ESPESSAMENTO DE COBRE FL.3/3 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 0 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0242 | INS | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - 0243 - POND DE FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 0410-SE-003 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3017 - LEITO PARA CABOS - REAGENTES INFLAMÁVEL | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410-SE-004 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELETRICOS - PLANTA E CORTE | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2 | 100% | G | 2020-02-03
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0270-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0120 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ AMBREX - CONJUNTO DOS TANQUES 0120-TQ-001 / 0124-TQ-001 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-11
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C PROTEÇÃO 0243-YY-28 DO DENSÍMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANQUE DE REAGENTE 0250-TQ-052A - DESENHO DE PROJETO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO-0243-EP-013 - PLANTA DE TUBULAÇÃO EL.169,800/EL.170,500/CORTES/DETALHES | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0271 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - FILTRAGEM DE REJEITO | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULACAO ESPESSADOR DE REJEITO TALCO PLANTA EL.172.000 , CORTE A A E B B | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULACAO ESPESSADOR DE REJEITO TALCO PLANTA EL 173,500 , CORTE A A E B B | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 3 | 100% | G | 2019-12-28
MC | I725918001 | 0274 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0274 – ESPES. CONC DE ZINCO – 0274-EP-01 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 0 | 100% | A | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL. 173,000 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
MC | I725918001 | 0270 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO E REJEITO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0108 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - PASTEFILL - FL. 2/4 | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 0 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0401 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - CASA DE COMPRESSORES - PLANTA | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0401 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - CASA DE COMPRESSORES - CORTES | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0108 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - PASTEFILL - FL. 3/4 | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | 0 | 100% | G | 2020-03-16
DE | I725918001 | 0243 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - PONDDA FLOTAÇÃO DE ZINCO - SUPORTE PARA IÇAMENTO DAS BOMBAS - ESTRUTURA METÁLICA - PLANO DAS BASES, QUADRO DE CARGAS & ELEVAÇÃO DOS EIXOS E FILAS | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0243 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA MEÁLICA - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANO DAS BASES, INSERIDOS & DETALHES | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0243 | MET | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - ESPESSADOR DE ALIMENTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 - PLANO DAS BASES & DETALHES DAS BASES | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 163,700 / EL 169,700 E DETALHES | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL.171,500 A EL.187,650 E DETALHES | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO PARA ALIMENTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
DE | I725918001 | 0244 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0244-QL-001 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0244ELE3000 - LEITO PARA CABOS - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 3 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0244ELE3002 - LEITO PARA CABOS - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0244ELE3010 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA GERAL | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0270ELE3009 - ILUMINAÇÃO - FILTRAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DES. DE-I725918001-0270ELE3006 DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - ESPESSAMENTO-FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0244ELE3013 - ATERRAMENTO E SPDA - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-06
RL | I725918001 | 0250 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA CAL HIDRATADA - RELATÓRIO DO 1º DR | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | A | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0244 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - ARRANJO GERAL | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLANTA EL. 169,500 - CORTES E DETALHES | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO -PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0244 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO -PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0244 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO -PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0244 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO -PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0401 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0401 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - FUNDAÇÃO - DETALHES - FORMA | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 0 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0401 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S12 - ARMAÇÃO | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0401 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - FUNDAÇÃO - PISO - FORMA | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0401 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - FUNDAÇÃO - PISO - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0401 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA - CASA DE COMPRESSORES | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 0 | 100% | G | 2020-05-11
DE | I725918001 | 0244 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO -PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0401 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - CASA DE COMPRESSORES | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0401 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - CASA DE COMPRESSORES | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0401 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CASA DE COMPRESSORES - PLANO DAS BASES | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-23
LM | I725918001 | 0243 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0243 - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | 1 | 100% | A | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0401 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO, SPDA E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS E CORTES | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
LM | I725918001 | 0401 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0401ELE3005 - ATERRAMENTO, SPDA E EMBUTIDOSELÉTRICOS - CASA DE COMPRESSORES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-16
DE | I725918001 | 0120 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ AMBREX - PROJETO DO TANQUE 0120-TQ-001 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-11
DE | I725918001 | 0120 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ AMBREX - PROJETO DO TANQUE 0124-TQ-001 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 1 | 100% | G | 2019-07-11
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 0242-AM-001/002 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - PLANTAS | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2019-12-30
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPORTE DAS CALHAS EXTERNAS 0243-YY-022 - DESENHO DE CONJUNTO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO - CAIXA 0243-CX-013 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0250 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - REAGENTES-COBRE-CHUMBOZINCO - FL.1/3 | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0250 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - REAGENTES - INFLAMAVEIS | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-03-16
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACKS 0410-SE-003 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
LM | I725918001 | 0401 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0401 - AR COMPRIMIDO / CASA DE COMPRESSORES - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 0 | 100% | A | 2019-12-23
MC | I725918001 | 0243 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO 0243-EP-013 -ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 0 | 100% | A | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0242 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - 0242-EP-018 - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 2 | 100% | A | 2020-01-28
DE | I725918001 | 0272 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSSADOR DE COBRE - 0272- EP-001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0272 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0272-EP-001 - LEITO PARA CABOS - LEITO PARA CABOS | 2020-08-13 |  | 2020-08-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0270ELE3013 - ILUMINAÇÃO - FILTRAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0272 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - ESPESSADOR DE COBRE 0272-EP-001 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0120 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ AMBREX - PLANTA E CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-24
DE | I725918001 | 0120 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ AMBREX - PLANTA E CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-24
MC | I725918001 | 0401 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - CASA DE COMPRESSORES - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 0 | 100% | A | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTES | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3000 - LEITO PARA CABOS - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3017 - LEITO PARA CABOS - FLOTAÇÃO DE COBRE - ESPESSADOR 0242-EP-018 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-16
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3008 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - ESPESSAMENTO DE REJEITOS/FILTRAÇÃO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3018 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FILTRAGEM DE REJEITO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3020 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FILTRAGEM DE REJEITO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-20
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0242ELE3008 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | G | 2020-01-06
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - ATERRAMENTO E SPDA - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA 0108-MG-001 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-19
LM | I725918001 | 0271 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - ESPESSADOR DE REJEITO E TALCO - 0271-EP-001/011 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - SUPORTE DAS CALHAS EXTERNAS 0243-YY-022 - DESENHO DE PROJETO | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CAIXA DE POLPA 0243-CX-011 - DESENHOS DE PROJETO | 2020-04-03 |  | 2020-04-03 | 2 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO - CAIXA 0243-CX-013 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO- POND DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA E CORTES | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 3 | 100% | G | 2019-11-11
DE | I725918001 | 0273 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0273-EP-001 - LOCAÇÃO - FORMA | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0273 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO - ESPESSADOR 0273-EP-001 - PISO - FORMA | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0273 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO 0273-EP-001 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - PLANTA CORTE - DETALHE - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE PROCESSO - 0410-SE-003 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
LM | I725918001 | 0242 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - ESPESSADOR DE REJEITO PARA COBRE - 0242-EP-018 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0401 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0401ELE3002 LEITO PARA CABOS - CASA DE COMPRESSORES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0274 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - ESPESSADOR DE ZINCO 0274-EP-001 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0274 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - FORMA - PLANTA E DETALHES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 2 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0274 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - PISO - FORMA | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0274 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO 0274-EP-001 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - PLANTA, CORTE - DETALHE - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0612 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS - FUNDAÇÃO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0612 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PISO - PLANTA, CORTRES E DETALHES - FORMA | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA- 0410-SE-003 | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
FL | I725918001 | 0401 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - AR DE SERVIÇO - PLANTA DE BENEFICIAMENTO FL. 1/2 | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 2 | 100% | G | 2019-08-12
FL | I725918001 | 0401 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - AR DE SERVIÇO - PLANTA DE BENEFICIAMENTO - FL. 2/2 | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 2 | 100% | G | 2019-08-12
LM | I725918001 | 0611 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0611ELE3002 - ATERRAMENTO | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | G | 2019-06-10
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0243-EP-013 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 0 | 100% | G | 2020-01-14
DE | I725918001 | 0274 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSSADOR DE ZINCO - 0274- EP-001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0274 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0274-EP-001 - LEITO PARA CABOS - PLANTA E DETALHES | 2020-08-10 |  | 2020-08-10 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
LM | I725918001 | 0614 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0614ELE3001 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | G | 2019-06-13
DE | I725918001 | 0273 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO 273-EP-001 - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0273 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0273-EP-001 - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 0 | 100% | G | 2019-10-31
LD | I725918001 | 0000 | COR | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE DOCUMENTOS | 2020-11-06 10:38 |  | 2020-11-06 10:38 | 51 | 100% | A | 2019-04-26
IS | I725918001 | 0401 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:31 |  | 2020-10-08 17:31 | 1 | 100% | G | 2020-02-03
DE | I725918001 | 0242 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - ESPES. INTER. ALIM. CHUMBO-0242-EP-018 - PLANO E DETALHE DAS BASES | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0272 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS E CORTES | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO-0271-EP-001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - 0271- EP-001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
LM | I725918001 | 0242 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - ESPES. INTER. ALIM. CHUMBO-0242-EP-018 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | A | 2020-01-31
MC | I725918001 | 0120 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS DOS TANQUES TAÇAS | 2019-07-18 |  | 2019-07-18 | 1 | 100% | G | 2019-07-18
DE | I725918001 | 0273 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0273-EP-001 - ARMAÇÃO | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0273 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO - ESPESSADOR 273-EP-001 - PISO - ARMAÇÃO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0273 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO 0273-EP-001 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - LISTA, DETALHES DOS CHUMADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0401 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E CORTE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-23
DE | I725918001 | 0401 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA E CORTES | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
LM | I725918001 | 0401 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0401ELE3000 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CASA DE COMPRESSORES | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0274 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - S1 A S11 - PLANTAS, CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 0 | 100% | G | 2019-10-16
DE | I725918001 | 0274 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO 0274-EP-001 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - LISTA, DETALHES DOS CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0401 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - CASA DE COMPRESSORES - CORTES E DETALHE | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL. 173,000 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL. 172,500 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.172,500 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 1 | 100% | G | 2020-04-02
DE | I725918001 | 0612 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS - FUNDAÇÃO - PLANTAS, CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0612 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA /ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PISO - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0612 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS - CANALETA CAN.1, CAIXA CX.1 E BASES B1 E B2 - ARMAÇÃO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-003 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0244 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0273 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0273-EP-001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTES | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
DE | I725918001 | 0273 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0273-EP-001 - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0273-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3013 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0272 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0272ELE3004 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C DE-I725918001-0243ELE3016 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0274 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - LISTA DE CHUMBADORES | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 0 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0274 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 0 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0612 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS - LISTA DE CHUMBADORES | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0612 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMISNITRATIVO - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS - LISTA DE MATERIAIS | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0272 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE - 0272-EP-001 - DIAGR. TRIF. E QUAD. DE CARGAS - 0272-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0274 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS E CORTES | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0614 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO - PLANTA, CORTES E VISTA 3D ILUMINADA | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 1 | 100% | G | 2019-08-09
LM | I725918001 | 0273 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0273ELE3000 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FILTRAÇÃO DE CHUMBO E ESPESSAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
LM | I725918001 | 0274 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0274ELE3003 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
ET | I725918001 | 0000 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - FORNECIMENTO - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 1 | 100% | A | 2019-05-03
LM | I725918001 | 0272 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0272ELE3006 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
LM | I725918001 | 0614 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0614ELE3000 - ILUMINAÇÃO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0613 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TESTEMUNHO - LOCAÇÃO - PLANTA - FORMA | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0613 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINSTRATIVO - GALPÃO DE TESTEMUNHO - DETALHES DA SAPATAS - FORMA | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0613 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TESTEMUNHO - PISO - FORMA | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 0 | 100% | G | 2020-01-21
LM | I725918001 | 0401 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - CASA DE COMPRESSORES - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-01-23
IS | I725918001 | 0243 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:19 |  | 2020-10-08 17:19 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - 0271-EP-011 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS E CORTES | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0271-EP-001 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 0 | 100% | G | 2020-01-14
DE | I725918001 | 0401 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA E CORTES | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
MC | I725918001 | 0401 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - CASA DE COMPRESSORES - CONCRETO | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 0 | 100% | A | 2020-01-16
LM | I725918001 | 0401 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0401ELE3003 DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - CASA DE COMPRESSORES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE - 0250- TQ-018 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-003 | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
MC | I725918001 | 0250 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0120 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA AMBREX - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | A | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0613 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C GALPÃO DE TESTEMUNHO - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 0 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0273 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS E CORTES | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0274 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0274-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0274 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0274ELE3001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0274 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0274ELE3005 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
IS | I725918001 | 0271 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE ISOMÉTRICOS 0271 - FILTRAÇAO DE REJEITO | 2020-10-08 17:27 |  | 2020-10-08 17:27 | 1 | 100% | G | 2020-05-11
MC | I725918001 | 0600 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MOVEIS - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 | 1 | 100% | G | 2019-10-04
MC | I725918001 | 0612 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS - CONCRETO | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | 0 | 100% | A | 2020-01-30
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3071 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - CORRIMÃO 0250-YY-021 NO PISO DE CONCRETO EL. 169,400 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3072 | PROJETO DETALHADO – E&C CORRIMÃO NOS PISOS DE CONCRETO | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 2 | 100% | G | 2019-12-20
PT | I725918001 | 0405 | PCD | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - PK-069 - SKID DE BOMBAS PARA COMBATE A INCÊNDIO | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - DEPRESSOR CMC - TANQUE- 0250-TQ-023 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0250-TQ-028 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0613 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TESTEMUNHO - DETALHES DAS SAPATAS - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0613 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GLAPÃO DE TESTEMUNHO - PISO - ARMAÇÃO | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0613 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TESTEMUNHO - DETALHES DAS SAPATAS - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
LM | I725918001 | 0243 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - ESPESSADOR DE REJEITO PARA ZINCO - 0243-EP-01B | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0271-QL-001 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0271-QL-003 | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
DE | I725918001 | 0401 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0401-QL-001 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 1 | 100% | G | 2020-01-23
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3000 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - ESPESSAMENTO DE REJEITOS / FILTRAÇÃO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-20
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - ESPESSAMENTO DE REJEITOS/FILTRAÇÃO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-20
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3003 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - ESPESSADOR DE REJEITO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3004 - ATERRAMENTO - ESPESSADOR DE REJEITO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3006 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - ESPESSAMENTO DE REJEITOS/FILTRAÇÃO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3009 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - ESPESSADOR DE TALCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-19
DE | I725918001 | 0404 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CAPTAÇÃO DE ÁGUA - ATERRAMENTO E SPDA - PLANTA | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2020-07-24
DE | I725918001 | 0404 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CAPTAÇÃO DE ÁGUA DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS PLANTA E CORTE | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-08-19
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-003 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-003 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA 0108-MO-001 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE - 0250-TQ-012 - DESENHO DE PROJETO | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 3 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE - 0250-TQ-012 - 0250-TQ-013 - DESENHO DE PROJETO | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 3 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE - 0250-TQ-013 - DESENHO DE PROJETO | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 3 | 100% | G | 2019-11-30
LM | I725918001 | 0273 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0273ELE3001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FILTRAÇÃO DE CHUMBO E ESPESSAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0273 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0273ELE3003 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 0 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-12 19:21 |  | 2020-10-12 19:21 | 2 | 100% | G | 2020-01-09
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 0410-SE-002 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0404 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C CAPTAÇÃO DE ÁGUA ILUMINAÇÃO E TOMADAS PLANTA E CORTE | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2020-07-24
MC | I725918001 | 0613 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - GALPÃO DE TESTEMUNHO - CONCRETO | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 0 | 100% | A | 2020-01-21
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTES E DETALHES | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
IS | I725918001 | 0244 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:21 |  | 2020-10-08 17:21 | 1 | 100% | G | 2019-12-30
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUES 0250- TQ-017 - 0250TQ-018 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE - 0250- TQ-017 - DESENHO DE PROJETO | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0250-TQ-027 - 0250-TQ-028 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUE 0250-TQ-027 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C GRELHA 0210-GV-007 - E BRITADOR 0210-BR-008 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-16
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMÁRIA - DESPOEIRAMENTO - 0210-ST-012 - DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C OPÇÃO 1 SILO - 0210-TC-011 (800) - PLANTA, PERFIL E CORTES | 2019-08-01 |  | 2019-08-01 | 1 | 100% | G | 2019-08-01
DE | I725918001 | 0210 | MEC | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C OPÇÃO 1 SILO - 0210-TC-009 (1000) - PLANTA, PERFIL E CORTES | 2019-08-09 |  | 2019-08-09 | 1 | 100% | G | 2019-08-09
DE | I725918001 | 0402 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C 0402-ETA-001 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - DETALHES - PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | G | 2020-05-12
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C ETEO 0611-EO-004 - FUNDAÇÃO - DETALHES - PLANTA E CORTE | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 0 | 100% | G | 2020-06-10
MC | I725918001 | 0402 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ETA - CONCRETO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA CAL HIDRATADA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-30
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO FORMA CAL HIDRATADA | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2020-07-30
DE | I725918001 | 0210 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO DA BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANO DE BASES & INSERIDOS | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0210 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO DA BRITAGEM PRIMÁRIA - CORTES | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACKS 0410-SE-002 | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - DESPRESSOR CMC - TANQUES 0250-TQ-022 - 0250-TQ-023 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - DESPRESSOR CMC - TANQUE - 0250-TQ-022 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
LL | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE LINHAS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-12-02
RL | I725918001 | 0250 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DOS REAGENTES - RELATÓRIO DO 1º DR | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-12
LM | I725918001 | 0244 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO -LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-11-05 19:01 |  | 2020-11-05 19:01 | 5 | 100% | G | 2019-12-22
IS | I725918001 | 0271 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE TALCO - 0271-EP-001 - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:27 |  | 2020-10-08 17:27 | 1 | 100% | G | 2020-03-05
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C ETEO 0611-EO-004 - FUNDAÇÃO - PISO, FUSTES, BASES E VIGAS DE BORDO - ARMAÇÃO | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 0 | 100% | G | 2020-06-12
DE | I725918001 | 0611 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C ETEO 0611-EO-004 - FUNDAÇÃO - CAIXAS 3, 4, 5 E CANALETA - ARMAÇÃO | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 0 | 100% | G | 2020-06-12
DE | I725918001 | 0403 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ETE - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO CAL HIDRATADA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2020-07-30
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 0 | 100% | G | 2020-07-30
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO ARMAÇÃO CAL HIDRATADA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-30
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - GRELHA FIXA 0108-GR-002 - DESENHO DE PROJETO | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C CHUTE 0108-CH-003 DO ALIMENTADOR DESAGREGADOR - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 3 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C CHUTE 0108-CH-003 DO ALIMENTADOR DESAGREGADOR - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 3 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO I - FUNDAÇÃO - FORMA | 2020-01-20 |  | 2020-01-20 | 0 | 100% | G | 2020-01-20
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO I - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 0 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO I E II - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO - DETALHES | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 0 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - POND - GUARDA CORPO NO CONCRETO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0210 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO DA BRITAGEM PRIMÁRIA - ELEVAÇÃO DOS EIXOS 1 @ 4 & DETALHES | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0210 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO DA BRITAGEM PRIMÁRIA - ELEVAÇÃO DAS FILAS A, B & C & DETALHES | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0210 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO DA BRITAGEM PRIMÁRIA - PALANO EL. 199,900 (T.V.) & EL. 204,690 (F.V.) | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0210 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO DA BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANO EL. 202,800 (T.V.), EL. 205,670 (F.V.) & EL. 208,195 (T.V.) | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-15
DE | I725918001 | 0210 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0210 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES INFLAMÁVEL - TANQUES 0250-TQ-002A/002B/005A/005B/008A/008B/037 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3057 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE 0250-TQ-002A - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3058 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE 0250-TQ-002B - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO I - PISO - FORMA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO I - PISO - DETALHES - FORMA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0614 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA, VISTAS E DETALHES | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-06-07
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA- 0410-SE-002 | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-06
LM | I725918001 | 0404 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0404ELE3004 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CAPTAÇÃO DE ÁGUA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-31
LM | I725918001 | 0404 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0404ELE3005 DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - CAPTAÇÃO DE ÁGUA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2020-09-03
DE | I725918001 | 0403 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ETE - FUNDAÇÃO - DETALHES - FORMA 1/2 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 1 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0403 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ETE - FUNDAÇÃO - TANQUES TQ-03/04/05 E CAIXAS CX1 A CX6-ARMAÇÃO | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 0 | 100% | G | 2020-04-09
PT | I725918001 | 0250 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - ALIMENTADORES DE ROSCA - PK-133 | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | 0 | 100% | G | 2020-01-28
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - STOPLOG 0108-YY-030 NO POND - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - TANQUE DE ÁGUA - GUARDA CORPO 0108-YY-027 - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO II - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-01-20 |  | 2020-01-20 | 0 | 100% | G | 2020-01-20
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO II - FUNDAÇÃO - DETALHES E CORTES | 2020-01-20 |  | 2020-01-20 | 0 | 100% | G | 2020-01-20
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO II - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 0 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - TANQUE DE ÁGUA - ESCADA DE MARINHEIRO 0108-YY-028 - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-002 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0403 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ETE - FUNDAÇÃO - PISO - ARMAÇÃO | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 1 | 100% | G | 2020-04-09
MC | I725918001 | 0403 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ETE | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 0 | 100% | A | 2020-05-25
MC | I725918001 | 0108 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2020-10-08 11:53 |  | 2020-10-08 11:53 | 2 | 100% | A | 2020-02-07
MC | I725918001 | 0108 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 1 | 100% | A | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3059 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE 0250-TQ-005A - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE 0250-TQ-005B - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO II - PISO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO II - PISO - DETALHES - FORMA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0403 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ETE - TAMPAS METÁLICAS - LISTA DE MATERIAIS | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 0 | 100% | G | 2020-06-15
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3061 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE 0250-TQ-008A - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0404 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0404ELE3002 - ATERRAMENTO E SPDA - CAPTAÇÃO DE ÁGUA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2020-07-31
RL | I725918001 | 0108 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO DO 2º DR - PASTEFILL | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | A | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - GALPÃO II - PISO, CANALETA E CAIXA - ARMAÇÃO | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 0 | 100% | G | 2020-01-29
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA /ADMINISTRATIVO - GALPÃO II - PISO, CANALETA E CAIXA - ARMAÇÃO | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 0 | 100% | G | 2020-01-29
DE | I725918001 | 0614 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA /ADMINISTRATIVO - GALPÃO I E II - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 0 | 100% | G | 2020-01-29
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-002 | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2019-12-10
LM | I725918001 | 0407 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRAL - MDS. REF. - Nº LM-I725918001-0407ELE3001 A 3007 | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
RL | I725918001 | 0108 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DO PASTEFILL - RELATÓRIO DO 1º DR | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | A | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS S1 A S6, S8 A S14 - FORMA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS S7, S15 A S22 - FORMA | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
MC | I725918001 | 0404 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 0 | 100% | A | 2020-05-25
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-003 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-04-17 |  | 2020-04-17 | 0 | 100% | G | 2020-04-17
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - BASES DOS TANQUES - FORMA | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - CAN. 1, V.B. 1 A V.B. 3 E M.1 A M.5 - ARMAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-002 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-002 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITO PARA ALIMENTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 - PROTEÇÃO 0243-YY-27 DO DENSIMENTRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-02-27 |  | 2020-02-27 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PLANTA DE REAGENTES - PLANTA GERAL | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PLANTA DE REAGENTES - PLANTA EL. 169,300 (T. PISO) | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PLANTA DE REAGENTES - PLANTA EL. 174,700/ EL. 177,500 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
IS | I725918001 | 0271 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE REJEITOS - 0271-EP-011 - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:27 |  | 2020-10-08 17:27 | 1 | 100% | G | 2020-03-05
IS | I725918001 | 0273 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO - 0273-EP-001 - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 11:46 |  | 2020-10-08 11:46 | 1 | 100% | G | 2020-03-05
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES INFLAMÁVEIS - PLANTA EL. 171,100 | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES INFLAMÁVEIS - PLANTA EL. 173,200 | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PLANTA DE REAGENTES - CORTES AA & BB | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C CORRIMÃO NOS PISOS DE CONCRETO 0250-YY-020 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C CORRIMÃO NOS PISOS DE CONCRETO 0250-YY-020 - DESENHO DE PROJETO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3065 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE 0250-TQ-008B - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3066 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - TANQUE 0250-TQ-037 - DESENHO DE PROJETO | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE DESCARREGAMENTO DE REAGENTES - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 3 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE DESCARREGAMENTO DE REAGENTES - DESENHO DE CONJUNTO - CORTES | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 3 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - 0250-SL-010 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 3 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - SILO 0250-SL-015 - DESENHO DE PROJETO | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - SILO 0250-SL-020 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 3 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E DETALHES | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO - PLANTA, CORTE E DETALHE | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PLANTA DE REAGENTES - CORTES CC, DD, EE, & FF | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PRÉDIO DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - PLANTA GERAL | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - SILO 0250-SL-020 - DESENHO DE PROJETO | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2 | 100% | G | 2020-01-17
ES | I725918001 | 0108 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0108-UC-001 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 1 | 100% | H | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0402 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA - PLANTA E CORTES | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 1 | 100% | G | 2020-03-09
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PRÉDIO DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - PLANTA BAIXA | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PRÉDIO DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - CORTES AA, BB, CC & DD | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C REGENTES - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S6, S9 A S11 E S14 - ARMAÇÃO 1/3 | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - FUNDAÇÃO - SAPATAS S8, S12 E S13 - ARMAÇÃO 2/3 | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - FUNDAÇÃO - SAPATAS S7, S15 A S22 - ARMAÇÃO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-003 - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS - FORMA | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 1 | 100% | G | 2020-04-17
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - CANALETAS CAN.2 A CAN.5 - ARMAÇÃO | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - CAIXAS CX.1 A CX.5 - ARMAÇÃO | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-03-04
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - BASE DOS TANQUES 0250-TQ-046 E 047 - ARMAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - BASE DOS TANQUES 0250-TQ-017 E 018 - ARMAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - FUNDAÇÃO - LISTA, DETALHES DOS CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410-SE-003 - ATERRAMENTO, SPDA E EMBUTIDOS ELETRICOS - PLANTAS | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 3 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PORTA DE VISITA DOS SILOS DE REAGENTES - DESENHO DE PROJETO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3073 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - PLANTA GERAL | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3074 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - PLANTA BAIXA | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3075 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - PLANTA EL. 175,480 & EL.189,250 | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3076 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - CORTE AA | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3077 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO - PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - CORTES BB & CC | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
PT | I725918001 | 0000 | TIC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - REDE DE DADOS – SERVIDORES - PK-79B | 2020-05-24 |  | 2020-05-24 | 1 | 100% | D | 2020-04-17
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - CAIXA 0108-CX-006/0108-CH-005/ 0108-CH-006 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 3 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - CAIXA 0108-CX-006 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - EDIFICIO DE INFLAMÁVEIS - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO, PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - EDIFICIO DE INFLAMÁVEIS - PISO - FORMA - 1/2 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - EDIFICIO DE INFLAMÁVEIS - PISO - FORMA - 2/2 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - EDIFICIO DE INFLAMÁVEIS - SAPATAS S1 A S10 E CINTAS C1 A C4 - ARMAÇÃO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0402 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA - PLANTA E CORTES | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 1 | 100% | G | 2020-03-24
LM | I725918001 | 0402 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-11-05 19:01 |  | 2020-11-05 19:01 | 3 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0404 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE SUPORTES DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL - ADUTORA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-09-21
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - PLANTA EL.174.700 EIXOS 4 @ 7' | 2020-10-08 18:02 |  | 2020-10-08 18:02 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - PLANTA EL.174.700 EIXOS 1 @ 4 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - PLANTA EL.177,500 CORTES "Q-Q","R-R","S-S" | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - CORTES | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0404 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-10-23 10:39 |  | 2020-10-23 10:39 | 4 | 100% | A | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE MONTEGEM DE FLOCULANTES - TANQUES 0250-TQ-046 E 0250-TQ-047 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 3 | 100% | G | 2020-06-22
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - CHUTE 0108-CH-005 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - TRANSIÇÃO 0108-CH-006 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0250 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO REAGENTES - PLANO DAS BASES | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3059 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - OFICINA - SALA DO TRAFO - FUNDAÇÃO - FORMA | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 1 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0250 | MET | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - DEPOSITO DE INFLAMAVEIS - PLANO DAS BASES | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
MC | I725918001 | 0250 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉDIO DOS REAGENTES - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | A | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - OFICINA - SALA DO TRAFO - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 1 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - EDIFÍCIO DE INFLAMÁVEIS - LISTA, DETALHES DOS CHUMBADORES E CAPAS GABARITO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3075 | PROJETO DETALHADO – E&C SE-RBE5 (SE-007A) - PISO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0250 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL0250- PRÉDIO DOS REAGENTES - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | A | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0250 | ARQ | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - PLANTA E CORTE | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-06-28
DE | I725918001 | 0250 | ARQ | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - FACHADAS E COBERTURA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-06-28
MC | I725918001 | 0250 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | A | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3076 | PROJETO DETALHADO – E&C SE-RBE5 (SE-007A) - PISO - ARMAÇÃO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3083 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO E DETALHES - FORMA | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA - PLANTA - EL. 169,300/EL.174,400, 177,500 / COBERNRA | 2020-08-21 |  | 2020-08-21 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E SPDA PLANTA DE COBERTURA E CORTES A-A, B-B- E C-C | 2020-08-21 |  | 2020-08-21 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0250 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - REAGENTES | 2020-04-17 |  | 2020-04-17 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0250 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - PRÉDIOS DOS REAGENTES | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0250 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0250-DEPÓSITO INFLAMÁVEIS - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | A | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA, VISTAS E DETALHE | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 3 | 100% | G | 2019-09-17
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3088 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - PLANTA EL. 259,700/ EL. 259,800 E CORTES - FORMA | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3123 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-009A) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO E DETALHES - FORMA | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3128 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - SE-RBE2 (SE-009A) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 - TANQUE DE ÁGUA E SPCI - INSERIDOS METÁLICOS | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 - TANQUE DE ÁGUA E SPCI - CORTES E DETALHES - PLANTA - FORMA 2/2 | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
RL | I725918001 | 0250 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO DO 2º DR CAL HIDRATADA | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 2 | 100% | G | 2020-02-19
RL | I725918001 | 0250 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO DO 2º DR REAGENTES | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | A | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0411 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO ETEI - WETLAND | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - PLANTA 05 | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - PLANTA 06 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 3 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - PLANTA 07 | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 3 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - DETALHES DE MONTAGEM - SAÍDAS SE-PRINCIPAL - CORTES | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8 KV - REDES COMPLEMENTARES - DETALHES DE MONTAGEM - SAIDAS SE-PRINCIPAL - AMPLIACAO | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE PROCESSO - 0410-SE-002 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-07
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA EL.. 169,300 | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
PQ | I725918001 | 0000 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - ARQUITETURA - EDIFICAÇÕES EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS - PK 006 | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 1 | 100% | G | 2019-08-14
CS | I725918001 | 0000 | AUT | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - SISTEMA DE CFTV DE PROCESSO | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
CS | I725918001 | 0000 | AUT | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C DIGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - INFRAESTRUTURA DE TA - FOLHA 01/02 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 2 | 100% | G | 2019-09-27
CS | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - INFRAESTRUTURA DE TI | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 2 | 100% | G | 2019-11-01
CS | I725918001 | 0000 | TIC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C DIGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - REDE MESH DA MINA AREX | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
CS | I725918001 | 0000 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C DIGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - REDE MESH DA MINA LINK | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0250 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INTRUMENTOS - REAGENTES - CAL HIDRATADA | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0250 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - REAGENTES-COBRE-CHUMBOZINCO - FL.2/3 | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0250 | INS | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - REAGENTES-COBRE-CHUMBO ZINCO - FL.3/3 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0270 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INNSTRUMENTOS - GERAL ESPESSAMENTO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - FL.1/3 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-16
DE | I725918001 | 0290 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - 2ª ETAPA - MAPA DE ARTICULAÇÃO DAS PLANTAS E LEGENDA | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 3 | 100% | G | 2019-12-06
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - PLANTA 01 | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 3 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - PLANTA 02 | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 -TANQUE DE ÁGUA E SPCI - PAREDES PAR. 1 E PAR.2 - ARMAÇÃO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 0 | 100% | G | 2020-03-13
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108-TQ-018 - TANQUE DE ÁGUA E SPCI - LAJE DE FUNDO - CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO 3/3 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 0 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0411 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE SUPORTES ETEI - WETLAND | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
MD | I725918001 | 0000 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIAL DESCRITIVO - ARQUITETURA | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | A | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA EL. 169,200 E DETALHES | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA EL. 174,700 E EL. 177,500 | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTE A-A | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - PLANTA | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES INFLAMÁVEL - EMBUTIDOS ELÉTRICOS, ATERRAMENTO E SPDA - PLANTA E CORTES | 2020-08-21 |  | 2020-08-21 | 2 | 100% | G | 2020-02-20
CS | I725918001 | 0000 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - SISTEMA DE REDE DE DADOS, TELEFONIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
CS | I725918001 | 0000 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2 | 100% | G | 2019-12-19
CS | I725918001 | 0000 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DIGRAMA DE CONFIGURAÇÃO SISTEMA DE CFTV - SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3138 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SE-RBE5 (SE-007A) - LISTA DE MATERIAIS - TAMPAS METÁLICAS | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-06
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 410 - SE-002 - CONCRETO | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 0 | 100% | A | 2020-06-15
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0410-SE-003 - CONCRETO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 410 - SE-004 - CONCRETO | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 | 0 | 100% | A | 2020-05-29
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 410 -SE-007A | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 | 0 | 100% | A | 2020-06-05
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-RBE4 (007B) - CONCRETO | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 0 | 100% | A | 2020-06-03
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM - 0410-SE-004 - FUNDAÇÃO - DETALHE DAS SAPATAS - ARMAÇÃO | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 | 0 | 100% | G | 2020-04-01
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - TRANSFORMADORES/ GERADORES - COBERTURA E PISO - PLANTA E DETALHES - FORMA | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 0 | 100% | G | 2020-06-15
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3061 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410 -SE-005 - PISO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - PASTEFILL - POUND 01 - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 0 | 100% | G | 2020-07-10
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - ESTAÇÃO INTERMEDIARIA - POUND 02 - PLANTA - CORTES - DETALHES E FORMA | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - ESTAÇÃO INTERMEDIARIA - POND 02 - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 0 | 100% | G | 2020-07-17
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - ESTAÇÃO INTERMEDIARIA - POND 02 - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 0 | 100% | G | 2020-07-17
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - PASTEFILL - POUND 01 - INSERTOS METÁLICOS | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - ESTAÇÃO INTERMEDIARIA - POUND 02 - INSERTORS METÁLICOS | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 0 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - FUNDAÇÃO - TANQUE 0108-TQ-030 - FORMA | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-16
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - FUNDAÇÃO - TANQUE 0108-TQ-030 - ARMAÇÃO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 0 | 100% | G | 2020-07-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3062 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410-SE-005 - PISO - ARMAÇÃO | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 0 | 100% | G | 2020-02-19
MC | I725918001 | 0108 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉDIO DO MISTURADOR E PASSAGEM SOB 0108-TC-004 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 0 | 100% | A | 2020-04-06
PQ | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - TELECOMUNICAÇÕES - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - CORTES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E DETALHES | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E CORTES | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0290 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - WETLAND 0290-WET-002 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-06-10
DE | I725918001 | 0401 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - AR COMPRIMIDO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0401 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - 0401 - AR COMPRIMIDO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C NOTA DE COORDENAÇÃO NORMA DE COORDENAÇÃO | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2 | 100% | A | 2019-04-24
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C NOTA DE COORDENAÇÃO INSTRUÇÃO DE TRABALHO DOCUMENTOS DE FORNECEDOR - DF'S | 2019-04-11 |  | 2019-04-11 | 0 | 100% | A | 2019-04-11
LM | I725918001 | 0108 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0108 - PASTEFILL - MOEGA E LAJE DE APROXIMAÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | A | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - CHUMBO - BASE 0273-YY-023 DA BOMBA 0273-BPO-015 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - BASES 0272-YY-023 DA BOMBA 0272-BPO-015 E 0274-YY-023 DA BOMBA 0274-BPO-015 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0411 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ETEI - WETLAND - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - ARRANJO GERAL - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PLANTA - EL.243,600 - EL.240,000 - EL.236,000 | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-04-29
PD | I725918001 | 0000 | COR | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO DA QUALIDADE PLANO DA QUALIDADE DO PROJETO | 2019-04-10 |  | 2019-04-10 | 0 | 100% | A | 2019-04-10
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - PLANTA - EL. 246,400 | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - PLANTA - EL. 249,000 | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA E PERFIL DE TUBULAÇÃO PASTEFILL | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-06-24
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - PLANTA | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTES | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
MC | I725918001 | 0108 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PASTEFILL - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - CONCRETO | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 1 | 100% | A | 2020-05-20
MC | I725918001 | 0108 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉDIO DA MOEGA - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | A | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO MISTURADOR & PASSAGEM SOB 0108-TC-004 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | G | 2020-04-07
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO MISTURADOR & PASSAGEM SOB 0108-TC-004 - DETALHES | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | G | 2020-04-07
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTES E DETALHES | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0108 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0108 - PASTE FILL - PRÉDIO MISTURADOR E COB. SOB 0108-TC-004 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | A | 2020-04-09
LE | I725918001 | 0000 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
LE | I725918001 | 0000 | AUT | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE EQUIPAMENTOS - AUTOMAÇÃO | 2020-10-23 10:43 |  | 2020-10-23 10:43 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - DETALHES | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0600 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-11-11 08:45 |  | 2020-11-11 08:45 | 3 | 100% | A | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410-SE-003 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E DETALHE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0000 | AUT | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE TA - FOLHA 01/04 | 2020-09-18 |  | 2020-09-18 | 2 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - ESQUADRIAS,PORTÕES E CERCAMENTOS - PK139 - PORTÕES PARTE-4 | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 2 | 100% | G | 2019-12-02
PT | I725918001 | 0000 | ARQ | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO PORTÕES - E CERCAMENTOS PK-139 | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 1 | 100% | G | 2020-06-08
PT | I725918001 | 0000 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PORTÕES PARTE-4 | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 6 | 100% | G | 2019-05-10
DE | I725918001 | 0000 | AUT | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE TA - FOLHA 02/04 | 2020-09-18 |  | 2020-09-18 | 2 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0000 | AUT | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE TA - FOLHA 03/04 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0000 | AUT | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE TA - FOLHA 04/04 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-02-06
MD | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIAL DESCRITIVO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | 1 | 100% | G | 2020-06-30
DE | I725918001 | 0000 | AUT | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS CFTV DE PROCESSO | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-02-06
PQ | I725918001 | 0000 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - 0000 - GERAL - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 4 | 100% | A | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 - LEITO PARA CABOS E DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE MONTAGEM DO ALIMENTADOR DESAGREGADOR - PASTEFILL - PLANTA E CORTES | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-06-15
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - EXAUSTORES PRINCIPAIS - PK-072A | 2019-04-10 |  | 2019-04-10 | 0 | 100% | G | 2019-04-10
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS EL. 235,745, EL. 240,000 E EL.243,600 | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
EL | I725918001 | 0410 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-001 | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 1 | 100% | G | 2020-05-19
EL | I725918001 | 0410 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 1 | 100% | G | 2020-05-19
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3079 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_A5 E RB_E5 - MINA AREX - SE-RBE5 (SE-007A) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_A5 E RB_E5 - MINA AREX - SE-RBE5 (SE-007A) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - DETALHES DAS CINTAS E VIGAS - ARMAÇÃO | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3089 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - DETALHES DAS CINTAS E VIGAS - ARMAÇÃO | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3090 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - DETALHES CINTAS E VIGAS - ARMAÇÃO | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BATERIA DE HIDROCICLONES - PK-048 | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 | 1 | 100% | G | 2019-04-09
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C GRELHA VIBRATÓRIA - PK-047 | 2019-04-10 |  | 2019-04-10 | 0 | 100% | G | 2019-04-10
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3129 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SE-RBE2 (SE-009A) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - DETALHES DAS SAPATAS E PILARES - ARMAÇÃO | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3130 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-009A) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - DETALHES CINTAS E VIGAS - ARMAÇÃO | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - EXAUSTORES AUXILIARES - PK-072B | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-04-10
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 0 | 100% | G | 2020-07-23
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - LAJE L1 - ARMAÇÃO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - SAPATA S4 - CORTES E DETLAHES - FORMA PARTE 7 | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAGE DE APROXIMAÇÃO - SAPATA S4/ENCONTRO 1 - ARMAÇÃO PARTE 1 | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 0 | 100% | G | 2020-07-29
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAGE DE APROXIMAÇÃO - SAPATA S4/ENCONTRO 1 - ARMAÇÃO PARTE 2 | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 0 | 100% | G | 2020-07-29
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - DETALHES - FORMA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 2 | 100% | G | 2020-07-09
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUCAO - DIRETRIZES DA QUALIDADE PARA CONTRATADAS | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | 0 | 100% | A | 2019-04-16
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO | 2019-05-27 |  | 2019-05-27 | 0 | 100% | A | 2019-05-27
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL MARÇO/2019 | 2019-04-23 |  | 2019-04-23 | 0 | 100% | A | 2019-04-23
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL ABRIL/2019 | 2019-06-05 |  | 2019-06-05 | 0 | 100% | A | 2019-06-05
DE | I725918001 | 0611 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0611 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - PLANTA DE TUBULAÇÃO E CORTES | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
EL | I725918001 | 0410 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 1 | 100% | G | 2020-04-28
EL | I725918001 | 0410 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-007B (RBE4) | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
EL | I725918001 | 0410 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-007A (RBE5) | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
EL | I725918001 | 0410 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-009A (RBE2) | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3000 - DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - 0410-SE-001 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS0410-SE-001 - LISTA DE MATERIAL POR DESENHO | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3003 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS - 0410-SE-001 | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3016 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELETRICOS - 0410-SE-004 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
LC | I725918001 | 0410 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS FORÇA CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO - PASTEFILL - SUBESTAÇÃO 0410-SE-001 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-04-22
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3012 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - REAGENTES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2019-11-23
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3007 - ILUMINAÇÃO - REAGENTES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS 0410-SE-002 - LISTA DE MATERIAL POR DESENHO | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3016 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CHUMBADORES - CONTROLE BALANÇA | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 1 | 100% | G | 2019-09-27
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE MONTAGEM DO MISTURADOR - PASTEFILL - PLANTA E CORTES | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2020-06-15
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE MONTAGEM DAS BOMBAS DE PISTÃO - PASTEFILL - PLANTA E CORTES | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2020-06-12
MC | I725918001 | 0108 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE ESTOCAGEM, DOSAGEM E MANUSEIO DE CIMENTO - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 0 | 100% | A | 2020-07-30
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE TI - FOLHA 01/04 | 2020-09-18 |  | 2020-09-18 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE TI - FOLHA 02/04 | 2020-09-18 |  | 2020-09-18 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE TI - FOLHA 03/05 | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE TI - FOLHA 04/04 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0404 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-06-23
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3069 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3092 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 0410-SE-004 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
IS | I725918001 | 0108 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO PASTEFILL | 2020-10-08 16:56 |  | 2020-10-08 16:56 | 1 | 100% | G | 2020-07-24
MD | I725918001 | 0000 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIAL DESCRITIVO - AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | 1 | 100% | G | 2020-01-04
PQ | I725918001 | 0000 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | G | 2019-11-26
DE | I725918001 | 0000 | AUT | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE SDACI - FOLHA 01/03 | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0000 | AUT | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE SDACI - FOLHA 02/03 | 2020-09-18 |  | 2020-09-18 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0000 | AUT | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE SDACI - FOLHA 03/03 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
LR | I725918001 | 0000 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ELÉTRICA - LISTA DE CARGAS E DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA | 2020-10-23 10:44 |  | 2020-10-23 10:44 | 3 | 100% | G | 2019-06-28
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS 0108-TC-004, EL. 245,600 E EL.252,500 | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS EL. 249,000 - EL.255,000 E EL.273,020 | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS E CORTES | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - ATERRAMENTO E SPDA - PLANTAS, CORTES E DETALHE | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
LC | I725918001 | 0000 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA CABOS ÓPTICOS | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0108 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE PARAFUSOS - PRÉDIOS DO PASTEFILL | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0611 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - PLANTA DE TUBULAÇÃO E CORTES | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE EMENDAS ÓPTICAS | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 3 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AMBREX - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0404 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO GERAL - CAPTAÇÃO DE ÁGUA - PLANTA GERAL | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2020-06-26
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3037 - DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTO - MINA AREX ¦ RBE4 | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 3 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0404 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO GERAL - CAPTAÇÃO DE ÁGUA - CORTES | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2020-06-26
PQ | I725918001 | 0000 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TIPO DE DOCUMENTO - PLANILHA DE QUANTIDADES - MECÂNICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 3 | 100% | G | 2019-12-12
LM | I725918001 | 0000 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0000ELE3003 - MALHA GERAL DE ATERRAMENTO - GERAL | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 0 | 100% | G | 2020-03-18
PQ | I725918001 | 0000 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS - PK-026AA - MECÂNICA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 4 | 100% | G | 2019-11-28
LC | I725918001 | 0410 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS FORÇA CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SUBESTAÇÃO - 0410-SE-002 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-04-22
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3017 - LEITO PARA CABOS E DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0410-SE-003 | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 3 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS0410-SE-003 LISTA DE MATERIAL POR DESENHO | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3071 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3013 - ILUMINAÇÃO - 410-SE-002 | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE TERMINAÇÕES ÓPTICAS | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3014 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 0410-SE-003 | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DETALHES TÍPICOS - CERCAS DE MOURÃO DE CONCRETO E PORTÕES | 2019-06-13 |  | 2019-06-13 | 1 | 100% | G | 2019-06-13
FD | I725918001 | 0000 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - BOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSÍVEIS | 2019-06-15 |  | 2019-06-15 | 1 | 100% | H | 2019-06-15
FD | I725918001 | 0271 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - LAVADOR DE RODAS E CHASSIS | 2020-03-23 |  | 2020-03-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-23
LM | I725918001 | 0610 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0610ELE3009 - ATERRAMENTO E SPDA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-06-14
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA /CALDERARIA - LIGAÇÕES E DETALHES TÍPICOS | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2 | 100% | G | 2019-06-18
DE | I725918001 | 0000 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PADRONIZAÇÃO - ESCADAS INCLINADAS | 2019-06-25 |  | 2019-06-25 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0000 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PADRONIZAÇÃO - GUARDA COPO E CORRIMÃO | 2019-06-25 |  | 2019-06-25 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0000 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PADRONIZAÇÃO - ESCADA DE MARINHEIRO | 2019-06-25 |  | 2019-06-25 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
DE | I725918001 | 0000 | MET | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PADRONIZAÇÃO - FIXAÇÃO DAS TELHAS, TERÇAS, TRAVESSAS, TIRANTES, CH. DE PISO E GRADE DE PISO | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 1 | 100% | G | 2019-05-31
RT | I725918001 | 0000 | PCD | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PACOTE PK-097 – BOMBAS ANFÍBIAS | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | A | 2019-12-15
RT | I725918001 | 0000 | PCD | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PACOTE PK-061 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | 2020-05-15 |  | 2020-05-15 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
RT | I725918001 | 0000 | PCD | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PACOTE PK-062 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | 2020-05-15 |  | 2020-05-15 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
RT | I725918001 | 0108 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TECHNICAL REQUEST - PISTON PUMPS - PK-034 - PASTEFILL | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 0 | 100% | A | 2019-12-06
FL | I725918001 | 0272 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FILTRAÇÃO E ESPESSAMENTO DE COBRE | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 4 | 100% | G | 2019-08-22
FD | I725918001 | 0302 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - BOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSÍVEIS | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 2 | 100% | H | 2019-06-24
FL | I725918001 | 0220 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - ESTOCAGEM DE BRITADO - ALTERNATIVA 3 SILOS | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 3 | 100% | G | 2019-06-19
FL | I725918001 | 0220 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - ESTOCAGEM DE BRITADO - ALTERNATIVA 3 SILOS | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 3 | 100% | G | 2019-06-19
FL | I725918001 | 0220 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - ESTOCAGEM DE BRITADO - ALTERNATIVA 3 SILOS | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 3 | 100% | G | 2019-06-19
RL | I725918001 | 0000 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - SISTEMA DE UTILIDADES - ANÁLISE DE IMPACTO DAS ADEQUAÇÕES DA SEGURADORA | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 6 | 100% | G | 2019-07-31
DE | I725918001 | 0607 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE APOIO AS TRANSPORTADORAS | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 1 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0607 | TIC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK SALA DE APOIO AS TRANSPORTADORAS | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - SALA DE APOIO ÀS TRANSPORTADORAS | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - PLANO DIRETOR LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 4 | 100% | G | 2019-07-25
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTUDO VESTIÁRIO - ANDRADE GUTIERREZ - PLANTA E CORTE | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-24
DE | I725918001 | 0000 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PADRONIZAÇÃO - DETALHES DE LIGAÇÕES | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 2 | 100% | G | 2019-07-19
DE | I725918001 | 0000 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PADRONIZAÇÃO - DETALHES DE LIGAÇÕES | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 2 | 100% | G | 2019-07-19
DE | I725918001 | 0210 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - BRITAGEM PRIMÁRIA - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
FD | I725918001 | 0210 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - TRANSPORTADOR DE CORREIA 0210-TC-011 - OPÇÃO 1 SILO COM EXPANSÃO PARA 3 SILOS | 2019-08-01 |  | 2019-08-01 | 1 | 100% | G | 2019-08-01
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA E CORTES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 3 | 100% | G | 2019-07-29
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - ARRANJO DE LOCAÇÃO | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 6 | 100% | G | 2019-07-30
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - DETALHES TÍPICOS - CERCA DE MOURÃO DE CONCRETO, GRADIL METÍLICO E PORTÕES | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - BLOCO DE QUARTOS - TIPO A (3 UNIDADES) - PLANTAS | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 1 | 100% | G | 2019-08-29
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - BLOCO DE QUARTOS - TIPO A (3 UNIDADES) - PLANTAS, COBERTURA E CORTE | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 1 | 100% | G | 2019-08-29
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - BLOCO DE QUARTOS - TIPO A (3 UNIDADES) - PLANTAS, COBERTURA E PERSPECTIVAS | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 1 | 100% | G | 2019-08-29
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - BLOCOS DE QUARTOS - TIPO B (6 UNIDADES) - PLANTAS E COBERTURAS | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-21
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - BLOCOS DE QUARTOS - TIPO B (6 UNIDADES) - CORTES, FACHADAS E PERSPECTIVAS | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-21
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ABRIGO DE GERADOR - PLANTA, CORTE, FACHADA, COBERTURA E 3D | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - ÁREA DE CONVIVÊNCIA - PLANTA E COBERTURA | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-08-29
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - ÁREA DE CONVIVÊNCIA - CORTES, FACHADA E PERSPECTIVA | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-08-29
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C REFEITÓRIO - PLANTA | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-10
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C REFEITÓRIO - COBERTURA, CORTES, FACHADAS E 3D | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-10
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C REFEITÓRIO - PLANTA DE EQUIPPAMENTOS | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-10
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ADMINISTRAÇÃO - PLANTA E COBERTURA | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 1 | 100% | G | 2019-08-27
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ADMINISTRAÇÃO - CORTES, FACHADA E PERSPECTIVAS | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 1 | 100% | G | 2019-08-27
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - GUARITA - PLANTA, COBERTURA, CORTES, FACHADA E 3D | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PONTO DE ÔNIBUS - PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E DETALHE | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-21
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - LAVANDERIA - PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E 3D | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C QUIOSQUES (3 UNIDADES) - PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E PERSPECTIVA | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-09
DE | I725918001 | 0615 | ARQ | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C PASSARELAS - PLANTAS, CORTE, FACHADA, COBERTURA E 3D | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 1 | 100% | G | 2019-09-10
DE | I725918001 | 0600 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE IMPLANTAÇÃO - ÁREA OPERACIONAL | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-07-30
CS | I725918001 | 0000 | AUT | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - INFRAESTRUTURA DE SDAI | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 3 | 100% | G | 2019-08-07
ET | I725918001 | 0000 | AUT | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 3 | 100% | G | 2019-08-08
FD | I725918001 | 0000 | AUT | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME A INCÊNDIO | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 | 1 | 100% | G | 2019-08-07
MC | I725918001 | 0220 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANO DE CARGA SILO 0220-SI-012 - OPÇÃO 1 SILO COM EXPANSÃO PARA 3 SILOS | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-05
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0270ELE3012 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-08-05
DE | I725918001 | 0603 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA, CORTES E DETALHE | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-08-05
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3611 | PROJETO DETALHADO – E&C SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0301-WET-0001B FL.1/2 | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3612 | PROJETO DETALHADO – E&C SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0301-WET-0001B - FL. 2/2 | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
ET | I725918001 | 0615 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ALOJAMENTO EQUIPE NEXA | 2019-08-13 |  | 2019-08-13 | 3 | 100% | G | 2019-08-13
FD | I725918001 | 0210 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR DE CORREIA 0210-TC-009 - OPÇÃO 1 SILO COM EXPANSÃO PARA 3 SILOS | 2019-08-09 |  | 2019-08-09 | 1 | 100% | G | 2019-08-09
DE | I725918001 | 0210 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - BRITAGEM PRIMÁRIA - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-09 11:52 |  | 2020-10-09 11:52 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
FD | I725918001 | 0108 | PCD | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DATA SHEET - BOOSTER PISTON PUMP - PASTEFILL | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-12
DE | I725918001 | 0615 | CIV | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0615 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ALOJAMENTO NEXA - PROJETO DRENAGEM - PLANTA | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-23
DE | I725918001 | 0411 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0411-WET-0001 FL.2/3 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-19
DE | I725918001 | 0411 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0411-WET-0001 FL.3/3 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-19
FL | I725918001 | 0108 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - PASTEFILL - FL. 4/4 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 4 | 100% | G | 2019-09-10
PQ | I725918001 | 0615 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - ALOJAMENTO EQUIPE NEXA | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 | 1 | 100% | G | 2019-08-14
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0290-WET-0001 E ACESSO - FL.2/2 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 1 | 100% | G | 2019-08-19
DE | I725918001 | 0610 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIP. MÓVEIS - ESCRITÓRIO - CORTES, FACHADAS E PERSPECTIVAS | 2019-08-21 |  | 2019-08-21 | 1 | 100% | G | 2019-08-16
PQ | I725918001 | 0000 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - ARQUITETURA - GALPÕES METÁLICOS MODULARES PK-093 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 3 | 100% | G | 2019-08-16
DE | I725918001 | 0301 | CIV | 3613 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA ACESSO - WET-0301-0001B | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 2 | 100% | G | 2019-10-21
RL | I725918001 | 0606 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - GALPÃO DO ALMOXARIFADO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-08-22 |  | 2019-08-22 | 0 | 100% | A | 2019-08-22
RL | I725918001 | 0610 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-08-22 |  | 2019-08-22 | 0 | 100% | A | 2019-08-22
RL | I725918001 | 0611 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - LAVADOR DE VEÍCULOS - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-08-22 |  | 2019-08-22 | 0 | 100% | A | 2019-08-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PLANTA - PLANTA DE BENEFICIAMENTO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-01
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO PAVIMENTAÇÃO - ARRUAMENTO INTERNO - PLANTA DE BENEFICIAMENTO | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - ESCRITÓRIO DE ÁREA (3 UNIDADES) - PLANTA, COBERTURA, CORTE E FACHADA E ARRANJOS | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 3 | 100% | G | 2019-08-21
ET | I725918001 | 0600 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – PK 006 - SISTEMA CONSTRUTIVOS EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 2 | 100% | G | 2019-07-04
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMA DE AR COMPRIMIDO - PK-068 | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-17
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C GUARITA - ENTRADA DO SITE - PLANTAS, COBERTURA, CORTE E FACHADA | 2019-08-26 |  | 2019-08-26 | 1 | 100% | G | 2019-08-26
FL | I725918001 | 0271 | PCD | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - FILTRAÇÃO REJEITO FINAL - FL. 3/3 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2019-08-26
ES | I725918001 | 0000 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LEVANTAMENTO DE PONTOS DE AUTOMAÇÃO | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | H | 2019-08-28
DE | I725918001 | 0606 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO EXTERNA - PLANTA, DETALHES CORTE E VISTA 3D | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-09-20
LM | I725918001 | 0606 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0606ELE3006 - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ALMOXARIFADO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-09-20
DE | I725918001 | 0309 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA E VISTA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | H | 2019-09-26
LM | I725918001 | 0309 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0309ELE3000 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 2 | 100% | H | 2019-09-26
DE | I725918001 | 0308 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO EXTERNA - PLANTA, DETALHES, CORTES E VISTA 3D | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 3 | 100% | H | 2019-09-26
LM | I725918001 | 0308 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0308ELE3000 - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ATERRO SANITÁRIO | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 3 | 100% | H | 2019-09-26
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA - RBE2 | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 2 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DOS ELETRODUTOS - PLANTA E VISTA | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 3 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C REDE DE DUTOS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 2 | 100% | G | 2019-09-11
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3009 - ATERRAMENTO ELÉTRICO NÍVEL B - MINA LINK | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3005/3007 - REDE DE DUTOS E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2 | 100% | G | 2019-09-23
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3006 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 5 | 100% | G | 2019-09-23
RL | I725918001 | 0270 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADORES - RELATÓRIO DO 1º DR | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 | 1 | 100% | H | 2019-08-30
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO - SUPRIMENTO - CONTROLE DE MATERIAIS NA OBRA RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 | 0 | 100% | A | 2019-09-27
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO ANÁLISE DE TRAÇO DE CONCRETO | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 | 0 | 100% | G | 2019-09-05
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PORAQUÊ | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | A | 2019-09-05
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO GESTÃO DE CONTRATOS | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 | 0 | 100% | A | 2019-10-04
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO LOGÍSTICA | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 | 0 | 100% | A | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0600 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C REDE DE DUTOS - PLANTA, CORTES E TABELAS | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 1 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0600 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MALHA GERAL DE ATERRAMENTO - PLANTA | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2 | 100% | G | 2019-09-11
LM | I725918001 | 0600 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I792518001-0600ELE3001 - REDE DE DUTOS - GERAL ÁREA ADMINISTRATIVA | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2019-09-11
LM | I725918001 | 0600 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0600ELE3002 - MALHA GERAL DE ATERRAMENTO - ÁREA ADMINISTRATIVA | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 1 | 100% | G | 2019-09-11
FL | I725918001 | 0108 | PCD | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - AR COMPRIMIDO PARA PLANTA DE PASTEFILL | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2 | 100% | G | 2019-09-05
FL | I725918001 | 0210 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - BRITAGEM PRIMÁRIA - MANDÍBULAS - ALTERNATIVA 1 SILO | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2 | 100% | G | 2019-09-05
FL | I725918001 | 0220 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - ESTOCAGEM DE BRITADO - ALTERNATIVA 1 SILO | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2 | 100% | G | 2019-09-06
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO DILIGENCIAMENTO | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 | 0 | 100% | A | 2019-09-24
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO INSPEÇÃO | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 | 0 | 100% | A | 2019-09-24
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO ELÉTRICO - PLANTAS E DETALHE - NÍVEL B | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - PLANTA E DETALHES | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3008 - ATERRAMENTO ELÉTRICO NIVÉL B - MINA LINK | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0604 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CENTRAL DE GAS GLP - PLANO DAS BASES & QUADRO DE CARGAS | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-09-11
DE | I725918001 | 0604 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CENTRAL DE GAS GLP - PLANO DAS TESOURAS-PLANO DA COBERTURA | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-09-11
LM | I725918001 | 0604 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA 0604 - CENTRAL DE GAS GLP | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2019-09-11
RT | I725918001 | 0000 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-066 – SISTEMA DE ASPERSÃO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | C | 2019-09-17
RT | I725918001 | 0000 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-065 – SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 1 | 100% | C | 2019-09-17
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BOMBAS DE POLPA HORIZONTAIS E VERTICAIS - PK-035A | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | G | 2019-09-19
DE | I725918001 | 0610 | ARQ | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRA-ESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - DETALHES ESQUADRIAS | 2020-02-20 |  | 2020-02-20 | 2 | 100% | G | 2019-09-23
RT | I725918001 | 0000 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-067 – SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-09-17
LM | I725918001 | 0404 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA - PK-073 | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 2 | 100% | H | 2019-09-20
FD | I725918001 | 0274 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - LAVADOR DE RODAS E CHASSIS | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2019-09-23
FD | I725918001 | 0240 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTAIS | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 1 | 100% | G | 2019-09-23
RT | I725918001 | 0250 | PCD | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-100 – SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE FLOCULANTES - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | 1 | 100% | G | 2019-09-23
RT | I725918001 | 0000 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C GUINCHOS E GUINDASTES GIRATÓRIOS - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 1 | 100% | C | 2019-09-25
RT | I725918001 | 0000 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-083 – LAVADOR DE RODAS E CHASSIS - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2019-09-25
RT | I725918001 | 0000 | INS | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-089 – SISTEMA DE ANÁLISE DE ESPUMA POR - IMAGEM E SISTEMA DE CONTROLE AVANÇADO - APC | 2020-01-27 |  | 2020-01-27 | 1 | 100% | C | 2019-09-25
RT | I725918001 | 0000 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PK-078 – SISTEMA DE ANÁLISE QUÍMICA POR RAIO X | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2019-09-25
RT | I725918001 | 0000 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PK-077 – SISTEMA DE ANÁLISE DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM POLPA | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2019-09-25
LM | I725918001 | 0000 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL - LISTA AVANÇADA DE MATERIAIS | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 2 | 100% | H | 2019-09-25
RT | I725918001 | 0000 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PK-057 - TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | C | 2019-09-25
RT | I725918001 | 0000 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PK-058 - TUBULAÇÃO DE PEAD | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 2 | 100% | C | 2019-09-25
RT | I725918001 | 0000 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PK-119 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA – REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2019-10-06 |  | 2019-10-06 | 1 | 100% | C | 2019-10-01
ET | I725918001 | 0000 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - LAVADOR DE RODAS E CHASSIS | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | 1 | 100% | G | 2019-09-23
FD | I725918001 | 0301 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - LAVADOR DE RODAS E CHASSIS | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 2 | 100% | G | 2019-09-23
PT | I725918001 | 0000 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - TRANSPORTADORES DE CORREIA - PK-030 | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 | 2 | 100% | G | 2019-09-23
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200 – PIPE/CABLE-RACK – TRECHO 1 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 | 0 | 100% | A | 2019-09-24
RT | I725918001 | 0000 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-025 – BALANÇAS RODOVIÁRIAS | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2019-09-24
RT | I725918001 | 0000 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-028 – PONTES ROLANTES - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 1 | 100% | C | 2019-09-25
FL | I725918001 | 0220 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - ESTOCAGEM DE BRITADO - ALTERNATIVA 1 SILO | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 2 | 100% | G | 2019-09-06
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO SUPRIMENTOS - COMPRAS | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 | 0 | 100% | A | 2019-10-04
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA | 2019-12-07 |  | 2019-12-07 | 0 | 100% | A | 2019-12-07
LM | I725918001 | 0000 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - LISTA AVANÇADA DE VÁLVULAS MANUAIS E FILTROS | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | H | 2019-09-30
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO | 2020-09-17 |  | 2020-09-17 | 0 | 100% | G | 2020-09-17
RT | I725918001 | 0000 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA (EM AVANÇO) - CABOS DE ATERRAMENTO | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 1 | 100% | G | 2019-10-04
FD | I725918001 | 0250 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - TANQUES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-10-10
ET | I725918001 | 0250 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - PACOTE PK-055 | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | 1 | 100% | G | 2019-10-10
DE | I725918001 | 0604 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CENTRAL DE GÁS GLP - FORMA | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 | 0 | 100% | G | 2019-10-14
DE | I725918001 | 0604 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CENTRAL DE GÁS GLP - ARMAÇÃO | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 | 0 | 100% | G | 2019-10-14
MC | I725918001 | 0604 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CENTRAL DE GÁS GLP - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 0 | 100% | A | 2019-10-23
LM | I725918001 | 0000 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE MATERIAL ELETROMECÂNICO (EM AVANÇO) - MATERIAIS ELETROMECÂNICOS - EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 1 | 100% | G | 2019-10-08
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO - GESTÃO DE HOLDS | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 1 | 100% | A | 2019-11-01
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUCAO DE TRABALHO - NOTA DE ALTERACAO DE PROJETO | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | A | 2019-12-12
RT | I725918001 | 0000 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-020B - CFTV PATRIMONIAL | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-10-14
IS | I725918001 | 0230 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:12 |  | 2020-10-08 17:12 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
LM | I725918001 | 0230 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MOAGEM - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 3 | 100% | A | 2019-11-28
RT | I725918001 | 0000 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA (EM AVANÇO) - MATERIAIS ELETROMECÂNICOS – EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 1 | 100% | G | 2019-10-04
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200 – PIPE RACK TRECHO 1 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-10-08 11:40 |  | 2020-10-08 11:40 | 1 | 100% | A | 2019-10-09
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE SUPORTES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
RL | I725918001 | 0606 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0606 – GALPÃO DO ALMOXARIFADO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 | 0 | 100% | A | 2019-10-09
RL | I725918001 | 0610 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0610 – OFICINA EQUIPAMENTOS MÓVEIS - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 | 0 | 100% | A | 2019-10-09
RL | I725918001 | 0611 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0611 – LAVADOR DE VEÍCULOS - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 | 0 | 100% | A | 2019-10-09
RL | I725918001 | 0210 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C 0210 – PRÉDIO DA BRITAGEM I - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | A | 2019-10-11
RL | I725918001 | 0210 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C 0210 – PRÉDIO DA BRITAGEM I - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 0 | 100% | A | 2019-10-11
RT | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-021A – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-10-14
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA E DETALHES - 0410-SE-RBE4 | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-10-08
RT | I725918001 | 0000 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-004 - VÁLVULAS AUTOMATIZADAS | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0616 | CIV | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ENGENHARIA DETALHADA - ESTRADA PORAQUÊ - PONTE 01 - PROTEÇÃO DE PONTE - GABIÕES E COLCHÃO RENO | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | 3 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0616 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ENGENHARIA DETALHADA - ESTRADA PORAQUÊ - PONTE 02 - PROTEÇÃO DE PONTE - GABIÕES E COLCHÃO RENO | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | 3 | 100% | G | 2019-10-17
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA E VISTA - 0410-SE-RBE4 | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2020-07-01
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C REDE DE DUTOS - PLANTA CORTES E DETALHES - RBE4 | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 2 | 100% | G | 2019-10-17
RT | I725918001 | 0000 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-079A - REDE DE DADOS | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2019-10-22
RT | I725918001 | 0000 | TIC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-023 - INFRAESTRUTURA DE REDE E FIBRA ÓPTICA | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 | 1 | 100% | G | 2019-10-29
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0303-WET-0001B E ACESSO FL.1/2 | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0303 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS - 0303-WET-0001B E ACESSO FL. 2/2 | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 | 1 | 100% | G | 2019-10-21
RL | I725918001 | 0270 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0270 – FILTRAGEM DE CONCENTRADO & DESPACHO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 | 0 | 100% | C | 2019-10-21
RL | I725918001 | 0270 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0270 – FILTRAGEM DE CONCENTRADO & DESPACHO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2 | 100% | A | 2019-10-21
LM | I725918001 | 0603 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0603ELE3000 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2019-10-21
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-10-23
ET | I725918001 | 0250 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE ESTOCAGEM E DOSAGEM DE CAL - PACOTE PK-055B | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
FD | I725918001 | 0250 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE ESTOCAGEM E DOSAGEM DE CAL - PACOTE PK-055B | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
PT | I725918001 | 0250 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BOMBAS TIPO PARAFUSO PARA REAGENTES - PACOTE (PK101) | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - SALA COMPRESSORES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2019-10-24
RL | I725918001 | 0301 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C 0301-DEPOSIÇÃO DE REJEITOS - PILHA 1 - 0301-WET-001B - SUSTAINING | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
RL | I725918001 | 0303 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C 0303-DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - PILHA 2 -ESTÉRIL - 0303-WET-001A | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | 1 | 100% | G | 2019-10-25
ES | I725918001 | 0270 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0270-UC-002 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 1 | 100% | H | 2019-10-25
RL | I725918001 | 0290 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0290-DEPOSIÇÃO DE REJEITOS - PILHA 1 - 0290-WET-001 | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 1 | 100% | G | 2019-10-28
ET | I725918001 | 0000 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ALIMENTADORES DE ROSCA | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
FD | I725918001 | 0250 | MEC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - ALIMANTADORES DE ROSCA | 2019-11-16 |  | 2019-11-16 | 1 | 100% | G | 2019-10-30
RT | I725918001 | 0000 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-0133 - ALIMENTADORES DE ROSCS - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 | 0 | 100% | C | 2019-10-29
ES | I725918001 | 0130 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0130-UC-001 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 1 | 100% | H | 2019-10-31
ES | I725918001 | 0610 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0610-UC-001 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 1 | 100% | H | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - DET DE FURAÇÃO EL+180,200 & EL+182,900 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - DET. DE FURAÇÃO FILA A, FILA D, & EIXO 3 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-10-31
RT | I725918001 | 0250 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-055 – SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 1 | 100% | G | 2019-11-01
RT | I725918001 | 0250 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-055B – SISTEMA DE ESTOCAGEM E DOSAGEM DE CAL - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2020-10-15 11:29 |  | 2020-10-15 11:29 | 1 | 100% | C | 2019-11-01
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTE E DETALHES | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTE E DETALHES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | G | 2019-11-04
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0230ELE3023 - ATERRAMENTO E SPDA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-04
CS | I725918001 | 0000 | AUT | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - INFRAESTRUTURA DE TA - FOLHA 02/02 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-11-01
RL | I725918001 | 0290 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0290-DEPOSIÇÃO DE REJEITOS - PILHA 1 - 0290-WET-001 | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
RL | I725918001 | 0290 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE DRENAGEM - LISTA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0290-WET-002 | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
RL | I725918001 | 0303 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C 0303-DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - PILHA 2-ESTÉRIL0303-WET-001B - SUSTAINING | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
RL | I725918001 | 0411 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0411-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS -ETEI - 0411-WET-001 | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 1 | 100% | G | 2019-11-04
FL | I725918001 | 0110 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - AREX FL. 1/2 - RB-A3/RB-A4 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 2 | 100% | G | 2019-11-01
FL | I725918001 | 0110 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - AREX FL. 2/2 - RB-A5 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 2 | 100% | G | 2019-11-01
FL | I725918001 | 0405 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA E COMBATE A INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES E SPRINKLERS - FL. 2/2 | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 3 | 100% | G | 2019-11-01
FL | I725918001 | 0130 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - LINK FL. 1/2 - RB-A2 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-07
FL | I725918001 | 0130 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - LINK FL. 2/2 - RB-A1/ RB-E7 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-07
RL | I725918001 | 0241 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0241 - PRÉDIO DA FLOTAÇÃO DE TALCO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 1 | 100% | A | 2019-11-07
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - SALA DE APOIO ÀS TRANSPORTADORAS | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2019-11-09
RL | I725918001 | 0241 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0241 - FLOTAÇÃO DE TALCO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-11-09 |  | 2019-11-09 | 0 | 100% | A | 2019-11-09
PQ | I725918001 | 0000 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - PK 139 - ESQUADRIAS, PORTÕES E CERCAMENTOS | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 2 | 100% | C | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - ESQUADRIAS, PORTÕES E CERCAMENTOS – PK 139 - PORTÕES – PARTE 1 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - ESQUADRIAS,PORTÕES E CERCAMENTOS - PK139 - PORTÕES PARTE 2 | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-02
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - ESQUADRIAS, PORTÕES E CERCAMENTOS – PK 139 - PORTÕES – PARTE 3 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - ESQUADRIAS, PORTÕES E CERCAMENTOS - PK-139 - PORTÕES PARTE-5 | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-12
ET | I725918001 | 0000 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – PK 139 - ESQUADRIAS, PORTÕES E CERCAMENTOS | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 1 | 100% | C | 2019-11-12
FD | I725918001 | 0108 | PCD | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE RECEBIMENTO, ESTOCAGEM E DOSAGEM DE CIMENTO - PACOTE PK-054 | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
ET | I725918001 | 0108 | PCD | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE RECEBIMENTO, ESTOCAGEM E DOSAGEM DE CIMENTO - PACOTE PK-054 | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
RT | I725918001 | 0108 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE RECEBIMENTO, ESTOCAGEM E RECEBIMENTO DE CIMENTO - PACOTE PK-054 - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 2 | 100% | G | 2019-11-16
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMA DE ASPERSÃO - PK-066 | 2020-03-19 |  | 2020-03-19 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
PT | I725918001 | 0200 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - LAVADOR DE RODAS - PK-083 | 2020-03-19 |  | 2020-03-19 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
RT | I725918001 | 0000 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-057AA - TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO REVESTIDA - SPOOL - TUBULAÇÃO REVESTIDA EM POLIURETANO | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 4 | 100% | C | 2019-11-16
PT | I725918001 | 0250 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTAIS DE REAGENTES - PK-098 | 2020-01-08 |  | 2020-01-08 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0404 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C 0404-TQ-003 - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCO - PAREDES 3 E 5 - ARMAÇÃO | 2020-11-05 19:07 |  | 2020-11-05 19:07 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0274 | MEC | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSAMENTO DE CONCENTRADO DE ZINCO - BASE DA BOMBA DE POÇO 0274-BPO-016 - DESENHO DE PROJETO E CONJUNTO | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 | 2 | 100% | G | 2019-11-14
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C BRITAGEM PRIMARIA - SUMP NO PLATO DA BRITAGEM - INSERTOS METÁLICOS | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
MC | I725918001 | 0210 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - SUMP - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 | 0 | 100% | A | 2019-11-26
PT | I725918001 | 0250 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS DE REAGENTE - PK-102 | 2020-01-08 |  | 2020-01-08 | 1 | 100% | G | 2019-12-12
PT | I725918001 | 0000 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BOMBA PERISTÁLTICA DE REAGENTES - PK-036 | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-08
PT | I725918001 | 0108 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - BOMBAS PISTÃO - PK-034 | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL - AGOSTO/2019 | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 0 | 100% | A | 2019-11-11
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL - JULHO/2019 | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 0 | 100% | A | 2019-11-11
CS | I725918001 | 0000 | TIC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C DIGRAMA DE CONFIGURAÇÃO - INFRAESTRUTURA DE TI - FOLHA 02/02 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-16
RT | I725918001 | 0000 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C CABOS ELETRICOS DE CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO- REQUISICAO TECNICA (EM AVANÇO) | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | H | 2019-11-19
RT | I725918001 | 0000 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA- REQUISICAO TECNICA | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 2 | 100% | H | 2019-11-19
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3009 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA NÍVEL B - MINA AREX | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
RT | I725918001 | 0600 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-0140 - EQUIPAMENTOS DE OFICINA - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 1 | 100% | C | 2019-11-25
DE | I725918001 | 0606 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA/ADMINISTRATIVO - ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO - DETALHES ESQUADRIAS | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2019-11-21
FL | I725918001 | 0120 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - AMBREX FL. 1/2 - (RB-A6/ RB-A6 ACESSO INFERIOR) - SUSTAINING | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 2 | 100% | G | 2019-11-21
FL | I725918001 | 0120 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO - AMBREX FL. 2/2 - (RB-76/ RB-A7 ACESSO INFERIOR) - SUSTAINING | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 2 | 100% | G | 2019-11-21
PQ | I725918001 | 0000 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS - PK-026AAB - MECÂNICA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 6 | 100% | G | 2019-11-28
PT | I725918001 | 0000 | MEC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - TALHAS ELÉTRICAS, MANUAIS, GUINCHOS E GUINDASTES GIRATÓRIOS PK-029 | 2019-12-07 |  | 2019-12-07 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0100 | MEC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA BACIA DE DECANTAÇÃO SUMPS DE ÁGUA DESENHO DE CONJUNTO E PLANO DE BASES | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0241 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-23
DE | I725918001 | 0242 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0243 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0244 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
RL | I725918001 | 0271 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO 0271 – ESPESSAMENTO DE REJEITO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | A | 2019-11-23
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - MINA AREX - LISTA DE MATERIAL POR DESENHO | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3013 - ATERRAMENTO E SPDA - REAGENTES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-23
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3023 - ATERRAMENTO E SPDA - FILTRAGEM DE REJEITOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-23
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3024 - ATERRAMENTO E SPDA - FILTRAGEM DE REJEITOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANO DAS COBERTURAS CORTES | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA ESPESSADOR REJEITO FINAL - PLATAFORMA EL. 163,300 | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA ESPESSADOR REJEITO FINAL - ELEVAÇÃO EIXOS 1 @ 6. | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA ESPESSADOR REJEITO FINAL - ELEVAÇÃO FILAS A @ E & FILA H. | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA ESPESSADOR REJEITO FINAL - ELEVAÇÃO FILAS F & G - EIXOS 7 & 8. | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
LM | I725918001 | 0271 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0271 - ESPESSADOR REJEITO FINAL - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | G | 2019-11-23
RL | I725918001 | 0271 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0271 - ESPESSAMENTO DE REJEITO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 | 0 | 100% | A | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO ELÉTRICO - PLANTAS E DETALHES - NIVEL B | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - PLANTA E DETALHES - NIVEL B | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-23
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C GALPÃO ATERRO SANITÁRIO - SAPATAS - ARMAÇÃO - 2/2 PARTE | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C GALPÃO ATERRO SANITÁRIO - LISTA DE CHUMBADORES E GABARITOS - DETALHES | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - LISTA DE CHUMBADORES | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 0 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - LISTA DE MATEIRAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
RT | I725918001 | 0000 | COR | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇAO TÉCNICA - PK-012C - GRUPO GERADOR DE EMERGENCIA | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | G | 2019-11-25
DE | I725918001 | 0250 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTOCAGEM DE REAGENTES - CFTV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3059 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - PISO - DETALHES - FORMA | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-11-27
RL | I725918001 | 0271 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0271 - FILTRAGEM DE REJEITO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | A | 2019-11-27
RL | I725918001 | 0271 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0271 - FILTRAGEM DE REJEITO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 0 | 100% | A | 2019-11-27
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR P/ ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO - PISO - ARMAÇÃO | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - IND. FUROS P/ SUPORTES EL 185,500 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - IND. FUROS P/ SUPORTES EL 182,500 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - IND. FUROS P/ SUPORTES EL 178,500 | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - IND. FUROS P/ SUPORTES EL 174,500 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - IND. FUROS P/ SUPORTES EL 170,500 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 0 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - IND. FUROS P/ SUPORTES "FILA A" (EXT.) | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - IND. FUROS P/ SUPORTES "FILA A" (EXT.) | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - FLOTAÇÃO DE TALCO - PLATAFORMAS EL 178,200 & EL 176,900 | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | 1 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0308 | CIV | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PERCOLADO - SUMIDOURO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 0 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0404 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-03-03
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-RBE4 - 0110-UC-001 - 0114-PC-P101/ P102/ P103/ P104/ P105/ | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - 0110-UC-001 - 0110-PC-RBE4 | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-RBE2 - 0130-UC-001 - 0134-PC-101 E 0134-PC-101 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-001 - 0108-UC-001 - 0108-PC-010 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-18
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-002 - 0200-UC-001 - 0200-PC-001B | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 - CPU 0240-UC-001 - REMOTA 0241-PC-001 | 2020-10-30 09:21 |  | 2020-10-30 09:21 | 2 | 100% | G | 2020-01-22
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-002 - 0200-UC-001 - 0200-PC-001A | 2020-10-08 18:08 |  | 2020-10-08 18:08 | 2 | 100% | G | 2020-02-18
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 - CPU 0240-UC-001 - REMOTA 0242-PC-001B | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-22
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-002 - 0240-UC-001 - 0242-PC-001A | 2020-10-30 09:23 |  | 2020-10-30 09:23 | 3 | 100% | G | 2020-02-13
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-002 - 0240-UC-001 - 0243-PC-001A | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-13
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-002 - 0240-UC-001 - 0243-PC-001B | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-05
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-002 - 0240-UC-001 - 0244-PC-001A | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 - CPU 0240-UC-001 - REMOTA 0250-PC-001A | 2020-10-30 09:25 |  | 2020-10-30 09:25 | 3 | 100% | G | 2020-01-22
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-003 - 0270-UC-001 - 0270-PC-001A | 2020-10-30 09:30 |  | 2020-10-30 09:30 | 2 | 100% | G | 2020-01-10
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-003 - 0270-UC-001 - 0270-PC-001A | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-01-09
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-003 - 0270-UC-001 - 0270-PC-001B | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO 0410-SE-003 - 0270-UC-001 - 0270-PC-001C | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO 0410-SE-003 - 0270-UC-001 - 0270-PC-001D | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 - CPU 0270-UC-001 - REMOTA 0270-PC-001E DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO 0410-SE-003 - 0270-UC-001 - 0270-PC-001E | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-06
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-004 - 0270-UC-002 - 0270-PC-002A | 2020-10-08 18:14 |  | 2020-10-08 18:14 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-004 - 0270-UC-002 - 0270-PC-002B | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-005- 0610-UC-001 - 0610-PC-001A | 2020-10-08 18:15 |  | 2020-10-08 18:15 | 2 | 100% | G | 2020-01-04
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO 0410-SE-005 - 0610-UC-001 - 0404-PC-001 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO 0410-SE-001 - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-12-16
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-002 - 0240-UC-001 - 0244-PC-001B | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO 0410-SE-005 - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO 0410-SE-007A - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO 0410-SE-007B - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO 0410-SE-007C - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO 0410-SE-007D - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | H | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO 0410-SE-009A - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO 0410-SE-009B - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO 0410-SE-009C - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - SUBESTACAO DA BARRAGEM- CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-001 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-002 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-10-30 09:32 |  | 2020-10-30 09:32 | 2 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-004 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-RBE4 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3057 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO 0410-SE-RBE5 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - TENSÃO DE CONTROLE | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3058 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SALA DE EQUIPAMENTOS TI/TELECOM - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-10-23 10:41 |  | 2020-10-23 10:41 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3059 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SALA DE EQUIP. SALA DE CONTROLE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-10-23 10:41 |  | 2020-10-23 10:41 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3005 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E REDE DE DUTOS - MINA AREX | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
LM | I725918001 | 0210 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0210ELE3006 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
LM | I725918001 | 0210 | ELE | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0210ELE3000 - LEITOS PARA CABOS - BRITAGEM PRIMÁRIA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2019-11-28
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3094 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - LISTA DE MATÉRIAS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 1 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3095 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO 01 - ARMAÇÃO - 1ªPARTE | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3096 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO 01 - ARMAÇÃO - 2ªPARTE | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3097 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO 01 - ARMAÇÃO - 3ªPARTE | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3098 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - PISO - ARMAÇÃO - 4ª PARTE | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 0 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3099 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - BASES BA1 A BA5 - PE1 A PE4 - ARMAÇÃO 5ª PARTE | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 0 | 100% | G | 2019-12-04
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - PAREDE 1A - ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3101 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - PAREDE 1B - ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3102 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - PAREDE 2A - ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3103 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - PAREDE 2B - ARMAÇÃO | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3104 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DA MOAGEM - PISO - PAREDE 2B - ARMAÇÃO | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3105 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - PISO - ARMAÇÃO DAS CANALETAS - 1º PARTE | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3106 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - PISO - ARMAÇÃO DAS CANALETAS - 2º PARTE | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 0 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0274 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE ZINCO - 0274-EP-001 - PISO - ARMAÇÃO | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - POND DA FLOTAÇÃO DE TALCO - SUPORTE PARA IÇAMENTO DAS BOMBAS - ESTRUTURA METÁLICA - PLANO DAS BASES, QUADRO DE CARGAS & ELEVAÇÃO DOS EIXOS E FILAS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2019-11-29
RL | I725918001 | 0220 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0220 - ESPESSAMENTO DE REJEITO - TORRE ESCADA - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 0 | 100% | A | 2019-11-29
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3006 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - MINA AREX | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 3 | 100% | G | 2019-11-29
DE | I725918001 | 0220 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTA | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0220 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MOAGEM CORTES | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
DE | I725918001 | 0241 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE TALCO - CORTES | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2019-11-30
RL | I725918001 | 0220 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0220 - ESTOCAGEM DE BRITADO - TORRE DE ESCADA - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 | 0 | 100% | A | 2019-11-30
FD | I725918001 | 0108 | PCD | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - BOMBA PERISTÁLTICA PASTEFILL - PACOTE PK-036 | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-05
FL | I725918001 | 0210 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - BRITAGEM PRIMÁRIA - MANDÍBULAS - ALTERNATIVA 1 SILO | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2 | 100% | G | 2019-09-10
LM | I725918001 | 0241 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - ÁREA 0241 - PÓRTICO DO POND DA FLOTAÇÃO DE TALCO - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 0 | 100% | A | 2019-12-02
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO - GUIA PARA ENVIO DE MODELOS ELETRÔNICOS | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | A | 2019-12-12
MC | I725918001 | 0230 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - POND DE EMERGÊNCIA - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 1 | 100% | A | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS EL. 179,900 A EL. 185,900 | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0240 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL. 188,300, CORTES E DETALHES | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 2 | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 0 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 3 | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 0 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 4 | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 1 | 100% | G | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0607 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PLANTA | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0607 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - CORTES E DETALHES | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
LM | I725918001 | 0607 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0607ELE3002 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS E ATERRAMENTO - PORTARIA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0000 | AUT | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C DETALHES TIPICOS DE INSTALACAO - CFTV DE PROCESSO | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3058 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR - ESPESSADOR DE REJEITO - 0271-EP-011 - PISO - ARMAÇÃO 3ª PARTE | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2019-12-03
DE | I725918001 | 0270 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - DESPACHO | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0108 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CFTV DE PROCESSO - PASTEFILL | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO E PISO - PLANTA - FORMA | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 5 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - BASES BA1 A BA6 - B1 A B12 - DETALHES - 1ª PARTE | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - BASES BA1 A BA6 - B1 A B12 - DETALHES - 1ª PARTE | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 4 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - BASES BA11 E BA12 - B21 A B32 - CAIXA CX.1 - DETALHES - 4ª PARTE | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
DE | I725918001 | 0274 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO - CORTES | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 3 | 100% | G | 2019-12-08
LM | I725918001 | 0611 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - LAVADOR DE VEÍCULOS - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | A | 2020-04-14
RL | I725918001 | 0220 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0220 - ESTOCAGEM DE BRITADO - SUP MONOVIAS - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-10 |  | 2020-03-10 | 2 | 100% | A | 2019-12-07
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL - OUTUBRO/2019 | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 0 | 100% | A | 2019-12-10
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3089 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 / 0220-TC-006 - DETALHES - PISOS 01/02 - ARMAÇÃO - 2º PARTE | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 0 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3090 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 / 0220-TC-006 - DETALHES - PISOS 01/02 - ARMAÇÃO - 3º PARTE | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 0 | 100% | G | 2019-12-19
FD | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - BOMBAS DE POLPA - PACOTE PK-035A | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 70% | B | 2019-12-12
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO - CONSULTA TÉCNICA | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 0 | 100% | A | 2019-12-12
DE | I725918001 | 0404 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C 0404-TQ-003 - TANQUE DE ÁGUA PORTÁVEL E SPCI - LAJE DE COBERTURA - PLANTA E CORTES - ARMAÇÃO | 2020-11-05 19:08 |  | 2020-11-05 19:08 | 3 | 100% | G | 2019-12-15
FD | I725918001 | 0250 | PCD | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO - DESCARREGAMENTO DE BIG BAG - CMC | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
FD | I725918001 | 0250 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO - DESCARREGAMENTO DE BIG BAG - SMBS | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 1 | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE – PISO/CANALETAS - ARMAÇÃO - 4A PARTE | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE – PISO/CAIXA 1 - ARMAÇÃO - 5A PARTE | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO / PISO - BASES BA1 A BA4-BA7 A BA12-B1 A B24 - ARMAÇÃO | 2020-04-23 |  | 2020-04-23 | 2 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - FUNDAÇÃO - PISO - BASES BA5=BA6 - B25 A B32 - CX.1 - ARMAÇÃO | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 4 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - TANCAGEM - PISO - LAJE DO PISO - ARMAÇÃO | 2020-04-23 |  | 2020-04-23 | 1 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - FUNDAÇÃO E PISO - PLANTA E DETALHES - FORMA | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 4 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - FUNDAÇÃO E PISO - CORTES - FORMA | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 2 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - BASES BA1 A BA4 - SAPATAS S1 A S8 - DETALHES - FORMA | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 2 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - BASES BA5 A BA8 - SAPATAS S9 A S16 - DETALHES - FORMA | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 2 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - BASES BA9 A BA10 - B21 A B24 - SAPATAS S17 A S20 - DETALHES - FORMA | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 3 | 100% | G | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - CANALETAS - 1/2 PARTE - ARMAÇÃO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - CAIXA 1 - ARMAÇÃO | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 1 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 4 | 100% | G | 2019-12-27
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - 0130-UC-001 - 0130-PC-RBE2 | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3061 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - 0110-UC-001 - 0110-PC-RBE5 | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
ET | I725918001 | 0000 | AUT | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - APC - SISTEMA DE CONTROLE AVANÇADO | 2020-01-27 |  | 2020-01-27 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - VÁLVULAS AUTOMATIZADAS – TIPO ESFERA - PK-004D | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 1 | 100% | G | 2019-12-18
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TNACAGEM - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
PT | I725918001 | 0250 | PCD | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE FLOCULANTES - PK-100 | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 | 1 | 100% | G | 2019-12-26
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO - EMISSÃO CCPS | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 0 | 100% | A | 2019-12-27
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SE-RBE2 - (SE-009A) - PLANTA E COBERTURA | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 3 | 100% | G | 2019-12-16
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SE-RBE2 - (SE-009A) - CORTES, FACHADA E PESPECTIVAS | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 3 | 100% | G | 2019-12-16
RL | I725918001 | 0220 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0220 - ESTOCAGEM DE BRITADO - SUP. MONOVIA - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | A | 2019-12-15
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0220 ESTOCAGEM DE BRITADO SUPORTE DE MONOVIAS ESTRUTURA METALICA | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 0 | 100% | A | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C PROJETO DE DRENAGEM - ARRUAMENTO INTERNO - PLANTA DE BENEFICIAMENTO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0272 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO - CORTES | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0273 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE COBRE E ESPESSAMENTO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-01-08 |  | 2020-01-08 | 1 | 100% | H | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MOVÉIS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0610 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PRÉDIO DA MOAGEM - PLATAFORMA EL+178,800 / EL+170,800 - DETALHES | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 0 | 100% | G | 2020-01-06
PT | I725918001 | 0108 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMA DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE CIMENTO - PACOTE PK-054 | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
PT | I725918001 | 0250 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL – PACOTE PK-055A | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
PT | I725918001 | 0250 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMA DE ESTOCAGEM E DOSAGEM DE CAL - PACOTE PK-055B | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
DE | I725918001 | 0240 | MET | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - REMOAGEM - DETALHES DAS LIGAÇÕES | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
LC | I725918001 | 0410 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS PARA LANÇAMENTO 0410-SE-003 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-04-17
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTO - PLANTA E CORTE | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C POND DE EFLUENTES INDUSTRIAIS - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA E CORTES | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0290ELE3006 DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO - PLANTA EL.188,300 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-15
RL | I725918001 | 0240 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0240 - REMOAGEM - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | 1 | 100% | A | 2019-12-15
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - PISO - PLANTA E DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - VÁLVULAS AUTOMATIZADAS - GUILHOTINA - PK-004A | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO VÁLVULAS AUTOMATIZADAS – CONTROLE - PK-004C | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - VÁLVULAS AUTOMATIZADAS - AUTO-OPERADAS - ÁGUA - PK-004E | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
CR | I725918001 | 0000 | COR | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CRONOGRAMA PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DETALHADA | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 9 | 100% | A | 2019-12-19
PQ | I725918001 | 0000 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - AUTOMAÇÃO/ INSTRUMENTAÇÃO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | H | 2019-12-20
PQ | I725918001 | 0000 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - ELÉTRICA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 6 | 100% | G | 2019-12-19
PQ | I725918001 | 0000 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - PROCESSO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2 | 100% | G | 2019-12-20
LM | I725918001 | 0000 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL - LISTA AVANÇADA DE MATERIAIS (2º TAKE OFF) | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 2 | 100% | H | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0220 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - CADERNO DE SUPORTES | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2019-12-20
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL - NOVEMBRO/2019 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 0 | 100% | A | 2019-12-20
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0220 - ESTOCAGEM DE BRITADO - COBERTURA SOB 0210-TC-011 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 0 | 100% | A | 2020-01-06
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C PREDIO DA MOAGEM - PASSAGEM SOB TRNSP. 0220-TC-006 E 0230-TC-004 - CHAPEU CHINES - PLANO DAS BASES E DETALHES | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SILO DE ESTOCAGEM - PIPE / CABLE RACK - PLANOS DOS INSERIDOS | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA DO SILO - PLANO DAS BASES, DETALHES DAS BASES & DETALHES | 2020-02-03 |  | 2020-02-03 | 0 | 100% | G | 2020-02-03
DE | I725918001 | 0230 | MET | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PEBBLES - PLANO DAS BASES, DETALHES DAS BASES & DETALHES | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
PQ | I725918001 | 0000 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES PARA COMPOSIÇÃO DO CAPEX - TUBULAÇÃO | 2020-10-12 19:28 |  | 2020-10-12 19:28 | 7 | 100% | G | 2019-12-22
PQ | I725918001 | 0000 | ARQ | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - 0000 - GERAL - ARQUITETURA | 2020-03-10 |  | 2020-03-10 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
PQ | I725918001 | 0000 | TIC | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADE - GERAL - TELECOMUNICAÇÃO | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
PQ | I725918001 | 0000 | PCD | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - 0000 - GERAL - UTILIDADES | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 5 | 100% | G | 2019-12-22
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0220 - ESTOCAGEM DE BRITADO - CABLE RACK ESTRUTURA METÁLICA | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | A | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - TRAVA QUEDAS - OFICINA EQ. MÓVEIS - PLANO DAS BASES & QUADRO DE CARGAS | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0610 | MET | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - TRAVA QUEDAS - OFICINA EQ. MÓVEIS - ELEVAÇÃO DAS FILAS, EIXO & PLANTA | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 0 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-009 (42") - FUNDAÇÃO - SAPATAS S3A,S4A,S4B, S6A,S6B,BE1A BE3 - ARMAÇÃO 2/2 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2 | 100% | G | 2019-12-26
MC | I725918001 | 0243 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO ÁREA 0243 – FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM CONCRETO TANCAGEM | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | A | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REMOAGEM - PLANTA EL. 183.500 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REMOAGEM - PLANTA EL. 185,900 - CORTES E DETALHES | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 3 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS 0410-SE-007A (RBE5) | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ATERRAMENTO - PLANTA, DETALHE E CORTE - 0410-SE-RE5 (0410-SE-007A) | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C REDE DE DUTOS - PLANTA, CORTES E DETALHES - 0410-SE-RBE5 (0410-SE-007A) | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E DETALHES - 0410-SE-RE5 (0410-SE-007A) | 2020-08-21 |  | 2020-08-21 | 3 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETROTUDOS - PLANTA E VISTA - 0410-SE-RBE5 (0410-SE-007A) | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2 | 100% | G | 2020-01-17
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3010 EMBUTIDOS ELÉTRICOS - MINA AREX ¦ 0410-SE-RBE5(0410-SE-007A) | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3011 ATERRAMENTO - MINA AREX ¦ 0410-SE-RBE5(0410-SE-007A) | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3012 REDE DE DUTOS - MINA AREX ¦ 0410-SE-RBE5(0410-SE-007A | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3014 DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - MINA AREX ¦ 0410-SE-RBE5(0410-SE-007A) | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 3 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 2 | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 3 | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0607 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GUARITA - ENTRADA DO SITE | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0607 | TIC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DO RACK - GUARITA - ENTRADA DO SITE | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - GUARITA - ENTRADA DO SITE | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - GUARITA - ENTRADA DO SITE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
EL | I725918001 | 0607 | TIC | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - GUARITA - ENTRADA DO SITE | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0607 | TIC | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - GUARITA - ENTRADA DO SITE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
LM | I725918001 | 0607 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO GUARITA - ENTRADA DO SITE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - CAIXA CP. 1 E CANALETAS - LISTA DE MATERIAIS | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | G | 2020-02-06
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3007 - REDE DE DUTOS - MINA AREX | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0210 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - BRITAGEM PRIMÁRIA - CORTES A-A, B-B, C-C, D-D & E-E | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0210 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - BRITAGEM PRIMÁRIA - CORTES F-F, G-G, H-H, I-I | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0220 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - CORTES A-A & B-B | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0220 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTOCAGEM DE BRITADO - CORTES A-A/B-B/CC/D-D & DETALHE X | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
LM | I725918001 | 0230 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PRÉDIO DA MOAGEM-PAS. SOB TRANSP. 0220-TC-006 E 0230-TC-004 - ESTRUTURA METÁLICA | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 0 | 100% | A | 2019-12-28
RL | I725918001 | 0230 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0230 - PASSAGEM SOB TR’S 0220-TC-006 & 0230-TC-004 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | A | 2019-12-28
DE | I725918001 | 0230 | ELE | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C 0230-TC-04 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E CORTE | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 1 | 100% | G | 2019-12-28
RL | I725918001 | 0401 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - CASA DE COMPRESSORES - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 1 | 100% | A | 2019-12-26
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 2 | 100% | G | 2019-12-26
LM | I725918001 | 0272 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0272ELE3002 - LEITO PARA CABOS - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0273 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0273ELE3004 - LEITO PARA CABOS - FILTRAÇÃO DE CHUMBO E ESPESSAMENTO | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 3 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0273 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0273-EP-001 - LEITO PARA CABOS - CORTE E DETALHES | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
LM | I725918001 | 0274 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0274ELE3002 - LEITO PARA CABOS - FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-10
ES | I725918001 | 0200 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0200-UC-001 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 4 | 100% | G | 2020-01-07
ES | I725918001 | 0240 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS 0240-UC-001 | 2020-10-30 09:37 |  | 2020-10-30 09:37 | 6 | 100% | G | 2020-01-07
ES | I725918001 | 0110 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0110-UC-001 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 3 | 100% | G | 2020-01-07
ES | I725918001 | 0270 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0270-UC-001 | 2020-10-23 10:41 |  | 2020-10-23 10:41 | 4 | 100% | G | 2020-01-09
ES | I725918001 | 0108 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0108-UC-001 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2 | 100% | G | 2020-01-29
ES | I725918001 | 0270 | AUT | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0270-UC-002 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 5 | 100% | G | 2020-01-07
ES | I725918001 | 0130 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0130-UC-001 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 3 | 100% | G | 2020-01-07
ES | I725918001 | 0610 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0610-UC-001 | 2020-10-08 18:17 |  | 2020-10-08 18:17 | 3 | 100% | G | 2020-01-07
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - VÁLVULAS AUTOMATIZADAS - AUTO-OPERADAS-AR - PK-004F | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2020-01-27
FD | I725918001 | 0108 | PCD | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - BOMBA DE POLPA SUBMERSÍVEL - PK-035B (COMPLEMENTO) | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 | 1 | 100% | G | 2020-01-09
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0220 - PLATAFORMA DO SILO - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 0 | 100% | A | 2020-01-21
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - SECUNDÁRIA - SE-RBE5 (SE-007A) - PLANTA E COBERTURA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - SECUNDÁRIA - SE-RBE5 (SE-007A) - CORTES, FACHADA E PERSPECTIVAS | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 2 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - PLANTA | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 3 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_E4 E RB_A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - CORTES, FACHADA E PERSPECTIVA | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 3 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA, CORTE E DETALHE | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLANTA E CORTES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - CORTES E DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-01-03
LM | I725918001 | 0243 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0243 - ESPESSADOR DE ALIMENTAÇÃO DE ZINCO - 0243-EP-013 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CASA DE COMPRESSORES - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 0 | 100% | G | 2020-01-14
LM | I725918001 | 0271 | MET | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0271 - FILTRAGEM DE REJEITO - CASA DE COMPRESSORES - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 1 | 100% | A | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO 0243-EP-013 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - LAJE DE PISO - PARTE 1/3 - ARMAÇÃO | 2020-10-19 16:13 |  | 2020-10-19 16:13 | 2 | 100% | G | 2020-01-15
MC | I725918001 | 0614 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEPÓSITO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - CONCRETO | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | A | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0272 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE COBRE - 0272-EP-001 - ESPESSADOR DE COBRE - 0272-EP-001 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2 | 100% | G | 2020-01-09
RT | I725918001 | 0000 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITOS PARA CABOS - REQUISIÇÃO TÉCNICA (EM AVANÇO) | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 1 | 100% | C | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0603 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRO DE TREINAMENTO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0603 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - CENTRO DE TREINAMENTO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
EL | I725918001 | 0603 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - CENTRO DE TREINAMENTO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
EL | I725918001 | 0603 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - CENTRO DE TREINAMENTO | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
LM | I725918001 | 0603 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - CENTRO DE TREINAMENTO | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0408 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 0408-SE-001 - SE PRINCIPAL | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0408 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK 0408-SE-001 - SE PRINCIPAL | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
EL | I725918001 | 0408 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS E TELEFONIA 0408-SE-001 - SE PRINCIPAL | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
EL | I725918001 | 0408 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO CONTROLE DE ACESSO 0408-SE-001 - SE PRINCIPAL | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
EL | I725918001 | 0408 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO CFTV DE SEGURANÇA 0408-SE-001 - SE PRINCIPAL | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
LM | I725918001 | 0408 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0408-SE-001 - SE PRINCIPAL | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
LM | I725918001 | 0408 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA0 - 408-SE-001 - SE PRINCIPAL | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0243 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO-0243-EP-013 - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-12 19:21 |  | 2020-10-12 19:21 | 2 | 100% | G | 2020-01-09
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0242-EP-018 - LEITO PARA CABOS - PLANTA E DETALHE | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0242-EP-018 - LEITO PARA CABOS - ESPESSADOR 0242-EP-018 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0242-EP-018 - LEITO PARA CABOS - CORTES E DETALHES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
LM | I725918001 | 0272 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0272ELE3001 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-10
RL | I725918001 | 0243 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0243-EP-013 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | A | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C TANCAGEM - FLOTAÇÃO DE COBRE - CANALETAS CAN. 1 A CAN. 4 - ARMAÇÃO - PARTE 1 | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C TANCAGEM - FLOTAÇÃO DE COBRE - CANALETAS CAN. 1 A CAN. 4 - ARMAÇÃO - PARTE 2 | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 0 | 100% | G | 2020-01-10
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - CANALETAS - CAN. 1 A CAN. 4 - ARMAÇÃO 1ª PARTE | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 0 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - CANALETAS - CAN. 1 A CAN. 4 - ARMAÇÃO 2ª PARTE | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 0 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0230 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MOAGEM - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-09 11:58 |  | 2020-10-09 11:58 | 1 | 100% | G | 2020-01-13
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CASA DE BOMBAS - PLANTA, CORTES E DETALHE | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2020-01-14
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - LAJE DE PISO E BASES - PARTE 2/3 - ARMAÇÃO | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 0 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - BASES E SAPATAS - PARTE 3/3 - ARMAÇÃO | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESCRITÓRIO DE ÁREA (3 UNIDADES) | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - ESCRITÓRIO DE ÁREA 1 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - ESCRITÓRIO DE ÁREA 2 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK - ESCRITÓRIO DE ÁREA 3 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
EL | I725918001 | 0000 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - ESCRITÓRIO DE ÁREA 1 | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
EL | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO DE ÁREA 1 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
EL | I725918001 | 0000 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - ESCRITÓRIO DE ÁREA 2 | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
EL | I725918001 | 0000 | TIC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO DE ÁREA 2 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
EL | I725918001 | 0000 | TIC | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA - ESCRITÓRIO DE ÁREA 03 | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
EL | I725918001 | 0000 | TIC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO DE ÁREA 03 | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0000 | TIC | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO DE ÁREA 01 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0000 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO DE ÁREA 02 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0000 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - ESCRITÓRIO DE ÁREA 03 | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-004 - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - VÁLVULAS DIVERTER PARA O PASTEFILL | 2020-01-27 |  | 2020-01-27 | 1 | 100% | G | 2020-01-21
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA EL.163,500 | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 0 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0243 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS E DETALHE X | 2020-03-11 |  | 2020-03-11 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3073 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3086 - LEITO PARA CABOS E DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0410-SE-004 | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-031 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 1 | 100% | H | 2020-01-16
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-034 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-003 | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | H | 2020-01-16
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA UNIFILAR 13,8KV E 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE- 004 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-01-16
RL | I725918001 | 0271 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO 0271 – FILT. REJEITO - CASA DE COMPRESSORES ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | 0 | 100% | A | 2020-01-15
DE | I725918001 | 0242 | ELE | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0242-QL-002 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - CORTES E DETALHES | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES COMPLEMENTARES - DETALHES DE MONTAGEM - REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 | 1 | 100% | G | 2020-01-17
LM | I725918001 | 0242 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0242 - FLOTAÇÃO DE COBRE ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | 0 | 100% | A | 2020-01-17
RL | I725918001 | 0242 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0242 – PRÉDIO DA FLOTAÇÃO DE COBRE - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 1 | 100% | A | 2020-01-17
RL | I725918001 | 0243 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0243 – PRÉDIO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 | 2 | 100% | A | 2020-01-17
DE | I725918001 | 0241 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE TALCO - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-14 09:08 |  | 2020-10-14 09:08 | 1 | 100% | G | 2020-01-21
LM | I725918001 | 0230 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0230 - PEBBLES - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 0 | 100% | A | 2020-01-21
RL | I725918001 | 0220 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0220 – PLATAFORMA DO SILO DE ESTOCAGEM - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 | 1 | 100% | A | 2020-01-21
RL | I725918001 | 0230 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0230 - PRÉDIO DO PEBBLES - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 | 0 | 100% | A | 2020-01-21
FD | I725918001 | 0000 | TIC | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - PK-79B - SISTEMA DE REDE DE DADOS (SERVIDORES) | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
RT | I725918001 | 0000 | TIC | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-079B - REDE DE DADOS (SERVIDORES) | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0407 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV REDES COMPLEMENTARES - LISTA DE MATERIAIS POR DESENHO DES. REF. PLANTA - Nº DE-I725918001-0407ELE3001 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | H | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0407 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV REDES COMPLEMENTARES - LISTA DE MATERIAIS POR DESENHO DES. REF. PLANTA - Nº DE-I725918001-0407ELE3002 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | H | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0407 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV REDES COMPLEMENTARES - LISTA DE MATERIAIS POR DESENHO DES. REF. PLANTA - Nº DE-I725918001-0407ELE3003 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | H | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0407 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV REDES COMPLEMENTARES - LISTA DE MATERIAIS POR DESENHO DES. REF. PLANTA - Nº DE-I725918001-0407ELE3004 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | H | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0407 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV REDES COMPLEMENTARES - LISTA DE MATERIAIS POR DESENHO DES. REF. PLANTA - Nº DE-I725918001-0407ELE3005 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | H | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0407 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV REDES COMPLEMENTARES - LISTA DE MATERIAIS POR DESENHO DES. REF. PLANTA - Nº DE-I725918001-0407ELE3006 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | H | 2020-01-24
LM | I725918001 | 0407 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV REDES COMPLEMENTARES - LISTA DE MATERIAIS POR DESENHO DES. REF. PLANTA - Nº DE-I725918001-0407ELE3007 | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | H | 2020-01-24
LC | I725918001 | 0410 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS PARA LANÇAMENTO 0410-SE-005 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-04-17
MD | I725918001 | 0407 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C FORNECIMENTO DE REDES AÉREAS 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - 2ª ETAPA - MEMORIAL DESCRITIVO | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2 | 100% | A | 2020-01-24
UN | I725918001 | 0407 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDE COMPLEMENTARES E EARLY-WORKS - DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DE 13,8KV | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 3 | 100% | G | 2020-01-24
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3069 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTRUÇÃO DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DE DATA BOOK DE FORNECEDORES | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | A | 2020-01-24
PT | I725918001 | 0000 | MEC | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS - PK-026AB | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | 0 | 100% | G | 2020-01-30
DE | I725918001 | 0271 | ELE | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR 0271-EP-011 - LEITO PARA CABOS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-01-23
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0290ELE3007 DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - ÁGUA RECUPERADA ¦ POND DE EFLUENTES INDUSTRIAIS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-24
RL | I725918001 | 0271 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0271 – ESPESSADOR REJEITO TALCO – 0271-EP-001 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 1 | 100% | A | 2020-01-24
RL | I725918001 | 0272 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0272 – ESPESSADOR DE COBRE – 0272-EP-001 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | A | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - BASES B2 A B9 E B14 A B17 - ARMAÇÃO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - BASES B18 A B29 - ARMAÇÃO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - BASES BA1 A BA11 - ARMAÇÃO | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 0 | 100% | G | 2020-01-24
RL | I725918001 | 0274 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0274 – ESPESSADOR DE ZINCO – 0274-EP-001 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 1 | 100% | A | 2020-01-24
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL - DEZEMBRO/ 2019 | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | A | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0405 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE EXTINTORES SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
FL | I725918001 | 0200 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE DESPOEIRAMENTO E NEBULIZAÇÃO - OPÇÃO 3 SILOS | 2020-03-19 |  | 2020-03-19 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
ET | I725918001 | 0000 | AUT | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PK-072C - SISTEMA DE CONTROLE DE VENTILAÇÃO SOB DEMANDA (VOD) | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | H | 2020-01-31
ET | I725918001 | 0000 | AUT | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PK-XXX - SISTEMA DE RASTREAMENTO DE PESSOAS E MÁQUINAS (TRACKING) | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | H | 2020-01-31
ET | I725918001 | 0000 | AUT | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PK – XXX - SISTEMA DE ANTI-COLISÃO (CAS) | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
RT | I725918001 | 0000 | AUT | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-072C - SISTEMA DE CONTROLE DE VENTILAÇÃO SOB DEMANDA (VOD) | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | C | 2020-01-31
RT | I725918001 | 0000 | AUT | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK - XXX - SISTEMA DE RASTREAMENTO DE PESSOAS E MÁQUINAS (TRACKING) | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | C | 2020-01-31
RT | I725918001 | 0000 | AUT | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-XXX – SISTEMA ANTICOLISÃO DE MÁQUINAS (CAS) | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | A | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR ALIMENTAÇÃO DA FLOTAÇÃO DE CHUMBO - 0242-EP-018 - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-08 18:00 |  | 2020-10-08 18:00 | 1 | 100% | G | 2020-01-28
DE | I725918001 | 0273 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CHUMBO E ESPESSAMENTO - CADERNO DE SUPORTES | 2020-11-05 18:55 |  | 2020-11-05 18:55 | 3 | 100% | G | 2020-01-28
RL | I725918001 | 0273 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0244 - FLOTAÇÃO DE ZINCO - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 0 | 100% | A | 2020-01-29
LM | I725918001 | 0244 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0273 - ESPESSADOR DE CHUMBO - 0273-EP-001 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-01-29 |  | 2020-01-29 | 0 | 100% | A | 2020-01-29
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3026 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FILTRAGEM DE REJEITO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
LC | I725918001 | 0410 | ELE | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS FORÇA CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO - MINA LINK - SUBESTAÇÃO 0410-SE-009A (RBE2) | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 1 | 100% | G | 2020-02-06
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3013 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - MINA AREX ¦ 0410-SE-RBE5(0410-SE-007A) | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-31
FD | I725918001 | 0404 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS – BOMBAS ANFÍBIAS - 0404-BA-002A / 002B / 002CRESTITUIÇÃO DE ÁGUA AO LEITO DO RIO | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
RL | I725918001 | 0244 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO 0244 – PRÉDIO DA FLOTAÇÃO DE ZINCO ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-25 |  | 2020-03-25 | 1 | 100% | A | 2020-01-30
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - TANCAGEM - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-08 18:01 |  | 2020-10-08 18:01 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - PLANTA | 2020-07-03 |  | 2020-07-03 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - CORTE, PERSPECTIVA, FACHADA E COBERTURA | 2020-07-03 |  | 2020-07-03 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0271ELE3028 LEITO PARA CABOS - FILTRAGEM DE REJEITO ¦ ESPESSADOR 0271-EP-011 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3091 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0220-TC-006 (30" ) - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 | 0 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3107 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM - PISO - BASES B110/B11 - ARMAÇÃO | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C REMOAGEM - PISO - BASES B30 A B37 - ARMAÇÃO | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
DE | I725918001 | 0272 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO - CADERNO DE SUPORTES | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 2 | 100% | G | 2020-01-31
RL | I725918001 | 0250 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0250 – PRÉDIO DOS REAGENTES - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 2 | 100% | A | 2020-01-31
LC | I725918001 | 0410 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS FORÇA CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO - MINA AREX - SUBESTAÇÃO 0410-SE-007B (RBE4) | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 1 | 100% | G | 2020-01-31
RL | I725918001 | 0242 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0242 – ESPES. ALIM. CHUMBO – 0242-EP-018 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 1 | 100% | A | 2020-01-31
RL | I725918001 | 0250 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0250 – DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS - REAGENTES - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-20 |  | 2020-02-20 | 1 | 100% | A | 2020-01-31
NC | I725918001 | 0000 | COR | 3073 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANO DE RECEBIMENTO E DESCARGA DE MATERIAIS - SITE DO PROJETO E CIDADE DE ARIPUANÃ | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 0 | 100% | G | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE REJEITO - 0271-EP-001 - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-29 17:56 |  | 2020-10-29 17:56 | 2 | 100% | G | 2020-02-03
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0200 - PIPE/CABLE RACK - PIPE RACK 2 MÓDULO 1 & 2 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-02-05 |  | 2020-02-05 | 0 | 100% | A | 2020-02-05
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – PIPE/CABLE-RACK – TRECHO 2 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 1 | 100% | A | 2020-02-05
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 2 - MÓDULO 1 & 2 - PLANO DAS BASES E DETLHES DAS BASES | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-05
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 2 - MÓDULO 1 & 2 - DETALHES E LIGAÇÕES | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-05
DE | I725918001 | 0115 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS – 0115-EX-004A/B | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0115 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - 0115-EX-005A/B | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0402 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-08-12
DE | I725918001 | 0405 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES E SPRINKLERS | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.169,900 EIXOS 1 @ 4 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2020-07-31
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.169,900 EIXOS 9 @ 12 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES INFLAMAVEL - LEITO PARA CABOS - PLANTA E CORTE | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES INLAMAVEIS - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0250-QL-001 | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - INSTRUMENTAÇÃO ENDRESS+HAUSER | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0270 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTES A-A/B-B | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0401 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - CASA DE COMPRESSORES - CADERNO DE SUPORTES | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 2 | 100% | G | 2020-02-11
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3110 | PROJETO DETALHADO – E&C BASE DA BOMBA - 0230-BP-005B - LOCAÇÃO - FUNDAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-06
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3111 | PROJETO DETALHADO – E&C BASE DA BOMBA - 0230-BP-005B - DETALHES - LISTA DE CHUMBADORES | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-06
LP | I725918001 | 0000 | COR | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C GESTÃO DE HOLD'S | 2020-10-16 10:25 |  | 2020-10-16 10:25 | 25 | 100% | A | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0115 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C 0115 - SISTEMA DE ADUÇÃO - RB_A3/ A4/ A5 - ESTRUTURA METÁLICA - LISTA DE MATERIAL | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | A | 2020-02-06
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0200 - PIPE/CABLE RACK - PIPE RACK 3 MÓDULO 3 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | A | 2020-02-06
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – PIPE/CABLE-RACK – TRECHO 3 – MÓDULO 3 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-06 |  | 2020-02-06 | 0 | 100% | A | 2020-02-06
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3074 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3025 - DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - 0410-SE-005 | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 3 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 3 - MÓDULO 3 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-11
DE | I725918001 | 0135 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - 0135-EX-002A/B | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0000 | ARQ | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - BUNKER PARA FONTE RADIOTIVA - PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E DETALHES | 2020-07-02 |  | 2020-07-02 | 2 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO E CANALETAS - CORTES - FORMA (4º PARTE) | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - LOCAÇÃO DAS BASES - TQ-0274 - FORMA (5º PARTE) | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - DETALHE DAS BASES - FORMA | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - LOCAÇÃO E DETALHE DAS BASES - TQ-0272 - FORMA (7º PARTE) | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - LOCAÇÃO E DETALHE DAS BASES - TQ-0273 - FORMA (8º PARTE) | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - BASES E TANQUES - DETALHES - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0607 | CIV | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA - ADMINISTRATIVO - BASES BA1 E BA4 - ARMAÇÃO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
MC | I725918001 | 0220 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTOCAGEM – SILO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | A | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE 0242-EP-018 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - PLANTA - CORTE - DETALHE - FORMA | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE 0242-EP-018 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - DETALHE - FORMA | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA E DETALHES | 2020-10-08 16:48 |  | 2020-10-08 16:48 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE 0242-EP-018 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - LISTA, DETALHES DOS CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | G | 2020-02-07
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 3 - MÓDULOS 4 E 5 - PLANO DAS BASES E DETALHES | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-07
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – PIPE/CABLE-RACK – TRECHO 3 – MÓDULO 4 & 5 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | A | 2020-02-07
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0200 - PIPE/CABLE RACK - PIPE RACK 3 MÓDULOS 4 & 5 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 0 | 100% | A | 2020-02-07
PT | I725918001 | 0000 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - LEITO PARA CABOS - PK-118 | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 2 | 100% | G | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0240 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO - GERAL - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-12 19:18 |  | 2020-10-12 19:18 | 1 | 100% | G | 2020-02-11
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3112 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0230-TC-004 (24") - FUNDAÇÃO - DETALHES DAS SAPATAS S7-S13 A S16 - ARMAÇÃO | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | 0 | 100% | G | 2020-02-12
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0200 - PIPE/CABLE RACK - PIPE RACK 3 MÓDULO 6 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 0 | 100% | A | 2020-02-13
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – PIPE/CABLE-RACK – TRECHO 3 – MÓDULO 6 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 1 | 100% | A | 2020-02-13
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – PIPE/CABLE-RACK – TRECHO 3 – MÓDULO 6 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 0 | 100% | A | 2020-02-13
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – PIPE/CABLE-RACK – TRECHO 3 – MÓDULO 7 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 1 | 100% | A | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 3 - MÓDULO 6 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 3 - MÓDULO 7 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 1 | 100% | G | 2020-02-13
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTES A-A/ B-B | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
MC | I725918001 | 0271 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE REJEITOS - ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | A | 2020-02-13
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3063 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-004 - 0270-UC-002 - 0290-PC-002 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-02-20
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3064 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-004 - 0270-UC-002 - 0411-PC-001 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3065 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-RBE4 - 0110-UC-001 - 0110-PC-010 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3066 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-RBE2 - 0130-UC-001 - 0130-PC-010 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE COBRE 0242-EP-018 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS BASES - 1º PARTE | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0242 | CIV | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DE CHUMBO 0242-EP-018 - TORRE DO ESPESSADOR - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS SAPATAS 2º PARTE | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - TANCAGEM - CAIXA CX.1 - ARMAÇÃO | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - CANAL - ARMAÇÃO PARTE 1 | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PIS - CANAL - ARMAÇÃO PARTE 2 | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - CANAL - ARMAÇÃO 3 PARTE | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0244ELE3012 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3061 | PROJETO DETALHADO – E&C TORRE DO AMOSTRADOR - 0271-AM-017 - DETALHES DAS SAPATAS | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 0 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA E DETALHES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA | 2020-10-08 16:48 |  | 2020-10-08 16:48 | 2 | 100% | G | 2020-02-14
DE | I725918001 | 0270 | TUB | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - PLANTA EL. 163,400 E DETALHES | 2020-10-08 16:48 |  | 2020-10-08 16:48 | 1 | 100% | G | 2020-02-14
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C DATA SHEET - SPECIAL VALVE FOR PASTEFILL | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 2 | 100% | G | 2020-02-18
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C DATA SHEET - DIRECTIONAL VALVE FOR PASTEFILL | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 2 | 100% | G | 2020-02-18
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0200 - CABLE RACK - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 0 | 100% | A | 2020-04-06
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - TORRE SUPORTE LINHA 0244-8"-PZI-073-A1E - PLANO DAS BASES, DETALHES & ELEVAÇÕES | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 0 | 100% | A | 2020-04-20
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – CABLE-RACK – TRECHOS 1 @ 3 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 0 | 100% | A | 2020-04-06
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 2 - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 2 - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 2 - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 2 - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 3 - MÓDULO 3 - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-07-07 |  | 2020-07-07 | 0 | 100% | G | 2020-07-07
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 3 - MÓDULO 4 & 5, - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-07-07 |  | 2020-07-07 | 0 | 100% | G | 2020-07-07
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK 3 - MÓDULO 6 - DETALHES DE FURAÇÃO | 2020-07-07 |  | 2020-07-07 | 0 | 100% | G | 2020-07-07
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CABLE RACK TRECHO 1 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 1 | 100% | G | 2020-04-06
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CABLE RACK TRECHO 2 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 1 | 100% | G | 2020-04-06
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3057 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CABLE RACK TRECHO 2 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 1 | 100% | G | 2020-04-06
EL | I725918001 | 0130 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - PLATÔ MINA LINK - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
EL | I725918001 | 0290 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - WETLAND 0290-WET-002 - CCMS, DRIVES E CRAGAS AUXILIARES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
EL | I725918001 | 0411 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - WETLAND 0411-WET-001 - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
EL | I725918001 | 0411 | AUT | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - WETLAND 0411-WET-001 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO DE CONTROLE | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | H | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0411 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - WETLAND 0411-WET-001 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-06-10
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPESSADOR DO REJEITO FINAL - 0271-EP-011 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-02-17 |  | 2020-02-17 | 0 | 100% | G | 2020-02-17
RL | I725918001 | 0271 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0271 - ESPESSADOR REJEITO FINAL - 0271-EP-011 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 0 | 100% | A | 2020-02-18
LM | I725918001 | 0271 | MET | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0271 - FILTRAGEM DE REJEITO - ESP. DO REJ. FINAL - 0271-EP-011 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 0 | 100% | A | 2020-02-18
MC | I725918001 | 0270 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 1 | 100% | A | 2020-02-18
PT | I725918001 | 0000 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - CABOS DE FORÇA - PK-011AC | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
PT | I725918001 | 0000 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - CABOS DE CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO - PK-011B | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2 | 100% | G | 2020-02-20
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3076 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS - DETALHES | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
FL | I725918001 | 0000 | PCD | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C FLUXOGRAMA DE PROCESSO - CAPTAÇÃO, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - BRUTA/ NOVA/ POTÁVEL | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 4 | 100% | G | 2019-09-03
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULOS 4 E 5 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S10/S12/S13/S15/S16 - ARMAÇÃO | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 0 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULOS 4 E 5 - FUNDAÇÃO - SAPATAS S11/S14 - ARMAÇÃO | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 0 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PISO - CX1 - DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 0 | 100% | G | 2020-02-19
DE | I725918001 | 0274 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO - CADERNO DE SUPORTE | 2020-11-05 18:56 |  | 2020-11-05 18:56 | 2 | 100% | G | 2020-02-20
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3031 - DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - 0410-SE-RBE5(0410-SE-007A) | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 3 | 100% | G | 2020-02-20
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3062 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-001 - 0108-UC-001 - 0108-PC-001A | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-02-20
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3067 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE PROCESSO - 0410-SE-001 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0110 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA AREX - BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA (TÍPICO) - LISTA DE INSERTOS METÁLICOS | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB_A5 E RB_E5 - MINA AREX - SE-RBE5 (SE-007A) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - TRECHO 3 - MODULO 3 - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULOS 4 E 5 - LISTA DE CHUMBADORES E CHPAS GABARITO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULO 6 - LISTA DE CHUMBADORES E CHPAS GABARITO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 3 - MODULO 7 - LISTA DE CHUMBADORES E CHPAS GABARITO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0270ELE3007 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - ESPESSAMENTO/FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-21
LM | I725918001 | 0290 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - WETLAND 0290-WET-002 - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 5 | 100% | A | 2020-02-21
RT | I725918001 | 0000 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK 139 - PORTÕES E CERCAMENTOS - REQUISIÇÃO TÉCNICA | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - PISO - CX - DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 0 | 100% | G | 2020-02-21
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA AREX - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-11-05 18:45 |  | 2020-11-05 18:45 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0130 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA LINK - TANQUES DE ÁGUA - CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 1 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA E DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
EL | I725918001 | 0110 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - MINA AREX - SUBESTAÇÕES FIXAS E MÓVEIS - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-03-03
EL | I725918001 | 0130 | AUT | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - MINA LINK - SUBESTAÇÕES FIXAS E MÓVEIS - CCMS, DRIVES E CARGAS AUXILIARES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-03-03
LM | I725918001 | 0000 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL - LISTA AVANÇADA DE MATERIAIS (3º TAKE OFF) | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | H | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0290-TQ-006 - 0290-TQ-023 E 0290-WET-002 - ARRANJO GERAL | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0290-TQ-006 - 0290-TQ-023 E 0290-WET-002 - PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 3 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0290-TQ-006 - 0290-TQ-023 E 0290-WET-002 - PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0290-TQ-006 - 0290-TQ-023 E 0290-WET-002 - PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2020-02-27
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3003 - ILUMINAÇÃO - PASTEFILL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0617 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C INFRAESTRUTURA / ADMINISTRATIVO - SALA DE CONTROLE - PLANTA | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | H | 2020-02-28
MC | I725918001 | 0000 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PONTE SOBRE O RIO ARIPUANÃ – RODOVIA MT-208, KM 03 – ARIPUANÃ/MT - MEMÓRIA DE CÁLCULO - VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL PARA O VEÍCULO TIPO TB 24 | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 0 | 100% | A | 2020-02-28
RL | I725918001 | 0000 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C PONTE SOBRE O RIO ARIPUANÃ - RODOVIA MT-208, KM 03 – ARIPUANÃ/MT - RELATÓRIO TÉCNICO – INSPEÇÃO VISUAL | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 | 0 | 100% | A | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - PLANTA - PARTE 08 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0240ELE3019 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - REMOAGEM | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0243ELE3006 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3070 - ILUMINAÇÃO - 0410-SE-005 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0115 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX- SISTEMA DE ADUÇÃO RB_A3, A4 E A5 - PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E ARRANJOS | 2020-07-02 |  | 2020-07-02 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0135 | ARQ | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - SISTEMA DE ADUÇÃO RB_A1 - PLANTA, COBERTURA, CORTE, FACHADA E ARRANJO | 2020-07-02 |  | 2020-07-02 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3092 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410-SE-004 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E DETALHE | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0290-TQ-006 - 0290-TQ-023 E 0290-WET-002 - PLANTA DE TUBULAÇÃO | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0411 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0411-WET-001 - PLANTA, CORTE E DETALHE | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0411 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0411-WET-001 - PLANTA, CORTE E DETALHE | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3086 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS E DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 1 | 100% | G | 2020-02-28
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 170,000 E EL. 171,400 | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 170,000 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 170,300 E EL. 171,800 | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 2 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 170,300 E EL. 171,800 | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 2 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA DE INTERLIGAÇÃO COM AS ÁREAS | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 2 | 100% | G | 2020-03-03
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - PLANTA EL. 171,400, EL. 172,800 E EL.173,425 | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 1 | 100% | G | 2020-03-03
RL | I725918001 | 0000 | EEP | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - BASES E PREMISSAS DA ESTIMATIVA – CAPEX (EAC) | 2020-11-09 15:58 |  | 2020-11-09 15:58 | 1 | 100% | A | 2020-04-15
PQ | I725918001 | 0000 | EEP | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C CAPEX | 2020-11-09 15:57 |  | 2020-11-09 15:57 | 0 | 100% | A | 2020-11-09 15:57
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA 0290-TQ-006 - CORTES | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2020-03-05
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - BASES DOS TANQUES 0250-TQ-022 E 023 - ARMAÇÃO | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - BASES DOS TANQUES 0250-TQ-027 E 028 - ARMAÇÃO | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - BASES DOS TANQUES 0250-TQ-012 E 013 - ARMAÇÃO | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - PISO - LISTA DE CHUMBADORES - DETALHES | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - TQ-0272/TQ-0273/TQ-0274 - ARMAÇÃO | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTAGEM DE CONCENTRADO - FUNDAÇÃO - S.45 E BASES DE BOMBAS BB.1/BB.2/BB.3 - ARMAÇÃO | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - CANALETAS CAN. 1 A CAN. 4 - ARMAÇÃO | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE CONCENTRADO - PISO - BASES - ARMAÇÃO | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-06
LM | I725918001 | 0100 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C 0100 - DESAGUAMENTO DAS MINAS-BACIA DE DECANTAÇÃO/SUMPS DE ÁGUA - ESTRUTURA METÁLICA - LISTA DE MATERIAL | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | A | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0100 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA - ESTRUTURA METÁLICA - PLANO DAS FIXAÇÕES & DA PLATAFORMA EL. 2,400 | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 0 | 100% | G | 2020-03-06
DE | I725918001 | 0210 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C TRANSPORTADOR 0210-TC-009 (42") - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1A, S2A, S2B, S5A E S5B - ARMAÇÃO 1/2 | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2020-03-11
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3011 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0108 - PASTEFILL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-03-12
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3012 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0108 - PASTEFILL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-12
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0200ELE3006 - CABLE RACK - GERAL | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-12
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0200ELE3007 - CABLE RACK - GERAL | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-12
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0200ELE3008 - CABLE RACK - GERAL | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 | 0 | 100% | G | 2020-03-12
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GALPÃO ESTOCAGEM DE REAGENTES INFLAMÁVEIS - PISO - DETALHES - ARMAÇÃO 2/2 | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 0 | 100% | G | 2020-03-13
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL. 173,000 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL. 163,100 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL. 173,000 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPORTES P/ LEITOS - PIPERACK E CABLE RACK - PEÇAS E DETALHES 1/2 | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2020-03-19
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0200ELE3009 - GERAL - SUPORTE PARA LEITOS | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-040 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-004 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-041- DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-004 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C 0200-CCM-042 - DIAGRAMA UNIFILAR 480V - SUBESTAÇÃO 0410-SE-004 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0130 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - ESTOCAGEM/ DISTRIBUIÇÃO ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-03-16
DE | I725918001 | 0270 | INS | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - GERAL ESPESSAMENTO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - FL.3/3 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-03-16
DE | I725918001 | 0114 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - DESAGUAMENTO DA MINA AREX - DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0114 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - DESAGUAMENTO DA MINA AREX - SUPORTES E DETALHE TÍPICO | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0124 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - DESAGUAMENTO DA MINA AMBREX - DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0124 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - DESAGUAMENTO DA MINA AMBREX - SUPORTES E DETALHE TÍPICO | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0134 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - DESAGUAMENTO DA MINA LINK - DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0134 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - DESAGUAMENTO DA MINA LINK - SUPORTES | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 1 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0000 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0000ELE3004 - MALHA GERAL DE ATERRAMENTO - GERAL | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 0 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3000 - LEITO PARA CABOS - PASTEFILL | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3002 - LEITO PARA CABOS - PASTEFILL | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2020-03-18
DE | I725918001 | 0600 | CIV | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - BUNKER PARA FONTE RADIOATIVA - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - FORMA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-03-20
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 2 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ROTA EXTERNA DE TUBULAÇÃO - PLANTA E CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-03-23
DE | I725918001 | 0402 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA - PLANTA, CORTES E DETALHE | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 1 | 100% | G | 2020-03-24
DE | I725918001 | 0100 | INS | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA AREX - BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA - PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-27
DE | I725918001 | 0100 | INS | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DESAGUAMENTO DA MINA LINK - BACIA DE DECANTAÇÃO/ SUMPS DE ÁGUA - PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-03-27
RL | I725918001 | 0000 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO – TRAÇOS DE CONCRETO - ANÁLISE DE TRAÇO DE CONCRETO | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 | 0 | 100% | A | 2020-04-27
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SPECIAL VALVE FOR PASTEFILL (BAYONET) - PK-004G | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2020-04-23
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - DIRECTIONAL VALVE FOR PASTEFILL - PK-004H | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 1 | 100% | G | 2020-04-23
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3093 | PROJETO DETALHADO – E&C SALAS DE BATERIAS E GERADORES - ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA DE ÁREAS - CA1566-17-7-REV.0 | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-04-08
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁREA DE INFLAMÁVEIS - ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA DE ÁREAS - CA1566-17-1-REV.0 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-04-08
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES - ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA DE ÁREAS - CA1566-17-2-REV.0 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-04-08
DE | I725918001 | 0602 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA MECÂNICA/CALDEIRARIA - ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA DE ÁREAS - CA1566-17-6-REV.0 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-04-08
DE | I725918001 | 0612 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁREA DE INFLAMÁVEIS - ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA DE ÁREAS - CA1566-17-3-REV.0 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-04-08
DE | I725918001 | 0614 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C DEP. DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - GALPÃO I - ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA DE ÁREAS - CA1566-17-5-REV.0 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-04-08
DE | I725918001 | 0614 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C DEP. DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - GALPÃO II - ESTUDO DE CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA DE ÁREAS - CA1566-17-4-REV.0 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-04-08
LM | I725918001 | 0000 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL - LISTA DE MATERIAIS | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | H | 2020-03-31
DE | I725918001 | 0401 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C CASA DE COMPRESSORES - FUNDAÇÃO LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS DE GABARITO | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 1 | 100% | G | 2020-04-01
LM | I725918001 | 0000 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0000 - GERAL | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0108 - PASTEFILL | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0110 - MINA AREX - GERAL | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 2 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0130 - MINA LINK - GERAL | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 2 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0200 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0200 - PLANTA DE BENEFICIAMENTO - GERAL | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0210 | ELE | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0210 - BRITAGEM | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0220 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0220 - ESTOCAGEM DE BRITADO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0230 | ELE | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0230 - MOAGEM | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0240 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0240 - FLOTAÇÃO GERAL | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0241 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0241 - FLOTAÇÃO DE TALCO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0242 | ELE | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0242 - FLOTAÇÃO DE COBRE | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0243 | ELE | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0243 - FLOTAÇÃO DE CHUMBO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0244 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0244 - FLOTAÇÃO DE ZINCO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0250 - REAGENTES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0270 | ELE | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0270 - GERAL ESPESSAMENTO / FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0271 | ELE | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0271 - ESPESSAMENTO DE REJEITOS/FILTRAÇÃO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0272 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0272 - FILTRAÇÃO DE COBRE E ESPESSAMENTO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0273 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0273 - FILTRAÇÃO DE CHUMBO E ESPESSAMENTO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0274 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0274 - FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0290 - ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0308 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0308 - ATERRO SANITÁRIO | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | H | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0309 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0309 - ATERRO INDUSTRIAL | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 1 | 100% | H | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0401 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0401 - AR COMPRIMIDO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3075 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0410 - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0411 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0411 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0600 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0600 - INFRAESTRUTURA/ ADMINISTRATIVO - GERAL | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0603 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0603 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0604 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0604 - REFEITÓRIO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0606 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0606 - ALMOXARIFADO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0607 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0607 - PORTARIA | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0608 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0608 - CENTRO MÉDICO/BRIGADA DE INCÊNDIO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0610 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0610 - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0611 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0611 - LAVADOR DE VEÍCULOS | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0612 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0612 - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0613 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0613 - GALPÃO DE TESTEMUNHO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0614 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0614 - DEPÓSITO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
LM | I725918001 | 0618 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0618 - VESTIÁRIO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ LINK - ATERRAMENTO/SPDA E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-05-27
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ LINK - ATERRAMENTO/SPDA E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-05-27
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C MINAS LINK TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ LINK ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-05-25
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C WETLAND 2 - ATERRAMENTO / EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS E DETALHE | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 1 | 100% | G | 2020-06-10
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - WETLAND 2 | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 1 | 100% | G | 2020-06-10
DE | I725918001 | 0290 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C WETLAND 2 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E DETALHES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2 | 100% | G | 2020-06-10
EL | I725918001 | 0410 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - 0410-SE-004 | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 1 | 100% | G | 2020-05-15
EL | I725918001 | 0410 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 1 | 100% | G | 2020-04-27
LC | I725918001 | 0410 | ELE | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS FORÇA CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO - FILTRAGEM - SUBESTAÇÃO 0410-SE-004 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-04-14
LM | I725918001 | 0000 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - CABOS ELÉTRICOSSUBESTAÇÕES 0410-SE-001, 0410-SE-002, 0410-SE-003, 0410-SE-004, 0410-SE-005 | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-05-11
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3010 - ATERRAMENTO/SPDA, EMBUTIDOS ELÉTRICOS E REDE DE DUTOS - MINA LINK ¦ TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ LINK | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | G | 2020-06-01
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3011 - DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - MINA LINK ¦ TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ LINK | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 1 | 100% | G | 2020-06-01
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3012 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - MINA LINK ¦ TANQUES DE ÁGUA - PLATÔ LINK | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2020-06-01
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0290ELE3008 - ATERRAMENTO / EMBUTIDOS ELETRICOS - WETLAND2 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-06-10
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0290ELE3009 - DISPOSIÇÃO DE LEITOS E ELETRODUTOS - WETLAND2 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-06-10
LM | I725918001 | 0290 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0290ELE3010 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - WETLAND2 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-06-10
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3094 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISITOS CIVIS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2020-05-19
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISITO CIVIL - 0410-SE-004 - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2020-05-19
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3077 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISITO CIVIL - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | G | 2020-05-15
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL - JANEIRO/2020 | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | 0 | 100% | A | 2020-04-07
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO/2020 | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 | 0 | 100% | A | 2020-04-15
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTE CAL HIDRATADA - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-10-29 08:30 |  | 2020-10-29 08:30 | 2 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTE CAL HIDRATADA - REAGENTE CAL HIDRATADA - EL. 169,400 | 2020-10-08 16:36 |  | 2020-10-08 16:36 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.169,900 EIXOS 5 @ 8 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.169,900 EIXOS 5 @ 8 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.169,900 EIXOS 8 @ 12 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL. 175,000 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO TALCO - PLANTA EL. 175,000 | 2020-10-14 08:32 |  | 2020-10-14 08:32 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.169,900 & PLANTA EL.175,000 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.184,000 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.172,500 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PLANTA EL.172,500 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-04-03
DE | I725918001 | 0600 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - BUNKER PARA FONTE RADIOATIVA - DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 1 | 100% | G | 2020-04-09
RL | I725918001 | 0108 | MET | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0108 – PRÉDIO MISTURADOR E COB. SOB 0108-TC-004 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | A | 2020-04-09
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - MOEGA - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 0 | 100% | G | 2020-06-26
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CABLE RACK - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 0 | 100% | G | 2020-05-21
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CASA DE COMPRESSORES - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 0 | 100% | G | 2020-05-21
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-07-21
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK - PLANO DAS BASES, EIXO E FILAS & ELEVAÇÕES | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 0 | 100% | G | 2020-07-30
LM | I725918001 | 0108 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0108 - PASTE FILL - CABLE RACK - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 0 | 100% | A | 2020-05-21
LM | I725918001 | 0108 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0108 - PASTE FILL - CASA DE COMPRESSORES - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 0 | 100% | A | 2020-05-21
LM | I725918001 | 0108 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0108- PASTE FILL - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-21 |  | 2020-07-21 | 0 | 100% | A | 2020-07-21
LM | I725918001 | 0108 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C 0108 - PIPE RACK PASTEFILL - ESTRUTURA METÁLICA - LISTA DE MATERIAL | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 0 | 100% | A | 2020-07-30
MC | I725918001 | 0108 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 0 | 100% | A | 2020-07-17
RL | I725918001 | 0108 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0108 - PRÉDIO DA MOEGA - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 1 | 100% | A | 2020-06-26
RL | I725918001 | 0108 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0108 - CABLE-RACK - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 0 | 100% | A | 2020-05-27
RL | I725918001 | 0108 | MET | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0108 - CASA DE COMPRESSORES - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 0 | 100% | A | 2020-05-21
RL | I725918001 | 0108 | MET | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0108 – ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | A | 2020-07-21
LM | I725918001 | 0271 | MET | 3075 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0271 - FILTRAGEM DE REJEITO - TANCAGEM - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 0 | 100% | A | 2020-05-20
RL | I725918001 | 0271 | MET | 3075 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0271 - FILTRAGEM DE REJEITO - TANCAGEM - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 0 | 100% | A | 2020-05-20
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE/CABLE RACK PEBBLES P/ CHAPEU CHINÊS (MOAGEM) - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2020-06-10
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE/CABLE RACK PEBBLES - PLANO & DETALHE DAS BASES. | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2020-04-29
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK/CABLE RACK PLATO FILTRO MANGAS & BRIT I - PLANO DAS BASES, DETALHES & ELEVAÇÕES | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2020-05-06
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PIPE/CABLE RACK PEBBLES P/ CHAPEU CHINÊS (MOAGEM) - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 0 | 100% | A | 2020-06-10
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PIPE/CABLE RACK PEBBLES - PIPE RACK TRECHO 11 | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 0 | 100% | A | 2020-04-29
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PIPE/CABLE PLATO FILTRO MANGAS & BRIT I - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | A | 2020-05-06
RL | I725918001 | 0220 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0220 - PIPE/CABLE-RACK PEBBLESCHAPÉU CHINES (MOAGEM) - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 0 | 100% | A | 2020-06-10
RL | I725918001 | 0220 | MET | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0220 – PIPE/CABLE-RACK PEBBLESSILO - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | 0 | 100% | A | 2020-04-29
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - TORRE SUPORTE LINHA 0244-8"-PZI-073-A1E - PLANO DAS BASES, DETALHES & ELEVAÇÕES | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2020-04-16
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3065 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - TORRE SUPORTE LINHA 0242-6"-PCO-093-A1E & 0243-6"-PCH-085-A1E - PLANO DAS BASES, DET. E ELEVAÇÕES | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 2 | 100% | G | 2020-04-16
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CABLE RACK FILT CONC - SE-03 - PLANO DAS BASES, DETALHES & ELEVAÇÕES | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 1 | 100% | G | 2020-05-11
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3065 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - TORRE SUPORTE LINHA 0242-6"-PCO-093-A1E & 0243-6"-PCH-085-A1E -PLANO DAS BASES, DETALHES & ELEVAÇÕES | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 0 | 100% | A | 2020-04-20
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK FILT CONC - SE-03 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 0 | 100% | A | 2020-05-11
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – CABLE-RACK – FILT. CONC PARA SE-003 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 1 | 100% | A | 2020-05-11
DE | I725918001 | 0242 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMAS DAS VALVULAS - FLOTACAO DE COBRE - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-06-09
LM | I725918001 | 0242 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0242- FLOTACAO DE COBRE - PLATAFORMA DAS VÁLVULAS ESTRUTURA METALICA | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | A | 2020-06-09
RL | I725918001 | 0242 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATORIO TECNICO 0242 - PLATAFORMAS VALVULAS - FLOT COBRE ESTRUTURAS METALICAS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | A | 2020-06-09
DE | I725918001 | 0243 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA DAS VALVULAS - FLOTACAO DE CHUMBO - PLANO DAS BASES, DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-06-09
LM | I725918001 | 0243 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0243- FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLATAFORMA DAS VÁLVULAS ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 | 0 | 100% | A | 2020-06-09
DE | I725918001 | 0244 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - PLATAFORMA DAS VALVULAS - FLOTACAO DE ZINCO - PLANO DAS BASES, DETALHES | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2020-06-09
LM | I725918001 | 0244 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0244 - FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLATAFORMA DAS VÁLVULAS ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 | 0 | 100% | A | 2020-06-09
DE | I725918001 | 0271 | MET | 3085 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - CABLE RACK- FILTRAGEM DE REJEITO PARA SE-04 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 0 | 100% | G | 2020-05-07
LM | I725918001 | 0271 | MET | 3085 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0271- CABLE RACK- FILTRAGEM DE REJEITO PARA SE-04 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 0 | 100% | A | 2020-05-07
RL | I725918001 | 0271 | MET | 3085 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0271 – CABLE-RACK FILT. REJEITO – SE-04 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 0 | 100% | A | 2020-05-07
DE | I725918001 | 0290 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - PIPE/ CABLE RACK- ÁGUA RECUPERADA - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2020-04-20
LM | I725918001 | 0290 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PIPE/ CABLE RACK- ÁGUA RECUPERADA - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 0 | 100% | A | 2020-05-12
RL | I725918001 | 0290 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0290 – ÁGUA RECUPERADA - PIPE/CABLE-RACK - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | A | 2020-04-20
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SUBESTAÇÃO 0410-SE-005- COBERTURA - PLANOS , ELEVAÇÕES & DETALHES | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 0 | 100% | G | 2020-05-07
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SUBESTAÇÃO SE-RBE5 (SE-007A) - COBERTURA - PLANO DAS BASES & ELEVAÇÕES | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 1 | 100% | G | 2020-05-13
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SUBESTAÇÃO SE-RBE4 (SE-007B) - COBERTURA - PLANO DAS BASES & ELEVAÇÕES | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 1 | 100% | G | 2020-05-13
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTUTA METÁLICA - SUBESTAÇÃO SE-RBE2 (SE-009A) - COBERTURA - PLANO DAS BASES & ELEVAÇÕES | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 1 | 100% | G | 2020-05-15
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SUBESTAÇÃO SE-002 - COBERTURA - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 0 | 100% | G | 2020-06-08
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - 0410-SE-003 - COBERTURA - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 0 | 100% | G | 2020-07-10
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - 0410-SE-004 - COBERTURA - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 0 | 100% | G | 2020-07-10
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SUBESTAÇÃO - SE-001 - COBERTURAS - PLANO DAS BASES, PLANTAS & ELEVAÇÕES | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | G | 2020-07-09
LM | I725918001 | 0410 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0410- SUBESTAÇÃO 0410-SE-005- COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 0 | 100% | A | 2020-05-07
LM | I725918001 | 0410 | MET | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL SUBESTAÇÃO SE-RBE5 (SE-007A) - COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 1 | 100% | A | 2020-05-13
LM | I725918001 | 0410 | MET | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL SUBESTAÇÃO SE-RBE4 (SE-007B) - COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 1 | 100% | A | 2020-05-13
LM | I725918001 | 0410 | MET | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - SUBESTAÇÃO SE-RBE2 (SE-009A) - COBERTURA TRAFOS - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 1 | 100% | A | 2020-05-15
LM | I725918001 | 0410 | MET | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0410 - SUBESTAÇÃO SE-002 - COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 0 | 100% | A | 2020-06-08
LM | I725918001 | 0410 | MET | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0410-SE-003 - COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 0 | 100% | A | 2020-07-10
LM | I725918001 | 0410 | MET | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0410-SE-004 - COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 0 | 100% | A | 2020-07-10
LM | I725918001 | 0410 | MET | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0410-SUBESTAÇÃO SE-001 - COBERTURAS - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | A | 2020-07-09
ET | I725918001 | 0108 | PCD | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISTEMA DE LANÇAMENTO E RECEBIMENTO DE PIG - PASTEFILL | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-28
FD | I725918001 | 0108 | PCD | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMADE LANÇAMENTO E RECEBIMENTO DE PIG | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-24
ET | I725918001 | 0000 | ELE | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - QUADRO DE ILUMINAÇÃO | 2020-04-22 |  | 2020-04-22 | 0 | 100% | C | 2020-04-22
FD | I725918001 | 0000 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - QUADROS DE ILUMINAÇÃO | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | C | 2020-04-22
RT | I725918001 | 0000 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PACOTE PK-118 AC - QUADROS DE ILUMINAÇÃO | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | C | 2020-04-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - TRECHO 1 - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-04-14 |  | 2020-04-14 | 0 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - TRECHO 1 - SAPATAS S1 A S20 - ARMAÇÃO | 2020-04-14 |  | 2020-04-14 | 0 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - TRECHOS 1, 2 E 3 - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS DE GABARITO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - TRECHO 2 - LOCAÇÃO E DETALHES DAS SAPATAS S1 A S6 - FORMA | 2020-04-14 |  | 2020-04-14 | 0 | 100% | G | 2020-04-14
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - TRECHO 2 - SAPATAS S1 A S6 - ARMAÇÃO | 2020-04-14 |  | 2020-04-14 | 0 | 100% | G | 2020-04-14
FD | I725918001 | 0250 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTE INFLAMÁVEIS - FOHA DE DADOS - DISCOS DE RUPTURA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 2 | 100% | G | 2020-05-21
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL - MARÇO/2020 | 2020-05-05 |  | 2020-05-05 | 0 | 100% | A | 2020-05-05
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3061 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - TORRE SUPORTE LINHA 0244-8"-PZI-073-A1E - ELEVAÇOES DOS EIXOS | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 | 0 | 100% | G | 2020-04-16
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - TRECHO 3 - SAPATAS S1 A S4 - ARMAÇÃO | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2020-04-17
LM | I725918001 | 0250 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 3 | 100% | A | 2020-04-17
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE REJEITO - 0271-EP-011 - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-09 12:06 |  | 2020-10-09 12:06 | 1 | 100% | A | 2020-04-20
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - TRECHO 1 - SAPATAS S1 A S20 - DETALHES - FORMA | 2020-04-22 |  | 2020-04-22 | 0 | 100% | G | 2020-04-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - TRECHO 3 - LOCAÇÃO E DETALHES DAS SAPATAS S1 A S4 - FORMA | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 1 | 100% | G | 2020-04-22
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3063 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-005 - OFICINA - SALA DO TRAFO - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 1 | 100% | G | 2020-04-22
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - PLANTA 08 - ATERRO SANITÁRIO | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | H | 2020-05-11
LM | I725918001 | 0407 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV REDES COMPLEMENTARES - LISTA DE MATERIAIS POR DESENHO DES. REF. PLANTA - Nº DE-I725918001-0407ELEXXXX | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | 2 | 100% | H | 2020-05-13
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - DETALHES DE MONTAGEM 1 - REDE AÉREA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-04-29
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - DETALHES DE MONTAGEM 2 - REDE AÉREA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-04-29
DE | I725918001 | 0407 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - DETALHES DE MONTAGEM 3 - REDE AÉREA | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-04-29
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - PLANTA GERAL | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | G | 2020-05-28
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - PLANTAS | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | G | 2020-05-28
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - CORTES | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | G | 2020-05-28
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÉRIO - CAIXA 0108-CX-028/0108-CH-028 - DESENHO DE CONJUNTO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÉRIO - CAIXA 0108-CX-028 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 2 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÉRIO - CHUTE 0108-CH-028 - DESENHO DE PROJETO | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 2 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÉRIO - CORRIMÃO DO POND 0108-YY-029 - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 1 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÉRIO - STOP LOG DO POND 0108-YY-031 - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 1 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTEMENDIÁRIO - TANQUE 0108-TQ-030 - DESENHO D PROJETO | 2020-06-16 |  | 2020-06-16 | 1 | 100% | G | 2020-06-04
MC | I725918001 | 0108 | MEC | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÉRIO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE CARGAS | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | A | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PLANTA DE ARTICULAÇÃO | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PLANTA - EL.236,000 - EL.242,500 - EL.252,500 | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-04-29
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PLANTA - EL.252,800 | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2 | 100% | G | 2020-04-29
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | H | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E PASTEFILL - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-14
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX PLANTA EXTERNA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-08
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-06
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - PLANTA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-06
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - PLANTA PLATÔ SECUNDÁRIO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - PLANTA - EL.230,000 - CORTE "A-A" | 2020-10-29 17:55 |  | 2020-10-29 17:55 | 3 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE SUPORTES | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-08
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-05-04
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-05-11
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-05-11
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PLANTA BENEFICIAMENTO - GERAL - CADERNO DE SUPORTES | 2020-11-05 18:54 |  | 2020-11-05 18:54 | 3 | 100% | G | 2020-05-21
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-05-11
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2020-05-11
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-05-19 |  | 2020-05-19 | 1 | 100% | G | 2020-05-11
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - POND'S DE EMERGÊNCIA - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-05-14 |  | 2020-05-14 | 1 | 100% | G | 2020-04-27
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND'S DE EMERGÊNCIA - CADERNO DE SUPORTES | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTE CAL HIDRATADA - REAGENTE DE CAL HIDRATADA - PLANTA EL.170,645 | 2020-10-08 16:36 |  | 2020-10-08 16:36 | 1 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTE DE CAL HIDRATADA - PLANTA EL.172,615 | 2020-10-29 08:30 |  | 2020-10-29 08:30 | 2 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTE DE CAL HIDRATADA - CORTES A-A, B-B, C-C | 2020-10-08 16:36 |  | 2020-10-08 16:36 | 1 | 100% | G | 2020-05-29
IS | I725918001 | 0250 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C INFLAMÁVEIS CADERNO DE ISOMÉTRICOS | 2020-10-08 17:22 |  | 2020-10-08 17:22 | 1 | 100% | G | 2020-06-17
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3033 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESP. REJ. TALCO - 0271-EP-001 - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-09 12:03 |  | 2020-10-09 12:03 | 1 | 100% | G | 2020-05-21
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE AREX, LINK E AMBREX - PASTEFILL - PLANTA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-06
LM | I725918001 | 0108 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PASTEFILL LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-11-05 18:59 |  | 2020-11-05 18:59 | 6 | 100% | D | 2020-07-15
FD | I725918001 | 0000 | AUT | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS DE CFTV DE PROCESSO | 2020-05-21 |  | 2020-05-21 | 1 | 100% | G | 2020-05-14
FD | I725918001 | 0000 | AUT | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - SISTEMA DE PROJEÇÃO DE VÍDEO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 1 | 100% | A | 2020-05-21
DE | I725918001 | 0100 | TIC | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO - REDE MESH - MINAS AREX E LINK | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | G | 2020-07-08
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3095 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISITO CIVIL - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 1 | 100% | G | 2020-05-19
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3020 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-08 16:36 |  | 2020-10-08 16:36 | 1 | 100% | G | 2020-04-30
PQ | I725918001 | 0000 | MET | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANILHA DE QUANTIDADES - 0000 - GERAL - ESTRUTURAS AVULSAS - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-10-09 09:46 |  | 2020-10-09 09:46 | 1 | 100% | A | 2020-05-04
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3076 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - CABOS ELÉTRICOS - SUBESTAÇÕES 0410-SE-007A, 0410-SE-007B E 0410-SE-009A | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 | 0 | 100% | G | 2020-05-06
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - MEDIDOR DE UNIDADE | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 2 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0600 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - BUNKER PARA FONTE RADIOATIVA - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTAS E CORTE | 2020-07-03 |  | 2020-07-03 | 1 | 100% | G | 2020-05-13
DE | I725918001 | 0600 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - BUNKER PARA FONTE RADIOATIVA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTAS E CORTE E DETALHE | 2020-07-03 |  | 2020-07-03 | 1 | 100% | G | 2020-05-13
LM | I725918001 | 0600 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DES. DE-I725918001-0600ELE3003 ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉT. - GERAL- BUNKER PARA FONTE RADIOATIVA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-05-19
LM | I725918001 | 0600 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0600ELE3005 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - GERAL- BUNKER PARA FONTE RADIOATIVA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-05-19
DE | I725918001 | 0600 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - BUNKER PARA FONTE RADIOATIVA - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0600-QL-001 | 2020-07-03 |  | 2020-07-03 | 1 | 100% | G | 2020-05-13
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÁRIO - ATERRAMENTO E SPDA - PLANTA E CORTES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-08-13
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÁRIO - EMBUTIDOS ELÉTRICOS- PLANTA E CORTES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-08-13
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÁRIO - LEITO PARA CABOS- PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 1 | 100% | G | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÁRIO - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS- PLANTA E CORTES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-08-27
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL INTERMEDIÁRIO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS- PLANTA E CORTES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-08-17
DE | I725918001 | 0108 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0108-QL-002 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 2 | 100% | G | 2020-07-02
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3013 - ATERRAMENTO E SPDA - PASTEFILL INTERMEDIÁRIO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-08-24
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3014 - EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PASTEFILL INTERMEDIÁRIO | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-08-24
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3015 - LEITO PARA CABOS - PASTEFILL INTERMEDIÁRIO | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 0 | 100% | G | 2020-08-14
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3017 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3016 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PASTEFILL INTERMEDIÁRIO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-09-02
LM | I725918001 | 0108 | ELE | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0108ELE3017 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PASTEFILL INTERMEDIÁRIO | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-08-24
LM | I725918001 | 0000 | INS | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-05-11
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SUBESTAÇÃO SE-RBE5 (SE-007A) - COBERTURA - PLANO DA COBERTURA & DETALHES | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 1 | 100% | G | 2020-05-13
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - SUBESTAÇÃO SE-RBE4 (SE-007B) - COBERTURA - PLANO DA COBERTURA & DETALHES | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 1 | 100% | G | 2020-05-13
LC | I725918001 | 0411 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DA 0410-SE-011 - WT-0411 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-07-23
LC | I725918001 | 0404 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DA 0410-SE-012 - BARRAGEM 0404 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-08-21
LC | I725918001 | 0130 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO - SUBESTAÇÃO 0410-SE-013-PORTAL DA MINA LINK 0130 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-06-01
LC | I725918001 | 0290 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE CABOS - SUBESTAÇÃO 0410-SE-014 - WETLAND 2 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-06-12
UN | I725918001 | 0110 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA UNIFILAR ESQUEMÁTICO - MINA AREX - SUBSTAÇÕES FIXAS, MÓVEIS E BOMBAS DE DESAG. | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 1 | 100% | G | 2020-06-30
UN | I725918001 | 0130 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA UNIFILAR ESQUEMÁTICO - MINA LINK - SUBSTAÇÕES FIXAS, MÓVEIS E BOMBAS DE DESAG. | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 1 | 100% | G | 2020-06-30
UN | I725918001 | 0410 | ELE | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - SUBSTAÇÕES DA PLANTA DE SUPERFÍCIE | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0611 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0611 - LAVADOR DE VEÍCULOS - CADERNO DE SUPORTE | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PLANTA BENEFICIAMENTO - GERAL - CADERNO DE SUPORTES - TRECHO 3 | 2020-06-24 |  | 2020-06-24 | 1 | 100% | G | 2020-06-17
DE | I725918001 | 0301 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - LAVADOR DE RODAS PILHA 1 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-06-03
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SISTEMA DE PESAGEM DE SILO - PK-141 | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 0 | 100% | G | 2020-06-10
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3096 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2020-05-26
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3077 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3011 - EMBUTIDOS ELETRICOS E ATERRAMENTO - 0410-SE-002 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | G | 2020-06-01
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3078 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3096 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0410-SE-002 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTUTA METÁLICA - SUBESTAÇÃO SE-RBE2 (SE-009A) - COBERTURA - PLANO DA COBERTURA & DETALHES | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 1 | 100% | G | 2020-05-15
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C EMBUTIDO ELÉTRICO E ATERRAMENTO | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 2 | 100% | G | 2020-05-15
FD | I725918001 | 0407 | ELE | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C REDES AÉREAS DE 13,8KV - REDES COMPLEMENTARES - CHAVES SECC. 15KV P/ POSTE FOLHA DE DADOS | 2020-06-25 |  | 2020-06-25 | 1 | 100% | A | 2020-05-15
CR | I725918001 | 0000 | COR | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C CRONOGRAMA | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 13 | 100% | A | 2020-05-18
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL - ABRIL/2020 | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 0 | 100% | A | 2020-05-22
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3134 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - SE-RBE2 (SE-009A) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - PISO - ARMAÇÃO | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 0 | 100% | G | 2020-05-20
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3092 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012/001/016 - PCN 042 - FUNDAÇÕES - PLANTA DE LOCAÇÃO GERAL DAS ESTACAS | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3093 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012/016 - PCN 042 - FUNDAÇÕES - PLANTA DE LOCAÇÃO GERAL DOS BLOCOS | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3094 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012 / 001 / 016 – PCN – FUNDAÇÕES – DETALHES DAS ESTACAS – FORMA E ARMAÇÃO | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3095 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012 / 001 / 016 – PCN 042 – SUPERESTRUTURA / PISOS - LOCAÇÃO GERAL DOS PISOS | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3096 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012 – PCN 042 – SUPERESTRUTURAS - LOCAÇÃO DOS PILARES - PLANTA - FORMA 1 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3097 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012 – PCN 042 – SUPERESTRUTURAS - PLANTAS - PARTE 2 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3098 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-012 - PCN - SUPERESTRUTURAS - ELEVAÇÃO EL. 195,400 - PLANTA E DETALHES - FORMA 3 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3099 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012 – PCN 042 – SUPERESTRUTURAS - CORTES - FORMA - PARTE 4 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012 – PCN 042 – PISO - FORMA - PLANTA - FORMA | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3101 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-012 – PCN 042 – PISO - CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3102 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-001 – PCN 042 – SUPERESTRUTURAS - LOCAÃO DOS PILARES - PLANTA - FORMA PARTE 1 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3103 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-001 - PCN 042 – SUPERESTRUTURAS - PLANTAS - FORMA 2 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3104 | PROJETO DETALHADO – E&C SILOS 0220-SL-001 - PCN 042 – SUPERESTRUTURAS - ELEVAÇÃO EL. 186,200 - PLANTA - FORMA - 3 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3105 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-001 - PCN 042 - SUPERESTRUTURAS - EL. 195,400 - PLANTA, DETALHES E CORTES - FORMA 4 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3106 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-001 PCN 042 - SUPERESTRUTURAS - CORTES - FORMA 5 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3107 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-016 - PCN 042 - SUPERESTRUTURAS - LOCAÇÃO DOS PILARES - PLANTA - FORMA 1 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3108 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-016 - PCN 042 - SUPERESTRUTURAS - EL. 178,600 / EL. 183,400 - PLANRA - FORMA 2 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3109 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-016 - PCN 042 - SUPERESTRUTURAS - EL. 195,400 - PLANTA, DETALHES E CORTE - FORMA 3 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3110 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-016 - PCN 042 - SUPERESTRUTURAS - CORTES - FORMA 4 PARTE | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3111 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-016 - PCN 042 - PISO - PLANTA - FORMA | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3112 | PROJETO DETALHADO – E&C SILO 0220-SL-016 - PCN 042 - PISO - CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
MC | I725918001 | 0220 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTOCAGEM DE MINÉRIO BRITADO – PCN 042 - PRÉDIO DOS SILOS – SL-001 E SL-016 - CONCRETO – MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 0 | 100% | A | 2020-06-03
MC | I725918001 | 0200 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMORIA DE CALCULO PIPE RACKS / CABLE RACKS CONCRETO | 2020-10-08 13:01 |  | 2020-10-08 13:01 | 1 | 100% | A | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0242 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE COBRE - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-08 18:00 |  | 2020-10-08 18:00 | 1 | 100% | G | 2020-05-21
FD | I725918001 | 0108 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PASTEFILL - FOLHA DE DADOS - DISCO DE RUPTURA | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 1 | 100% | G | 2020-06-02
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3062 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - FUNDAÇÃO, LOCAÇÃO - FORMA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-06-30
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3063 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - FUNDAÇÃO - DETALHES - FORMA 1/2 | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 | 0 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3064 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - FUNDAÇÃO - DETALHES - FORMA 2/2 | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3065 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - PISO E CANALETAS - FORMA - PISO ARMAÇÃO | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 0 | 100% | G | 2020-07-06
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3066 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - BASES BT.2 E BT.3 - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | 0 | 100% | G | 2020-06-30
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3067 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - BASES DE BOMBA E TANQUES BT15 - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-06-30
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3068 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - BASES B184/B186/B196/B197/B198-FUNDAÇÃO-ARMAÇÃO | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | 0 | 100% | G | 2020-06-30
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3069 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - BASES B180 A B183/B185 - B187 A B195/B199 A B212 - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 0 | 100% | G | 2020-07-14
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - CANALETAS - ARMAÇÃO - 1ª PARTE | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3071 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAÇÃO - FILTRAGEM DE REJEITO - CANALETAS - ARMAÇÃO - 2ª PARTE | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 0 | 100% | G | 2020-07-23
DE | I725918001 | 0100 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DISPOSIÇÃO DE LEITOS - RB-A1, RB-A3, RB-A4 E RB-A5 - PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 | 1 | 100% | G | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0100 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - ILUMINAÇÃO - RB-A1, RB-A3, RB-A4, RB-A5 – PLANTAS, CORTES E DETALHES | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2020-06-16
LM | I725918001 | 0100 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I7259180010100ELE3001 - LEITO PARA CABOS - 0100 GERAL | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 1 | 100% | G | 2020-06-17
LM | I725918001 | 0100 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0100ELE3002 - ILUMINAÇÃO - GERAL-RB-A1, RB-A3, RB-A4 E RB-A5 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-06-19
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE-RACK - FLOTAÇÃO CHUMBO, FLOTAÇÃO DE COBRE & FLOTAÇÃO DE TALCO PARA PIPE-RACK 2 - PLANO & DETALHE DAS BASES | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3090 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE-RACK - FLOTAÇÃO DE ZINCO & REMOAGEM PARA PIPE-RACK 2 - PLANO & DETALHES DAS BASES | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE-RACK - FLOTAÇÃO CHUMBO PARA PIPE-RACK 1 - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | G | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3101 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE-RACK - FLOTAÇÃO CHUMBO PARA PIPE-RACK 1 - ELEVAÇÃO DA FILA "A" & DO EIXO "1" | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | G | 2020-06-01
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PIPE RACK - FLOT. CHUMBO, COBRE & TALCO P PIPE-RACK 2 ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3090 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PIPE-RACK - FLOT. DE ZINCO & REMOAGEM P PIPE-RACK 2 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PIPE RACK - FLOTAÇÃO CHUMBO PARA PIPE-RACK 1ESTRUTURA METÁLICA | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3102 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE-RACK - FLOTAÇÃO CHUMBO PARA PIPE-RACK 1 - PLANO DA ELEVAÇÃO EL. 178,185 & EL. 179,585 & FILA "B" | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2020-06-01
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – PIPE-RACK – FLOT CHUMBO, COBRE & TALCO P/ PIPE 2 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
RL | I725918001 | 0200 | MET | 3090 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0200 – PIPE-RACK – FLOT ZINCO & REMOAGEM P/ PIPE 2 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 0 | 100% | A | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE-RACK - PLATÔ FILTRO MANGAS - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 0 | 100% | G | 2020-06-08
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE-RACK - PLATÔ FILTRO MANGAS - ELEVAÇÃO DOS EIXOS, FILAS E PLATAFORMAS | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 1 | 100% | G | 2020-06-08
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL0 0220 - PIPE RACK - PLATÔ FILTRO DE MANGAS ESTRUTURA - METÁLICA | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 0 | 100% | A | 2020-06-08
EL | I725918001 | 0406 | TIC | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - CFTV DE SEGURANÇA - ESTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-06-12
PT | I725918001 | 0000 | ELE | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - QUADROS DE ILUMINAÇÃO E FORÇA - PK-118AC | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 | 1 | 100% | G | 2020-07-20
DE | I725918001 | 0130 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA LINK - CADERNO DE SUPORTES | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 0 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO DE TUBULAÇÃO DO PASTEFILL NOS RAISERS DAS MINAS AREX E LINK - PASTEFILL - SHAFT RAISER RB_A1 | 2020-10-08 16:31 |  | 2020-10-08 16:31 | 1 | 100% | G | 2020-07-28
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO DE TUBULAÇÃO DO PASTEFILL NOS RAISERS DAS MINAS AREX E LINK - PASTEFILL - SHAFT RAISER RB_A3 | 2020-10-08 17:58 |  | 2020-10-08 17:58 | 1 | 100% | G | 2020-07-28
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO DE TUBULAÇÃO DO PASTEFILL NOS RAISERS DAS MINAS AREX E LINK - PASTEFILL - SHAFT RAISER RB_A4 | 2020-10-13 12:20 |  | 2020-10-13 12:20 | 1 | 100% | G | 2020-07-28
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO DE TUBULAÇÃO DO PASTEFILL NOS RAISERS DAS MINAS AREX E LINK - PASTEFILL - SHAFT RAISER RB_A5 | 2020-10-13 12:20 |  | 2020-10-13 12:20 | 1 | 100% | G | 2020-07-28
DE | I725918001 | 0108 | TUB | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C CADERNO DE SUPORTES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 0 | 70% | B | 2020-09-28
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA AREX - CADERNO DE SUPORTES | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 1 | 100% | G | 2020-06-07
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2020-06-02
DE | I725918001 | 0200 | TUB | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE TUBULAÇÃO - PIPE RACK E GERAL DO BENEFICIAMENTO - CORTES | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2020-06-02
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX CADERNO DE SUPORTES | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 0 | 70% | B | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE REJEITO - TANCAGEM - CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-09 12:06 |  | 2020-10-09 12:06 | 1 | 100% | G | 2020-06-19
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0290-WET-002 CADERNO DE SUPORTES | 2020-10-12 19:25 |  | 2020-10-12 19:25 | 1 | 100% | G | 2020-08-03
DE | I725918001 | 0402 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CADERNO DE SUPORTES | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 | 0 | 100% | G | 2020-07-31
DE | I725918001 | 0405 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ÁREA 405 - SPCI - CADERNO DE SUPORTES | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-31
DE | I725918001 | 0411 | TUB | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - 0411 - WETLAND - CADERNO DE SUPORTE | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-08-03
MC | I725918001 | 0108 | TUB | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PASTEFILL - ANALISE DE FLEXIBILIDADE PASTEFILL – BOMBEAMENTO PRIMÁRIO | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 0 | 100% | A | 2020-07-27
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 0 | 100% | G | 2020-07-13
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - CABLE RACK - CHAPEU CHINÊS E BASE DO 0108-TC-004 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - DETALHES - FORMA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - CABLE RACK - CHAPEU CHINÊS E BASE DO 0108-TC-004 - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - PISO-PLANTA - FORMA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-29
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3057 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - PISO CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-29
MC | I725918001 | 0108 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - PRÉDIO DO MISTURADOR E 0108-TC-004 - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | A | 2020-09-09
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3058 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - PISO - PLANTA - ARMAÇÃO | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-08-06
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3059 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - CANALETAS - FORMA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-29
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL PRÉDIO DE ESTOCAGEM DOSAGEM E MANUSEIO DE CIMENTO | 2020-08-03 |  | 2020-08-03 | 0 | 100% | G | 2020-08-03
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3061 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 0 | 100% | G | 2020-07-29
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3062 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR CABLE RACK - CHAPÉU CHINÊS E BASE DO 0108-TC-004 - LISTA E DETALHES DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 0 | 100% | G | 2020-07-29
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3063 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - SILO E PRÉDIO DO MISTURADOR - ÁREA DE DESCARGA DO SILO - ARMAÇÃO | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 0 | 100% | G | 2020-08-05
MC | I725918001 | 0108 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - SUMP - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONCRETO | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 0 | 100% | A | 2020-07-08
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3066 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - MOEGA / LAJE DE APROXIMAÇÃO - SAPATA S4/ENCONTRO 1 - ARMAÇÃO PARTE 3 | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 0 | 100% | G | 2020-07-29
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA PISO PLANTA E DETALHES - FORMA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-09-11
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3071 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA PISO CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 0 | 100% | G | 2020-09-11
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3072 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA PISO ARMAÇÃO - PARTE 1 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 0 | 100% | G | 2020-09-11
MC | I725918001 | 0108 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - PLATÔ INTERMEDIÁRIO - PRÉDIO DA ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 0 | 100% | A | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3073 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA PISO ARMAÇÃO - PARTE 2 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 0 | 100% | G | 2020-09-11
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3074 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA CANALETAS 1 E 2 LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 0 | 100% | G | 2020-09-11
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3075 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA ESCADA MISTURADOR LOCAÇÃO - FORMA - ARMAÇÃO | 2020-09-17 |  | 2020-09-17 | 0 | 100% | G | 2020-09-17
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3076 | PROJETO DETALHADO – E&C MOEGA ESCADA MISTURADOR LISTA DOS CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 0 | 100% | G | 2020-09-15
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3077 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA FUNDAÇÃO ARMAÇÃO | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-09-15
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3078 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL PIPE RACK - TRAVESSIA FORMA E ARMAÇÃO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 0 | 100% | G | 2020-09-28
MC | I725918001 | 0108 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - CASA DE COMPRESSORES - CONCRETO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | A | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0108 | CIV | 3079 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - PIPE RACK - TRAVESSIA LISTA DE CHUMBADORES E CHAPA GABARITO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 0 | 100% | G | 2020-09-28
MC | I725918001 | 0108 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - LAJE DE APROXIMAÇÃO/MOEGA - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 | 0 | 100% | A | 2020-07-30
DE | I725918001 | 0405 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA BOMBAS DE INCÊNDIO - PLANOS, ELEVAÇÕES & DETALHES | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-06-17
LM | I725918001 | 0405 | MET | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - COBERTURA BOMBAS DE INCÊNDIO - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-06-17
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3144 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 FUNDAÇÃO LOCAÇÃO - FORMA | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-08-13
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3145 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 FUNDAÇÃO DETALHE DAS SAPATAS - FORMA | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-08-13
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410-SE-010 MEMÓRIA DE CÁLCULO CONCRETO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | A | 2020-09-09
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3146 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410-SE-012 (0302-BARRAGEM - CAPTAÇÃO) - FORMA | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-08-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3147 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - SALAS DE TRAFO E GERADOR - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA - PARTE 1/2 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3148 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - SALAS DE TRAFO E GERADOR - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA - PARTE 2/2 | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 0 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3149 | PROJETO DETALHADO – E&C 0410-SE-012 (0302-BARRAGEM - CAPTAÇÃO) - ARMAÇÃO | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 0 | 100% | G | 2020-08-20
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3150 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - SALA DE TRAFO E GERADOR - CINTAS E VIGAS - ARMAÇÃO | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 0 | 100% | G | 2020-08-25
MC | I725918001 | 0410 | CIV | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0410-SE-011/012/013/014 - CONCRETO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 0 | 100% | A | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3151 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 SALAS DE TRAFO E GERADOR LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 0 | 100% | G | 2020-09-03
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3152 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 PISO FORMA | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-08-27
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3153 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 PISO ARMAÇÃO | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 1 | 100% | G | 2020-08-27
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3154 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 SALAS DE TRAFO E GERADOR PISO - FORMA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-08-27
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3155 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 SALAS DE TRAFO E GERADOR PISO - ARMAÇÃO | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 0 | 100% | G | 2020-08-27
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3157 | PROJETO DETALHADO – E&C SALA ELÉTRICA 0410-SE-011 PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 0 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3158 | PROJETO DETALHADO – E&C SALA ELÉTRICA 0410-SE-013 PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 0 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3159 | PROJETO DETALHADO – E&C CAPTAÇÃO DE ÁGUA - SALA ELÉTRICA 0410-SE-012 - PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 0 | 100% | G | 2020-08-25
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3160 | PROJETO DETALHADO – E&C WETLAND 2 SALA ELÉTRICA 0410-SE-014 PISO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 0 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - FILTRAGEM DE REJEITO PARA SE-01 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-06-16 |  | 2020-06-16 | 0 | 100% | G | 2020-06-16
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK - FILTRAGEM DE REJEITO PARA SE-04 - FUNDAÇÃO - SAPATAS - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 0 | 100% | G | 2020-07-14
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3044 | PROJETO DETALHADO – E&C CABLE RACK FILT CONC - SE-03 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - PLANTA, CORTE E DETALHES - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-06-15 |  | 2020-06-15 | 0 | 100% | G | 2020-06-15
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE/CABLE RACK - ÁGUA RECUPERADA FUNDAÇÃO LOCAÇÃO E DETALHE DAS SAPATAS - FORMA | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2 | 100% | G | 2020-06-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE/CABLE RACK - ÁGUA RECUPERADA - FUNDAÇÃO - SAPATAS S1 A S9 - ARMAÇÃO | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 2 | 100% | G | 2020-06-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE/CABLE RACK - ÁGUA RECUPERADA - FUNDAÇÃO - SAPATAS S10 A S39 - ARMAÇÃO | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 | 1 | 100% | G | 2020-06-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE-RACK: FLOT. DE ZINCO & REMOAGEM P/ PIPE-RACK 2 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 | 0 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE-RACK: FLOT. DE ZINCO & REMOAGEM P/ PIPE-RACK 2 - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 | 0 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - DETALHES DOS CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO - LISTA | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 2 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C TORRE SUPORTE LINHA 0242-6"-PCO-093-A1E & 0243-6"-PCH-085-A1E - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 | 0 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE-RACK: FLOT.CHUMBO, FLOT. COBRE & FLOT. DE TALCO P/ PIPE-RACK 2. - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 0 | 100% | G | 2020-07-06
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE-RACK: FLOT. CHUMBO, FLOT. COBRE & FLOT. DE TALCO P/ PIPE-RACK 2. - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 0 | 100% | G | 2020-07-01
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE-RACK - FLOTAÇÃO CHUMBO PARA PIPE-RACK 1 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA - ARMAÇÃO | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 | 0 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C TORRE SUPORTE LINHA 0244-8"-PZI-073-A1E - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA - ARMAÇÃO | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 0 | 100% | G | 2020-07-06
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE/CABLE RACK PEBBLES P/ CHAPEU CHINÊS (MOAGEM) - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA - ARMAÇÃO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3057 | PROJETO DETALHADO – E&C MISCELANEAS ESTRUTURA METALICA | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | G | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3058 | PROJETO DETALHADO – E&C REDE DE DUTOS - CAIXAS ELÉTRICAS TÍPICAS SEM TRÁFEGO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 3 | 100% | G | 2020-07-06
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3059 | PROJETO DETALHADO – E&C REDE DE DUTOS - CAIXAS ELÉTRICAS TÍPICAS SEM TRÁFEGO - PLANTA, CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-07-06
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3060 | PROJETO DETALHADO – E&C REDE DE DUTOS - TAMPA DAS CAIXAS ELÉTRICAS TÍPICAS SEM TRÁFEGO - LISTA DE MATERIAIS | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-07-06
MC | I725918001 | 0200 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK 2 - MODULOS 1 E 2 / PIPE RACK 3 - MODULO 3 - CONCRETO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 0 | 100% | A | 2020-07-14
CS | I725918001 | 0000 | AUT | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE - CAMPO FL.2/2 - PASTEFILL, AREX, LINK E AMBREX | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 2 | 100% | G | 2020-07-22
ES | I725918001 | 0130 | AUT | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0130-UC-010 | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | H | 2020-06-03
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - CHAVE DE VAZÃO | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 2 | 100% | G | 2020-06-17
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - PRESSOSTATO | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2020-06-22
FD | I725918001 | 0000 | INS | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS - ANALISADOR DE GRANULOMETRIA POR IMAGEM ON-LINE | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-06-17
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - MANOMETRO - PK-142 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 2 | 100% | G | 2020-09-02
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - PLANTA, PERPESCTIVA E COBERTURA | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2 | 100% | G | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 - CORTES E FACHADAS | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 2 | 100% | G | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0272 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - TRAVESSIA - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA - ARMAÇÃO | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 | 0 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3098 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - 0410-SE-002 (SE-RBE2-009A) - TRANSFORMADOR/ GERADOR - PLANTA EL. 214,800/ EL. 214,900 E CORTES - FORMA | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 | 0 | 100% | G | 2020-05-29
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - 0410-SE-001 - PLANTA, CORTE A-A E COBERTURA | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-06-16
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C PASTEFILL - 0410-SE-001 - CORTE B-B, FACHADA E PERSPECTIVAS | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-06-16
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - 0410-SE-003 - PLANTA, COBERTURA E CORTE A-A | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-06-08
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGENS - 0410-SE-003 – CORTE B-B, FACHADAS E PRESPECTIVAS | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-06-08
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - 0410-SE-004 – PLANTA E COBERTURA | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-06-08
DE | I725918001 | 0410 | ARQ | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - 0410-SE-004 – CORTES, FACHADAS E PRESPECTIVAS | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 1 | 100% | G | 2020-06-08
ES | I725918001 | 0100 | AUT | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0100-UC-001 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | H | 2020-06-03
ES | I725918001 | 0100 | AUT | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0100-UC-002 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | H | 2020-06-03
ES | I725918001 | 0100 | AUT | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0100-UC-003 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | H | 2020-06-03
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SEMÁFORO - PK-142A | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-09-09
PT | I725918001 | 0000 | INS | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO - SENSOR DE PRESENÇA - PK-142 | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 1 | 100% | G | 2020-09-02
LM | I725918001 | 0301 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0301ELE3003 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 | 0 | 100% | G | 2020-06-10
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - PLANTA GERAL | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-07-14
DE | I725918001 | 0108 | MEC | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C INSTALAÇÃO DO PASTEFILL DE LINK E AREX - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA - CORTES AA, BB E CC | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-07-14
DE | I725918001 | 0242 | MEC | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE COBRE - PROTEÇÃO 0242-YY-029 DO DENSÍMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 | 1 | 100% | G | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0243 | MEC | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - TANCAGEM - PROTEÇÃO 0243-YY-028 DO DENSÍMETRO - DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-08-20
ES | I725918001 | 0100 | AUT | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0100-UC-004 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | H | 2020-06-03
ES | I725918001 | 0100 | AUT | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS - 0100-UC-005 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | H | 2020-06-03
RT | I725918001 | 0000 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C REQUISIÇÃO TÉCNICA - PK-057AB - TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO REVESTIDA - SPOOL - TUBULAÇÃO REVESTIDA EM CERÁMICA | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 4 | 100% | C | 2020-06-01
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3092 | PROJETO DETALHADO – E&C RAISER RB-E4 E RB-A4 - MINA AREX - SE-RBE4 (SE-007B) - TRANSFORMADOR/GERADOR - PISO - ARMAÇÃO | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 | 0 | 100% | G | 2020-06-02
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA SE-002 - COBERTURA - ELEVAÇÕES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 0 | 100% | G | 2020-06-08
DE | I725918001 | 0410 | MET | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA SE-002 - PLANO DA COBERTURA & DETALHES | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 0 | 100% | G | 2020-06-08
LM | I725918001 | 0271 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE REJEITO - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 3 | 100% | G | 2020-06-19
MC | I725918001 | 0220 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉDIO DO SILO - CONCRETO | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 | 0 | 100% | A | 2020-06-22
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3097 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - ATERRAMENTO E EMBUTIDO ELÉTRICOS - PLANTA E CORTE A-A | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2020-07-02
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3098 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS PLANTAS | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2020-07-02
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3099 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - CORTE A-A | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2020-07-02
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0250-QL-003 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 1 | 100% | G | 2020-07-02
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3101 | PROJETO DETALHADO – E&C LEITO PARA CABOS PLANTA E CORTES | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0250 | ELE | 3102 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS PLANTAS | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-08-31
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3079 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3097- ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - REAGENTE - PRÉDIO DE CAL HIDRATADA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 2 | 100% | G | 2020-07-03
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3098 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - REAGENTE | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-07-14
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3081 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3101 - LEITO PARA CABOS - PRÉDIO DE CAL HIDRATADA | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 0 | 100% | G | 2020-08-27
LM | I725918001 | 0250 | ELE | 3082 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0250ELE3102 - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PRÉDIO DE CAL HIDRATADA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | G | 2020-09-09
LM | I725918001 | 0110 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA AREX - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 3 | 100% | D | 2020-06-23
LM | I725918001 | 0130 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - MINA AREX - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-10-21 10:46 |  | 2020-10-21 10:46 | 3 | 100% | D | 2020-06-23
LM | I725918001 | 0405 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-11-11 08:43 |  | 2020-11-11 08:43 | 3 | 100% | D | 2020-06-23
DE | I725918001 | 0600 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - PLANTA DETALHE - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | 1 | 100% | G | 2020-06-24
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDEIRARIA - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA E CORTE | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-08
LM | I725918001 | 0610 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0610ELEAAAA - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MECÂNICA/CALDERARIA | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 0 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0130 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK – RB_A1 REDE DE DUTOS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-01
LM | I725918001 | 0130 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0130ELE3016 - REDE DE DUTOS - MINA LINK - RB_A1 | 2020-07-13 |  | 2020-07-13 | 0 | 100% | G | 2020-07-13
LM | I725918001 | 0100 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA – ÁREA 0100 - GERAL | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 2 | 100% | G | 2020-07-16
LM | I725918001 | 0100 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA - CABOS ELÉTRICOS - ÁREA 0100 - MINAS | 2020-07-02 |  | 2020-07-02 | 0 | 100% | G | 2020-07-02
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C OFCINA MECÂNICA E CALDERARIA - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0610-QF-001 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C UNINAGEM - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0610-QF-002 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA ELÉTRICA - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0610-QF-003 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-06-29
DE | I725918001 | 0610 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINA DE MANUTENÇÃO E SUBCONJUNTOS - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - 0610-QF-004 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-06-29
LM | I725918001 | 0200 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PIPE RACK - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-11-05 19:00 |  | 2020-11-05 19:00 | 4 | 100% | D | 2020-07-14
LM | I725918001 | 0243 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FLOTAÇÃO DE CHUMBO - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-10-16 09:53 |  | 2020-10-16 09:53 | 6 | 100% | D | 2020-07-14
LM | I725918001 | 0250 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO – REAGENTES - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-10-19 10:46 |  | 2020-10-19 10:46 | 6 | 100% | D | 2020-07-14
LM | I725918001 | 0273 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE CHUMBO - 0273-EP-001 - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-10-21 10:59 |  | 2020-10-21 10:59 | 4 | 100% | D | 2020-07-14
LM | I725918001 | 0401 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - CASA DE COMPRESSORES - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | D | 2020-07-14
LM | I725918001 | 0411 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ETEI – WETLAND - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 0 | 100% | D | 2020-07-14
LM | I725918001 | 0600 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - GERAL ADMINISTRATIVO - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-11-11 08:45 |  | 2020-11-11 08:45 | 2 | 100% | D | 2020-07-14
LM | I725918001 | 0610 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 0 | 100% | D | 2020-07-14
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3113 | PROJETO DETALHADO – E&C STATUS ENGENHARIA PROJETO ARIPUANÃ - RELATÓRIO SOLICITAÇÕES ADICIONAIS QUE IMPACTAM - PRAZO FINAL DO PROJETO | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 0 | 100% | A | 2020-07-01
DE | I725918001 | 0115 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - SISTEMA DE ABUÇÃO RB_A3, A4 E A5 - PLANTA - ELEVAÇÃO - PAGINAÇÃO ALVENARIA E ARMAÇÃO | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 0 | 100% | G | 2020-07-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - PISO - PLANTA - FORMA | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 0 | 100% | G | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - PISO - CORTE E DETALHES - FORMA | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 0 | 100% | G | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 1 | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 0 | 100% | G | 2020-08-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 2 | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 0 | 100% | G | 2020-08-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - LISTA DE MATERIAIS E INSERTOS METÁLICOS - DETALHES | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 0 | 100% | G | 2020-08-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - CANALETA 4 - ARMAÇÃO - PARTE 1 | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 0 | 100% | G | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - CANALETA 4-PAREDES 1 A 4-ARMAÇÃO-PARTE 2 | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 0 | 100% | G | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - LISTA E DETALHES DOS CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-08-06 |  | 2020-08-06 | 0 | 100% | G | 2020-08-06
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C PRÉDIO DE CAL HIDRATADA - SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL - CANALETAS CAN.1, CAN.2 E CAN.3 - ARMAÇÃO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 1 | 100% | E | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES PISO BASES DE BOMBAS B1 A B35 - FORMA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-09-15
DE | I725918001 | 0250 | CIV | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES PISO BASES DE BOMBAS B1 A B35 - ARMAÇÃO | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 0 | 100% | G | 2020-09-15
LM | I725918001 | 0230 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PIPE RACK - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 3 | 100% | D | 2020-07-03
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3061 | PROJETO DETALHADO – E&C REDE DE DUTOS - CAIXAS ELÉTRICAS TÍPICAS SEM TRÁFEGO - TIPO 2 - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 1 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0274 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - PIPE RACK TRAVESSIA - ESPES. DE ZINCO-0274 - PLANO E DETALHE DAS BASES | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 0 | 100% | G | 2020-07-08
DE | I725918001 | 0274 | MET | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METALICA - PIPE RACK TRAVESSIA - ESPES. DE ZINCO-0274 - PLANO E DETALHE DAS BASES | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 0 | 100% | G | 2020-07-08
LM | I725918001 | 0272 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE COBRE - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-10-21 10:52 |  | 2020-10-21 10:52 | 3 | 100% | D | 2020-07-08
LM | I725918001 | 0274 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ESPESSADOR DE ZINCO - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-10-21 11:01 |  | 2020-10-21 11:01 | 3 | 100% | D | 2020-07-08
MC | I725918001 | 0108 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - PASTEFILL - ANALISE DE FLEXIBILIDADE PASTEFILL – BOMBEAMENTO SECUNDÁRIO | 2020-08-13 |  | 2020-08-13 | 0 | 100% | A | 2020-08-13
PQ | I725918001 | 0600 | ARQ | 3000 | PROJETO DETALHADO – E&C PACOTE PK-093 - GALPÕES MODULARES | 2019-02-27 |  | 2019-02-27 | 0 | 100% | H | 2019-02-27
LD | I725918001 | 0000 | COR | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE DOCUMENTOS - BARRAGEM DE ÁGUA | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 1 | 100% | G | 2019-12-22
PT | I725918001 | 0000 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C PARECER TÉCNICO DO PK-012C - GRUPOS GERADORES | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 1 | 100% | G | 2019-12-19
DE | I725918001 | 0611 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LAVADOR DE VEÍCULOS - DISPOSIIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-15
LM | I725918001 | 0611 | ELE | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS - DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-07-23
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - LAJE DE APROXIMAÇÃO - PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | G | 2020-07-09
LM | I725918001 | 0274 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PIPE RACK TRAVESSIA - ESPES. DE ZINCO-0274 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | A | 2020-07-09
RL | I725918001 | 0108 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - 0108 - LAJE DE APROXIMAÇÃO AO PRÉDIO DA MOEGA - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 0 | 100% | A | 2020-07-09
DE | I725918001 | 0600 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINAS - MALHA GERAL DE ATERRAMENTO - PLANTA | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 1 | 100% | G | 2020-07-22
LM | I725918001 | 0600 | ELE | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C OFICINAS LISTA DE MATERIAIS | 2020-07-23 |  | 2020-07-23 | 0 | 100% | G | 2020-07-23
LC | I725918001 | 0600 | ELE | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C ÁREA ADMINISTRATIVA - LISTA DE CABOS | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-08-03
DE | I725918001 | 0402 | CIV | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - FORMA | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 0 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0402 | CIV | 3005 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA AREX - TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL E SPCI - ARMAÇÃO | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 0 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3062 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PLATÔ FILTRO MANGAS - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-16
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3063 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PLATÔ FILTRO MANGAS - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 1 | 100% | G | 2020-07-16
DE | I725918001 | 0270 | MEC | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C SISTEMA DE ESTUFAGEM DE CONCENTRADO DE PB EM CONTAINERS - 0273-ST-019 - CONJUTO E DETALHES | 2020-11-06 08:38 |  | 2020-11-06 08:38 | 3 | 100% | G | 2020-07-17
DE | I725918001 | 0230 | CIV | 3113 | PROJETO DETALHADO – E&C MOAGEM TORRE DE RESFRIAMENTO - PISO E BASES DE BOMBAS - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 0 | 100% | G | 2020-07-15
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3032 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - SISTEMA DE ADUÇÃO RB_A1 - DETALHE DA BASE B1 E LAJE L1 - ARMAÇÃO | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-16
DE | I725918001 | 0402 | CIV | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C COBERTURA BOMBAS DE INCÊNDIO - FUNDAÇÃO - PLANTA - CORTES E DETALHES DAS SAPATAS - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0402 | CIV | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C COBERTURA BOMBAS DE INCENDIO - PISO - FORMA - PLANTA - CORTES - DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3064 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK / CABLE RACK PLATO FILTRO MANGAS & BRIT I - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO E DETALHES - FORMA - ARMAÇÃO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3065 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PASTEFILL - FUNDAÇÃO - PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 0 | 100% | G | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0135 | CIV | 3031 | PROJETO DETALHADO – E&C MINA LINK - SISTEMA DE ADUÇÃO RB_A1 - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 1 | 100% | G | 2020-07-15
LM | I725918001 | 0000 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - ÁREA EXTERNA - LISTA DE MATERIAIS | 2020-11-05 18:58 |  | 2020-11-05 18:58 | 2 | 100% | D | 2020-07-14
MC | I725918001 | 0115 | CIV | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULORAISE 2 A MINA AREX | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 0 | 100% | A | 2020-07-17
DE | I725918001 | 0200 | ELE | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C SUPORTES P/ LEITOS - PIPE-RACK E CABLE RACK DETALHES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 1 | 100% | G | 2020-09-01
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA 0290-TQ-006 - PLANTA E CORTES | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA 0290-TQ-006 - PLANTA E CORTES | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA 0290-TQ-006 - PLANTA E CORTES | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0290 | TUB | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - POND DE ÁGUA RECUPERADA 0290-TQ-006 - PLANTA E CORTES | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 1 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLATAFORMA DO AMOSTRADOR 0244-AM-033 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | G | 2020-09-09
DE | I725918001 | 0244 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE ZINCO - PLATAFORMA DO AMOSTRADOR 0244-AM-033 - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | G | 2020-09-09
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLATAFORMA DO AMOSTRADOR 0244-AM-012 - FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO - FORMA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | G | 2020-09-09
DE | I725918001 | 0243 | CIV | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE CHUMBO - PLATAFORMA DO AMOSTRADOR 0243-AM-012 - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | G | 2020-09-09
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO GERAL - DESENHO DE PROJETO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 0 | 100% | G | 2020-09-21
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3101 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO GERAL - DESENHO DE PROJETO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 0 | 100% | G | 2020-09-21
DE | I725918001 | 0241 | MET | 3102 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO GERAL - DESENHO DE PROJETO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 0 | 100% | G | 2020-09-21
LM | I725918001 | 0241 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO GERAL - LISTA DE MATERIAL | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 0 | 100% | A | 2020-09-21
DE | I725918001 | 0244 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA DO AMOSTRADOR 0244-AM-033 - PLANO DAS BASES, EIXOS, FILAS E PLATAFORMA | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 0 | 100% | G | 2020-08-14
LM | I725918001 | 0244 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PLATAFORMA DOS AMOSTRADORES 0244-AM-033 ESTRUTURA METÁLICA | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 0 | 100% | A | 2020-08-14
DE | I725918001 | 0243 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA DO AMOSTRADOR 0243-AM-012 - PLANO DAS BASES, EIXOS, FILAS E PLATAFORMA | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 0 | 100% | G | 2020-08-14
LM | I725918001 | 0243 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PLATAFORMA DOS AMOSTRADOR 0243-AM-012 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 0 | 100% | A | 2020-08-14
DE | I725918001 | 0402 | CIV | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C COBERTURA DE BOMBA DE INCÊNDIO - DETALHES - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-07-22 |  | 2020-07-22 | 0 | 100% | G | 2020-07-22
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PÓRTICO POND - PRÉDIO DO MISTURADOR PLANO DAS BASES, QUADRO DE CARGAS & ELEVAÇÃO DOS EIXOS E FILAS | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-07-27
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3071 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PÓRTICO POND - ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA PLANO DAS BASES, QUADRO DE CARGAS & ELEVAÇÃO DOS EIXOS E FILAS | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-07-27
LM | I725918001 | 0108 | MET | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PORTICO POND -ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA & MISTURADOR | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 | 0 | 100% | A | 2020-07-27
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3097 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - REQUISITO CIVIL - PLANTA E CORTES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-08-17
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3098 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - LEITO PARA CABOS E DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLANTA, CORTES E DETALHES | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 1 | 100% | G | 2020-07-31
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3099 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS - PLANTA | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-08-03
DE | I725918001 | 0410 | ELE | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E DETALHES | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-08-03
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3079 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3098 - LEITO PARA CABOS E DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - 0410-SE-010 | 2020-08-10 |  | 2020-08-10 | 0 | 100% | G | 2020-08-10
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3099 - SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-08-10
LM | I725918001 | 0410 | ELE | 3082 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0410ELE3100 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | 1 | 100% | G | 2020-08-10
LC | I725918001 | 0410 | ELE | 3083 | PROJETO DETALHADO – E&C SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 - LISTA DE CABOS | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-08-27
EL | I725918001 | 0410 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3045 | PROJETO DETALHADO – E&C ANALISADOR QUÍMICO POR RAIO X - PLATAFORMA DO COURIER - PISO - PLANTA - FORMA | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-08-06
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3046 | PROJETO DETALHADO – E&C ANALISADOR QUÍMICO POR RAIO X - PLATAFORMA DO COURIER - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 1/2 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-08-06
RL | I725918001 | 0000 | PCD | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO - BALANÇO DE MASSAS E METALÚRGICO | 2020-08-28 |  | 2020-08-28 | 1 | 100% | G | 2020-08-12
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3066 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - PASTEFILL - FUNDAÇÃO - PLANTA, CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 0 | 100% | G | 2020-08-05
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3047 | PROJETO DETALHADO – E&C ANALISADOR QUÍMICO POR RAIO X - PLATAFORMA DO COURIER - PISO - ARMAÇÃO - PARTE 2/2 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 1 | 100% | G | 2020-08-06
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3018 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0410-SE-009/0410-SE-011/0410-SE-012/ 0410-SE-013 | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 0 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0410 | TIC | 3019 | PROJETO DETALHADO – E&C ARRANJO DE RACK TÍPICO - 0410-SE-009/0410-SE-011 / 0410-SE-012 / 0410-SE-013 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 0 | 100% | G | 2020-08-24
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3029 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA INTERLIGAÇÃO TÍPICO - REDE DE DADOS E TELEFONIA - 0410-SE-019 /0410-SE-011 / 0410-SE-012 / 0410-SE-013 | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 | 0 | 100% | G | 2020-08-27
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3030 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA INTERLIGAÇÃO TÍPICO - CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-009 / 0410-SE-011 / 0410-SE-012 / 0410-SE-013 | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 0 | 100% | G | 2020-08-25
EL | I725918001 | 0410 | TIC | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA INTERLIGAÇÃO TÍPICO - CFTV DE SEGURANÇA - TÍPICO - 0410-SE-009 / 0410-SE-011 / 0410-SE-012 / 0410-SE-013 | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 0 | 100% | G | 2020-08-25
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3027 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CONTROLE DE ACESSO - 0410-SE-009 / 0410-SE-011 / 0410-SE-012 / 0410-SE-013 | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 0 | 100% | G | 2020-08-26
LM | I725918001 | 0410 | TIC | 3028 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAIS DE CFTV DE SEGURANÇA - 0410-SE-009 / 0410-SE-011 / 0410-SE-012 / 0410-SE-013 | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 0 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0110 | ELE | 3016 | PROJETO DETALHADO – E&C PLATÔ MINA AREX ATERRAMENTO E EMBUTIDOS ELÉTRICOS | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 1 | 100% | G | 2020-08-17
LM | I725918001 | 0110 | ELE | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL POR DESENHO DE-I725918001-0110ELE3016 - ATERRAMENTO, EMBUTIDOS ELÉTRICOS E DISPOSIÇÃO DE ELETRODUTOS - PLATÔ MINA AREX | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 1 | 100% | G | 2020-08-24
DE | I725918001 | 0000 | ELE | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL - CAIXAS DE JUNÇÃO DE INSTRUMENTOS - DETALHE TÍPICO E RELAÇÃO DE CAIXAS | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-08-19
LM | I725918001 | 0000 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA ÁREA 0000 - GERAL | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 | 1 | 100% | G | 2020-08-21
LM | I725918001 | 0290 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO ÁGUA RECUPERADA LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 3 | 100% | G | 2020-08-11
LM | I725918001 | 0402 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-11-05 19:01 |  | 2020-11-05 19:01 | 1 | 100% | D | 2020-08-11
DE | I725918001 | 0108 | INS | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS - PASTEFILL - FL. 4/4 ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 1 | 100% | G | 2020-08-12
DE | I725918001 | 0241 | MEC | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO CONDICIONADORE 0241-CN-014 DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-08-28
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3021 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO BASES DETALHES 4ª PARTE | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3022 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO BASES DETALHES 5ª PARTE | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO BASES / CAIXA CX.1 FORMA 6" PARTE | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3067 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL SUPORTES DE TUBULAÇÃO FORMA E ARMAÇÃO | 2020-08-20 |  | 2020-08-20 | 1 | 100% | G | 2020-08-20
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3068 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL SUPORTE DE TUBULAÇÃO INSERTOS METÁLICOS | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 0 | 100% | G | 2020-08-14
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3105 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PASSADIÇO ENTRE TORRES PLANO DA ELEVAÇÃO EL.178,850 & EL.179,650 | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 0 | 100% | G | 2020-08-14
DE | I725918001 | 0200 | MET | 3106 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PASSADIÇO ENTRE TORRES ELEVAÇÃO DE EIXOS E FILAS | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 0 | 100% | G | 2020-08-14
LM | I725918001 | 0200 | MET | 3105 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0200 - PASSARELA ENTRE TORRES ESTRUTURA METÁLICA | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 | 0 | 100% | A | 2020-08-14
DE | I725918001 | 0242 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PLATAFORMA AMOSTRADOR-SOBRE 0242-BP-016A/B - PLANO DAS BASES, ELEVAÇÕES & PLATAFORMA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 0 | 100% | G | 2020-09-28
LM | I725918001 | 0242 | MET | 3100 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 0 | 100% | A | 2020-09-28
DE | I725918001 | 0244 | MET | 3105 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PLAT. VÁLV. TECHTAYLOR(BP-013A/013B/021A/021B) PLANO DAS BASES. PLANO & MONOVIA | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 0 | 100% | G | 2020-09-15
LM | I725918001 | 0244 | MET | 3105 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0244 - TECHTAYLOR(BP-013A/013B/021A/021B) ESTRUTURA METÁLICA | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 0 | 100% | A | 2020-09-15
LM | I725918001 | 0210 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - BRITAGEM PRIMÁRIA - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 1 | 100% | G | 2020-08-17
LM | I725918001 | 0220 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - BRITAGEM PRIMÁRIA - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 0 | 100% | A | 2020-08-17
LM | I725918001 | 0240 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - REMOAGEM / FLOTAÇÃO CLEANER / RECLEANER - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 3 | 100% | D | 2020-08-17
LM | I725918001 | 0611 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - LAVADOR DE VEÍCULOS - LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 0 | 100% | D | 2020-08-17
LM | I725918001 | 0270 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO - FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO - LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-09-10 |  | 2020-09-10 | 2 | 100% | D | 2020-08-18
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3072 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - LOCAÇÃO DE DOS CHUMBADORES - EL.175,000 - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - 1ª PARTE | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 1 | 100% | G | 2020-08-18
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3073 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - LOCAÇÃO DE DOS CHUMBADORES - EL.175,000 - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - 2ª PARTE | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 1 | 100% | G | 2020-08-19
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3074 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - LOCAÇÃO DE DOS CHUMBADORES - EL.175,000 - LOCAÇÃO - PLANTA E CORTES - 3ª PARTE | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 1 | 100% | G | 2020-08-19
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3075 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO VASOS 0270-VP-002A/002B/002C/002D FUNDAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 0 | 100% | G | 2020-08-26
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3048 | PROJETO DETALHADO – E&C ANALISADOR QUÍMICO POR RAIO X - PLATAFORMA DO COURIER - PISO-PLANTA - FORMA - PARTE 2/2 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 1 | 100% | G | 2020-08-24
DE | I725918001 | 0240 | CIV | 3049 | PROJETO DETALHADO – E&C ANALISADOR QUÍMICO POR RAIO X - PLATAFORMA DO COURIER - LISTA DE CHUMBADORES E GABARITOS | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 0 | 100% | G | 2020-08-24
DE | I725918001 | 0000 | TIC | 3026 | PROJETO DETALHADO – E&C ROTA DE CABOS - BACKBONE DE TI FOLHA 05/05 | 2020-09-03 |  | 2020-09-03 | 0 | 100% | G | 2020-09-03
DE | I725918001 | 0271 | CIV | 3076 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO - FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA - LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 0 | 100% | G | 2020-08-25
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3034 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIS - REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - ESGOTO SANITÁRIO FL.1/X | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-09-02
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIS - REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - ESGOTO SANITÁRIO FL.1/X | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-09-02
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIS - REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - ESGOTO SANITÁRIO FL.1/X | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-09-02
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIS - REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - ESGOTO SANITÁRIO FL.4/8 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-09-04
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIS - REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - FL. 5/8 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-09-08
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIS - REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - FL. 6/8 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-09-08
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3040 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIS - REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - ESGOTO SANITÁRIO FL.7/8 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-09-09
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C DESENHO DE PROJETO - PIPE-RACK 2 | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 0 | 100% | G | 2020-09-25
LM | I725918001 | 0108 | MET | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - PIPE-RACK 2 | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 0 | 100% | A | 2020-09-25
DE | I725918001 | 0108 | MET | 3085 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA MOEGA ESCADA MISTURADOR | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 0 | 100% | G | 2020-09-04
LM | I725918001 | 0108 | MET | 3085 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0108 - PASTE FILL - MOEGA - ESCADA MISTURADOR ESTRUTURA METÁLICA | 2020-09-04 |  | 2020-09-04 | 0 | 100% | A | 2020-09-04
FD | I725918001 | 0000 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS HOLDING TANK | 2020-10-14 17:46 |  | 2020-10-14 17:46 | 1 | 100% | G | 2020-09-04
ET | I725918001 | 0000 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA HOLDING TANK | 2020-10-19 10:35 |  | 2020-10-19 10:35 | 1 | 100% | G | 2020-09-04
LM | I725918001 | 0242 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO FLOTAÇÃO DE COBRE LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-10-16 09:50 |  | 2020-10-16 09:50 | 7 | 100% | D | 2020-08-31
LM | I725918001 | 0404 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-11-11 08:40 |  | 2020-11-11 08:40 | 6 | 100% | D | 2020-08-31
DE | I725918001 | 0402 | CIV | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C COBERTURA BOMBAS DE INCÊNDIO CANALETA PLANTA - CORTE - DETALHES - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 0 | 100% | G | 2020-08-31
DE | I725918001 | 0274 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO FILTRAÇÃO DE ZINCO E ESPESSAMENTO PLANTAS EL. 166,205 & EL. 171,408 | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 1 | 100% | G | 2020-09-01
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3023 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO CORTES | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-09-01
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO CORTES | 2020-10-08 16:36 |  | 2020-10-08 16:36 | 1 | 100% | G | 2020-09-01
DE | I725918001 | 0250 | TUB | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO REAGENTES COBRE, CHUMBO E ZINCO CORTES | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 1 | 100% | G | 2020-09-01
DE | I725918001 | 0000 | TUB | 3041 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIS - REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO - ESGOTO SANITÁRIO FL.8/8 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 1 | 100% | G | 2020-09-08
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3078 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES BASES DAS BOMBAS DE POÇO 0250-YY-025 @ 029 DESENHO DE CONJUNTO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3079 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES BASES DAS BOMBAS DE POÇO 0250-YY-025 @ 029 DESENHO DE CONJUNTO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3080 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES INFLAMÁVEIS BASES DAS BOMBAS DE POÇO 0250-YY-030 @ 033 DESENHO DE CONJUNTO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3081 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES INFLAMÁVEIS BASES DAS BOMBAS DE POÇO 0250-YY-030 @ 033 DESENHO DE PROJETO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0250 | MEC | 3082 | PROJETO DETALHADO – E&C REAGENTES LEITE DE CAL BASES DAS BOMBAS DE POÇO 0250-YY-034 DESENHO DE CONJUNTO E PROJETO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0250 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK CAL HIDRATADA - PLANO DAS BASES | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | G | 2020-09-09
DE | I725918001 | 0250 | MET | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA - PIPE RACK CAL HIDRATADA - ELEV. DO EIXO "1" @ "3", FILAS "C" & D & PLANO DA ELEV. EL.170,800 (T.V) | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | G | 2020-09-09
LM | I725918001 | 0250 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL - 0250- PIPE RACK CAL HIDRATADA - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-09-09 |  | 2020-09-09 | 0 | 100% | A | 2020-09-09
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C PLANTA CANALETA E TUBULAÇÃO ENTERRADA DE ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 0 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIL CANALETA E TUBULAÇÃO ENTERRADA DE ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 0 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3053 | PROJETO DETALHADO – E&C PERFIL CANALETA E TUBULAÇÃO ENTERRADA DE ÁGUA RECUPERADA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 0 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3054 | PROJETO DETALHADO – E&C ENLONAMENTO FUNDAÇÃO FORMA | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 0 | 100% | G | 2020-10-02
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3055 | PROJETO DETALHADO – E&C ENLONAMENTO FUNDAÇÃO ARMAÇÃO | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 0 | 100% | G | 2020-10-02
LM | I725918001 | 0301 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0301 – LAVADOR DE RODAS – PILHA 1 | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 0 | 100% | G | 2020-09-21
LM | I725918001 | 0404 | ELE | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PARA COMPRA - ÁREA 0404 – CAPTAÇÃO DE ÁGUA | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 0 | 100% | G | 2020-09-21
MC | I725918001 | 0108 | TUB | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO PASTEFILL ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE PASTEFILL - ROTA - TRECHO ENTRE BOMBEAMENTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO | 2020-09-14 |  | 2020-09-14 | 0 | 100% | A | 2020-09-14
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3062 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO SUPORTE DAS BANDEJAS E CALHAS DOS FILTROS DESENHO DE CONJUNTO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0271 | MEC | 3063 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM DE REJEITO SUPORTE DAS BANDEJAS E CALHAS DOS FILTROS DESENHO DE PROJETO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 1 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3070 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK - TRAVESSIA FUNDAÇÃO LOCAÇÃO - FORMA - ARMAÇÃO | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 0 | 100% | G | 2020-09-15
DE | I725918001 | 0244 | MET | 3106 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PLAT. VÁLV. TECHTAYLOR(BP-013A/013B/021A/021B) ELEVAÇÕES DAS FILAS & EIXOS | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 | 0 | 100% | G | 2020-09-15
MC | I725918001 | 0108 | TUB | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO PASTEFILL ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE PASTEFILL - ROTA - TRECHO A JUSANTE DO BOMB.SECNDÁRIO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 0 | 100% | A | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C DRENAGEM 0290-WET-0001 GALERIA - FORMA | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 0 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0290 | CIV | 3025 | PROJETO DETALHADO – E&C DRENAGEM 0290-WET-0001 GALERIA - ARMAÇÃO | 2020-09-16 |  | 2020-09-16 | 0 | 100% | G | 2020-09-16
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3069 | PROJETO DETALHADO – E&C GERAL SUPORTES DE TUBULAÇÃO FORMA, ARMAÇÃO E INSERIDO METÁLICO | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 0 | 100% | G | 2020-09-21
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA ENLONAMENTO PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 0 | 100% | G | 2020-09-22
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3051 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA ENLONAMENTO ELEVAÇÃO EIXOS & FILA, TAPAMENTO E PL.MONOVIA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 0 | 100% | G | 2020-09-22
DE | I725918001 | 0270 | MET | 3052 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA ENLONAMENTO PLANO DAS BASES & DETALHES | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-09-22
LM | I725918001 | 0270 | MET | 3050 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0270-GERAL ESPESSAMENTO/FILTRAÇÃO DE CONCENTRADO-ENLONAMENTO - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-09-22 |  | 2020-09-22 | 0 | 100% | A | 2020-09-22
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3035 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PIPE/CABLE RACK PLATO - SILO PLANO & DETALHE DAS BASES. | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 0 | 100% | G | 2020-09-23
DE | I725918001 | 0220 | MET | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PIPE/CABLE RACK PLATO - SILO PLANO DA ELEVAÇÃO EL.181,340 | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 0 | 100% | G | 2020-09-23
LM | I725918001 | 0220 | MET | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL 0220 - PIPE/CABLE RACK PLATO - SILO ESTRUTURA METÁLICA | 2020-09-23 |  | 2020-09-23 | 0 | 100% | A | 2020-09-23
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3015 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO MENSAL SETEMBRO/2019 | 2020-09-24 |  | 2020-09-24 | 0 | 100% | A | 2020-09-24
RL | I725918001 | 0000 | COR | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C RELATÓRIO TÉCNICO DISPONIBILIDADE DE ÁGUA BRUTA PARA OBRA | 2020-09-25 |  | 2020-09-25 | 0 | 100% | A | 2020-09-25
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3071 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE/CABLE RACK - SILO 0220-SL-012 FUNDAÇÃO LOCAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 0 | 100% | G | 2020-09-28
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3115 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK/CABLE RACK FUNDAÇÃO LOCAÇÃO DAS BASES - FORMA | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 0 | 100% | G | 2020-09-28
DE | I725918001 | 0220 | CIV | 3116 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE RACK/CABLE RACK FUNDAÇÃO DETALHE DAS BASES - ARMAÇÃO | 2020-09-28 |  | 2020-09-28 | 0 | 100% | G | 2020-09-28
EL | I725918001 | 0410 | AUT | 3068 | PROJETO DETALHADO – E&C DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO SUBESTAÇÃO 0410-SE-010 QDFS, TRAFOS, GERADORES, CCMS, DRIVES E CARGAS | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 0 | 100% | G | 2020-10-07
FD | I725918001 | 0250 | PCD | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS BOMBAS PERISTÁLTICAS DE REAGENTES PACOTE PK-036 | 2020-10-15 19:16 |  | 2020-10-15 19:16 | 1 | 100% | G | 2020-10-05
FD | I725918001 | 0241 | PCD | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS CONDICIONADORES DE POLPA PACOTE PK-041 | 2020-10-15 19:14 |  | 2020-10-15 19:14 | 1 | 100% | G | 2020-10-05
DE | I725918001 | 0200 | CIV | 3072 | PROJETO DETALHADO – E&C PIPE/CABLE RACK - SILO 0220-SL-012 LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 0 | 100% | G | 2020-09-29
DE | I725918001 | 0243 | MET | 3105 | PROJETO DETALHADO – E&C ESTRUTURA METÁLICA PLATAFORMA AMOSTRADOR- ENTRE 0243-CX-11/15 - PLANO DAS BASES, ELEVAÇÕES & PLATAFORMAS | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 0 | 100% | G | 2020-09-29
LM | I725918001 | 0243 | MET | 3105 | PROJETO DETALHADO – E&C LISTA DE MATERIAL PLATAFORMA AMOSTRADOR-ENTRE 0243-CX-11/15 - ESTRUTURA METÁLICA | 2020-09-29 |  | 2020-09-29 | 0 | 100% | G | 2020-09-29
MC | I725918001 | 0110 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TANQUES DE ÁGUA - MINA AREX CONCRETO MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 0 | 100% | A | 2020-09-30
LM | I725918001 | 0244 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO FLOTAÇÃO DE ZINCO LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-11-05 19:01 |  | 2020-11-05 19:01 | 3 | 100% | D | 2020-09-30
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3036 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO FILTRAGEM DE REJEITO PLANTA EL.184,000 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-10-02
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3037 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO FILTRAGEM DE REJEITO PLANTA EL.172,500 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-10-02
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3038 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO FILTRAGEM DE REJEITO PLANTA EL.172,500 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-10-02
DE | I725918001 | 0271 | TUB | 3039 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO FILTRAGEM DE REJEITO PLANTA EL.172,500 | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 1 | 100% | G | 2020-10-02
MC | I725918001 | 0270 | CIV | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C MEMÓRIA DE CÁLCULO ENLONAMENTO CONCRETO | 2020-10-05 |  | 2020-10-05 | 0 | 100% | A | 2020-10-05
DE | I725918001 | 0241 | CIV | 3024 | PROJETO DETALHADO – E&C FLOTAÇÃO DE TALCO CANALETAS CAN.1 A CAN.11 ARMAÇÃO | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 0 | 100% | G | 2020-10-02
LM | I725918001 | 0241 | TUB | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO FLOTAÇÃO DE ZINCO LISTA DE MATERIAIS PARA COMPRA | 2020-11-11 08:35 |  | 2020-11-11 08:35 | 2 | 100% | D | 2020-10-07
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3042 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM 0410-SE-003 PISO - FORMA | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 0 | 100% | G | 2020-10-07
DE | I725918001 | 0410 | CIV | 3043 | PROJETO DETALHADO – E&C FILTRAGEM 0410-SE-003 PISO - ARMAÇÃO | 2020-10-07 |  | 2020-10-07 | 0 | 100% | G | 2020-10-07
DE | I725918001 | 0270 | CIV | 3056 | PROJETO DETALHADO – E&C ENLONAMENTO LISTA DE CHUMBADORES E CHAPAS GABARITO DETALHES | 2020-10-13 |  | 2020-10-13 | 0 | 100% | G | 2020-10-13
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-16 14:40 |  | 2020-10-16 14:40 | 0 | 100% | G | 2020-10-16 14:40
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3008 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-16 14:40 |  | 2020-10-16 14:40 | 0 | 100% | G | 2020-10-16 14:40
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3009 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-16 14:40 |  | 2020-10-16 14:40 | 0 | 100% | G | 2020-10-16 14:40
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3010 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-16 09:41 |  | 2020-10-16 09:41 | 0 | 100% | G | 2020-10-16 09:41
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3011 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-16 14:40 |  | 2020-10-16 14:40 | 0 | 100% | G | 2020-10-16 14:40
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3012 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-16 14:40 |  | 2020-10-16 14:40 | 0 | 100% | G | 2020-10-16 14:40
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3013 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-16 14:40 |  | 2020-10-16 14:40 | 0 | 100% | G | 2020-10-16 14:40
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3014 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-16 14:40 |  | 2020-10-16 14:40 | 0 | 100% | G | 2020-10-16 14:40
ET | I725918001 | 0250 | PCD | 3004 | PROJETO DETALHADO – E&C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2020-10-23 10:46 |  | 2020-10-23 10:46 | 1 | 100% | G | 2020-10-19 10:38
FD | I725918001 | 0250 | PCD | 3007 | PROJETO DETALHADO – E&C FOLHA DE DADOS | 2020-11-05 18:38 |  | 2020-11-05 18:38 | 2 | 100% | G | 2020-10-19 10:43
DE | I725918001 | 0110 | TUB | 3006 | PROJETO DETALHADO – E&C TUBULAÇÃO MINA AREX ROTA DE TUBULAÇÃO | 2020-10-21 08:47 |  | 2020-10-21 08:47 | 0 | 100% | G | 2020-10-21 08:47
RL | I725918001 | 0110 | ELE | 3001 | PROJETO DETALHADO – E&C TABELA DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – SEF-001 | 2020-10-29 08:26 |  | 2020-10-29 08:26 | 0 | 100% | G | 2020-10-29
RL | I725918001 | 0110 | ELE | 3002 | PROJETO DETALHADO – E&C TABELA DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – SEF-002 | 2020-11-05 18:40 |  | 2020-11-05 18:40 | 0 | 100% | G | 2020-11-05 18:40
RL | I725918001 | 0110 | ELE | 3003 | PROJETO DETALHADO – E&C TABELA DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – SEF-003 | 2020-11-05 18:40 |  | 2020-11-05 18:40 | 0 | 100% | G | 2020-11-05 18:40